## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: COBERTURA E MELHORIAS DE QUADRA POLIESPORTIVA - BAIRRO GRAMADO - PATOS DE MINAS/MG
PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE |  |  | CONTRATO: 0327.711-18 - ME
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI (AGOSTO/2011)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES |  |  | DATA : |  |  |  | BDI:
CODIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO SEM BDI |  | PREÇO COM BDI
SINAPI |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/1 | 1.1 | Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa galvanizada de 3x1,50 m | m2 | 4.5 | 205.91 | 926.595 | 205.91 | 926.595
|  | Sub Total 1 |  |  |  | 926.595 |  | 926.595
| 2 | FUNDAÇÃO
6430 | 2.1 | Escavação manual de vala | m3 | 29 | 18.35 | 532.15 | 18.35 | 532.15
72819 | 2.2 | Perfuração e concretagem de estaca broca diam. 30 cm | m | 140 | 52.54 | 7355.6 | 52.54 | 7355.6
73733 | 2.3 | Apiloamento de fundo de vala | m2 | 41 | 2.06 | 84.46 | 2.06 | 84.46
73907/7 | 2.4 | Regularização de fundo de vala com concreto fck>=11 MPa | m2 | 41 | 19.17 | 785.97 | 19.17 | 785.97
5651 | 2.5 | Forma de tabua de madeira | m2 | 77 | 27.26 | 2099.02 | 27.26 | 2099.02
74254/2 | 2.6 | Armação com aço CA-50 | kg | 282 | 6.79 | 1914.78 | 6.79 | 1914.78
73942/2 | 2.7 | Armação com aço CA 60 | kg | 105 | 7.39 | 775.95 | 7.39 | 775.95
73972/2 | 2.8 | Fornecimento de concreto fck>= 20 MPa, preparo mecânico | m3 | 11 | 287.9 | 3166.9 | 287.9 | 3166.9
74157/4 | 2.9 | Lançamento de concreto em fundação | m3 | 11 | 49.31 | 542.41 | 49.31 | 542.41
73964/4 | 2.10 | Reaterro compactado | m3 | 16 | 12.84 | 205.44 | 12.84 | 205.44
72897 | 2.11 | Carga manual de entulho em caminhão | m3 | 17 | 11.21 | 190.57 | 11.21 | 190.57
72899 | 2.12 | Transporte de entulho em caminhão DMT=2 Km | m3 | 17 | 2.91 | 49.47 | 2.91 | 49.47
|  | Sub Total 2 |  |  |  | 17702.72 |  | 17702.72
| 3 | COBERTURA
PREÇO MERCADO | 3.1 | Estrutura metálica para cobertura - SEM TAPAMENTO | kg | 11986 | 5.08 | 60888.88 | 5.08 | 60888.88
PREÇO MERCADO | 3.2 | Cobertura c/ telha de chapa metálica galvanizada trapezoidal de 0,43 mm | m2 | 999 | 19.2 | 19180.8 | 19.2 | 19180.8
PREÇO MERCADO | 3.3 | Cumeeira de chapa metálica galvanizada | m | 37 | 16.32 | 603.84 | 16.32 | 603.84
PREÇO MERCADO | 3.4 | Calha de chapa galvanizada # 24 - 60 cm | kg | 239 | 5.2 | 1242.8 | 5.2 | 1242.8
|  | Sub Total 3 |  |  |  | 81916.32 |  | 81916.32
| 4 | REFORMA DA QUADRA EXISTENTE
CCU | 4.1 | Substituição de tela em gols | un | 2 | 211.86 | 423.72 | 211.86 | 423.72
25400 | 4.2 | Substituição de tabelas de basquete (2 unidades) | cj | 1 | 765.54 | 765.54 | 765.54 | 765.54
73954/2 | 4.3 | Pintura de mureta de alvenaria com latex acrilico, 2 demãos | m2 | 106 | 10.26 | 1087.56 | 10.26 | 1087.56
74245/1 | 4.4 | Pintura de piso | m2 | 672 | 6.47 | 4347.84 | 6.47 | 4347.84
41595 | 4.5 | Pintura de faixas | m | 638 | 4.38 | 2794.44 | 4.38 | 2794.44
CCU | 4.6 | Pintura da estrutura do alambrado com esmalte sintetico | m2 | 319 | 3.66 | 1167.54 | 3.66 | 1167.54
73924/3 | 4.7 | Pintura de tabelas de basquete (2 un) | m2 | 9 | 14.58 | 131.22 | 14.58 | 131.22
|  | Sub Total 4 |  |  |  | 10717.86 |  | 10717.86
TOTAL GERAL | [5 empty] | 111263.495 |  | 111263.495
OBS: PREENCHER CABEÇALHO COM OS DADOS DA EMPRESA, DATA E BDI

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: COBERTURA/MELHORIAS DE QUADRA POLIESP. - B. GRAMADO - PATOS DE MINAS/MG
PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE |  |  |  |  | CONTRATO: 0327.711-18 - ME
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI (AGOSTO/2011)
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  | CREA: MG-30.465/D |  |  |  | ART Nº : 249487
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES |  |  | DATA : |  | 0 |  | BDI: | 0%
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | ESPECIF. | MÊS - 1 |  | MÊS - 2
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 926.595 | 0.83279 | FISICO | 100 | 100 |  | 100
|  |  |  | FINANCEIRO | 926.595 | 926.595 |  | 926.595
2 | FUNDAÇÃO | 17702.72 | 15.9106 | FISICO | 100 | 100 |  | 100
|  |  |  | FINANCEIRO | 17702.72 | 17702.72 |  | 17702.72
3 | COBERTURA | 81916.32 | 73.6237 | FISICO | 45.171 | 45.171 | 54.829 | 100
|  |  |  | FINANCEIRO | 37002.4325 | 37002.4325 | 44913.8875 | 81916.32
4 | REFORMA DA QUADRA EXISTENTE | 10717.86 | 9.6329 | FISICO |  |  | 100 | 100
|  |  |  | FINANCEIRO |  |  | 10717.86 | 10717.86
TOTAL (%) |  |  | 100 |  | 50 | 50 | 50 | 100
TOTAL (R$) |  | 111263.495 |  |  | 55631.7475 |  | 55631.7475
OBS.: PREENCHER CABEÇALHO COM DADOS DA EMPRESA

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
#REF!
#REF! |  |  |  |  | CONTRATO: 0327.711-18 - ME
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES | [6 empty] | DATA: | 0
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,00% a 1,2%)
|  |  |  | Riscos, administ. Central, administ., Garantia |  |  | 1+X | 1
2) RISCOS - ( 0,00% A 2,05%) |  |  |  | Despesas financeiras |  |  | 1+Y | 1
|  |  |  | Bonificação/lucro |  |  | 1+Z | 1
|  |  |  | COFINS/PIS/ISS/IR/CONTRIBUIÇÃO |  |  | 1-I | 0.9435
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 0,11% a 8,03%)
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - ( 3,83% a 9,96%)
5) GARANTIA - ( 0,00% a 0,42%)
7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento, ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3%
Intervalo total admissível (6,03% a 9,03%)
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2%
| CPMF= | 0%
|  | BDI= | 5.988%
OBS: PREENCHER CABEÇALHO COM OS DADOS DA EMPRESA E INDICES