## ORÇAMENTO PMPM
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Subsecretaria de Assuntos Municipais
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Patos de Minas
OBRA: Reforma da Quadra Poliesportiva Coberta |  |  |  |  | DATA: | JUNHO/2010
LOCAL:Bairro Jardim Esperança - Patos de Minas/MG |  |  |  |  | LDI: | 23%
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | PREÇO | PREÇO UNIT. | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | C/ LDI | TOTAL C/ LDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3660.2458
1.1 | LIMPEZA GERAL | 1262 | m2 | 1.3333 | 1.64 | 2069.68 | 1.64
1.2 | PLACA DA OBRA, EM CHAPA GALVANIZADA,CONFORME MODELO, FIXADA NA OBRA | 6 | m2 | 187.97 | 231.2031 | 1387.2186 | 65.91
1.3 | RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 EM ARQUIBANCADA | 13.44 | m2 | 12.3008 | 15.13 | 203.3472 | 15.13
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS |  |  |  |  | 17314.015
2.1 | CAIXA PARA MEDIÇÃO PADRÃO LOCAL | 1 | pç | 70.2602 | 86.42 | 86.42 | 86.42
2.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 100A | 1 | pç | 79.4146 | 97.68 | 97.68 | 97.68
2.3 | ARMAÇÃO PRESBOW TIPO PESADA C/ 4 ROLDANAS | 1 | pç | 27.2683 | 33.54 | 33.54 | 33.54
2.4 | PARAFUSO DE FIXAÇÃO DIÂMETRO 16MM | 2 | pç | 4.3089 | 5.3 | 10.6 | 5.3
2.5 | HASTE DE TERRA COPPERWELD 5/8"X3,00 C/TERMINAIS | 1 | pç | 24.0813 | 29.62 | 29.62 | 29.62
2.6 | CONDUTOR DE COBRE 35MM² C/ISOLAMENTO 1KV | 100 | m | 9.122 | 11.22 | 1122 | 11.22
2.7 | CONDUTOR DE COBRE 25MM² C/ISOLAMENTO 1KV | 30 | m | 6.8049 | 8.37 | 251.1 | 8.37
2.8 | CONDUTOR DE COBRE NU Nº 16MM² | 3 | m | 3.1138 | 3.83 | 11.49 | 3.83
2.9 | CAIXA METÁLICA 4"X4" C/ ESPELHO CEGO | 1 | pç | 7.0325 | 8.65 | 8.65 | 8.65
2.10 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X40)CM C/ TAMPA DE CONCRETO | 2 | pç | 111.7967 | 137.51 | 275.02 | 137.51
2.11 | ELETRODUTO PVC RIGIDO CLASSE A C/ LUVA, D=1/2" (BARRA DE 3,0 M) | 15 | pç | 3.3 | 4.059 | 60.885 | 1.85
2.12 | ELETRODUTO PVC RIGIDO CLASSE A C/ LUVA, D=3/4" (BARRA DE 3,0 M) | 70 | pç | 3.3 | 4.059 | 284.13 | 2.38
2.13 | ELETRODUTO PVC RIGIDO CLASSE A C/ LUVA, D=1" (BARRA DE 3,0 M) | 25 | pç | 5.8 | 7.134 | 178.35 | 3.53
2.14 | BUCHA E ARRUELA DE F.G. DE : D=1/2" | 16 | pç | 0.4878 | 0.6 | 9.6 | 0.6
2.15 | BUCHA E ARRUELA DE F.G. DE : D=3/4" | 42 | pç | 0.4878 | 0.6 | 25.2 | 0.6
2.16 | BUCHA E ARRUELA DE F.G. DE : D=1" | 6 | pç | 0.93496 | 1.15 | 6.9 | 1.15
2.17 | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC,90º D=3/4" | 8 | pç | 1.0163 | 1.25 | 10 | 1.25
2.18 | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC,90º D=1" | 3 | pç | 3.3333 | 4.1 | 12.3 | 4.1
2.19 | CAIXA METÁLICA REFORÇADA: 4"X2" RETANGULAR | 10 | pç | 0.53659 | 0.66 | 6.6 | 0.66
2.20 | CAIXA METÁLICA REFORÇADA: 4"X4" QUADRADA | 1 | pç | 1.2114 | 1.49 | 1.49 | 1.49
2.21 | CAIXA METÁLICA REFORÇADA: 3"X3" OCTOGONAL | 2 | pç | 0.53659 | 0.66 | 1.32 | 0.66
2.22 | CAIXA METÁLICA REFORÇADA:4"X4"X2" OCTOGONAL | 6 | pç | 1.2114 | 1.49 | 8.94 | 1.49
2.23 | CAIXA TIPO CONDULETS EM ALUMINIO, TIPO: T-1" | 5 | pç | 16.1707 | 19.89 | 99.45 | 19.89
2.24 | CAIXA TIPO CONDULETS EM ALUMINIO, TIPO:LR-3/4" | 7 | pç | 12.8537 | 15.81 | 110.67 | 15.81
2.25 | CAIXA TIPO CONDULETS EM ALUMINIO, TIPO: T-3/4" | 9 | pç | 12.8537 | 15.81 | 142.29 | 15.81
2.26 | CONDUTOR DE COBRE COM ISOLAMENTO PLÁSTICO 6,0MM² | 70 | m | 0.93496 | 1.15 | 80.5 | 1.15
2.27 | CONDUTOR DE COBRE C/ ISOLAMENTO PLÁSTICO 4,0MM² | 850 | m | 0.69106 | 0.85 | 722.5 | 0.85
2.28 | CONDUTOR DE COBRE C/ ISOLAMENTO PLÁSTICO 2,5MM² | 180 | m | 0.43089 | 0.53 | 95.4 | 0.53
2.29 | INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES C/ESPELHO 4"X2" | 4 | pç | 5.8049 | 7.14 | 28.56 | 7.14
2.30 | TOMADA DE CORRENTE MONOFÁSICA (F+N)C/ESPELHO 4"X2" | 4 | pç | 7.8293 | 9.63 | 38.52 | 9.63
2.31 | TOMADA PARA CHUVEIRO | 2 | un | 2.3984 | 2.95 | 5.9 | 2.95
2.32 | TOMADA TELEFÔNICA | 1 | un | 14.4472 | 17.77 | 17.77 | 17.77
2.33 | ESPELHO 4"X2" C/ FURO CENTRAL | 2 | pç | 2.3984 | 2.95 | 5.9 | 2.95
2.34 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO,COMPOSTO DE ARMÁRIO METÁLICO PRÓPRIO P/ EMBUTIR C/ ESPELHO E PORTA, C /BARRAMENTO, AGRUPANDO NO SEU INTERIOR: | 1 | pç | 106.3659 | 130.83 | 130.83 | 130.83
2.35 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 100A | 1 | pç | 79.4146 | 97.68 | 97.68 | 97.68
2.36 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 30A | 1 | pç | 70.2602 | 86.42 | 86.42 | 86.42
2.37 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 20A | 2 | pç | 56.1951 | 69.12 | 138.24 | 69.11
2.38 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 30A | 1 | pç | 56.1951 | 69.12 | 69.12 | 69.12
2.39 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 20A | 1 | pç | 56.1951 | 69.12 | 69.12 | 69.12
2.40 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR DE 20A | 3 | pç | 9.0407 | 11.12 | 33.36 | 11.12
2.41 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR DE 35A | 2 | pç | 14.9268 | 18.36 | 36.72 | 18.36
2.42 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR DE 30A | 1 | pç | 9.0407 | 11.12 | 11.12 | 11.12
2.43 | CONTATOR TIPO 3TF-44 | 2 | pç | 436.3659 | 536.73 | 1073.46 | 536.73
2.44 | INTERRUPTORES TIPO INDUSTRIAL 20A INSTALADOS NA PORTA | 4 | pç | 39 | 47.97 | 191.88 | 47.97
2.45 | TOMADA (F+N+T) 25A INSTALADA NO QUADRO | 1 | pç | 12.7724 | 15.71 | 15.71 | 15.71
2.46 | TOMADA (F+F+T) 25A INTALADA NO QUADRO | 1 | pç | 12.7724 | 15.71 | 15.71 | 15.71
2.47 | TOMADA (F+F+F+T)25A INSTALADA NO QUADRO | 1 | pç | 31.3415 | 38.55 | 38.55 | 38.55
2.48 | LUMINÁRIAS TIPO GLOBO DE VIDRO DIÂMETRO 10CM C/LÂMPADA INCANDECENTE 100BW E E ACESSÓRIOS P/MONTAGEM | 4 | pç | 32.122 | 39.51 | 158.04 | 39.51
2.49 | LUMINÁRIAS TIPO GLOBO DE VIDRO DIÂMETRO 10CM C/LÂMPADA INCANDECENTE 60BW E E ACESSÓRIOS P/MONTAGEM | 2 | pç | 32.122 | 39.51 | 79.02 | 39.51
2.50 | LUMINÁRIAS AQUATIC P/ INSTALAÇÃO EXTERNA MODELO 6043,PIAL C/ LAMPADA PL-IIW E ACESSÓRIOS P/ MONTAGEM | 2 | pç | 200.7154 | 246.88 | 493.76 | 246.88
2.51 | TROCA DE LUMINÁRIA TIPO LIE-159/1-FAB.EFICAZ EQUIPADA C/LÂMPADA VAP. METÁLICO HQI-HPI-400W, REATOR AFP E ACESSÓRIOS P/MONT. E FIX. | 8 | pç | 528.7398 | 650.35 | 5202.8 | 650.35
2.52 | ELETRICISTA | 290 | h | 9.7 | 11.931 | 3459.99 | 8.88
2.53 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 290 | h | 5.7 | 7.011 | 2033.19 | 5.72
3 | COBERTURAS |  |  |  |  | 1634.392
3.1 | COBERTURA COM TELHA DE FIBRA VEGETAL, ESP. 6 MM, INCLUSIVE RUFOS (PARA VESTIÁRIO) | 37.3 | m2 | 30.7398 | 37.81 | 1410.313 | 37.81
3.2 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 1,5 MMX30 CM (VESTIÁRIO) | 11.3 | m | 16.122 | 19.83 | 224.079 | 19.83
4 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 301.62
4.1 | RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM, ASSENTADOS COM ARG. CIM/CAL/AREIA 1:2:8, ESPESSURA DE 10 CM | 16.5 | m2 | 14.8618 | 18.28 | 301.62 | 18.28
5 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS |  |  |  |  | 5213.3
5.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, ESP.: 5 MM | 37 | m2 | 1.7805 | 2.19 | 81.03 | 2.19
5.2 | EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) C/ ARG. CIM/CAL/AREIA 1:2:11, ESP.: 20 MM | 37 | m2 | 7.7724 | 9.56 | 353.72 | 9.56
5.3 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20X20 CM, ASSENTADOS C/ ARG. COLANTE, INCLUSIVE EMBOÇO | 111 | m2 | 35 | 43.05 | 4778.55 | 25.06
-
6 | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  |  | 278.355 | -
6.1 | RECUPERAÇÃO DE PISO CIMENTADO NATADO COM JUNTA PLASTICA | 16.5 | m2 | 13.7154 | 16.87 | 278.355 | 16.87
-
7 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 3348.4 | -
7.1 | PORTA DE MADEIRA CHAPEADA DE IMBUIA 1ª 0,90X1,55 M, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGEM | 3 | cj | 272.2276 | 334.84 | 1004.52 | 334.84
7.2 | PORTA DE MADEIRA CHAPEADA DE IMBUIA 1ª 0,80X2,10 M, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGEM | 3 | cj | 272.2276 | 334.84 | 1004.52 | 334.84
7.3 | PORTA DE MADEIRA CHAPEADA DE IMBUIA 1ª 0,55X1,55 M, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGEM | 4 | cj | 272.2276 | 334.84 | 1339.36 | 334.85
-
8 | VIDROS |  |  |  |  | 185.955 | -
8.1 | VIDRO CANELADO COLOCADO | 3.5 | m2 | 43.1951 | 53.13 | 185.955 | 53.13
9 | PINTURA |  |  |  |  | 11999.9017
9.1 | PINTURA DE PISO E FAIXAS DE DEMARCAÇÕES (VOLEI, BASQUETE, HANDBALL E FUTSAL) | 672 | m2 | 5.1789 | 6.37 | 4280.64 | 6.37
9.2 | PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DE ALAMBRADO, GOLS E TABELAS | 326.4 | m2 | 5.56 | 6.8388 | 2232.1843 | 9.92
9.3 | PINTURA DE MURETA DE QUADRA (LATEX INTERNA E CAL EXTERNA) | 31.2 | m2 | 6.2114 | 7.64 | 238.368 | 7.64
9.4 | PINTURA DE ARQUIBANCADAS | 408.13 | m2 | 5.18 | 6.3714 | 2600.3595 | 8.15
9.5 | PINTURA LATEX PVA EM TETOS E PAREDES INTERNAS DO VESTIÁRIO | 124 | m2 | 6.26 | 7.6998 | 954.7752 | 12.74
9.6 | PINTURA LATEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DO VESTIÁRIO | 107 | m2 | 10.02 | 12.3246 | 1318.7322 | 15.29
9.7 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS METÁLICAS | 23 | m2 | 13.25 | 16.2975 | 374.8425 | 17.84
10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 6956.98
10.1 | VÁLVULA DESCARGA DOCOL C/ REGISTRO | 4 | pç | 114.0407 | 140.27 | 561.08 | 140.27
10.2 | REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA D=3/4" | 4 | pç | 41.4715 | 51.01 | 204.04 | 51.01
10.3 | REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA D=3/4" | 2 | pç | 41.4715 | 51.01 | 102.02 | 51.01
10.4 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO | 4 | pç | 24.8862 | 30.61 | 122.44 | 30.61
10.5 | VÁLVULA DE FUNDO PARA LAVATÓRIO | 4 | pç | 10.0407 | 12.35 | 49.4 | 12.35
10.6 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, D=2" | 1 | pç | 93.3089 | 114.77 | 114.77 | 114.77
10.7 | TORNEIRA BÓIA D=3/4" | 1 | pç | 4.813 | 5.92 | 5.92 | 5.92
10.8 | TUBO CROMADO PARA LIGAÇÃO DA BACIA | 4 | pç | 4.0081 | 4.93 | 19.72 | 4.93
10.10 | SIFÃO DE BORRACHA PARA LAVATÓRIO | 4 | pç | 8.4228 | 10.36 | 41.44 | 10.36
10.11 | TUBO DE LIGAÇÃO PARA BACIA, DE PVC D=1.1/2" | 11 | pç | 13.0488 | 16.05 | 176.55 | 16.05
10.12 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO | 2 | pç | 41.813 | 51.43 | 102.86 | 51.43
10.13 | CHUVEIRO ELÉTRICO | 2 | pç | 27.0976 | 33.33 | 66.66 | 33.33
10.14 | BACIA SANITÁRIA SIFONADA C/ ACESSÓRIOS P/ FIXAÇÃO | 4 | pç | 112.3089 | 138.14 | 552.56 | 138.14
10.15 | LAVATÓRIO C/ COLUNA | 4 | pç | 116.1138 | 142.82 | 571.28 | 142.82
10.16 | ENGATE DE PVC D=1/2" | 4 | pç | 2.9024 | 3.57 | 14.28 | 3.57
10.17 | CAIXA D`AGUA EM FIBRA 1000L | 1 | pç | 250.5447 | 308.17 | 308.17 | 308.17
10.18 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM D=25MM | 36 | m | 1.6748 | 2.06 | 74.16 | 2.06
10.19 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM D=50MM | 24 | m | 5.9593 | 7.33 | 175.92 | 7.33
10.20 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM D=60MM | 12 | m | 10.5041 | 12.92 | 155.04 | 12.92
10.21 | ADAPTADOR SOLD. C/BOLSA E ROSCA P/REGISTRO D=25MMX3/4" | 10 | pç | 0.39837 | 0.49 | 4.9 | 0.49
10.22 | ADAPTADOR SOLD. C/BOLSA E ROSCA P/REGISTRO D=50MMX1.1/2" | 4 | pç | 1.7073 | 2.1 | 8.4 | 2.1
10.23 | ADAPTADOR SOLD. C/BOLSA E ROSCA P/REGISTRO D=60MMX2" | 2 | pç | 5.5854 | 6.87 | 13.74 | 6.87
10.24 | ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES P/CAIXA D'AGUA D=25MMX3/4" | 1 | pç | 5.7561 | 7.08 | 7.08 | 7.08
10.25 | ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES P/CAIXA D'AGUA D=40MMX1.1/4" | 1 | pç | 12.3496 | 15.19 | 15.19 | 15.19
10.26 | ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES P/CAIXA D'AGUA D=60MMX2" | 1 | pç | 21.7642 | 26.77 | 26.77 | 26.77
10.27 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL D=60X50MM | 1 | pç | 2.9431 | 3.62 | 3.62 | 3.62
10.28 | JOELHO 45º SOLDÁVEL D=50MM | 6 | pç | 3.4065 | 4.19 | 25.14 | 4.19
10.29 | JOELHO 90º SOLDÁVEL D=25MM | 12 | pç | 0.36585 | 0.45 | 5.4 | 0.45
10.30 | JOELHO 90º SOLDÁVEL D=50MM | 6 | pç | 2.7154 | 3.34 | 20.04 | 3.34
10.31 | LUVA SOLDÁVEL D=25MM | 4 | pç | 0.36585 | 0.45 | 1.8 | 0.45
10.32 | LUVA SOLDÁVEL D=50MM | 4 | pç | 1.8293 | 2.25 | 9 | 2.25
10.33 | TÊ 90º SOLDÁVEL D=25MM | 2 | pç | 0.64228 | 0.79 | 1.58 | 0.79
10.34 | TÊ 90º SOLDÁVEL D=60MM | 4 | pç | 15.3577 | 18.89 | 75.56 | 18.89
10.35 | TÊ DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL D=50X25MM | 6 | pç | 4.3496 | 5.35 | 32.1 | 5.35
10.36 | UNIÃO SOLDÁVEL C/ ROSCA BUCHA DE LATÃO D=25MMX1/2" | 4 | pç | 3.2114 | 3.95 | 15.8 | 3.95
10.37 | JOELHO 90º SOLDAVEL C/ ROSCA D=25MMX1/2" | 4 | pç | 3.4878 | 4.29 | 17.16 | 4.29
10.38 | LUVA SOLDÁVEL C/ ROSCA D=25MMX3/4" | 4 | pç | 3.6992 | 4.55 | 18.2 | 4.55
10.39 | JOELHO 90º SOLDÁVEL C/ BUCHA DE LATÃO D=25MMX1/2" | 6 | pç | 3.4878 | 4.29 | 25.74 | 4.29
10.40 | TUBO DE PVC C/ VIROLA P/ ESGOTO D=50MM | 4 | m | 4.5772 | 5.63 | 22.52 | 5.63
10.41 | TUBO DE PVC C/ VIROLA P/ ESGOTO D=75MM | 2 | m | 5.5854 | 6.87 | 13.74 | 6.87
10.42 | TUBO DE PVC C/ VIROLA P/ ESGOTO D=100MM | 6 | m | 6.0163 | 7.4 | 44.4 | 7.4
10.43 | TUBO DE PVC C/ VIROLA P/ ESGOTO D=150MM | 2 | m | 15.9024 | 19.56 | 39.12 | 19.56
10.44 | ANEL DE BORRACHA DIÂMETRO 50MM | 12 | pç | 0.70732 | 0.87 | 10.44 | 0.87
10.45 | ANEL DE BORRACHA DIÂMETRO 75MM | 6 | pç | 0.89431 | 1.1 | 6.6 | 1.1
10.46 | ANEL DE BORRACHA DIÂMETRO 100MM | 10 | pç | 1.1057 | 1.36 | 13.6 | 1.36
10.47 | CURVA 90º CURTA D=100MM | 12 | pç | 9.7317 | 11.97 | 143.64 | 11.97
10.48 | JOELHO 90º D=50MM | 6 | pç | 1.2114 | 1.49 | 8.94 | 1.49
10.49 | JOELHO 90º D=75MM | 6 | pç | 2.9024 | 3.57 | 21.42 | 3.57
10.50 | LUVA DE CORRER D=50MM | 4 | pç | 5.8211 | 7.16 | 28.64 | 7.16
10.51 | LUVA DE CORRER D=75MM | 6 | pç | 6.2195 | 7.65 | 45.9 | 7.65
10.52 | LUVA DE CORRER D=100MM | 10 | pç | 11.9593 | 14.71 | 147.1 | 14.71
10.53 | TÊ SANITÁRIO D=50X50MM | 4 | pç | 3.4065 | 4.19 | 16.76 | 4.19
10.54 | VEDAÇÃO P/ SAÍDA DE VASO D=100MM | 4 | pç | 1.1057 | 1.36 | 5.44 | 1.36
10.56 | ADAPTADOR P/ VÁLVULA DE PIA E LAVATÓRIO D=40MM | 4 | pç | 1.3984 | 1.72 | 6.88 | 1.72
10.57 | JOELHO 90º D=40MM | 12 | pç | 0.81301 | 1 | 12 | 1
10.58 | CAIXA SIFONADA DE PVC C/GRELHA CROMADA 100X150X50M | 2 | pç | 27.2927 | 33.57 | 67.14 | 33.57
10.59 | ENCANADOR | 135 | h | 9.7 | 11.931 | 1610.685 | 12.58
10.60 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 135 | h | 5.7 | 7.011 | 946.485 | 5.74
-
11 | EQUIPAMENTO ESPECIAIS |  |  |  |  | 3269.09 | -
11.1 | POSTE VOLEIBOL OFICIAL, REMOVIVEL, COM CREMALHEIRA FERRO FUNDIDLDANA, BUCHAS DE FIXAÇÃO NO PISO E TAMPA DE CONCRETO CILINDRICA | 2 | pç | 127.8699 | 157.28 | 314.56 | 157.28
11.2 | REDE DE VOLEIBOL 1X9,50 M, TRAMA COR PRETA 10X10 CM | 1 | pç | 34.5528 | 42.5 | 42.5 | 42.5
11.3 | ESTRUTURA METÁLICA REMOVÍVEL, CONFORME DETALHES, P/ TABELA DE BASQUETE | 1 | cj | 2367.5041 | 2912.03 | 2912.03 | 2912.03
12 | URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA |  |  |  |  | 1437.75 | -
12.1 | RECUPERAÇÃO DE FECHAMENTO EM ESTEIO DE CONCRETO PADRÃO SESI | 15 | m | 36.2602 | 44.6 | 669 | 44.6
12.2 | FECHAMENTO EM TELA SOLDADA CONFORME PADRÃO EXISTENTE | 25 | m2 | 25 | 30.75 | 768.75 | 87.31
| TOTAL GERAL |  |  | - |  | 55600.0045
55600
Nome Legível do Responsável Técnico pela elaboração da planilha: Marcelo Ferreira Rodrigues . CREA: 32.966/D
Assinatura do Responsável Técnico:___________________________________________ ­­­­­­­­­­­­­­­Local e Data: Patos de Minas, 10 de junho de 2010

## CRONOGRAMA PMPM
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Subsecretaria de Assuntos Municipais
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE: : Prefeitura Municipal de Patos de Minas
OBRA: Reforma de Quadra Poliesportiva Coberta
LOCAL: Bairro Jardim Esperança - Patos de Minas/MG |  |  |  |  | DATA: | JUNHO/2010
ETAPAS | PREÇO TOTAL C/ LDI | Físico / Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Total
SERVIÇOS PRELIMINARES | 3660.2458 | Físico % | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 3660.2458 |  |  | 3660.2458
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS | 17314.015 | Físico % |  | 60% | 40% | 100%
|  | Financeiro |  | 10388.409 | 6925.606 | 17314.015
COBERTURAS | 1634.392 | Físico % | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 1634.392 |  |  | 1634.392
PAREDES E PAINÉIS | 301.62 | Físico % | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 301.62 |  |  | 301.62
REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS | 5213.3 | Físico % | 81.79% | 18.21% |  | 100%
|  | Financeiro | 4263.9841 | 949.3159 |  | 5213.3
REVESTIMENTO DE PISOS | 278.355 | Físico % | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 278.355 |  |  | 278.355
ESQUADRIAS | 3348.4 | Físico % |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro |  |  | 3348.4 | 3348.4
VIDROS | 185.955 | Físico % |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro |  |  | 185.955 | 185.955
PINTURA | 11999.9017 | Físico % |  | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro |  | 5999.9509 | 5999.9509 | 11999.9017
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 6956.98 | Físico % | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 6956.98 |  |  | 6956.98
EQUIPAMENTO ESPECIAIS | 3269.09 | Físico % |  | 36.57% | 63.43% | 100%
|  | Financeiro | 0 | 1195.6599 | 2073.4301 | 3269.09
URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA | 1437.75 | Físico % | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 1437.75 |  |  | 1437.75
TOTAL | 55600.0045 | Físico % | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  | Financeiro | 18533.3269 | 18533.3356 | 18533.342 | 55600.0045
Nome Legível do Responsável Técnico pela elaboração da planilha: Marcelo Ferreira Rodrigues . CREA: MG-32.966/D
Assinatura do Responsável Técnico:___________________________________________

## ORÇAMENTO EMPREITEIRA
NOME/ LOGOMARCA DA EMPREITEIRA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Patos de Minas
OBRA: Reforma da Quadra Poliesportiva Coberta |  |  |  |  | DATA:
LOCAL:Bairro Jardim Esperança - Patos de Minas/MG |  |  |  |  | LDI:
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | UNIDADE | PREÇO | PREÇO UNIT. | PREÇO
|  |  |  | UNITÁRIO | C/ LDI | TOTAL C/ LDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3400.8472
1.1 | LIMPEZA GERAL | 1262 | m2 | 1.64 | 1.64 | 2069.68 | 1.64
1.2 | PLACA DA OBRA, EM CHAPA GALVANIZADA,CONFORME MODELO, FIXADA NA OBRA | 6 | m2 | 187.97 | 187.97 | 1127.82 | 65.91
1.3 | RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:4 EM ARQUIBANCADA | 13.44 | m2 | 15.13 | 15.13 | 203.3472 | 15.13
2 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS |  |  |  |  | 16188.97
2.1 | CAIXA PARA MEDIÇÃO PADRÃO LOCAL | 1 | pç | 86.42 | 86.42 | 86.42 | 86.42
2.2 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 100A | 1 | pç | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68
2.3 | ARMAÇÃO PRESBOW TIPO PESADA C/ 4 ROLDANAS | 1 | pç | 33.54 | 33.54 | 33.54 | 33.54
2.4 | PARAFUSO DE FIXAÇÃO DIÂMETRO 16MM | 2 | pç | 5.3 | 5.3 | 10.6 | 5.3
2.5 | HASTE DE TERRA COPPERWELD 5/8"X3,00 C/TERMINAIS | 1 | pç | 29.62 | 29.62 | 29.62 | 29.62
2.6 | CONDUTOR DE COBRE 35MM² C/ISOLAMENTO 1KV | 100 | m | 11.22 | 11.22 | 1122 | 11.22
2.7 | CONDUTOR DE COBRE 25MM² C/ISOLAMENTO 1KV | 30 | m | 8.37 | 8.37 | 251.1 | 8.37
2.8 | CONDUTOR DE COBRE NU Nº 16MM² | 3 | m | 3.83 | 3.83 | 11.49 | 3.83
2.9 | CAIXA METÁLICA 4"X4" C/ ESPELHO CEGO | 1 | pç | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65
2.10 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X40)CM C/ TAMPA DE CONCRETO | 2 | pç | 137.51 | 137.51 | 275.02 | 137.51
2.11 | ELETRODUTO PVC RIGIDO CLASSE A C/ LUVA, D=1/2" (BARRA DE 3,0 M) | 15 | pç | 3.3 | 3.3 | 49.5 | 1.85
2.12 | ELETRODUTO PVC RIGIDO CLASSE A C/ LUVA, D=3/4" (BARRA DE 3,0 M) | 70 | pç | 3.3 | 3.3 | 231 | 2.38
2.13 | ELETRODUTO PVC RIGIDO CLASSE A C/ LUVA, D=1" (BARRA DE 3,0 M) | 25 | pç | 5.8 | 5.8 | 145 | 3.53
2.14 | BUCHA E ARRUELA DE F.G. DE : D=1/2" | 16 | pç | 0.6 | 0.6 | 9.6 | 0.6
2.15 | BUCHA E ARRUELA DE F.G. DE : D=3/4" | 42 | pç | 0.6 | 0.6 | 25.2 | 0.6
2.16 | BUCHA E ARRUELA DE F.G. DE : D=1" | 6 | pç | 1.15 | 1.15 | 6.9 | 1.15
2.17 | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC,90º D=3/4" | 8 | pç | 1.25 | 1.25 | 10 | 1.25
2.18 | CURVA P/ ELETRODUTO DE PVC,90º D=1" | 3 | pç | 4.1 | 4.1 | 12.3 | 4.1
2.19 | CAIXA METÁLICA REFORÇADA: 4"X2" RETANGULAR | 10 | pç | 0.66 | 0.66 | 6.6 | 0.66
2.20 | CAIXA METÁLICA REFORÇADA: 4"X4" QUADRADA | 1 | pç | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49
2.21 | CAIXA METÁLICA REFORÇADA: 3"X3" OCTOGONAL | 2 | pç | 0.66 | 0.66 | 1.32 | 0.66
2.22 | CAIXA METÁLICA REFORÇADA:4"X4"X2" OCTOGONAL | 6 | pç | 1.49 | 1.49 | 8.94 | 1.49
2.23 | CAIXA TIPO CONDULETS EM ALUMINIO, TIPO: T-1" | 5 | pç | 19.89 | 19.89 | 99.45 | 19.89
2.24 | CAIXA TIPO CONDULETS EM ALUMINIO, TIPO:LR-3/4" | 7 | pç | 15.81 | 15.81 | 110.67 | 15.81
2.25 | CAIXA TIPO CONDULETS EM ALUMINIO, TIPO: T-3/4" | 9 | pç | 15.81 | 15.81 | 142.29 | 15.81
2.26 | CONDUTOR DE COBRE COM ISOLAMENTO PLÁSTICO 6,0MM² | 70 | m | 1.15 | 1.15 | 80.5 | 1.15
2.27 | CONDUTOR DE COBRE C/ ISOLAMENTO PLÁSTICO 4,0MM² | 850 | m | 0.85 | 0.85 | 722.5 | 0.85
2.28 | CONDUTOR DE COBRE C/ ISOLAMENTO PLÁSTICO 2,5MM² | 180 | m | 0.53 | 0.53 | 95.4 | 0.53
2.29 | INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES C/ESPELHO 4"X2" | 4 | pç | 7.14 | 7.14 | 28.56 | 7.14
2.30 | TOMADA DE CORRENTE MONOFÁSICA (F+N)C/ESPELHO 4"X2" | 4 | pç | 9.63 | 9.63 | 38.52 | 9.63
2.31 | TOMADA PARA CHUVEIRO | 2 | un | 2.95 | 2.95 | 5.9 | 2.95
2.32 | TOMADA TELEFÔNICA | 1 | un | 17.77 | 17.77 | 17.77 | 17.77
2.33 | ESPELHO 4"X2" C/ FURO CENTRAL | 2 | pç | 2.95 | 2.95 | 5.9 | 2.95
2.34 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO,COMPOSTO DE ARMÁRIO METÁLICO PRÓPRIO P/ EMBUTIR C/ ESPELHO E PORTA, C /BARRAMENTO, AGRUPANDO NO SEU INTERIOR: | 1 | pç | 130.83 | 130.83 | 130.83 | 130.83
2.35 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 100A | 1 | pç | 97.68 | 97.68 | 97.68 | 97.68
2.36 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 30A | 1 | pç | 86.42 | 86.42 | 86.42 | 86.42
2.37 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR DE 20A | 2 | pç | 69.12 | 69.12 | 138.24 | 69.11
2.38 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 30A | 1 | pç | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12
2.39 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR DE 20A | 1 | pç | 69.12 | 69.12 | 69.12 | 69.12
2.40 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR DE 20A | 3 | pç | 11.12 | 11.12 | 33.36 | 11.12
2.41 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR DE 35A | 2 | pç | 18.36 | 18.36 | 36.72 | 18.36
2.42 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO UNIPOLAR DE 30A | 1 | pç | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12
2.43 | CONTATOR TIPO 3TF-44 | 2 | pç | 536.73 | 536.73 | 1073.46 | 536.73
2.44 | INTERRUPTORES TIPO INDUSTRIAL 20A INSTALADOS NA PORTA | 4 | pç | 47.97 | 47.97 | 191.88 | 47.97
2.45 | TOMADA (F+N+T) 25A INSTALADA NO QUADRO | 1 | pç | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71
2.46 | TOMADA (F+F+T) 25A INTALADA NO QUADRO | 1 | pç | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71
2.47 | TOMADA (F+F+F+T)25A INSTALADA NO QUADRO | 1 | pç | 38.55 | 38.55 | 38.55 | 38.55
2.48 | LUMINÁRIAS TIPO GLOBO DE VIDRO DIÂMETRO 10CM C/LÂMPADA INCANDECENTE 100BW E E ACESSÓRIOS P/MONTAGEM | 4 | pç | 39.51 | 39.51 | 158.04 | 39.51
2.49 | LUMINÁRIAS TIPO GLOBO DE VIDRO DIÂMETRO 10CM C/LÂMPADA INCANDECENTE 60BW E E ACESSÓRIOS P/MONTAGEM | 2 | pç | 39.51 | 39.51 | 79.02 | 39.51
2.50 | LUMINÁRIAS AQUATIC P/ INSTALAÇÃO EXTERNA MODELO 6043,PIAL C/ LAMPADA PL-IIW E ACESSÓRIOS P/ MONTAGEM | 2 | pç | 246.88 | 246.88 | 493.76 | 246.88
2.51 | TROCA DE LUMINÁRIA TIPO LIE-159/1-FAB.EFICAZ EQUIPADA C/LÂMPADA VAP. METÁLICO HQI-HPI-400W, REATOR AFP E ACESSÓRIOS P/MONT. E FIX. | 8 | pç | 650.35 | 650.35 | 5202.8 | 650.35
2.52 | ELETRICISTA | 290 | h | 9.7 | 9.7 | 2813 | 8.88
2.53 | AJUDANTE DE ELETRICISTA | 290 | h | 5.7 | 5.7 | 1653 | 5.72
3 | COBERTURAS |  |  |  |  | 1634.392
3.1 | COBERTURA COM TELHA DE FIBRA VEGETAL, ESP. 6 MM, INCLUSIVE RUFOS (PARA VESTIÁRIO) | 37.3 | m2 | 37.81 | 37.81 | 1410.313 | 37.81
3.2 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 1,5 MMX30 CM (VESTIÁRIO) | 11.3 | m | 19.83 | 19.83 | 224.079 | 19.83
4 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 301.62
4.1 | RECUPERAÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM, ASSENTADOS COM ARG. CIM/CAL/AREIA 1:2:8, ESPESSURA DE 10 CM | 16.5 | m2 | 18.28 | 18.28 | 301.62 | 18.28
5 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS |  |  |  |  | 4319.75
5.1 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, ESP.: 5 MM | 37 | m2 | 2.19 | 2.19 | 81.03 | 2.19
5.2 | EMBOCO PAULISTA (MASSA ÚNICA) C/ ARG. CIM/CAL/AREIA 1:2:11, ESP.: 20 MM | 37 | m2 | 9.56 | 9.56 | 353.72 | 9.56
5.3 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20X20 CM, ASSENTADOS C/ ARG. COLANTE, INCLUSIVE EMBOÇO | 111 | m2 | 35 | 35 | 3885 | 25.06
-
6 | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  |  | 278.355 | -
6.1 | RECUPERAÇÃO DE PISO CIMENTADO NATADO COM JUNTA PLASTICA | 16.5 | m2 | 16.87 | 16.87 | 278.355 | 16.87
-
7 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 3348.4 | -
7.1 | PORTA DE MADEIRA CHAPEADA DE IMBUIA 1ª 0,90X1,55 M, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGEM | 3 | cj | 334.84 | 334.84 | 1004.52 | 334.84
7.2 | PORTA DE MADEIRA CHAPEADA DE IMBUIA 1ª 0,80X2,10 M, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGEM | 3 | cj | 334.84 | 334.84 | 1004.52 | 334.84
7.3 | PORTA DE MADEIRA CHAPEADA DE IMBUIA 1ª 0,55X1,55 M, COMPLETA, INCLUSIVE FERRAGEM | 4 | cj | 334.84 | 334.84 | 1339.36 | 334.85
-
8 | VIDROS |  |  |  |  | 185.955 | -
8.1 | VIDRO CANELADO COLOCADO | 3.5 | m2 | 53.13 | 53.13 | 185.955 | 53.13
9 | PINTURA |  |  |  |  | 10601.0354
9.1 | PINTURA DE PISO E FAIXAS DE DEMARCAÇÕES (VOLEI, BASQUETE, HANDBALL E FUTSAL) | 672 | m2 | 6.37 | 6.37 | 4280.64 | 6.37
9.2 | PINTURA COM ESMALTE SINTETICO DE ALAMBRADO, GOLS E TABELAS | 326.4 | m2 | 5.56 | 5.56 | 1814.784 | 9.92
9.3 | PINTURA DE MURETA DE QUADRA (LATEX INTERNA E CAL EXTERNA) | 31.2 | m2 | 7.64 | 7.64 | 238.368 | 7.64
9.4 | PINTURA DE ARQUIBANCADAS | 408.13 | m2 | 5.18 | 5.18 | 2114.1134 | 8.15
9.5 | PINTURA LATEX PVA EM TETOS E PAREDES INTERNAS DO VESTIÁRIO | 124 | m2 | 6.26 | 6.26 | 776.24 | 12.74
9.6 | PINTURA LATEX ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DO VESTIÁRIO | 107 | m2 | 10.02 | 10.02 | 1072.14 | 15.29
9.7 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS METÁLICAS | 23 | m2 | 13.25 | 13.25 | 304.75 | 17.84
10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 6478.81
10.1 | VÁLVULA DESCARGA DOCOL C/ REGISTRO | 4 | pç | 140.27 | 140.27 | 561.08 | 140.27
10.2 | REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA D=3/4" | 4 | pç | 51.01 | 51.01 | 204.04 | 51.01
10.3 | REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA D=3/4" | 2 | pç | 51.01 | 51.01 | 102.02 | 51.01
10.4 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO | 4 | pç | 30.61 | 30.61 | 122.44 | 30.61
10.5 | VÁLVULA DE FUNDO PARA LAVATÓRIO | 4 | pç | 12.35 | 12.35 | 49.4 | 12.35
10.6 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, D=2" | 1 | pç | 114.77 | 114.77 | 114.77 | 114.77
10.7 | TORNEIRA BÓIA D=3/4" | 1 | pç | 5.92 | 5.92 | 5.92 | 5.92
10.8 | TUBO CROMADO PARA LIGAÇÃO DA BACIA | 4 | pç | 4.93 | 4.93 | 19.72 | 4.93
10.10 | SIFÃO DE BORRACHA PARA LAVATÓRIO | 4 | pç | 10.36 | 10.36 | 41.44 | 10.36
10.11 | TUBO DE LIGAÇÃO PARA BACIA, DE PVC D=1.1/2" | 11 | pç | 16.05 | 16.05 | 176.55 | 16.05
10.12 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO | 2 | pç | 51.43 | 51.43 | 102.86 | 51.43
10.13 | CHUVEIRO ELÉTRICO | 2 | pç | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.33
10.14 | BACIA SANITÁRIA SIFONADA C/ ACESSÓRIOS P/ FIXAÇÃO | 4 | pç | 138.14 | 138.14 | 552.56 | 138.14
10.15 | LAVATÓRIO C/ COLUNA | 4 | pç | 142.82 | 142.82 | 571.28 | 142.82
10.16 | ENGATE DE PVC D=1/2" | 4 | pç | 3.57 | 3.57 | 14.28 | 3.57
10.17 | CAIXA D`AGUA EM FIBRA 1000L | 1 | pç | 308.17 | 308.17 | 308.17 | 308.17
10.18 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM D=25MM | 36 | m | 2.06 | 2.06 | 74.16 | 2.06
10.19 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM D=50MM | 24 | m | 7.33 | 7.33 | 175.92 | 7.33
10.20 | TUBO DE PVC SOLDÁVEL MARROM D=60MM | 12 | m | 12.92 | 12.92 | 155.04 | 12.92
10.21 | ADAPTADOR SOLD. C/BOLSA E ROSCA P/REGISTRO D=25MMX3/4" | 10 | pç | 0.49 | 0.49 | 4.9 | 0.49
10.22 | ADAPTADOR SOLD. C/BOLSA E ROSCA P/REGISTRO D=50MMX1.1/2" | 4 | pç | 2.1 | 2.1 | 8.4 | 2.1
10.23 | ADAPTADOR SOLD. C/BOLSA E ROSCA P/REGISTRO D=60MMX2" | 2 | pç | 6.87 | 6.87 | 13.74 | 6.87
10.24 | ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES P/CAIXA D'AGUA D=25MMX3/4" | 1 | pç | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08
10.25 | ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES P/CAIXA D'AGUA D=40MMX1.1/4" | 1 | pç | 15.19 | 15.19 | 15.19 | 15.19
10.26 | ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES P/CAIXA D'AGUA D=60MMX2" | 1 | pç | 26.77 | 26.77 | 26.77 | 26.77
10.27 | BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL D=60X50MM | 1 | pç | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62
10.28 | JOELHO 45º SOLDÁVEL D=50MM | 6 | pç | 4.19 | 4.19 | 25.14 | 4.19
10.29 | JOELHO 90º SOLDÁVEL D=25MM | 12 | pç | 0.45 | 0.45 | 5.4 | 0.45
10.30 | JOELHO 90º SOLDÁVEL D=50MM | 6 | pç | 3.34 | 3.34 | 20.04 | 3.34
10.31 | LUVA SOLDÁVEL D=25MM | 4 | pç | 0.45 | 0.45 | 1.8 | 0.45
10.32 | LUVA SOLDÁVEL D=50MM | 4 | pç | 2.25 | 2.25 | 9 | 2.25
10.33 | TÊ 90º SOLDÁVEL D=25MM | 2 | pç | 0.79 | 0.79 | 1.58 | 0.79
10.34 | TÊ 90º SOLDÁVEL D=60MM | 4 | pç | 18.89 | 18.89 | 75.56 | 18.89
10.35 | TÊ DE REDUÇÃO 90º SOLDÁVEL D=50X25MM | 6 | pç | 5.35 | 5.35 | 32.1 | 5.35
10.36 | UNIÃO SOLDÁVEL C/ ROSCA BUCHA DE LATÃO D=25MMX1/2" | 4 | pç | 3.95 | 3.95 | 15.8 | 3.95
10.37 | JOELHO 90º SOLDAVEL C/ ROSCA D=25MMX1/2" | 4 | pç | 4.29 | 4.29 | 17.16 | 4.29
10.38 | LUVA SOLDÁVEL C/ ROSCA D=25MMX3/4" | 4 | pç | 4.55 | 4.55 | 18.2 | 4.55
10.39 | JOELHO 90º SOLDÁVEL C/ BUCHA DE LATÃO D=25MMX1/2" | 6 | pç | 4.29 | 4.29 | 25.74 | 4.29
10.40 | TUBO DE PVC C/ VIROLA P/ ESGOTO D=50MM | 4 | m | 5.63 | 5.63 | 22.52 | 5.63
10.41 | TUBO DE PVC C/ VIROLA P/ ESGOTO D=75MM | 2 | m | 6.87 | 6.87 | 13.74 | 6.87
10.42 | TUBO DE PVC C/ VIROLA P/ ESGOTO D=100MM | 6 | m | 7.4 | 7.4 | 44.4 | 7.4
10.43 | TUBO DE PVC C/ VIROLA P/ ESGOTO D=150MM | 2 | m | 19.56 | 19.56 | 39.12 | 19.56
10.44 | ANEL DE BORRACHA DIÂMETRO 50MM | 12 | pç | 0.87 | 0.87 | 10.44 | 0.87
10.45 | ANEL DE BORRACHA DIÂMETRO 75MM | 6 | pç | 1.1 | 1.1 | 6.6 | 1.1
10.46 | ANEL DE BORRACHA DIÂMETRO 100MM | 10 | pç | 1.36 | 1.36 | 13.6 | 1.36
10.47 | CURVA 90º CURTA D=100MM | 12 | pç | 11.97 | 11.97 | 143.64 | 11.97
10.48 | JOELHO 90º D=50MM | 6 | pç | 1.49 | 1.49 | 8.94 | 1.49
10.49 | JOELHO 90º D=75MM | 6 | pç | 3.57 | 3.57 | 21.42 | 3.57
10.50 | LUVA DE CORRER D=50MM | 4 | pç | 7.16 | 7.16 | 28.64 | 7.16
10.51 | LUVA DE CORRER D=75MM | 6 | pç | 7.65 | 7.65 | 45.9 | 7.65
10.52 | LUVA DE CORRER D=100MM | 10 | pç | 14.71 | 14.71 | 147.1 | 14.71
10.53 | TÊ SANITÁRIO D=50X50MM | 4 | pç | 4.19 | 4.19 | 16.76 | 4.19
10.54 | VEDAÇÃO P/ SAÍDA DE VASO D=100MM | 4 | pç | 1.36 | 1.36 | 5.44 | 1.36
10.56 | ADAPTADOR P/ VÁLVULA DE PIA E LAVATÓRIO D=40MM | 4 | pç | 1.72 | 1.72 | 6.88 | 1.72
10.57 | JOELHO 90º D=40MM | 12 | pç | 1 | 1 | 12 | 1
10.58 | CAIXA SIFONADA DE PVC C/GRELHA CROMADA 100X150X50M | 2 | pç | 33.57 | 33.57 | 67.14 | 33.57
10.59 | ENCANADOR | 135 | h | 9.7 | 9.7 | 1309.5 | 12.58
10.60 | AJUDANTE DE ENCANADOR | 135 | h | 5.7 | 5.7 | 769.5 | 5.74
-
11 | EQUIPAMENTO ESPECIAIS |  |  |  |  | 3269.09 | -
11.1 | POSTE VOLEIBOL OFICIAL, REMOVIVEL, COM CREMALHEIRA FERRO FUNDIDLDANA, BUCHAS DE FIXAÇÃO NO PISO E TAMPA DE CONCRETO CILINDRICA | 2 | pç | 157.28 | 157.28 | 314.56 | 157.28
11.2 | REDE DE VOLEIBOL 1X9,50 M, TRAMA COR PRETA 10X10 CM | 1 | pç | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5
11.3 | ESTRUTURA METÁLICA REMOVÍVEL, CONFORME DETALHES, P/ TABELA DE BASQUETE | 1 | cj | 2912.03 | 2912.03 | 2912.03 | 2912.03
12 | URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA |  |  |  |  | 1294 | -
12.1 | RECUPERAÇÃO DE FECHAMENTO EM ESTEIO DE CONCRETO PADRÃO SESI | 15 | m | 44.6 | 44.6 | 669 | 44.6
12.2 | FECHAMENTO EM TELA SOLDADA CONFORME PADRÃO EXISTENTE | 25 | m2 | 25 | 25 | 625 | 87.31
| TOTAL GERAL |  |  | - |  | 51301.2246
OBS.: PREENCHER APENAS CABEÇALHO COM NOME DA EMPREITEIRA, DATA, LDI E DADOS DO RESPONSAVEL TÉCNICO
55600
Nome Legível do Responsável Técnico pela elaboração da planilha: _____________________________________________________ |  |  | CREA: | ____________________________
Assinatura do Responsável Técnico:___________________________________________ |  | Local e Data: ____________________________________________________________

## CRO EMPREITEIRA
NOME/ LOGOMARCA DA EMPREITEIRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE: : Prefeitura Municipal de Patos de Minas
OBRA: Reforma de Quadra Poliesportiva Coberta
LOCAL: Bairro Jardim Esperança - Patos de Minas/MG |  |  |  |  | DATA:
ETAPAS | PREÇO TOTAL C/ LDI | Físico / Financeiro | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Total
SERVIÇOS PRELIMINARES | 3400.8472 | Físico % | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 3400.8472 |  |  | 3400.8472
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS | 16188.97 | Físico % |  | 60% | 40% | 100%
|  | Financeiro |  | 9713.382 | 6475.588 | 16188.97
COBERTURAS | 1634.392 | Físico % | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 1634.392 |  |  | 1634.392
PAREDES E PAINÉIS | 301.62 | Físico % | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 301.62 |  |  | 301.62
REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS | 4319.75 | Físico % | 81.79% | 18.21% |  | 100%
|  | Financeiro | 3533.1451 | 786.6049 |  | 4319.75
REVESTIMENTO DE PISOS | 278.355 | Físico % | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 278.355 |  |  | 278.355
ESQUADRIAS | 3348.4 | Físico % |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro |  |  | 3348.4 | 3348.4
VIDROS | 185.955 | Físico % |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro |  |  | 185.955 | 185.955
PINTURA | 10601.0354 | Físico % |  | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro |  | 5300.5177 | 5300.5177 | 10601.0354
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 6478.81 | Físico % | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 6478.81 |  |  | 6478.81
EQUIPAMENTO ESPECIAIS | 3269.09 | Físico % |  | 36.57% | 63.43% | 100%
|  | Financeiro |  | 1195.6599 | 2073.4301 | 3269.09
URBANIZAÇÃO DO ENTORNO DA QUADRA | 1294 | Físico % | 100% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 1294 |  |  | 1294
TOTAL | 51301.2246 | Físico % | 32.98% | 33.13% | 33.89% | 100%
|  | Financeiro | 16921.1693 | 16996.1644 | 17383.8908 | 51301.2246
OBS.: PREENCHER APENAS CABEÇALHO COM NOME DA EMPREITEIRA, DATA, E DADOS DO RESPONSAVEL TÉCNICO
Nome do Responsável Técnico pela elaboração da planilha: ________________________________________________ |  |  |  |  | CREA: | ______________
Assinatura do Responsável Técnico: _________________________________________