## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
PROGRAMA: ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA À SAUDE | [6 empty] | CONTRATO:0276370-00
PROJETO: TERMINO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE
LOCAL: BAIRRO JARDIM PANORÂMICO - PATOS DE MINAS/MG | [6 empty] | DATA: | 0
PROF. RESP.: MARIA IGNES SILVERIO |  |  |  |  | CREA:MG-30.465/D |  |  | ART: 767429
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,00% a 1,2%)
|  |  |  | Riscos, administ. Central, administ., Garantia |  |  |  | 1+X | 1
2) RISCOS - ( 0,00% A 2,05%) |  |  |  | Despesas financeiras |  |  |  | 1+Y | 1
|  |  |  | Bonificação/lucro |  |  |  | 1+Z | 1
|  |  |  | COFINS/PIS/ISS/IR/CONTRIBUIÇÃO |  |  |  | 1-I | 0.9435
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 0,11% a 8,03%)
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - ( 3,83% a 9,96%)
5) GARANTIA - ( 0,00% a 0,42%)
7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento, ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3%
Intervalo total admissível (6,03% a 9,03%)
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2%
| CPMF= | 0%
|  | BDI= | 5.988%

## orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROGRAMA: ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA À SAUDE | [7 empty] | CONTRATO:0276370-00
PROJETO: TERMINO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE
LOCAL: BAIRRO JARDIM PANORÂMICO - PATOS DE MINAS/MG
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI, PRAÇA | [8 empty] | DATA DE REFERÊNCIA: |  | DATA BASE: | 2012-04-01
PROF. RESP.: MARIA IGNES SILVERIO | [5 empty] | CREA:MG-30.465/D |  |  | ART: 767429
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES | [5 empty] | DATA: |  |  | BDI: | 30% | BDI
REFERÊNCIAS PREÇOS | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. LICITADA | QUANT. ACUMULADA EXECUTADA | QUANT. A LICITAR | VALOR UNITÁRIO LICITADO | VALOR UNITÁRIO S/BDI | VALOR TOTAL LICITADO | VALOR TOTAL EXECUTADO | VALOR UNITÁRIO C/BDI | VALOR TOTAL S/BDI | VALOR TOTAL C/BDI
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | Limpeza e acerto do terreno | m2 | 1248 | 1248 |  | 0.1 |  | 124.8 | 124.8
| 1.2 | Carga mecanizada de entulho em caminhão basculante | m3 | 234 | 234 |  | 0.6 |  | 140.4 | 140.4
| 1.3 | Transporte de material de emprestimo ou bota fora, inclusive descarga e espalhamento DMT=3km | m3 | 234 | 234 |  | 0.7 |  | 163.8 | 163.8
74242/1 | 1.4 | Barracão de obras, em chapa de madeira prensada, com telhas de fibrocimento de 4 mm, piso em argamassa de cimento e areia 1:6, instalações elétricas e hidro sanitárias | m² | 25.41 | 0 | 25.41 | 98 | 130.04 | 2490.18 | 0 | 130.04 | 3304.3164 | 3304.3164
| 1.5 | Ligação Água - PADRÃO COPASA - ENTRADA DA REDE PÚBLICA | un. | 1 | 1
| 1.6 | Placas de obra | m² | 3 | 3 | 3 | 145 | 230 | 435 | 435 | 230 | 690 | 690
| 1.7 | Locação da obra | m2 | 608.2 | 608.2
|  | Total do item 1 | [6 empty] | 3354.18 | 864 |  | 3994.3164 | 3994.3164
| 2 | FUNDAÇÕES | [7 empty] | 0
| 2.1 | Estaca broca diâm. >= 30 cm | m | 415 | 415 | 0 | 32 |  | 13280 | 13280
| 2.2 | Escavação manual de vala | m3 | 96 | 96 | 0 | 14.5 |  | 1392 | 1392
| 2.3 | Apiloamento de fundo de vala | m2 | 164 | 164 | 0 | 5.2 |  | 852.8 | 852.8
| 2.4 | Camada de regularização em concreto magro fck >= 9 Mpa com 5 cm de espessura | m2 | 164 | 164 | 0 | 15.9 |  | 2607.6 | 2607.6
| 2.5 | Forma de tábua de madeira de 3ª para fundação, reaproveitamento de 5 vezes, inclusive desforma | m2 | 282 | 282 | 0 | 19.3 |  | 5442.6 | 5442.6
| 2.6 | Concreto estrutural fck= 20 Mpa, inclusive lançamento | m3 | 28 | 28 | 0 | 250 |  | 7000 | 7000
| 2.7 | Armação com aço CA-50/60, inclusive estruturas de concreto armado | kg | 4372 | 4372 | 0 | 6.1 |  | 26669.2 | 26669.2
| 2.8 | Alvenaria de embasamento com tijolos maciços | m3 | 15 | 15 | 0 | 307 |  | 4605 | 4605
| 2.9 | Impermeabilização de alvenaria de embasamento com argamassa de cimento e areia 1:3, E=2 cm, com aditivo impermeabilizante | m2 | 236 | 236 | 0 | 17.5 |  | 4130 | 4130
| 2.10 | Reaterro compactado | m3 | 45 | 45 | 0 | 13 |  | 585 | 585
|  | Total do item 2 | [6 empty] | 66564.2 | 66564.2
| 3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
| 3.1 | Laje pré fabricada de cobertura, SC=100KG/M2, incl. escoramento e capeamento | m2 | 37 | 37 | 0 | 37 |  | 1369 | 1369
| 3.2 | Laje nervurada de 8 cm, inclusive capeamento (5 cm ) e escoramento | m2 | 234 | 234 | 0 | 48 |  | 11232 | 11232
| 3.3 | Laje nervurada de 12 cm, inclusive capeamento (5 cm ) e escoramento | m2 | 242 | 242 | 0 | 65 |  | 15730 | 15730
| 3.4 | Laje nervurada de 16 cm, inclusive capeamento (5 cm ) e escoramento | m2 | 40 | 40 | 0 | 84.5 |  | 3380 | 3380
| 3.5 | Concreto estrutural, fck >= 20 MPa | m3 | 36 | 36 | 0 | 250 |  | 9000 | 9000
| 3.6 | Forma em chapa de compensado 12 mm, reaproveitamento de 3 vezes, inclusive desforma | m2 | 516 | 516 | 0 | 30.56 |  | 15768.96 | 15768.96
| 3.7 | Vergas e contra vergas de concreto armado | m3 | 3 | 3 | 0 | 759.7 |  | 2279.1 | 2279.1
|  | Total do item 3 | [6 empty] | 58759.06 | 58759.06
| 4 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
| 4.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado, espessura de 10 cm | m2 | 412 | 412 | 0 | 16 |  | 6592 | 6592 |  | 0
| 4.2 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado, espessura de 20 cm | m2 | 805 | 805 | 0 | 28 |  | 22540 | 22540 |  | 0
SI-74229/1 | 4.4 | Divisória em granito cinza andorinha para vestiários | m2 | 16 | 0 | 16 | 176.9 | 350 | 2830.4 | 0 | 350 | 5600 | 5600
|  | Total do item 4 | [6 empty] | 31962.4 | 29132 |  | 5600 | 5600
| 5 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
| 5.1 | Porta de madeira do tipo prancheta , completa, inclusive ferragem, para paredes de 15 cm (acabada)
CCU |  | - 0,80x2,10 m | un | 2 |  | 2 | 267 | 387.84 | 534 | 0 | 387.84 | 775.68 | 775.68
CCU |  | - 0,90x2,10 m ( com fechadura interna chave grande) | un | 21 |  | 21 | 267 | 418.84 | 5607 | 0 | 418.84 | 8795.64 | 8795.64
CCU |  | - 0,90x2,10 m ( com fechadura para banheiro) | un | 5 |  | 5 | 255 | 419.35 | 1275 | 0 | 419.35 | 2096.75 | 2096.75
CCU |  | - 1,10x2,10 m | un | 2 |  | 2 | 324.9 | 424.84 | 649.8 | 0 | 424.84 | 849.68 | 849.68
| 5.2 | Porta de madeira do tipo prancheta , completa, inclusive ferragem, para paredes de 25 cm (acabada)
CCU |  | - 90x2,10 m | un | 1 |  | 1 | 345.7 | 528.84 | 345.7 | 0 | 528.84 | 528.84 | 528.84
CCU |  | - 1,10x2,10 m | un | 2 |  | 2 | 388.9 | 534.84 | 777.8 | 0 | 534.84 | 1069.68 | 1069.68
|  | Total do item 5 | [6 empty] | 9189.3 | 0 |  | 14116.27 | 14116.27
| 6 | ESQUADRIAS METÁLICAS
MERCADO | 6.1 | Porta de correr 4 folhas de vidro temperado de 10 mm com acessorios de aluminio fosco, completa de 3,00x2,20 m | un | 1 |  | 1 | 1540.7 | 1240 | 1540.7 | 0 | 1240 | 1240 | 1240
MERCADO | 6.2 | Porta de correr 2 folhas, de vidro temperado de 10 mm, com acessorios de aluminio fosco, completa de 2,20 x 2,10 m | un | 1 |  | 1 | 1044.67 | 820 | 1044.67 | 0 | 820 | 820 | 820
| 6.3 | Porta veneziana de chapa metálica completa : | [10 empty] | 0
SI - 23720/2 |  | - 1,10 x 2,10 m (lixo) | un | 1 |  | 1 | 324.6 | 455.44 | 324.6 | 0 | 455.44 | 455.44 | 455.44
SI - 23720/2 |  | -0,90 x 2,10 m | un | 4 |  | 4 | 275.6 | 372.63 | 1102.4 | 0 | 372.63 | 1490.52 | 1490.52
SI - 74071/1 | 6.4 | Porta veneziana de aluminio fosco para box de banheiro, completa, inclusive trinco de 0,60 x1,80 m | un | 6 |  | 6 | 445.3 | 527.68 | 2671.8 | 0 | 527.68 | 3166.08 | 3166.08
| 6.5 | Janelas de correr 4 folhas ( 2 fixas e 2 correr) de vidro temperado de 8 mm, com acessorios de aluminio fosco, completa
MERCADO |  | -3,00x1,20 m | un | 2 |  | 2 | 523.4 | 520 | 1046.8 | 0 | 520 | 1040 | 1040
MERCADO |  | -3,00x1,50 m | un | 1 |  | 1 | 690.5 | 623 | 690.5 | 0 | 623 | 623 | 623
MERCADO |  | - 2,50x2,00 m | un | 3 |  | 3 | 870 | 650 | 2610 | 0 | 650 | 1950 | 1950
MERCADO |  | -2,50x1,20 m | un | 7 |  | 7 | 398 | 445 | 2786 | 0 | 445 | 3115 | 3115
MERCADO |  | -2,00x1,20 m | un | 9 |  | 9 | 334.6 | 370 | 3011.4 | 0 | 370 | 3330 | 3330
| 6.6 | Janelas de correr 2 folhas de vidro temperado de 8 mm, com acessorios de aluminio fosco, completa
MERCADO |  | - 1,50x1,20 m | un | 8 |  | 8 | 287.9 | 264 | 2303.2 | 0 | 264 | 2112 | 2112
MERCADO |  | -1,00x1,20 m | un | 1 |  | 1 | 175.7 | 188 | 175.7 | 0 | 188 | 188 | 188
| 6.7 | Janelas Maxim Ar de vidro temperado de 8 mm com acessorios de aluminio fosco, completa: | [7 empty] | 0
MERCADO |  | - 1,50x0,60 m | un | 2 |  | 2 | 234.8 | 220 | 469.6 | 0 | 220 | 440 | 440
MERCADO |  | -1,00x0,60 m | un | 3 |  | 3 | 198.6 | 135 | 595.8 | 0 | 135 | 405 | 405
| 6.8 | Portão de metalon de abrir | [7 empty] | 0
SI - 57058/1 |  | -1,00x2,50 m | un | 3 |  | 3 | 276.7 | 393 | 830.1 | 0 | 393 | 1179 | 1179
SI - 57058/1 |  | - 2,30x2,50 m (2 folhas) | un | 2 |  | 2 | 970.5 | 903.91 | 1941 | 0 | 903.91 | 1807.82 | 1807.82
SI - 67692 | 6.9 | Alçapão de 0,60x0,60 m com encaixe de ferro #18 | m2 | 6 |  | 6 | 176.8 | 245.35 | 1060.8 | 0 | 245.35 | 1472.1 | 1472.1
SI - 24284/1 | 6.10 | Gradil de metalon | m2 | 48 |  | 48 | 95 | 583.68 | 4560 | 0 | 583.68 | 28016.64 | 28016.64
|  | Total do item 6 | [6 empty] | 28765.07 | 0 |  | 52850.6 | 52850.6
| 7 | MADEIRAMENTO E COBERTURA
| 7.1 | Estrutura de madeira para telha cerâmica tipo Plan | m2 | 498 | 498 | 0 | 39 |  | 19422 | 19422 |  | 0
| 7.2 | Cobertura com telha Plan | m2 | 498 | 498 | 0 | 22 |  | 10956 | 10956 |  | 0
| 7.3 | Estrutura de madeira para telha de fibrocimento | m2 | 63 | 63 | 0 | 22 |  | 1386 | 1386 |  | 0
| 7.4 | Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, e=6 mm, inclusive juntas de vedação e acessórios de fixação | m2 | 63 | 63 | 0 | 11 |  | 693 | 693 |  | 0
| 7.5 | Telha cumeeira, inclusive embocamento | m | 53 | 53 | 0 | 9.8 |  | 519.4 | 519.4 |  | 0
| 7.6 | Calha metálica # n° 14 , desenv.: 50 cm | m | 52 | 52 | 0 | 23 |  | 1196 | 1196 |  | 0
| 7.7 | Rufo metálico # 14, desenv.: 33 cm | m | 192 | 192 | 0 | 21.3 |  | 4089.6 | 4089.6 |  | 0
SI - 73971/1 | 7.8 | Impermeabilização de laje de cobertura com manta asfáltica de 4 mm | m2 | 47 |  | 47 | 18 | 30.88 | 846 | 0 | 30.88 | 1451.36 | 1451.36
|  | Total do item 7 | [6 empty] | 39108 | 38262 |  | 1451.36 | 1451.36
| 8 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS
| 8.1 | Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 | m2 | 3056 | 3056 | 0 | 2.9 |  | 8862.4 | 8862.4 |  | 0
| 8.2 | Reboco com argamassa de cimento e areia 1:6, esp.=2,5 cm | m2 | 1885 | 1885 | 0 | 9.5 |  | 17907.5 | 17907.5 |  | 0
SI - 73927/5 | 8.3 | Reboco com argamassa de cimento e areia 1:4, esp.=2,5 cm | m2 | 802 | 373.3 | 428.7 | 10 | 18.62 | 8020 | 3733 | 18.62 | 7982.394 | 7982.394
SI - 73927/11 | 8.4 | Emboço com argamassa de cimento e areia lavada 1:3, esp.=2,0 cm | m2 | 370 |  | 370 | 9 | 17.49 | 3330 | 0 | 17.49 | 6471.3 | 6471.3
SI 73925 | 8.5 | Azulejo branco de 15x15 cm assentado com argamassa pré fabricada, inclusive rejuntamento , junta a prumo | m2 | 370 |  | 370 | 23 | 31.17 | 8510 | 0 | 31.17 | 11532.9 | 11532.9
CCU | 8.6 | Revestimento em grafiato | m2 | 23 |  | 23 | 12 | 22 | 276 | 0 | 22 | 506 | 506
|  | Total do item 8 | [6 empty] | 46905.9 | 30502.9 |  | 26492.594 | 26492.594
| 9 | PISOS E RODAPÉS
SI - 68680/6 | 9.1 | Lastro de concreto esp.= 6cm | m2 | 608 |  | 608 | 10.7 | 23.69 | 6505.6 | 0 | 23.69 | 14403.52 | 14403.52
SI - 68609/6 | 9.2 | Regularização de piso com argamassa de cimento e areia 1:4, espessura 1,5 cm | m² | 530 |  | 530 | 4.8 | 9.09 | 2544 | 0 | 9.09 | 4817.7 | 4817.7
SI - 75785 | 9.3 | Piso em granitina, com junta plastica de 1,50x1,50 m, inclusive resina acrilica | m2 | 530 |  | 530 | 29.7 | 46.4 | 15741 | 0 | 46.4 | 24592 | 24592
SI - 6048 | 9.4 | Piso cimentado com junta seca sobre base de concreto magro, esp.: 5 cm | m2 | 164 |  | 164 | 14.5 | 29.29 | 2378 | 0 | 29.29 | 4803.56 | 4803.56
SI-6123 | 9.5 | Rodapé em granitina h= 8 cm | m | 533 |  | 533 | 6 | 8.32 | 3198 | 0 | 8.32 | 4434.56 | 4434.56
|  | Total do item 9 | [6 empty] | 30366.6 | 0 |  | 53051.34 | 53051.34
| 10 | PINTURA
26317/1+23714/2 | 10.1 | Pintura PVA c/ massa corrida em tetos | m2 | 526 |  | 526 | 9 | 15.26 | 4734 | 0 | 15.26 | 8026.76 | 8026.76
26320/4+26318/1 | 10.2 | Pintura acrílica c/ massa corrida em paredes internas | m2 | 1359 |  | 1359 | 12.3 | 17.96 | 16715.7 | 0 | 17.96 | 24407.64 | 24407.64
SI - 68459/3 | 10.3 | Pintura acrílica sobre selador acrilico em paredes externas e beirais | m2 | 802 |  | 802 | 7 | 10.38 | 5614 | 0 | 10.38 | 8324.76 | 8324.76
SI - 24322/1 | 10.4 | Pintura de esquadrias metálicas com esmalte sintético | m2 | 157 |  | 157 | 10.5 | 15.78 | 1648.5 | 0 | 15.78 | 2477.46 | 2477.46
SI - 24323/1 | 10.5 | Pintura de esquadrias de madeira com esmalte sintético | m2 | 178 |  | 178 | 14.5 | 15.67 | 2581 | 0 | 15.67 | 2789.26 | 2789.26
|  | Total do item 10 | [6 empty] | 31293.2 | 0 |  | 46025.88 | 46025.88
| 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,TELEFONE E REDE LÓGICA
| 11.1 | Entrada de Serviço
SI - 2629 | 11.1.1 | Cabeçote ou curva 135° - 3" | pç | 1 |  | 1 | 10 | 11.62 | 10 | 0 | 11.62 | 11.62 | 11.62
SI - 72316 | 11.1.2 | Eletroduto (3 m) aço galvanizado-85 mm-3" | m | 2 |  | 2 | 87.6 | 40.12 | 175.2 | 0 | 40.12 | 80.24 | 80.24
SI - 55867 | 11.1.3 | Eletroduto (3 m) PVC rígido rosq. - 85 mm | pç | 6 |  | 6 | 21.2 | 105.78 | 127.2 | 0 | 105.78 | 634.68 | 634.68
SI - 40802 | 11.1.4 | Eletroduto- PVC rígido rosq. - 25 mm | m | 1.3 |  | 1.3 | 3.1 | 9.24 | 4.03 | 0 | 9.24 | 12.012 | 12.012
SI - 76029 | 11.1.5 | Curva 90°-aço galv. Raio longo- 85 mm | pç | 1 |  | 1 | 28.9 | 56.09 | 28.9 | 0 | 56.09 | 56.09 | 56.09
SI - 76028 | 11.1.6 | Curva 90°-PVC rígido raio longo- 85 mm | pç | 3 |  | 3 | 10.4 | 52.64 | 31.2 | 0 | 52.64 | 157.92 | 157.92
SI-855 | 11.1.7 | Buchas, porcas e arruelas de PVC de 5"x3" | cj | 3 |  | 3 | 3.7 | 0.56 | 11.1 | 0 | 0.56 | 1.68 | 1.68
SI - 73542 | 11.1.8 | Buchas, porcas e arruelas 2"x3/4" | cj | 57 |  | 57 | 0.6 | 0.56 | 34.2 | 0 | 0.56 | 31.92 | 31.92
SI - 73860/16 | 11.1.9 | Condutor de cobre isolado # 95 mm2 | m | 178 |  | 178 | 18.8 | 29.56 | 3346.4 | 0 | 29.56 | 5261.68 | 5261.68
SI - 73860/14 | 11.1.10 | Cabo de cobre isolado #50 mm2 | m | 85 |  | 85 | 8.3 | 15.79 | 705.5 | 0 | 15.79 | 1342.15 | 1342.15
PI - 333 | 11.1.11 | Arame de aço galvanizado nº 14 BWG | kg | 0.5 |  | 0.5 | 10.4 | 8.2 | 5.2 | 0 | 8.2 | 4.1 | 4.1
SI - 74130/10 | 11.1.12 | Disjuntor termomagnético tripolar de 175 A | pç | 1 |  | 1 | 155.7 | 543.76 | 155.7 | 0 | 543.76 | 543.76 | 543.76
SI - 1061 | 11.1.13 | Caixa para medidor e disjuntor- CM-3 | pç | 1 |  | 1 | 161.3 | 109.33 | 161.3 | 0 | 109.33 | 109.33 | 109.33
SI-68069 | 11.1.14 | Haste de aterramento 5/8 X 240 mm | pç | 7 |  | 7 | 25.8 | 32.37 | 180.6 | 0 | 32.37 | 226.59 | 226.59
SI- 76032 | 11.1.15 | Caixa para aterramento | pç | 7 |  | 7 | 11.3 | 54.22 | 79.1 | 0 | 54.22 | 379.54 | 379.54
SI - 72251 | 11.1.16 | Condutor cabo de cobre nu #16 mm2 | m | 16 |  | 16 | 3.45 | 6.28 | 55.2 | 0 | 6.28 | 100.48 | 100.48
| 11.2 | Instalações Internas e Externas
| 11.2.1 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de circuitos completo, em chapa metálica, de embutir com barramento trifásico para:
SI-13391 |  | - 6 disjuntores | un | 1 |  | 1 | 76 | 131.56 | 76 | 0 | 131.56 | 131.56 | 131.56
SI - 10405 |  | - 12 disjuntores | un | 2 |  | 2 | 92 | 153.83 | 184 | 0 | 153.83 | 307.66 | 307.66
SI - 13395 |  | - 18 disjuntores | un | 2 |  | 2 | 123.4 | 194.96 | 246.8 | 0 | 194.96 | 389.92 | 389.92
SI - 74130/1 | 11.2.2 | Instalação disjuntor monofasico de 10A a 30A | un | 28 |  | 28 | 5 | 7.76 | 140 | 0 | 7.76 | 217.28 | 217.28
SI - 26324/3 | 11.2.3 | Instalação disjuntor bifasico, de 10A a 50A | un | 10 |  | 10 | 23.8 | 39.2 | 238 | 0 | 39.2 | 392 | 392
SI - 74130/4 | 11.2.4 | Instalação disjuntor trifasico, de 15 A | un | 2 |  | 2 | 31.2 | 48.09 | 62.4 | 0 | 48.09 | 96.18 | 96.18
PRAÇA | 11.2.5 | Instalação de dispositivo DR - 4P-220 V de 25A, 40A e 63A | un | 5 |  | 5 | 112.4 | 75 | 562 | 0 | 75 | 375 | 375
| 11.2.6 | Instalação de luminária fluorescente completa, inclusive reator | [7 empty] | 0
SI - 26322/1 |  | - 1x20 W | cj | 5 |  | 5 | 32 | 42.65 | 160 | 0 | 42.65 | 213.25 | 213.25
SI - 26322/2 |  | - 2x20W | cj | 14 |  | 14 | 54 | 63.92 | 756 | 0 | 63.92 | 894.88 | 894.88
SI - 26322/6 |  | - 2x40 A | cj | 51 |  | 51 | 58 | 69.08 | 2958 | 0 | 69.08 | 3523.08 | 3523.08
SI - 68705/1 | 11.2.7 | Instalação de luminária incandescente completa (arandelas e teto) de 60 W | cj | 3 |  | 3 | 24.8 | 33.37 | 74.4 | 0 | 33.37 | 100.11 | 100.11
| 11.2.8 | Cabo flexível: | [7 empty] | 0
SI - 73860/8 |  | - 2,5 mm2 | m | 2859 |  | 2859 | 1.3 | 1.72 | 3716.7 | 0 | 1.72 | 4917.48 | 4917.48
SI - 73860/9 |  | - 4,0 mm2 | m | 497 |  | 497 | 2.1 | 2.51 | 1043.7 | 0 | 2.51 | 1247.47 | 1247.47
SI - 73860/10 |  | - 6,0 mm2 | m | 230 |  | 230 | 2.3 | 3.38 | 529 | 0 | 3.38 | 777.4 | 777.4
SI - 73860/11 |  | - 10,0 mm2 | m | 128 |  | 128 | 3.7 | 5.19 | 473.6 | 0 | 5.19 | 664.32 | 664.32
SI - 73860/12 |  | - 16,0 mm2 | m | 66 |  | 66 | 4.8 | 5.96 | 316.8 | 0 | 5.96 | 393.36 | 393.36
SI - 73860/13 |  | - 25 mm2 | m | 80 |  | 80 | 5.9 | 8.61 | 472 | 0 | 8.61 | 688.8 | 688.8
SETOP CAB-CAB-010 | 11.2.9 | Cabo para rede logica | m | 780 |  | 780 | 2.1 | 3.22 | 1638 | 0 | 3.22 | 2511.6 | 2511.6
SI - 73768 | 11.2.10 | Fio Telefônico | m | 285 |  | 285 | 1.45 | 1.01 | 413.25 | 0 | 1.01 | 287.85 | 287.85
| 11.2.11 | Eletroduto de PVC rígido roscável classe B -NBR 6150-inclusive rasgos e enchimento de alvenaria
SI - 2682 |  | - 2 1/2" | m | 40 | 20 | 20 | 12.7 | 12.88 | 508 | 254 | 12.88 | 257.6 | 257.6
SI - 55866 |  | - 2" | m | 11 | 5.5 | 5.5 | 11.3 | 19.22 | 124.3 | 62.15 | 19.22 | 105.71 | 105.71
SI - 55865 |  | - 1 1/2" | m | 23 | 11.5 | 11.5 | 10.56 | 15.91 | 242.88 | 121.44 | 15.91 | 182.965 | 182.965
SI - 75811 |  | - 1 1/4" | m | 22 | 11 | 11 | 4.9 | 11.58 | 107.8 | 53.9 | 11.58 | 127.38 | 127.38
| 11.2.12 | Curva 90° para eletroduto de PVC rígido roscável classe B(NBR 6150):
SI-76019 |  | - 2 1/2" | pç | 1 | 1
SI - 75826 |  | - 1 1/2" | pç | 2 | 1 | 1 | 4.5 | 10.07 | 9 | 4.5 | 10.07 | 10.07 | 10.07
SI - 1874 |  | - 1 1/4" | pç | 4 | 2 | 2 | 3.67 | 4.95 | 14.68 | 7.34 | 4.95 | 9.9 | 9.9
| 11.2.13 | Luva para eletroduto de PVC rígido roscável classe B(NBR 6150):
|  | - 2 1/2" | pç | 1 | 1
SI - 75831 |  | - 1 1/2" | pç | 2 | 1 | 1 | 0.65 | 5.22 | 1.3 | 0.65 | 5.22 | 5.22 | 5.22
SI - 76146 |  | - 1 1/4" | pç | 4 | 2 | 2 | 1.4 | 4.14 | 5.6 | 2.8 | 4.14 | 8.28 | 8.28
| 11.2.14 | Eletroduto de pvc flexivel, inclusive rasgos e enchimentos em alvenaria
SI - 72936 |  | - 32 mm - 1" | m | 66 | 33 | 33 | 3.4 | 5.72 | 224.4 | 112.2 | 5.72 | 188.76 | 188.76
SI - 72935 |  | - 25 mm - 3/4" | m | 860 | 430 | 430 | 2.3 | 4.13 | 1978 | 989 | 4.13 | 1775.9 | 1775.9
SI-10569 | 11.2.15 | Caixa de chapa esmaltada de fundo móvel de 3" para teto | pç | 73 | 36 | 37 | 2.3 | 1.93 | 167.9 | 82.8 | 1.93 | 71.41 | 71.41
| 11.2.16 | Caixa plastica de:
CCU |  | - 2x4" | pç | 196 | 150 | 196 | 2.1 | 4.59 | 411.6 | 315 | 4.59 | 899.64 | 899.64
CCU |  | - 4x4" | pç | 12 | 10 | 12 | 2.45 | 5.7 | 29.4 | 24.5 | 5.7 | 68.4 | 68.4
| 11.2.16 | Caixa de ferro esmaltada de:
CCU |  | - 2x4" | pç | 1 | 1
|  | - 4x4" | pç | 2 | 2
SI - 7528 | 11.2.17 | Tomada do tipo universal , completa | pç | 96 |  | 96 | 6 | 4.92 | 576 | 0 | 4.92 | 472.32 | 472.32
SI - 12145 | 11.2.18 | Tomada 2P+T de piso, completa | pç | 3 |  | 3 | 10 | 15.56 | 30 | 0 | 15.56 | 46.68 | 46.68
SI - 75836 | 11.2.19 | Tomada 2P+T de parede, completa | pç | 16 |  | 16 | 22 | 16.77 | 352 | 0 | 16.77 | 268.32 | 268.32
SI - 72337 | 11.2.20 | Tomada de telefone de embutir,4 pinos, padrão Telebrás, com espelho 4x4" | pç | 3 |  | 3 | 16 | 12.34 | 48 | 0 | 12.34 | 37.02 | 37.02
SI-7556 | 11.2.21 | Interruptor simples com tomada universal | pç | 7 |  | 7 | 10 | 8.83 | 70 | 0 | 8.83 | 61.81 | 61.81
SI - 72331 | 11.2.22 | Interruptor simples 1 tecla | pç | 30 |  | 30 | 6.5 | 6.92 | 195 | 0 | 6.92 | 207.6 | 207.6
SI - 72332 | 11.2.23 | Interruptor simples 2 teclas | pç | 6 |  | 6 | 10 | 9.31 | 60 | 0 | 9.31 | 55.86 | 55.86
SI - 75828 | 11.2.24 | Interruptor simples 3 teclas | pç | 1 |  | 1 | 14 | 17.44 | 14 | 0 | 17.44 | 17.44 | 17.44
SI - 72334 | 11.2.25 | Interruptor paralelo 1 tecla | pç | 6 |  | 6 | 7 | 8.41 | 42 | 0 | 8.41 | 50.46 | 50.46
SI - 72335 | 11.2.26 | Placa 2x4" de poliestireno cinza com furo central para chuveiros e antena de TV | pç | 4 |  | 4 | 1.67 | 2.23 | 6.68 | 0 | 2.23 | 8.92 | 8.92
CCU | 11.2.27 | Caixa de passagem 15x15x8 cm | pç | 3 | 1 | 3 | 18.9 | 22.39 | 56.7 | 18.9 | 22.39 | 67.17 | 67.17
SI-76449/1 | 11.2.28 | Caixa de passagem 20x20x12 cm | pç | 2 | 1 | 2 | 22.45 | 70.82 | 44.9 | 22.45 | 70.82 | 141.64 | 141.64
SI 76449/1 | 11.2.29 | Caixa para telefone de 20x20x8 cm | pç | 5 | 3 | 5 | 23.4 | 70.82 | 117 | 70.2 | 70.82 | 354.1 | 354.1
SI-76449/2 | 11.2.30 | Caixa para telefone de 30x30x12 cm | pç | 1 | 1 | 1 | 43 | 116.49 | 43 | 43 | 116.49 | 116.49 | 116.49
SI 76449/2 | 11.2.31 | Caixa para telefone de 40x40x12 cm | pç | 3 |  | 3 | 67 | 116.49 | 201 | 0 | 116.49 | 349.47 | 349.47
SI 68069 | 11.2.32 | Haste de aterramento tipo Coperweld -5/8" X 210 mm | pç | 6 |  | 6 | 22 | 32.78 | 132 | 0 | 32.78 | 196.68 | 196.68
SI - 10404/1 | 11.2.33 | Caixa de passagem em alvenaria 40x40x50 cm com tampa de concreto | pç | 5 | 5 | 5 | 39.7 | 56.27 | 198.5 | 198.5 | 56.27 | 281.35 | 281.35
|  | Total do item 11 | [6 empty] | 25183.12 | 2383.33 |  | 33527.557 | 33527.557
| 12 | INSTALAÇOES HIDRO-SANITÁRIAS
| 12.1 | Instalações Hidráulicas
| 12.1.1 | Tubo de PVC rígido, soldável, inclusive conexões, diâmetro de:
CCU |  | -20 mm | m | 44 | 22 | 22 | 5 | 8.68 | 220 | 110 | 8.68 | 190.96 | 190.96
SI - 75030/1 |  | - 25 mm | m | 290 | 140 | 150 | 7 | 10.46 | 2030 | 980 | 10.46 | 1569 | 1569
SI - 75030/2 |  | - 32 mm | m | 24 | 12 | 12 | 10 | 15.03 | 240 | 120 | 15.03 | 180.36 | 180.36
SI - 75030/4 |  | - 50 mm | m | 48 | 24 | 24 | 13 | 21.14 | 624 | 312 | 21.14 | 507.36 | 507.36
SI - 75030/5 |  | - 60 mm | m | 1 | 0.5 | 0.5 | 22 | 31.76 | 22 | 11 | 31.76 | 15.88 | 15.88
| 12.1.2 | Registro de gaveta bruto, diâmetro de:
SI-72711 |  | - 1/2" | un | 6 |  | 6 | 16 | 28.3 | 96 | 0 | 28.3 | 169.8 | 169.8
SI - 74185/1 |  | - 3/4" | un | 9 |  | 9 | 18 | 29.38 | 162 | 0 | 29.38 | 264.42 | 264.42
SI - 74184/1 |  | - 1" | un | 3 |  | 3 | 24 | 37.45 | 72 | 0 | 37.45 | 112.35 | 112.35
SI - 74182/1 |  | -1 1/2" | un | 6 |  | 6 | 32 | 62.79 | 192 | 0 | 62.79 | 376.74 | 376.74
SI - 74181/1 |  | - 2" | un | 1 |  | 1 | 55 | 86.39 | 55 | 0 | 86.39 | 86.39 | 86.39
| 12.1.3 | Joelho de redução 90° soldável azul com bucha de latão:
SI - 72509 |  | - 25x1/2" | un | 21 | 10 | 21 | 4 | 7.09 | 84 | 40 | 7.09 | 148.89 | 148.89
SI - 72510 |  | - 25x3/4" | un | 16 | 8 | 16 | 4.9 | 7.83 | 78.4 | 39.2 | 7.83 | 125.28 | 125.28
| 12.1.4 | Tê de redução 90° soldável azul com bucha de latão B central :
PI - 7137 |  | - 25mmx1/2" | un | 8 | 4 | 8 | 5 | 6.16 | 40 | 20 | 6.16 | 49.28 | 49.28
| 12.1.5 | Registro de pressão com canopla cromada, diâmetro de: | [7 empty] | 0
SI - 24212/1 |  | - 3/4" | un | 4 | 4 | 4 | 43 | 56.96 | 172 | 172 | 56.96 | 227.84 | 227.84
| 12.1.6 | Registro de gaveta com canopla cromada, diâmetro de: | [7 empty] | 0
SI - 24208/1 |  | - 1 1/2" | un | 9 |  | 9 | 72 | 106.11 | 648 | 0 | 106.11 | 954.99 | 954.99
SI - 74175/1 |  | - 1" | un | 3 |  | 3 | 61 | 65.49 | 183 | 0 | 65.49 | 196.47 | 196.47
SI - 24206/1 |  | - 3/4" | un | 17 |  | 17 | 34 | 56.55 | 578 | 0 | 56.55 | 961.35 | 961.35
SI - 26579/4 | 12.1.7 | Valvula de descarga cromada de 1 1/2", c/ registro | un | 10 | 4 | 10 | 123.6 | 178.84 | 1236 | 494.4 | 178.84 | 1788.4 | 1788.4
SI-1031 | 12.1.8 | Tubo de descarga de 1 1/2" | un | 10 | 4 | 10 | 9.8 | 3.5 | 98 | 39.2 | 3.5 | 35 | 35
SI - 73949/1 | 12.1.9 | Torneira para jardim 1/2" cromada com bico para mangueira | un | 6 |  | 6 | 22 | 50.52 | 132 | 0 | 50.52 | 303.12 | 303.12
|  | Total do item 12.1 | [6 empty] | 6962.4 | 2337.8 |  | 8263.88 | 8263.88
| 12.2 | Esgoto Sanitário e Drenagem Pluvial
| 12.2.1 | Tubo de PVC soldável para esgoto, inclusive conexões
SI - 74168/1 |  | - 150 mm | m | 6 |  | 6 | 34 | 47.65 | 204 | 0 | 47.65 | 285.9 | 285.9
SI - 74168/2 |  | - 100 mm | m | 112 |  | 112 | 23 | 21.78 | 2576 | 0 | 21.78 | 2439.36 | 2439.36
SI - 74165/3 |  | - 75 mm | m | 38 |  | 38 | 20 | 28.27 | 760 | 0 | 28.27 | 1074.26 | 1074.26
SI - 74165/2 |  | - 50 mm | m | 124 |  | 124 | 15.7 | 20.78 | 1946.8 | 0 | 20.78 | 2576.72 | 2576.72
SI - 74165/1 |  | - 40 mm | m | 39 |  | 39 | 10.4 | 15.16 | 405.6 | 0 | 15.16 | 591.24 | 591.24
SI - 72684 | 12.2.2 | Ralo seco 100x100, com porta grelha cromada e grelha redonda de aluminio com opção para abrir e fechar | un | 1 |  | 1 | 32 | 13.27 | 32 | 0 | 13.27 | 13.27 | 13.27
SI-40777 | 12.2.3 | Caixa sifonada 150x150x50 mm, com porta grelha cromada e grelha redonda de aluminio com opção para abrir e fechar | un | 23 |  | 23 | 44 | 26.66 | 1012 | 0 | 26.66 | 613.18 | 613.18
SI-74225/1 | 12.2.4 | Caixa de gordura 250x230x75 mm, com porta grelha cromada e grelha redonda de aluminio com opção para abrir e fechar | un | 5 |  | 5 | 56 | 59.35 | 280 | 0 | 59.35 | 296.75 | 296.75
SI - 68472/2 | 12.2.5 | Caixas de inspeção (gordura, esgoto e águas pluviais) com dimensões medias de 70x50x60 cm, em alvenaria de tijolo maciço, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,inclusive tampa de concreto | un | 12 |  | 12 | 61 | 99.5 | 732 | 0 | 99.5 | 1194 | 1194
|  | Total do item 12.2 | [6 empty] | 7948.4 | 0 |  | 9084.68 | 9084.68
| 12.3 | Aparelhos e Metais
SI- 11531/1 | 12.3.1 | Cuba de embutir oval grande, de louça branca, com acessórios, exclusive torneira | un | 23 |  | 23 | 102 | 152.58 | 2346 | 0 | 152.58 | 3509.34 | 3509.34
SI-73949/5 | 12.3.2 | Torneira para lavatório cromada padrão médio | pç | 15 |  | 15 | 39 | 52.75 | 585 | 0 | 52.75 | 791.25 | 791.25
SI - 26581/21 | 12.3.3 | Bacia sifonada de louça branca, completa, exceto valvula de descarga | cj | 8 |  | 8 | 78 | 87 | 624 | 0 | 87 | 696 | 696
SI - 11786 | 12.3.4 | Bacia sifonada infantil, de louça branca, completa, exceto válvula de descaga | cj | 2 |  | 2 | 123 | 103.76 | 246 | 0 | 103.76 | 207.52 | 207.52
SI - 11547 | 12.3.5 | Assento para bacia sifonada, cor branca | un | 8 |  | 8 | 10 | 18 | 80 | 0 | 18 | 144 | 144
SI - 74113 | 12.3.6 | Assento para bacia sifonada infantil, cor branca | un | 2 |  | 2 | 13 | 19.61 | 26 | 0 | 19.61 | 39.22 | 39.22
SI - 11539/1 | 12.3.7 | Mictório de louça branca e acessórios cromados | cj | 2 |  | 2 | 125.8 | 229.89 | 251.6 | 0 | 229.89 | 459.78 | 459.78
SI - 11545/1 | 12.3.8 | Bojo de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido, completa, exclusive torneira | cj | 9 |  | 9 | 109 | 164.12 | 981 | 0 | 164.12 | 1477.08 | 1477.08
SI - 26576/3 | 12.3.9 | Torneira para pia de bancada | pç | 1 |  | 1 | 55 | 82.88 | 55 | 0 | 82.88 | 82.88 | 82.88
CCU | 12.3.10 | Torneira de bancada p/ lavatórios e pias, cromada c/ alavanca para acionamento com cotovelo, bica alta - linha cirurgica | pç | 16 |  | 16 | 170 | 242.48 | 2720 | 0 | 242.48 | 3879.68 | 3879.68
SI - 6049 | 12.3.11 | Tanque duplo de marmore sintético com 1,20 m, completo, inclusive torneira | cj | 2 |  | 2 | 76 | 118.45 | 152 | 0 | 118.45 | 236.9 | 236.9
SI - 9535 | 12.3.12 | Ducha elétrica | cj | 4 |  | 4 | 23 | 31 | 92 | 0 | 31 | 124 | 124
26308/2 + 26309/1 | 12.3.13 | Reservatório de água de fibra -500 l, completo, inclusive torneira de boia | cj | 6 | 3 | 6 | 287 | 429.52 | 1722 | 861 | 429.52 | 2577.12 | 2577.12
SI - 10108 | 12.3.14 | Cabide de louça branca simples (Box com chuveiro) | un | 4 |  | 4 | 10.5 | 15.15 | 42 | 0 | 15.15 | 60.6 | 60.6
SI - 10106 | 12.3.15 | Papeleira de louça branca | un | 8 |  | 8 | 13.4 | 23.44 | 107.2 | 0 | 23.44 | 187.52 | 187.52
SI-11703 | 12.3.16 | Papeleira inox para toalhas de papel | un | 16 |  | 16 | 45 | 21.34 | 720 | 0 | 21.34 | 341.44 | 341.44
SI - 9876 | 12.3.17 | Porta sabão liquido de vidro com suporte em aço inox | un | 16 |  | 16 | 13 | 17 | 208 | 0 | 17 | 272 | 272
|  | Total do item 12.3 | [6 empty] | 10957.8 | 861 |  | 15086.33 | 15086.33
|  | Total do item 12 | [6 empty] | 25868.6 | 3198.8 |  | 32434.89 | 32434.89
| 13 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
MERCADO | 13.1 | Extintor de Pó ABC - 6 Kg | un | 3 |  | 3 | 113 | 146.83 | 339 | 0 | 146.83 | 440.49 | 440.49
MERCADO | 13.2 | Extintor de Pó BC - 6 Kg | un | 1 |  | 1 | 123.8 | 117.21 | 123.8 | 0 | 117.21 | 117.21 | 117.21
MERCADO | 13.3 | Placa E5- indicação de extintor | un | 4 |  | 4 | 11 | 5.29 | 44 | 0 | 5.29 | 21.16 | 21.16
MERCADO | 13.4 | Iluminação de emergência (Balizamento) | un | 5 |  | 5 | 42 | 26.86 | 210 | 0 | 26.86 | 134.3 | 134.3
MERCADO | 13.5 | Iluminação de emergência (Aclaramento) | un | 11 |  | 11 | 47 | 26.52 | 517 | 0 | 26.52 | 291.72 | 291.72
MERCADO | 13.6 | Sinalização de direção do fluxo da rota de fuga (S1,S2,S3) de 320x160 mm | un | 13 |  | 13 | 9 | 17.6 | 117 | 0 | 17.6 | 228.8 | 228.8
MERCADO | 13.7 | Placa de indicação de saída de emergência -S12 - de 320x160 mm | un | 7 |  | 7 | 9 | 17.6 | 63 | 0 | 17.6 | 123.2 | 123.2
MERCADO | 13.8 | Placa de indicação de prevenção e combate a incêndio -M1 | un | 1 |  | 1 | 32 | 30.8 | 32 | 0 | 30.8 | 30.8 | 30.8
|  | Total do item 13 | [6 empty] | 1445.8 | 0 |  | 1387.68 | 1387.68
| 14 | DIVERSOS
SI - 74126/1 | 14.1 | Bancada de granito | m2 | 44 |  | 44 | 88 | 223.15 | 3872 | 0 | 223.15 | 9818.6 | 9818.6
SI-76014 | 14.2 | Barra de apoio inox para PNE (para vasos sanitários) L=80 cm | un | 4 |  | 4 | 134 | 76.07 | 536 | 0 | 76.07 | 304.28 | 304.28
SI-68544/1 | 14.3 | Placa de inauguração 60x38 cm em aluminio fundido | un | 1 |  | 1 | 245 | 318.61 | 245 | 0 | 318.61 | 318.61 | 318.61
SI-74126/1 | 14.4 | Bancada de guichê em granito cinza andorinha 1,00 x 0,60 m, com acabamento abaulado | un | 3 |  | 3 | 98 | 133.89 | 294 | 0 | 133.89 | 401.67 | 401.67
74125/2 | 14.5 | Espelho 4 mm de 3,50x0,90 m, com parafusos cromados (escovário) | un | 1 |  | 1 | 356 | 550.59 | 356 | 0 | 550.59 | 550.59 | 550.59
SI-23744/1 | 14.6 | Passeio público cimentado, com acabamento aspero, com junta seca a cada 1,00 m , em concreto magro 1:4:8, e=5 cm, regularizado com argamassa de cimento e areia 1:4, e= 1 cm (inclusive acerto e apiloamento do terreno) | m2 | 214 | 7.6738 | 214 | 16 | 29.29 | 3424 | 122.78 | 29.29 | 6268.06 | 6268.06
SI 16064 | 14.7 | Plantio de grama | m2 | 354 |  | 354 | 5.4 | 9.22 | 1911.6 | 0 | 9.22 | 3263.88 | 3263.88
SI 6514 | 14.8 | Pátio de brita e=5 cm | m2 | 562 |  | 562 | 2.8 | 3.42 | 1573.6 | 0 | 3.42 | 1922.04 | 1922.04
CCU | 14.9 | Muro de divisa de tijolo cerâmico furado (e=10 cm), rebocado e pintado a latex , com altura de 2,50 m, inclusive fundação | m | 35 |  | 35 | 223 | 365.41 | 7805 | 0 | 365.41 | 12789.35 | 12789.35
CCU | 14.10 | Muro com calha V, altura =2,50 m | m | 114 | 114 | 0 | 123 | 178.85 | 14022 | 14022 | 178.85 | 0 | 0
CCU | 14.11 | Mureta de bloco de concreto e=25 cm (acabada) chapiscada, rebocada (1:4) e pintada (latex acrilica) com pilares espaçados de 2,00 m, inclusive fundação | m | 24 |  | 24 | 98 | 134.39 | 2352 | 0 | 134.39 | 3225.36 | 3225.36
|  | Total do item 14 | [6 empty] | 36391.2 | 14144.78 |  | 38862.44 | 38862.44
| 15 | LIMPEZA
SI 24944 | 15.1 | Limpeza final da obra (pisos, vidros, revestimentos, louças sanitárias, área externa, etc). | m2 | 608 |  | 608 | 2 | 5.11 | 1216 | 0 | 5.11 | 3106.88 | 3106.88
|  | Total do item 15 | [6 empty] | 1216 | 0 |  | 3106.88 | 3106.88
TOTAL GERAL | [8 empty] | 436372.63 | 243811.07 |  | 312901.8074 | 312901.8074
898613.86
872745.26
436372.63

## CRO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROGRAMA: ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA À SAUDE | [8 empty] | CONTRATO:0276370-00
PROJETO: TERMINO DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE
LOCAL: BAIRRO JARDIM PANORÂMICO - PATOS DE MINAS/MG
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI, PRAÇA | [7 empty] | DATA DE REFERÊNCIA: | [9 empty] | 2012-04-01
PROF. RESP.: MARIA IGNES SILVERIO | [5 empty] | CREA:MG-30.465/D | [10 empty] | ART: 767429
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES |  |  |  | DATA: | 0 |  |  |  | BDI: | [7 empty] | 0%
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | ESPECIF. | SERVIÇOS A EXECUTAR
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS |  |  | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - 4 |  | MÊS - 5 |  | MÊS - 6 |  | MÊS - 4
|  | R$ | % |  | SIMPL | ACUM. | SIMPL | ACUM. | SIMPL | ACUM. | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL | ACUM.
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3994.3164 | 1.2765 | FISICO | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | [7 empty] | 100
|  |  |  | FINACEIRO | 3994.3164 | 3994.3164 |  | 3994.3164 |  | 3994.3164 | [7 empty] | 3994.3164
2.0 | FUNDAÇÕES | 0 | 0 | FISICO
FINACEIRO
3.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 0 | 0 | FISICO
FINACEIRO
4.0 | PAREDES E DIVISORIAS | 5600 | 1.7897 | FISICO |  |  | 100 | 100 |  | 100 | [7 empty] | 100
|  |  |  | FINACEIRO |  |  | 5600 | 5600 |  | 5600 | [7 empty] | 5600
5.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 14116.27 | 4.5114 | FISICO | 35 | 35 |  | 35 | 65 | 100 | [7 empty] | 100
|  |  |  | FINACEIRO | 4940.6945 | 4940.6945 |  | 4940.6945 | 9175.5755 | 14116.27 | [7 empty] | 14116.27
6.0 | ESQUADRIAS METALICAS | 52850.6 | 16.8905 | FISICO |  |  | 50 | 50 | 50 | 100 | [7 empty] | 100
|  |  |  | FINACEIRO |  |  | 26425.3 | 26425.3 | 26425.3 | 52850.6 | [7 empty] | 52850.6
7.0 | MADEIRAMENTO E COBERTURA | 1451.36 | 0.46384 | FISICO | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | [7 empty] | 100
|  |  |  | FINACEIRO | 1451.36 | 1451.36 |  | 1451.36 |  | 1451.36 | [7 empty] | 1451.36
8.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS | 26492.594 | 8.4667 | FISICO | 80 | 80 | 20 | 100 |  | 100 | [7 empty] | 100
|  |  |  | FINACEIRO | 21194.0752 | 21194.0752 | 5298.5188 | 26492.594 |  | 26492.594 | [7 empty] | 26492.594
9.0 | PISOS E RODAPÉS | 53051.34 | 16.9546 | FISICO | 25 | 25 | 50 | 75 | 25 | 100 | [7 empty] | 100
|  |  |  | FINACEIRO | 13262.835 | 13262.835 | 26525.67 | 39788.505 | 13262.835 | 53051.34 | [7 empty] | 53051.34
10.0 | PINTURA | 46025.88 | 14.7094 | FISICO | 15 | 15 | 25 | 40 | 25 | 65 | [6 empty] | 35 | 100
|  |  |  | FINACEIRO | 6903.882 | 6903.882 | 11506.47 | 18410.352 | 11506.47 | 29916.822 | [6 empty] | 16109.058 | 46025.88
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONE E REDE LOGICA | 33527.557 | 10.715 | FISICO | 40 | 40 | 40 | 80 | 20 | 100 | [7 empty] | 100
|  |  |  | FINACEIRO | 13411.0228 | 13411.0228 | 13411.0228 | 26822.0456 | 6705.5114 | 33527.557 | [7 empty] | 33527.557
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS |  |  | FISICO
FINACEIRO
12.1 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 8263.88 | 2.641 | FISICO | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | [7 empty] | 100
|  |  |  | FINACEIRO | 8263.88 | 8263.88 |  | 8263.88 |  | 8263.88 | [7 empty] | 8263.88
12.2 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 9084.68 | 2.9034 | FISICO | 50 | 50 |  | 50 | 50 | 100 | [7 empty] | 100
|  |  |  | FINACEIRO | 4542.34 | 4542.34 |  | 4542.34 | 4542.34 | 9084.68 | [7 empty] | 9084.68
12.3 | APARELHOS E METAIS | 15086.33 | 4.8214 | FISICO | 10 | 10 |  | 10 | 10.632 | 20.632 | [6 empty] | 79.368 | 100
|  |  |  | FINACEIRO | 1508.633 | 1508.633 |  | 1508.633 | 1603.9786 | 3112.6116 | [6 empty] | 11973.7184 | 15086.33
13.0 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO | 1387.68 | 0.44349 | FISICO | [12 empty] | 100 | 100
|  |  |  | FINACEIRO | [12 empty] | 1387.68 | 1387.68
14.0 | DIVERSOS | 38862.44 | 12.42 | FISICO |  |  |  |  | 40 | 40 | [6 empty] | 60 | 100
|  |  |  | FINACEIRO |  |  |  |  | 15544.976 | 15544.976 | [6 empty] | 23317.464 | 38862.44
15.0 | LIMPEZA | 3106.88 | 0.99292 | FISICO | [12 empty] | 100 | 100
|  |  |  | FINACEIRO | [12 empty] | 3106.88 | 3106.88
TOTAL (%) |  |  | 100 |  | 25.4% | 25.4% | 28.37% | 53.77% | 28.37% | 82.14% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 17.86% | 100%
TOTAL (R$) |  | 312901.8074 |  |  | 79473.0389 | 79473.0389 | 88766.9816 | 168240.0205 | 88766.9865 | 257007.007 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 55894.8004 | 312901.8074