## SINTETICO_PAC_OBRA_3000
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
ORÇAMENTO SINTÉTICO DE OBRA
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - 3000 M2
REFERENCIA: OBRA - PEC 3000 |  |  | CONTRATO: 0363.358-88
LOCAL: BAIRRO ALTO DA COLINA - PATOS DE MINAS/MG
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  | CREA: MG-30.465/D |  | ART Nº : 275096
REFERENCIA DE PREÇOS: TABELA DE PREÇOS SINAPI
DATA BASE: SETEMBRO/2011 |  |  | DATA DO ORÇAMENTO: 25/01/2012
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | PREÇO(R$) | PREÇO TOTAL (R$)/EXCLUSO BDI | BDI
1000000 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 21905.7236 | 23.47% | 5140.7284
1001000 | 73960/001 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | UN | 1 | 884.47 | 884.47
1002000 | 73992/001 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M | M2 | 1197.46 | 4.97 | 5951.3762
1003000 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL H=2,20M | M2 | 420 | 27.96 | 11743.2
1004000 | 73960 | LIGACAO PROVISORIA AGUA C/SANITARIO | UN | 1 | 897.45 | 897.45
1005000 | 75680 | LOCAÇÃO DE PRAÇA | M2 | 1802.54 | 0.31 | 558.7874
1006000 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 8.8 | 212.55 | 1870.44
2000000 |  | INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS |  |  |  | 11582.4404 |  | 2718.1106
2001000 | 72209 | CARGA MANUAL E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM | M3 | 240 | 8.68 | 2083.2
2002000 | 73822/2 | LIMPEZA DO TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL | M2 | 7984.28 | 0.43 | 3433.2404
2003000 | 74242/001 | BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | M2 | 50 | 121.32 | 6066
3000000 |  | MOVIMENTO TERRA |  |  |  | 35991.2862 |  | 8446.2595
3001000 | 55835 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE | M3 | 4.62 | 21.4 | 98.868
3002000 | 5626 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM | T/KM | 34541.61 | 0.57 | 19688.7177
3003000 | 74005/001 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 4.62 | 1.85 | 8.547
3004000 | SI_3062 | ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM PROFUNDIDADE DE 1,5 ATE 3M COM RETROESCAVADEIRA 75HP, SEM ESGOTAMENTO. | M3 | 64.65 | 5.74 | 371.091
3005000 | 74151/1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 5536.75 | 2.85 | 15779.7375
3006000 | 74005/2 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DO GC=95% DO PN | M3 | 19.7 | 2.25 | 44.325
4000000 |  | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  | 85877.8288 |  | 20153.3899
4001000 | 5651 | FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES | M2 | 448.77 | 27.52 | 12350.1504
4002000 | 72820 | CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA | UN | 23 | 17.63 | 405.49
4003000 | 73942/002 | ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. | KG | 487.8 | 7.26 | 3541.428
4004000 | 73964/001 | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO EM CAMADAS DE 20CM | M3 | 64.04 | 18.35 | 1175.134
4005000 | 73965/010 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | M3 | 114.37 | 21.4 | 2447.518
4006000 | 73972/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M3 | 41.76 | 298.3 | 12457.008
4007000 | 74016/001 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO, COM SOQUETE | M2 | 163.03 | 2.01 | 327.6903
4008000 | 74115/001. | CONCRETO PARA LASTRO | M3 | 8.15 | 251 | 2045.65
4009000 | 74156/002 | ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA SEM ACO MOLDADA IN-LOCO | M | 69 | 28.91 | 1994.79
4010000 | 74157/001 | LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES. | M3 | 41.76 | 49.51 | 2067.5376
4011000 | 74207/001 | TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T = 10,0 KM | M3 | 57.45 | 10.13 | 581.9685 | 0.049087 | VOLUME EST. 25 CM
4012000 | 74254/002 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 ) | KG | 2437.3 | 6.68 | 16281.164 | 0.070686 | VOLUME EST. 30 CM
40013000 | 74156/002 - PROPORCIONAL | ESTACA A TRADO(BROCA) D=30 CM C/CONCRETO FCK=15MPA SEM ACO MOLDADA IN-LOCO | M | 745 | 40.54 | 30202.3 | 41.6304 | PREÇO EST. 30 CM PROPORCIONAL A ESTACA DE 25 CM
5000000 |  | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  | 274744.3189 |  | 64475.6565
5001000 | 68328 | JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM | M2 | 41.85 | 7.31 | 305.9235
5002000 | 73942/002 | ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. | KG | 654.7 | 7.26 | 4753.122
5003000 | 73972/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M3 | 99.98 | 298.3 | 29824.034
5004000 | 74075/002 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/ MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | M2 | 1145.01 | 49.76 | 56975.6976
5005000 | 74157/002 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO | M3 | 99.98 | 95.95 | 9593.081
5006000 | 74254/001 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8 ) À 25,0MM (1 ) | KG | 1609.4 | 5.99 | 9640.306
5007000 | 74254/002 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 ) | KG | 9570.7 | 6.68 | 63932.276
5008000 | CPS.73970/001A | ESTRUTURA METALICA EM ACO ASTM A570 GR36 | KG | 11796.82 | 6.51 | 76797.2982
5009000 | 75689 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA SOLDADA Q196 (3,11 KG/M²) | M2 | 578.21 | 13.78 | 7967.7338
5010000 | 71741 | ENCHIMENTO DE LAJE COM EPS - ISOPOR | M3 | 58.39 | 256.12 | 14954.8468
6000000 |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  | 45118.6396 |  | 10588.2222
6001000 | 73935/001 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA),E=1 CM | M2 | 1148.85 | 27.81 | 31949.5185
6002000 | 73988/002 | ENCUNHAMENTO (APERTO) DE ALVENARIA 1/2 VEZ COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 3CM | M | 254.8 | 3.14 | 800.072
6003000 | 74200/001 | VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | M | 123.58 | 11.02 | 1361.8516
6004000 | 72244 | DIVISORIA EM GRANITO E=2CM POLIDO DUAS FACES INCLUSIVE ASSENTAMENTO( CINZA ANDORINHA ) | M2 | 17.2 | 182.71 | 3142.612
6005000 | 75695 | FECHAM.LATERAL TELHA PINT.ELETROSTATICA #0,65 mm C/ ACESSÓRIOS | M2 | 101.5 | 33.05 | 3354.575
6006000 | COT 20201 | PAREDE (DRY WALL) DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 mm, PÉ-DIREITO MÁXIMO 3,15 m | M2 | 77.65 | 55 | 4270.75
6007000 | 75780 | ALVENARIA ESTRUTURAL (10x20x40) ARMADA | M2 | 4.79 | 49.95 | 239.2605
7000000 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 7627.56 |  | 1789.9986
7001000 | COT.270807 | PLACA DE ACO INOXIDAVEL NR.20 ESP. 1MM PROTEÇÃO PORTA (90 X 40 CM) | UN | 2 | 508.18 | 1016.36
7002000 | 75782 | PM1 - 0,9 X 2,1 M MELANIMÍCO COR CINZA 1 ABRIR -CAMARIN , SANITÁRIO MASC. E FEMININO, ADM. ALMOXARIFADO, COPA, SALA MULTIUSO, CRAS RECEPÇÃO, ATENDIMENTO, COORDENAÇÃO E MULTIUSO. | UN | 10 | 337.85 | 3378.5
7003000 | 75782 | PM2 - 0,9 X 2,1 M MELANIMÍCO COR CINZA 1 ABRIR - SANITÁRIO PNE | UN | 2 | 337.85 | 675.7
7004000 | 74139/002 | PD1 - 0,6 X 1,6 M MELANIMÍCO COR CINZA 1 ABRIR - SANITÁRIO MASCULINO E FEMININO | UN | 6 | 228.24 | 1369.44
7005000 | COT-73906 | PC1-2,2X2,1PORTA DE MADEIRA DE CORRER -DEPOSITO CINETEATRO | UN | 1 | 900 | 900
7006000 | 72783 | PM4 - 0,7 X 2,1 M MELANIMÍCO COR CINZA 1 ABRIR - SANITÁRIO PNE | UN | 1 | 287.56 | 287.56
8000000 |  | FERRAGENS |  |  |  | 2651.62 |  | 622.2692
8001000 | 74070/4 | FECHADURAS COM CILINDRO PARA PORTAS EXTERNAS, PARA USO EM AMBIENTES DE TRÁFEGO INTENSO, CONFORME NORMA ABNT NBR 14913 | UN | 18 | 73 | 1314
8002000 | 76034 | PUXADOR DE AÇO INOX ESCOVADO PARA PORTA DIAM. 35MM 0,50M | UN | 2 | 43.66 | 87.32
8003000 | 74070/1+28210 | BARRA ANTI-PANICO NT1 MAÇANETA E CILINDRO | UN | 2 | 625.15 | 1250.3
9000000 |  | ESQUADRIAS DE ALUMINIO |  |  |  | 61979.5398
9001000 | 73809/1 | JA1 - 7,54 X 2,2 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIM AR - BIBLIOTECA, SALA MULTIUSO | M2 | 49.76 | 417.98 | 20798.6848
9002000 | 73809/1 | JA2 - 6,56 X 2,2 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL CORRER - BIBLIOTECA | M2 | 14.43 | 417.98 | 6031.4514
9003000 | 73809/1 | JA3 - 6,91 X 2,2 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL CORRER - TELECENTRO | M2 | 15.2 | 417.98 | 6353.296
9004000 | 73809/1 | JA4 - 7,85 X 2,2 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL CORRER - TELECENTRO | M2 | 17.27 | 417.98 | 7218.5146
9005000 | 73809/1 | JA5 - 7,85 X 2,2 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL CORRER - CABINE DE PROJEÇÃO | M2 | 17.27 | 417.98 | 7218.5146
9006000 | 73809/1 | JA6 - 3,85 X 2,2 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIM AR - CRAS RECEPÇÃO, CRAS COORDENAÇÃO | M2 | 16.94 | 417.98 | 7080.5812
9007000 | 73809/1 | JA7 - 1,77 X 2,2 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIM AR - CRAS ATENDIMENTO, CRAS COORDENAÇÃO | M2 | 7.79 | 417.98 | 3256.0642
9008000 | 73809/1 | JA8 - 1,2 X 0,6 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIMAR - CABINE DE PROJEÇÃO | M2 | 0.72 | 417.98 | 300.9456
9009000 | CPS.74071/002A | PORTA (VENEZIANA) - 0,6 X 1,6 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL FIXA - GINÁSIO | M2 | 3.84 | 448.89 | 1723.7376
9010000 | CPS.74071/003A | PA1 - 0,9 X 2,1 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL 2 ARBIR - TELECENTRO, BIBLIOTECA | M2 | 3.78 | 448.89 | 1696.8042
9011000 | 73809/1 | JA9 - 0,6 X 0,6 M ALUMÍNIO ANODIZADO COR NATURAL MAXIMAR - CABINE DE PROJEÇÃO | M2 | 0.72 | 417.98 | 300.9456
10000000 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  | 14000
10002000 | COT.CULTURA06 | PF2-PORTAS ACÚSTICAS 50DB, METÁLICAS, 2 FOLHAS, 2.00M X 2.20M, COM ACABAMENTO PARA PINTURA, COM BARRAS ANTI-PÂNICO | UN | 1 | 7000 | 7000
10003000 | COT.CULTURA07 | PF1-PORTAS ACÚSTICAS 50DB, METÁLICAS, 1 FOLHAS, 1.00M X 2.10M, COM ACABAMENTO PARA PINTURA, COM BARRA ANTI-PÂNICO | UN | 2 | 3500 | 7000
11000000 |  | VIDROS |  |  |  | 14201.0323
11001000 | CPS.72118A | VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | M2 | 143.17 | 99.19 | 14201.0323
12000000 |  | COBERTURA |  |  |  | 63061.3632
12001000 | 72081 | ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS ATE 7M | M2 | 583.2 | 46.97 | 27392.904
12002000 | 72105 | CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 50CM | M | 197 | 34.06 | 6709.82
12003000 | 72108 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 33CM | M | 100.6 | 27.91 | 2807.746
12004000 | 74045/001 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO | M | 72 | 55.06 | 3964.32
12005000 | 74088/001 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO | M2 | 583.2 | 15.91 | 9278.712
12006000 | AGS.160911 | COB.C/TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLÚCIDA 1,5 MM C/ ACESSÓRIOS | M2 | 7.85 | 26.37 | 207.0045
12007000 | 75220 | CUMEEIRA P/TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,5 MM | ML | 24.3 | 27.33 | 664.119
12008000 | 24757 | COBERTURA C/TELHA CHAPA GALV. TRAP.05 mm PRÉ-PINTADA NA COR AZUL C/ACESSORIOS | M2 | 410.67 | 29.31 | 12036.7377
13000000 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 2524.892
13001000 | 73971/001 | IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM (LAJE DA CAIXA DE ÁGUA) | M2 | 23.2 | 28.57 | 662.824
13002000 | 73635 | PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM(LAJE DA CAIXA DE ÁGUA) | M2 | 23.2 | 10.15 | 235.48
13003000 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMAOS | M2 | 319.38 | 4.6 | 1469.148
13004000 | 73920/001 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 16 | 9.84 | 157.44
14000000 |  | REVESTIMENTO DE TETOS |  |  |  | 4967.1168
14001000 | 74105/001 | REVESTIMENTO DE TETOS COM GESSO CORRIDO DISTORCIDO | M2 | 568.32 | 8.74 | 4967.1168
15000000 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  | 51364.2755
15001000 | 73927/009 | EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL (BASE PARA REVESTIMENTO CERÂMICO) | M2 | 204.58 | 15.4 | 3150.532
15002000 | 74161/001 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 2410.39 | 3.17 | 7640.9363
15003000 | AGS.200499 | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | M2 | 2205.9 | 11.71 | 25831.089
15004000 | 73912/2 | AZULEJOS CERÂMICO 20 X 20 CM NA COR BRANCO JUNTA RETA ATÉ AO TETO 3MM, LINHA RETRÔ ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO ATÉ 1,80M DE ALTURA | M2 | 204.58 | 29.14 | 5961.4612
15005000 | COMP.CULTURA04 | REVESTIMENTO DE PAREDES COM ENCHIMENTO EM ALVENARIA, CONFORME PLANTA BAIXA | M2 | 71.06 | 38.45 | 2732.257
15006000 | COT.CULTURA05 | FORRO ACÚSTICO ( SÓ ENTRE A CABINE E A ROTUNDA ) EM PAINEL ISOSOUD SOB A LAJE DE TETO | M2 | 84 | 72 | 6048
16000000 |  | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  | 75432.2638
16001000 | 68325 | PISO LAMINADO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO (QUADRA DE ESPORTES), ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO | M2 | 410.67 | 32.93 | 13523.3631
16002000 | 73920/001 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL | M2 | 568.32 | 9.84 | 5592.2688
16003000 | 74005/001 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 99.7 | 1.85 | 184.445
16004000 | 74115/001. | CONCRETO PARA LASTRO | M3 | 49.85 | 251 | 12512.35
16005000 | AGT.221101 | PISO EM GRANITINA E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM | M2 | 459.71 | 35.51 | 16324.3021
16006000 | 75786 | RODAPE DE GRANITINA | ML | 359.4 | 4.65 | 1671.21
16007000 | 73829/001 | PISO CERÂMICO 41X41, PEI 5, ANITIDERRAPANTE, COR BRANCO LINHA CARGO PLUS WHITE ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO | M2 | 35.21 | 48.88 | 1721.0648
16008000 | CPS.74111/002 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 4 | 42.69 | 170.76
16009000 | COT.CULTURA01 | PISO DO PALCO EM FRISOS MACHO-FÊMEA 0.10M X 0.024M, EM MADEIRA SECA E APARELHADA, SOBRE BARROTES DE MAÇARANDUBA 0.07M X 0.04M FIXADO NA LAJE COM PARAFUSOS E BUCHAS. OS ESPAÇOS VAZIOS SOBRE O PISO DEVE SER PREENCHIDO COM PLACAS DE ISOPOR | M2 | 94.93 | 250 | 23732.5
17000000 |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 106665.8117
17001000 | 73675 | PISO RUSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS EM MADEIRA | M2 | 1122.55 | 39.76 | 44632.588
17002000 | 73789/002 | MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,30 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA) | M | 109.41 | 23.94 | 2619.2754
17003000 | 74005/001 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 139.2 | 1.85 | 257.52
17004000 | 74016/001 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO, COM SOQUETE | M2 | 1167.81 | 2.01 | 2347.2981
17005000 | 74115/001 | CONCRETO PARA LASTRO | M3 | 26.25 | 251 | 6588.75
17006000 | CPA.68325 | PISO LAMINADO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO (PISTA CAMINHADA), ESPESSURA 7CM, INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO | M2 | 525 | 30.6 | 16065
17007000 | CPS.72187 | PISO TÁTIL ALERTA (AMARELO) (40X40X6)CM RESISTENCIA DE 35MPA , ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 31.68 | 99.33 | 3146.7744
17008000 | CPS.72187B | PISO TÁTIL DIRECIONAL (VERMELHO) (40X40X6)CM RESISTENCIA DE 35MPA , ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 60.46 | 99.33 | 6005.4918
17009000 | CPS.73764/001 | BLOCOS DE CONCRETO SERÃO DO TIPO “PAVER” MODELO PLATÔ 10X20 CM, DEVERÃO SER RESISTENTES À COMPREENSÃO MAIOR OU IGUAL A 35 MPA, COM ESPESSURA DE 6CM,” NA COR CINZA NATURAL. | M2 | 498.07 | 50.2 | 25003.114
18000000 |  | PISTA DE SKATE |  |  |  | 34394.7418
18001000 | 73786/005A | TUBO DE AÇO GALVANIZADO Ø50MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 26.23 | 45.17 | 1184.8091
18002000 | 73935/001 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | M2 | 14.96 | 27.81 | 416.0376
18003000 | 73942/002 | ARMACAO (FORN., CORTE, DOBRA E COLOC.) ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. | KG | 47.3 | 7.26 | 343.398
18004000 | 73965/015 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 1.8 | 18.35 | 33.03
18005000 | 73972/001 | CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO | M3 | 28.25 | 298.3 | 8426.975
18006000 | 74075/002 | FORMA MADEIRA COMP RESINADA 12MM P/ESTRUTURA REAPROV 3 VEZES - CORTE/ MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA | M2 | 32.85 | 49.76 | 1634.616
18007000 | 74157/002 | LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO | M3 | 28.25 | 95.95 | 2710.5875
18008000 | 74254/002 | ARMACAO (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO) ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4 ) À 12,5MM(1/2 ) | KG | 1858.3 | 6.68 | 12413.444
18009000 | 75788 | ESCAVACAO TUBULOES A CEU ABERTO | M3 | 1.13 | 160.93 | 181.8509
18010000 | CPS.70769 | CANTONEIRA EM AÇO 1/4" ABAS IGUAIS 0,05M CADA PARA PROTEÇÃO DAS QUINAS | M | 26.5 | 6.96 | 184.44
18011000 | CPS.73631 | GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2" | M2 | 31.11 | 207.27 | 6448.1697
18012000 | 200499-AGT | REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3) | M2 | 14.96 | 12.04 | 180.1184
18013000 | 73954/001 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, TRES DEMAOS NA COR BRANCO GELO | M2 | 14.96 | 12.69 | 189.8424
18014000 | 74161/001 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | M2 | 14.96 | 3.17 | 47.4232
19000000 |  | AGUA FRIA |  |  |  | 4917.8774
19001000 | 72434 | TE DE PVC ROSQUEAVEL AGUA FRIA 25X1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 4.09 | 8.18
19002000 | 72439 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 3.76 | 22.56
19003000 | 72440 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 5.22 | 10.44
19004000 | 72442 | TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 9.94 | 9.94
19005000 | 72573 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 13 | 3.47 | 45.11
19006000 | 72574 | JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 3.97 | 3.97
19007000 | 72575 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 4.27 | 8.54
19008000 | 72643 | LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 2.14 | 21.4
19009000 | 72703 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 4.85 | 24.25
19010000 | 72784 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D´AGUA 25MMX3/4"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 8.13 | 16.26
19011000 | 72785 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D´AGUA 32MMX1"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 13.08 | 52.32
19012000 | 72787 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D´AGUA 50MMX1.1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 17.97 | 35.94
19013000 | 73636 | TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 9.15 | 18.3
19014000 | 73642 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 19 | 6.86 | 130.34
19015000 | 73643 | JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 5.01 | 25.05
19016000 | 73647 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 32MMX1"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 4.67 | 4.67
19017000 | 73777/002 | TUBO DE PVC BRANCO ROSQUEÁVEL 3/4"" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 0.28 | 5.78 | 1.6184
19018000 | 73779/002 | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 6.51 | 9.29 | 60.4779
19019000 | 73949/001 | TORNEIRA CROMADA 1/2"" OU 3/4"" PARA JARDIM OU TANQUE, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 46.79 | 233.95
19020000 | 74058/002 | TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 37.01 | 74.02
19021000 | 74176/001 | REGISTRO GAVETA 3/4"" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 | 52.49 | 367.43
19022000 | 74182/001 | REGISTRO GAVETA 1.1/2"" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 58.16 | 116.32
19023000 | 74184/001 | REGISTRO GAVETA 1"" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 34.66 | 103.98
19024000 | 74185/001 | REGISTRO GAVETA 3/4"" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 27.1 | 54.2
19025000 | 75051/02 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 247.77 | 3.85 | 953.9145
19026000 | 75051/03 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 3 | 6.56 | 19.68
19027000 | 75051/05 | TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 12 | 10.99 | 131.88
19028000 | AGS.81066 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4"" | UN | 16 | 2.8 | 44.8
19029000 | AGS.81069 | ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA/ROSCA P/REG.50X11/2"" | UN | 3 | 6.65 | 19.95
19030000 | AGS.81537 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm | UN | 7 | 4.04 | 28.28
19031000 | AGS.81540 | CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm | UN | 1 | 12.02 | 12.02
19032000 | 26309/2+26308/3 | CAIXA DAGUA POLIURETANO 1000 LTS. C/TAMPA | UN | 2 | 505.28 | 1010.56
19033000 | CPS.73647 | COLAR DE TOMADA EM PVC COM TRAVAS 3/4"" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 10.8 | 10.8
19034000 | 73870/2 | REGISTRO DE ESFERA EM BRONZE D= 3/4"" FORNEC E COLOCACAO | UN | 1 | 38.45 | 38.45
19035000 | CPS.73870/001B | REGISTRO DE ESFERA BORBOLETA D= 3/4"" FORNEC E COLOCACAO | UN | 1 | 19.69 | 19.69
19036000 | 74019/1+73964/4 | ESCAVACAO E REATERRO MANUAL (TUBULAÇÕES) | M3 | 16.46 | 32.71 | 538.4066
19037000 | CPS.74051A | CAIXA PARA TORNEIRA JARDIM 60X60X65CM EM ALVENARIA REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:2:8 COM TAMPA METÁLICA E FUNDO EM BRITA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO CONFORME PROJETO HIDRO-SANITÁRIO | UN | 5 | 123.88 | 619.4
19038000 | 73648 | LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO | UN | 1 | 3.21 | 3.21
19039000 | 72704 | REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 5.86 | 5.86
19040000 | 72575 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 4.27 | 4.27
19041000 | 72579 | JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 7.44 | 7.44
20000000 |  | PLUVIAL - PVC ESGOTO |  |  |  | 7525.8887
20001000 | 40777 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 25.69 | 77.07
20002000 | 74089/001 | TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 55.93 | 20.15 | 1126.9895
20003000 | 72292 | CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 25.7 | 77.1
20004000 | 72463 | TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 | 9.13 | 63.91
20005000 | 72541 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 7 | 16.82 | 117.74
20006000 | 72542 | CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 18 | 27.78 | 500.04
20007000 | 72543 | CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 28.21 | 225.68
20008000 | 72544 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 8.75 | 35
20009000 | 72545 | CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 7.36 | 7.36
20010000 | 72546 | CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 12.67 | 38.01
20011000 | 72547 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 4.28 | 34.24
20012000 | 72556 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 13.53 | 81.18
20013000 | 72560 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 8 | 6.37 | 50.96
20014000 | 72603 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 21.17 | 42.34
20015000 | 72604 | JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 9.17 | 9.17
20016000 | 72774 | JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 19.28 | 115.68
20017000 | 73779/001 | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 14.08 | 6.02 | 84.7616
20018000 | 73779/002 | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 7.24 | 9.29 | 67.2596
20019000 | 74026/001 | TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 189.6 | 14.03 | 2660.088
20020000 | AGT.72286A | CAIXA DE AREIA 60X60X65CM EM ALVENARIA COM GRELHA- EXECUÇÃO | UN | 12 | 118.5 | 1422
20021000 | AGT.81665 | CAIXA SIFONADA DIAM. 250 X 172 X 50 | UN | 1 | 36.45 | 36.45
20022000 | 75797 | JOELHO 90 GRAUS C/BOLSA P/ANEL DIAM.40X1.1/2 | UN | 9 | 6.46 | 58.14
20023000 | CPS.74051 | CAIXA DE GORDURA 60X60X65CM EM ALVENARIA REVESTIDA COM ARGAMASSA 1:2:8 COM TAMPA E FUNDO EM CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE BETUME 2 DEMÃOS, CONFORME PROJETO HIDRO-SANITÁRIO | UN | 4 | 99.24 | 396.96
20024000 | CPS.74104/001A | CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 2 | 93.37 | 186.74
20025000 | 72559 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 5.51 | 11.02
21000000 |  | VENTILAÇÃO |  |  |  | 1854.6485
21001000 | 72463 | TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 9.13 | 9.13
21002000 | 72544 | CURVA PVC CURTA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 4 | 8.75 | 35
21003000 | 72545 | CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 7.36 | 7.36
21004000 | 72560 | JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 6.37 | 6.37
21005000 | 72604 | JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 9.17 | 9.17
21006000 | 73779/002 | TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 16.9 | 9.29 | 157.001
21007000 | 74026/001 | TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 115.25 | 14.03 | 1616.9575
21008000 | 72561 | JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 6.83 | 13.66
22000000 |  | INCENDIO |  |  |  | 1369.35
22001000 | COT.73953 | BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 9W, COM BATERIA INTERNA E AUTONOMIA MÍNIMA DE 6 HORAS, REF. DYNALUX OU SIMILAR | UN | 13 | 39.3 | 510.9
22002000 | COT.SN40 | PICTOGRAMA (ROTA DE FUGA (SETA P/ ESQUERDA) COMP. 0,4M E LARG.0,28M | UN | 1 | 30 | 30
22003000 | COT.SN41 | PICTOGRAMA (EXTINTOR DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO)) COMP. 0,4M E LARG.0,28M | UN | 7 | 30 | 210
22004000 | CPS.73775/001A | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO -ABC: 2-A; 20-B:C FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 7 | 88.35 | 618.45
23000000 |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 8598.122
23001000 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 6 | 158.59 | 951.54
23002000 | 73947/009 | SABONETEIRA LOUCA BRANCA 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 18.54 | 92.7
23003000 | 73947/012 | PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO | UN | 5 | 16.94 | 84.7
23004000 | 73949/007 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 145.56 | 145.56
23005000 | 73949/008 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 3 | 19.36 | 58.08
23006000 | 74057/002A | LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA, EM LOUÇA, NA COR BRANCO GELO, (REF. DECA CÓDIGO LINHA VOGUE PLUS CÓDIGO CS1 L51 OU EQUIVALENTE TÉCNICO) BRANCO GELO, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 81.58 | 163.16
23007000 | 74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 7.86 | 211.7 | 1663.962
23009000 | 74193/001B | BACIA COM CAIXA ACOPLADA BOTÃO COM DUPLO ACIONAMENTO LINHA IZY COD. CP111/P111, REF. DECA COM SISTEMA VDR (VOLUME DE DESCARGA REDUZIDO) OU EQUIVALENTE TÉCNICO | UN | 6 | 245.44 | 1472.64
23010000 | 80660B | TORNEIRA CROMADA C/ ALAVANCA, P/ PNE, APROVADA PELA NBR 9050, PRESSMATIC OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 253.37 | 506.74
23011000 | 76015 | BARRA APOIO EM INOX DIAM. 40MM - CONTORNO LAVATORIO | UN | 2 | 98.27 | 196.54
23012000 | 76014 | BARRA DE APOIO DECA LINHA CONFORTO CÓD. 2310 EBR - 80 CM | UN | 4 | 77.02 | 308.08
23013000 | COT.73949/009A | TORNEIRA C/ REGULAGEM DE VAZÃO POR MEIO DE REGISTRO INTEGRADO, ACABAMENTO CROMADO (REF. DECA LINHA PROFISSIONAL, DECAMATIC CÓDIGO 1170C OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 118.23 | 591.15
23014000 | COT.80660 | ALARME BANHEIRO DEFICIENTES SONORO E VISUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 623.83 | 1247.66
23015000 | CPS.73947/007A | CUBA UNIVERSAL PARA EMBUTIR, OVAL (REF. DECA CÓDIGO L37 OU SIMILAR) COR: BRANCO GELO (INCLUSIVE VALVULA, ENGATE, SIFÃO) | UN | 5 | 203.29 | 1016.45
23016000 | CPS.74129/002A | CUBA EM AÇO MAXI RETANGULAR DE EMBUTIR (REF. TRAMONTINA OU EQUIVALENTE) EM AÇO INOX, 50X40X240 MM (INCLUSIVE ENGATE E SIFÃO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 70.51 | 70.51
23017000 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 28.65 | 28.65
24000000 |  | LUMINARIAS |  |  |  | 41670.95
24001000 | EIL01 | LUMINÁRIA RETANGULAR PARA POSTE, TIPO PÉTALA, PARA 01 LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO ELIPSOIDAL DE 150W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA ZINCADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE. SÉRIE CAUCÁRIO -P. | UN | 23 | 1062.76 | 24443.48
24002000 | 75964 | PROJETOR DE SOBREPOR COM FOCO ORIENTÁVEL, PARA 1 LÂMPADA VAPOR METÁLICO BILATERAL 250W. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, COM ALETAS DE RESFRIAMENTO. REFLETOR COM FOCO CONCENTRADO EM CHAPA DE AÇO METALIZADO. DIFUSOR EM VIDRO PLANO TEMPERADO TRANSPARENTE. POSSUI ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO AUXILIAR.NECESSITA REATOR ELETROMAGNÉTICO. REF. APIAY-C 1XHIT-DE 250W. | UN | 8 | 133.41 | 1067.28
24003000 | EIL06 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES DE 32W. CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA. REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO. ALOJAMENTO DO REATOR NA CABECEIRA. EQUIPADA COM PORTA-LÂMPADA TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF. 3540 2XT26 32W.ANTIVIBRATÓRIO EM POLICARBONATO, COM TRAVA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO CONTRA AQUECIMENTO NOS CONTATOS. REF. 3540 2XT26 32W. | UN | 129 | 121.57 | 15682.53
24004000 | EIL04 | ARANDELAS DE PAREDE A 1.60M DO PISO, COM LÂMPADA HALÓGENA 60W E DIFUSOR OPACO | UN | 3 | 159.22 | 477.66
25000000 |  | ELÉTRICA |  |  |  | 48041.5293
25001000 | 55866 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 50MM (2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 2.53 | 17.7 | 44.781
25002000 | 72334 | INTERRUPTOR PARALELO, UMA TECLA, COM PLACA, LINHA PIAL LEGRAND OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 7.87 | 15.74
25003000 | 73613 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 1429.1 | 4.46 | 6373.786
25004000 | 73614 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 15 MM (1/2") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 20.26 | 4 | 81.04
25005000 | 74130/6 | DISPOSITIVO SUPRESSOR DE SURTO, REF.CLAMPER VCL 275V 12,5/60KA SLIM OU EQUIVALENTE, TECNOLOGIA MOV, CLASSE I,II, MÁXIMA TENSÃO DE OPERAÇÃO 275V, ISOLAÇÃO 1,5KV, CORRENTE MÁXIMA DE DESCARGA 60KA(8/20), SUPORTABILIDADE À CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO 5KA. | UN | 12 | 157.77 | 1893.24
25006000 | 74252/001 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 43.31 | 7.7 | 333.487
25007000 | 75811 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 32MM (1 1/4"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 10.67 | 10.65 | 113.6355
25008000 | 75814 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30X12 CM NO PISO | UN | 14 | 58.56 | 819.84
25009000 | 75819 | CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 10.82 | 10.82
25010000 | 75822 | CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LR, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 10.8 | 10.8
25011000 | 75824 | CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 17.08 | 68.32
25012000 | 55865 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 14.98 | 14.63 | 219.1574
25013000 | AGS.71141A | CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4" | UN | 457 | 3.19 | 1457.83
25014000 | AGS.71142 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1" | UN | 6 | 4.57 | 27.42
25015000 | AGS.71144 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1 1/2" | UN | 2 | 9.78 | 19.56
25016000 | 75827 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1/2" | UN | 6 | 3.48 | 20.88
25017000 | 72331 | INTERRUPTOR 1 SEÇÃO SIMPLES, COM PLACA, REF.PIAL LEGRAND LINHA SILENTOQUE CÓD. 1100 OU EQUIVALENTE | UN | 10 | 6.88 | 68.8
25018000 | 72332 | INTERRUPTOR 2 SEÇÕES SIMPLES, COM PLACA, REF. PIAL LEGRAND LINHA SILENTOQUE CÓD. 2100 OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 9.34 | 28.02
25019000 | 75828 | INTERRUPTOR 3 SEÇÕES SIMPLES, COM PLACA, REF. PIAL LEGRAND LINHA SILENTOQUE CÓD. 3100 OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 18 | 72
25020000 | AGS.71741 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4" | UN | 914 | 1.44 | 1316.16
25021000 | AGS.71742 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1" | UN | 12 | 1.86 | 22.32
25022000 | AGS.71744 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1 1/2" | UN | 4 | 3.98 | 15.92
25023000 | AGS.71746 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1/2" | UN | 12 | 1.03 | 12.36
25024000 | 75833 | CAIXA METÁLICA ESMALTADA - 4"X4"X2" | UN | 1 | 6.89 | 6.89
25025000 | 75834 | CAIXA METÁLICA ESMALTADA - 4"X2"X2" | UN | 125 | 6.25 | 781.25
25026000 | AGT.70589B | CABO EPR/XLPE 90 1 KV No. 25 MM2 (FASE) | M | 91.45 | 9.12 | 834.024
25027000 | AGT.70589C | CABO EPR/XLPE 90 1 KV No. 25 MM2 (NEUTRO) | M | 30.48 | 9.12 | 277.9776
25028000 | 72251 | CABO EPR/XLPE 90 1 KV No. 16 MM2 (TERRA) | M | 30.48 | 6.05 | 184.404
25029000 | 72934 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA) DIAM.3/4" | M | 102.35 | 2.98 | 305.003
25030000 | 74130/4 | DISJUNTOR DR TRIPOLAR 40A | UN | 2 | 46 | 92
25031000 | COT.127D | DUTO AÉREO PERFURADO U SRS-200-B10 100mmx50mm | M | 82 | 37.43 | 3069.26
25032000 | COT.CULTURA02 | DUTO AÉREO 100MM X 100M ESPESSURA DE CHAPA DE 2MM, COMPRIMENTO 12M, (PARA INSTALAÇÃO DAS TOMADAS AÉREAS SOBRE O URDIMENTO E SOB TETO DA PLATEIA) | M | 12 | 37.43 | 449.16
25033000 | COT.CULTURA03 | DUTO AÉREO 250MM X 100MM (PARA DISTRIBUIÇÃO DOS CIRCUITOS DA CABINE ATÉ O FUNDO DO PALCO) | M | 20 | 37.43 | 748.6
25034000 | COT.71278 | EMENDA TIPO U P/ ELETROCALHA 100X50MM | UN | 35 | 2.19 | 76.65
25035000 | 74130/5 | DISJUNTOR DR TRIPOLAR 70A | UN | 2 | 64.31 | 128.62
25036000 | 75835 | CÉLULA FOTOVOLTÁICA | UN | 23 | 25.87 | 595.01
25037000 | COT.ELE.001 | REATOR INVERSOR DE EMERGÊNCIA COD. 02466 INTRAL OU EQUIVALENTE TÉCNICOU | UN | 28 | 136.38 | 3818.64
25038000 | 75836 | TOMADA UNIVERSAL 2P+T, NO PISO, PADRÃO ABNT, C/ PLACA, 10A-250V - CONFORME NORMA NBR 14136 | UN | 70 | 17.52 | 1226.4
25039000 | 75836 | TOMADAS 2P+T H=130CM COM PLACA - CONFORME NBR 14136 | UN | 16 | 17.52 | 280.32
25040000 | 75836 | TOMADAS 2P+T COM PLACA PARA AR CONDICIONADO, 150W - CONFORME NBR 14136 | UN | 3 | 17.52 | 52.56
25041000 | 75836 | TOMADAS 2P+T H=30CM COM PLACA - CONFORME NBR 14136 | UN | 74 | 17.52 | 1296.48
25042000 | 73860/8 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (FASE - PRETO) | M | 2164.86 | 1.6 | 3463.776
25043000 | 73860/8 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (NEUTRO - AZUL) | M | 2264.57 | 1.6 | 3623.312
25044000 | 73860/8 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (RETORNO - BRANCO) | M | 440.77 | 1.6 | 705.232
25045000 | 73860/8 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (TERRA - VERDE) | M | 2264.57 | 1.6 | 3623.312
25046000 | 73860/9 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (FASE - PRETO) | M | 442.73 | 2.35 | 1040.4155
25047000 | 73860/9 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (NEUTRO - AZUL) | M | 497.41 | 2.35 | 1168.9135
25048000 | 73860/9 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (RETORNO - BRANCO) | M | 169.28 | 2.35 | 397.808
25049000 | 73860/9 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (TERRA - VERDE) | M | 497.41 | 2.35 | 1168.9135
25050000 | 73860/11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (FASE - PRETO) | M | 348.09 | 4.93 | 1716.0837
25051000 | 73860/11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (NEUTRO - AZUL) | M | 116.03 | 4.93 | 572.0279
25052000 | 73860/11 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 10 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (VERDE - TERRA) | M | 116.03 | 4.93 | 572.0279
25053000 | 73860/12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (PRETO - FASE) | M | 52.52 | 5.67 | 297.7884
25054000 | 73860/12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (AZUL - NEUTRO) | M | 17.51 | 5.67 | 99.2817
25055000 | 73860/12 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 16 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO (VERDE - TERRA) | M | 17.51 | 5.67 | 99.2817
25056000 | 74130/1 | DISJUNTOR MONOPOLAR, 16A | UN | 13 | 7.4 | 96.2
25057000 | 74130/1 | DISJUNTOR A SECO 1P20A | UN | 2 | 7.4 | 14.8
25058000 | 74130/1 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10A - DIN | UN | 33 | 7.4 | 244.2
25059000 | 74130/4 | DISJUNTOR A SECO TRIPOLAR 40A - DIN | UN | 4 | 46 | 184
25060000 | CPS.74131/005A | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO + GERAL, PARA DISJUNTORES DIN, PADRÃO EMBUTIR,CAPACIDADE DO BARRAMENTO 100A, PARA 24 DISJUNTORES, COMPLETO, REF. CEMAR LEGRANDQDETG-U 904022 | UN | 3 | 281.89 | 845.67
25061000 | CPS.74131/007 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO COM BARRAMENTO + GERAL, PARA DISJUNTORES DIN, PADRÃO EMBUTIR, CAPACIDADE DO BARRAMENTO 100A, PARA 36 DISJUNTORES, COMPLETO, REF. CEMAR LEGRANDDIN/UL - QDETG-U 904026 | UN | 1 | 513.16 | 513.16
25062000 | CPS.74248/001 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA METÁLICA 60X40X40 CM | UN | 6 | 54.36 | 326.16
26000000 |  | ELÉTRICA – PE-SPDA-PEC |  |  |  | 15448.46
26001000 | 72253 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 | M | 400 | 12.44 | 4976
26002000 | 72254 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 | M | 40 | 16.79 | 671.6
26003000 | AGS.4375 | BUCHA DE NYLON Nº6 C/ PARAFUSO | UN | 441 | 0.94 | 414.54
26004000 | COT.1577 | PRESILHA EM LATÃO ESTANHADO PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABOS, LARGURA 15MM, FURAÇÃO 5MM, PARA CABO #35,0MM2. REFERÊNCIA TERMOTÉCNICA TEL-744 | UN | 360 | 7.05 | 2538
26005000 | COT.1577A | CLIPS GALVANIZADO PARA CONEXÃO DE BARRAS DE 8 A 10MM DE DIÂMETRO REF. : TEL - 5238 TERMOTÉCNICA OU EQUIVALENTE | UN | 330 | 14.84 | 4897.2
26006000 | COT.1578 | PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX AUTOATARRACHANTE 4,2" X 32MM, REF. TERMOTÉCNICA TEL-5333 | UN | 441 | 2.4 | 1058.4
26007000 | COT.72315 | SELANTE DE POLIURETANO, SIKAFLEX, REF. TERMOTÉCNICA TEL-5905 OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 16.46 | 32.92
26008000 | COT.73918/003 | CAIXA DE EQUALIZACAO DE POTENCIAIS METALICA 200MMX200MMX90MM, EM AÇO, BARRAMENTO 6MM DE ESPESSURA, 8 TERMINAIS DE 16MM2 + 1 DE 50MM2, REF. TERMOTÉCNICA TEL-901 | UN | 3 | 286.6 | 859.8
27000000 |  | ELETRICA - PE-SDAI-ADM (SISTEMA DE DETECÇÃO ALARME E INCENDIO) |  |  |  | 11207.4245
27001000 | 73613 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 131.97 | 4.46 | 588.5862
27002000 | 73621 | BOX RETO 1/2" EM FERRO GALVANIZADO OU ALUMINIO PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METÁLICO FLEXIVEL EM CAIXA E QUADROS | UN | 42 | 1.63 | 68.46
27003000 | 73861/020 | CONDULETE, EM ALUMINIO, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU SIMILAR | UN | 21 | 8.14 | 170.94
27004000 | 75819 | CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 10.82 | 10.82
27005000 | 75824 | CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 17.08 | 34.16
27006000 | 76017 | CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO X, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 18.14 | 18.14
27007000 | AGS.71141A | CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4" | UN | 54 | 3.19 | 172.26
27008000 | AGS.71741 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4" | UN | 108 | 1.44 | 155.52
27009000 | AGS.71861 | PARAFUSO E BUCHA S-6 | UN | 2 | 0.38 | 0.76
27010000 | AGS.71862 | PARAFUSO E BUCHA S-8 | UN | 42 | 0.34 | 14.28
27011000 | AGS.71982 | PORCA SEXTAVADA 3/8" | UN | 52 | 0.16 | 8.32
27012000 | 75833 | CAIXA METÁLICA ESMALTADA - 4"X4"X2" | UN | 21 | 6.89 | 144.69
27013000 | AGT.70251 | ARRUELA LISA 3/8" | UN | 52 | 0.6 | 31.2
27014000 | 72934 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL (MANGUEIRA) DIAM.3/4" | M | 21 | 2.98 | 62.58
27015000 | AGT.72660 | VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" | M | 7 | 4.97 | 34.79
27016000 | COT.71277 | EMENDA DE VERGALHÃO ROSCADA 1/4" | UN | 21 | 5.19 | 108.99
27017000 | COT.72334C | DETECTOR ÓTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL C/ PLACA DE FIXAÇÃO FORRO, REF. Cód.: 122305 ENGESUL OU EQUIVALENTE | UN | 22 | 168.05 | 3697.1
27018000 | COT.72334D | DETECTOR DE VAZAMENTO DE GÁS TIPO BLINDADO REF.: COD.: 122.015 ENGESUL OU EQUIVALENTE H=200MM DO PISO | UN | 1 | 158.05 | 158.05
27019000 | COT.72340 | AVISADOR SONORO ENDEREÇÁVEL, INSTALADO NA PAREDE, REF. : Cód: 103.041 ENGESUL OU EQUIVALENTE | UN | 5 | 65.9 | 329.5
27020000 | COT.73855/001 | CHUMBADOR CBC PARAFUSO 1/4" - CISER - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 21 | 9.71 | 203.91
27021000 | COT.73855/002 | CHUMBADOR CBC PARAFUSO 3/8" X 2 1/2" REF. 98212 CISER OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 52 | 9.71 | 504.92
27022000 | COT.73860 | CABO PP 4 VIAS BLINDADO PVC 70°C 2X1,5MM2 - CONFORME NBR 6880 e 13249 | M | 123.07 | 2.69 | 331.0583
27023000 | COT.74043 | SUPORTE PARA ELETRODUTO TIPO ECONÔMICO DIAM. 3/4". REF. ML-1455, MEGALIDER OU EQUIVALENTE | UN | 64 | 3.05 | 195.2
27024000 | COT.74043/007 | JUNÇÃO ANGULAR DUPLA ALTA GALVANIZADA | UN | 26 | 13.42 | 348.92
27025000 | COT.74044 | SUSPENSÃO P/ TIRANTE REF. MEGA APOIO MG 2535 OU EQUIVALENTE | UN | 42 | 6.96 | 292.32
27026000 | COT.74045 | TIRANTE (1/4") ROSQUEADO 3000MM, REF. MEGA APOIO MG2513-2 OU EQUIVALENTE | UN | 5 | 2.95 | 14.75
27027000 | COT.80661 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL C/ LCD 02 LAÇOS 4-TOQUES | UN | 2 | 1670.65 | 3341.3
27028000 | CPS.74043/005 | BRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D 3/4" COM PARAFUSO E BUCHA S-8 | UN | 42 | 3.95 | 165.9
28000000 |  | ELETRICA – PE-REDE-PEC |  |  |  | 26888.477
28001000 | 73613 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 564.16 | 4.46 | 2516.1536
28002000 | 73768/006 | CABO TELEFONICO CI-50 50PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 155.82 | 12.9 | 2010.078
28003000 | 74252/001 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 31.91 | 7.7 | 245.707
28004000 | AGS.70647 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA 30X30X12 CM NO PISO | UN | 13 | 55.55 | 722.15
28005000 | 75819 | CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LL, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 6 | 10.82 | 64.92
28006000 | 75822 | CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO LR, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 3 | 10.8 | 32.4
28007000 | 75824 | CONDULETE, EM PVC RÍGIDO, CINZA, COM ENTRADA LISA, 3/4", TIPO T, COM TAMPA CEGA, DA WETZEL OU EQUIVALENTE | UN | 8 | 17.08 | 136.64
28008000 | AGS.71141A | CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4" | UN | 98 | 3.19 | 312.62
28009000 | AGS.71142 | CURVA 90° PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1" | UN | 8 | 4.57 | 36.56
28010000 | AGS.71741 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 3/4" | UN | 196 | 1.44 | 282.24
28011000 | AGS.71742 | LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, 1" | UN | 16 | 1.86 | 29.76
28012000 | 75834 | CAIXA METÁLICA ESMALTADA - 4"X2"X2" | UN | 1 | 6.25 | 6.25
28013000 | AGT.71277 | EMENDA INTERNA P/ELETROCALHA (50 X 50 mm) | UN | 21 | 3.72 | 78.12
28014000 | COT.130D | DUTO AÉREO PERFURADO U SRS-200-B05 50mmx50mm | M | 84.1 | 27.46 | 2309.386
28015000 | COT.1578A | PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO INOX ROSCA SOBERBA M5X12MM | UN | 72 | 2.03 | 146.16
28016000 | COT.70626 | CABO UTP-8 VIAS, CAT.6E | M | 1809.46 | 2.94 | 5319.8124
28017000 | COT.71796 | GUIA PARA CABOS, INSTALAÇÃO EM RACK DE REDE | M | 6 | 39.72 | 238.32
28018000 | COT.71886 | PATCH CORD UTP-8 P, CAT 6E, FLEXIVEL 1.5 M | UN | 148 | 18.3 | 2708.4
28019000 | COT.71887 | PATCH CORD UTP-8 P, CAT 6E, FLEXIVEL 2.5 M | UN | 4 | 18.3 | 73.2
28020000 | COT.72556A | TOMADA RJ45 NA PAREDE (2P) EMBUTIR | UN | 35 | 30.61 | 1071.35
28021000 | COT.72556B | TOMADA RJ45 NO PISO (2P) EMBUTIR | UN | 6 | 30.61 | 183.66
28022000 | COT.73688A | RACK REDE DE PISO, GABINETE FECHADO, PADRÃO 19", 16 USX570MM GARRA | UN | 2 | 724.51 | 1449.02
28023000 | COT.73688B | SWITCH 24 PORTAS 1375014-1 | UN | 2 | 1075.68 | 2151.36
28024000 | COT.73688C | VOICE PANEL 50 PORTAS | UN | 2 | 410.77 | 821.54
28025000 | COT.73688D | RÉGUA COM 6 TOMADAS PARA RACK DE REDE | UN | 2 | 143.26 | 286.52
28026000 | COT.73688G | PATCH PANEL 24 PORTAS PARA COMUNICAÇÃO EM REDE, REF. D-LINK OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 611.62 | 2446.48
28027000 | COT.73688K | ESTABILIZADOR 0,50 Kv | UN | 2 | 224.74 | 449.48
28028000 | COT.73688L | BANDEJA FIXA 500MM VENTILAÇÃO GARRA | M | 2 | 153.72 | 307.44
28029000 | COT.73689 | MODEM/ROTEADOR ADSL2 GKM 1210Q OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 182.24 | 364.48
28030000 | COT.73690 | CONECTOR (PLUG) RJ45 | UN | 4 | 5.57 | 22.28
28031000 | CPS.72337 | TOMADA PARA TELEFONE INTERNO DE 4 POLOS PADRAO TELEBRÁS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 11.63 | 11.63
28032000 | CPS.74248/001 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA METÁLICA 60X40X40 CM | UN | 1 | 54.36 | 54.36
29000000 |  | COMUNICAÇÃO VISUAL |  |  |  | 2508.32
29001000 | CMV 3000.01 | BLOCO 1 - TEATRO - TIPO C DIM.70 X 13,2 CM | PÇ | 1 | 122.76 | 122.76
29002000 | CMV 3000.02 | BLOCO 1 - DEPÓSITO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1 | 62.76 | 62.76
29003000 | CMV 3000.03 | BLOCO 1 - CABINE DE PROJEÇÃO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1 | 62.76 | 62.76
29004000 | CMV 3000.04 | BLOCO 1 - ADM ALMOXARIFADO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1 | 62.76 | 62.76
29005000 | CMV 3000.05 | BLOCO 1 - TELECENTRO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1 | 62.76 | 62.76
29006000 | CMV 3000.06 | BLOCO 1 - SANIT. MASCULINO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1 | 62.76 | 62.76
29007000 | CMV 3000.07 | BLOCO 1 - SANIT. FEMININO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1 | 62.76 | 62.76
29008000 | CMV 3000.08 | BLOCO 1 - SANITÁRIO P.N.E. - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1 | 62.76 | 62.76
29009000 | CMV 3000.09 | BLOCO 1 - BIBLIOTECA - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1 | 62.76 | 62.76
29010000 | CMV 3000.10 | BLOCO 1 - SANIT. MASCULINO - TIPO A DIM.20 X 13,2 CM | PÇ | 1 | 62.76 | 62.76
29011000 | CMV 3000.11 | BLOCO 1 - SANIT. FEMININO - TIPO A DIM.20 X 13,2 CM | PÇ | 1 | 62.76 | 62.76
29012000 | CMV 3000.12 | BLOCO 2 - SALA MULTIUSO 1 - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1 | 62.76 | 62.76
29013000 | CMV 3000.13 | BLOCO 2 - COPA - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1 | 62.76 | 62.76
29014000 | CMV 3000.14 | BLOCO 2 - SANITÁRIO P.N.E. - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1 | 62.76 | 62.76
29015000 | CMV 3000.15 | BLOCO 2 - CRAS COOREDENAÇÃO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1 | 62.76 | 62.76
29016000 | CMV 3000.16 | BLOCO 2 - CRAS ATENDIMENTO - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1 | 62.76 | 62.76
29017000 | CMV 3000.17 | BLOCO 2 - SALA MULTIUSO 2 - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1 | 62.76 | 62.76
29018000 | CMV 3000.18 | BLOCO 2 - COPA - TIPO A DIM.20 X 13,2 CM | PÇ | 1 | 62.76 | 62.76
29019000 | CMV 3000.19 | BLOCO 2 - SANITÁRIO P.N.E. - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1 | 62.76 | 62.76
29020000 | CMV 3000.20 | PRAÇA 3000 - QUADRA COBERTA - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM | PÇ | 1 | 122.76 | 122.76
29021000 | CMV 3000.21 | PRAÇA 3000 - BICICLETÁRIO 1 - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM | PÇ | 1 | 122.76 | 122.76
29022000 | CMV 3000.22 | PRAÇA 3000 - BICICLETÁRIO 2 - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM | PÇ | 1 | 122.76 | 122.76
29023000 | CMV 3000.23 | PRAÇA 3000 - PISTA DE SKATE - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM | PÇ | 1 | 122.76 | 122.76
29024000 | CMV 3000.24 | PRAÇA 3000 - BICICLETÁRIO 3 - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM | PÇ | 1 | 122.76 | 122.76
29025000 | CMV 3000.25 | PRAÇA 3000 - PLAYGROUND - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM | PÇ | 1 | 122.76 | 122.76
29026000 | CMV 3000.26 | PRAÇA 3000 - EQUIP. GINÁSTICA - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM | PÇ | 1 | 122.76 | 122.76
29027000 | CMV 3000.27 | PRAÇA 3000 - MESA DE JOGOS - TIPO E DIM.70 X 13,2 CM | PÇ | 1 | 122.76 | 122.76
29028000 | CMV 3000.28 | QUADRA COBERTA - QUADRA COBERTA - TIPO B DIM.45 X 8,5 CM | PÇ | 1 | 62.76 | 62.76
29031000 | CMV 3000.29 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA EM PLACAS COM LETRAS FOSFORESCENTE, 2 “NÃO FUME” E 2 “SAÍDA “ | PÇ | 4 | 52.76 | 211.04
30000000 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 80174.4493
30001000 | 270802A | BRINQUEDO INFANTIL MULTIUSO DE EUCALIPTO ROLIÇO TRATADO EM AUTOCLAVE PINTADOS COM ESMALTE SINTÉTICO NAS CORES VERDES, AZUL, VERMELHO E AMARELO.(CONFORME ESPECIFICAÇÃO) | CJ | 1 | 5380.59 | 5380.59
30002000 | 75837 | ESPALDAR EM TUBO GALVANIZADO DIAM 2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR VERDE FOLHA (REF. 0114 SUVINIL OU EQUIVALENTE) E TORA DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO DIAM. 13CM INCLUSIVE APLICAÇÃO DE OSMOCOLOR, CONFORME PROJETO | CJ | 1 | 624.22 | 624.22
30003000 | 270802E | CONJUNTO PRANCHA ABDOMINAL MODELOS A, B, C E D; EM ALVENARIA COM ACABAMENTO EM CHAPISCO E CAIAÇÃO E CIMENTO QUEIMADO COR NATURAL E=5CM (CONFORME PROJETO) | CJ | 1 | 309.39 | 309.39
30004000 | 73967/002 | PLANTIO DE ARVORE COM ALTURA MAIOR DO QUE 2,00 METROS (PALMEIRAS) | UN | 9 | 40.16 | 361.44
30005000 | 74236/001 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS (50X50)CM | M2 | 4605.01 | 6.98 | 32142.9698
30006000 | 74244/001 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADA EM TUBO DE AÇO GALV. C/COSTURA DIN 2440, DIÂMETRO 2", E TELA EM ARAME GALVANIZADO 14 BWG, MALHA QUADRADA COM ABERTURA DE 2". | M2 | 195 | 85.92 | 16754.4
30007000 | 75969 | MASTRO P/BANDEIRA FERRO GALVANIZADO 3UN | CJ | 1 | 939.88 | 939.88
30008000 | 74288/1 | BANCO DE CONCRETO POLIDO (1,50X0,45)M | ML | 31.5 | 97.84 | 3081.96
30009000 | 75970 | BARRA ASSIMÉTRICA EM TUBO GALVANIZADO DIAM 2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR VERDE FOLHA (REF. 0114 SUVINIL OU EQUIVALENTE) E TORA DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO DIAM. 13CM, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE OSMOCOLOR, CONFORME PROJETO | CJ | 1 | 601.02 | 601.02
30010000 | 75971 | BARRA PARALELA EM TUBO GALVANIZADO DIAM 2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO COR VERDE FOLHA (REF. 0114 SUVINIL OU EQUIVALENTE) E TORA DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO DIAM. 13CM INCLUSIVE APLICAÇÃO DE OSMOCOLOR, CONFORME PROJETO | CJ | 2 | 525.87 | 1051.74
30011000 | COT.74126/001A | GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBA (BANCADA PIA 3,30X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 1.59 | 158.03 | 251.2677
30012000 | COT.74126/001C | GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBA (BALCAO EM GRANITO 2,10X0,60)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 3.18 | 158.03 | 502.5354
30013000 | COT.74126/001E | GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBA (BANCADA LAVATÓRIO 1,90X0,50)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 2.48 | 158.03 | 391.9144
30014000 | COT.74126/001F | GRANITO POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, VERDE UBATUBA (BANCADA LAVATÓRIO 0,8 X 0,5)M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M2 | 0.4 | 158.03 | 63.212
30015000 | COT.SCO.002 | REDE DE PROTEÇÃO QUADRA COBERTA EM NYLON 100% POLIAMIDA (NYLON) MALHA 10X10 EM 02MM NA COR BRANCA FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 80.6 | 15.75 | 1269.45
30016000 | COT.SCO.010 | LIXEIRA DE COLETA SELETIVA COM 4 (QUATRO) CESTOS DE 50L EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM PROTEÇÃO UV E ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPOXI. | UN | 1 | 603.36 | 603.36
30017000 | CPS.180318 | SUPORTE PARA BICICLETA TIPO “U” INVERTIDO, DE FERRO GALVANIZADO DIAM.: 2” COM LAGURA DE 60CM E ALTURA DE 90CM, PINTADO NA COR VERMELHO. | UN | 19 | 202.82 | 3853.58
30018000 | CPS.271303 | CONJUNTO DE MESA COM 4 BANCOS EM CONCRETO POLIDO (CONFORME PROJETO) | UN | 4 | 176.41 | 705.64
30019000 | CPS.73967/003A | PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATÉ 2,00M DE ALT, DE QUALQUER ESPECIE, EM LOGRADOURO PUBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TERRA PRETA. INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ARVORE | UN | 11 | 20.29 | 223.19
30020000 | CPS.73967/003B | PLANTIO DE ARBUSTOS, EM LOGRADOURO PUBLICO, INCLUSIVE TRANSPORTE DE TERRA PRETA. INCLUSIVE FORNECIMENTO DA ARVORE | UN | 34 | 20.71 | 704.14
30021000 | CPS.74111/001 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE | M | 58.2 | 42.69 | 2484.558
30.22.000 | COMP. CUSTO | GUIA DE BALIZAMENTO PARA RAMPA, EM CONCRETO 1:2,5:6 | M | 142.8 | 8.22 | 1173.816
30.22.000 | COMP. CUSTO | CORRIMÃO CONFORME NBR- 9050 EM TUBO INDUSTRIAL DIAM. 1 1/2", INCLUSIVE PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO (2 DEMÃOS) SOBRE ZARCÃO (1 DEMÃO) | M | 142.8 | 46.92 | 6700.176
31000000 |  | PINTURA |  |  |  | 61565.5503
31001000 | 41595 | DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS DE FAIXAS EM QUADRA POLIESPORTIVA | M | 88.5 | 4.38 | 387.63
31002000 | 73750/001 | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS COR BRANCO NEVE (FORRO) | M2 | 450.59 | 6.62 | 2982.9058
31003000 | 73954/002 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS NA COR BRANCO NEVE (PAREDE) | M2 | 1056.69 | 10.26 | 10841.6394
31004000 | 73955/002 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 568.31 | 7.49 | 4256.6419
31005000 | 74134/002 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | M2 | 2131.91 | 9.74 | 20764.8034
31006000 | 74145/001 | PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO (ALAMBRADO) | M2 | 390 | 10.86 | 4235.4
31007000 | 74245/001 | PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA PISOS EM QUADRAS POLIESPORTIVAS | M2 | 410.67 | 6.5 | 2669.355
31008000 | AGS.261608 | PINTURA À BASE DE BORRACHA CLORADA , COR CINZA MÉDIO , EM 02 (DUAS) DEMÃOS, SOBRE PISO EM CONCRETO RÚSTICO | M2 | 74.2 | 14.04 | 1041.768
31009000 | 73746/001 | PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES (FACHADA) | M2 | 919.14 | 11.81 | 10855.0434
31010000 | 73954/002 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS COR PRETO FOSCO (FORRO) | M2 | 117.73 | 10.26 | 1207.9098
31011000 | 73954/002 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS NA COR PRETO FOSCO (PAREDE) | M2 | 226.36 | 10.26 | 2322.4536
32000000 |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  | 2940
32001000 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 3000 | 0.98 | 2940
33000000 |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 204041.8246
33001000 | ADM.001 | ENGENHEIRO PLENO | H | 1320 | 63.02 | 83186.4
33002000 | ADM.002 | ENGENHEIRO ELETRICISTA PLENO | H | 220 | 63.02 | 13864.4
33003000 | 4069 | MESTRE DE OBRAS | H | 1320 | 33.43 | 44127.6
33004000 | ADM.004 | VIGIA NOTURNO | H | 2640 | 5.99 | 15813.6
33005000 | ADM.005 | EPI / PCMAT / PCMSO | M2 | 1018.83 | 5.62 | 5725.8246
33006000 | ADM.006 | REFEIÇÃO | UN | 3000 | 6 | 18000
33007000 | ADM.007 | TRANSPORTE IDA/VOLTA | UN | 3000 | 4 | 12000
33008000 | ADM.008 | AS BUILT | UN | 1 | 4500 | 4500
33009000 | 73585 | CAMINHAO CARROCERIA FIXA FORD F-12000 12T / 142CV (TRANSPORTES DE MATERIAIS/MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) | CHP | 80 | 85.3 | 6824
TOTAL GERAL(SEM BDI): | [5 empty] | 1432843.326
BDI (23,47%): | [5 empty] | 336288.3286
TOTAL GERAL(COM BDI): | [5 empty] | 1769131.6546
OBSERVAÇÕES:
- A DESCRIÇÃO E AS QUANTIDADES FORAM FORNECIDAS PELO PROGRAMA DOS ESPORTES E CULTURA, SENDO INCLUIDOS APENAS OS SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM DO TERRENO, CONFORME PROJETO DE IMPLANTAÇÃO/LOCAÇÃO DA PRAÇA E O CORRIMÃO PARA A RAMPA (ITEM 30.22.000)
- OS PREÇOS UNITÁRIOS ENCONTRADOS NA TABELA DO SINAPI, FORAM ATUALIZADOS.
- O ANEXO 01 TRATA-SE DA PLANILHA ORÇAMENTARIA DA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

## CRON OBRA
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS | [12 empty] | PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | [12 empty] | Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [12 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - 3000 M2 | [12 empty] | OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - 3000 M2
REFERENCIA: OBRA - PEC 3000 | [6 empty] | CONTRATO: 0363.358-88 | [5 empty] | REFERENCIA: OBRA - PEC 3000 | [6 empty] | CONTRATO: 0363.358-88
LOCAL: BAIRRO ALTO DA COLINA - PATOS DE MINAS/MG | [12 empty] | LOCAL: BAIRRO ALTO DA COLINA - PATOS DE MINAS/MG
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO | [6 empty] | CREA: MG-30.465/D |  |  | ART Nº : 275096 |  |  | PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO | [6 empty] | CREA: MG-30.465/D |  |  | ART Nº : 275096
REFERENCIA DE PREÇOS: TABELA DE PREÇOS SINAPI - 12/09/2011 | [6 empty] | DATA : | 2012-01-25 |  | BDI: | 23.47% |  | REFERENCIA DE PREÇOS: TABELA DE PREÇOS SINAPI - 12/09/2011 | [6 empty] | DATA : | 2012-01-25 |  | BDI: | 23.47%
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$)/BDI INCLUSO | % | MÊS 01 |  |  | MÊS 02 |  |  | MÊS 03 |  |  | ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$)/BDI INCLUSO | % | MÊS 04 |  |  | MÊS 05 |  |  | MÊS 06
|  |  |  | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. |  |  |  |  | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM.
1000000 | SERVIÇOS INICIAIS | 27046.9969 | 1.529% | 27046.9969 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 1000000 | SERVIÇOS INICIAIS | 27046.9969 | 1.529% | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
2000000 | INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS | 14300.8392 | 0.8084% | 14300.8392 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 2000000 | INSTALAÇÕES DO CANTEIRO / SERVIÇOS GERAIS | 14300.8392 | 0.8084% | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
3000000 | MOVIMENTO TERRA | 44438.4411 | 2.512% | 44438.4411 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 3000000 | MOVIMENTO TERRA | 44438.4411 | 2.512% | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
4000000 | INFRA-ESTRUTURA | 106033.3552 | 5.994% | 53016.6776 | 50 | 50 | 53016.6776 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | 4000000 | INFRA-ESTRUTURA | 106033.3552 | 5.994% | 0 | 0 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | 100
5000000 | SUPER-ESTRUTURA | 339226.8105 | 19.17% | 0 | 0 | 0 | 135690.7242 | 40 | 40 | 135690.7242 | 40 | 80 | 5000000 | SUPER-ESTRUTURA | 339226.8105 | 19.17% | 67845.3621 | 20 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
6000000 | PAREDES E PAINEIS | 55707.9843 | 3.149% | 0 | 0 | 0 | 5570.7984 | 10 | 10 | 38995.589 | 70 | 80 | 6000000 | PAREDES E PAINEIS | 55707.9843 | 3.149% | 11141.5969 | 20 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
7000000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 9417.7483 | 0.5323% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4708.8742 | 50 | 50 | 7000000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 9417.7483 | 0.5323% | 4708.8742 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
8000000 | FERRAGENS | 3273.9552 | 0.1851% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | FERRAGENS | 3273.9552 | 0.1851% | 3273.9552 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
9000000 | ESQUADRIAS DE ALUMINIO | 76526.1378 | 4.326% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38263.0689 | 50 | 50 | 9000000 | ESQUADRIAS DE ALUMINIO | 76526.1378 | 4.326% | 38263.0689 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
10000000 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 17285.8 | 0.9771% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000000 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 17285.8 | 0.9771% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17285.8 | 100 | 100
11000000 | VIDROS | 17534.0146 | 0.9911% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000000 | VIDROS | 17534.0146 | 0.9911% | 0 | 0 | 0 | 7013.6058 | 40 | 40 | 10520.4087 | 60 | 100
12000000 | COBERTURA | 77861.8651 | 4.401% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46717.1191 | 60 | 60 | 12000000 | COBERTURA | 77861.8651 | 4.401% | 31144.7461 | 40 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
13000000 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3117.4842 | 0.1762% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000000 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3117.4842 | 0.1762% | 0 | 0 | 0 | 1558.7421 | 50 | 50 | 1558.7421 | 50 | 100
14000000 | REVESTIMENTO DE TETOS | 6132.8991 | 0.3467% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000000 | REVESTIMENTO DE TETOS | 6132.8991 | 0.3467% | 0 | 0 | 0 | 6132.8991 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
15000000 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 63419.471 | 3.585% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31709.7355 | 50 | 50 | 15000000 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 63419.471 | 3.585% | 31709.7355 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
16000000 | REVESTIMENTO DE PISOS | 93136.2161 | 5.265% | 0 | 0 | 0 | 37254.4864 | 40 | 40 | 55881.7297 | 60 | 100 | 16000000 | REVESTIMENTO DE PISOS | 93136.2161 | 5.265% | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
17000000 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 131700.2777 | 7.444% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000000 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 131700.2777 | 7.444% | 0 | 0 | 0 | 79020.1666 | 60 | 60 | 52680.1111 | 40 | 100
18000000 | PISTA DE SKATE | 42467.1877 | 2.4% | 0 | 0 | 0 | 8493.4375 | 20 | 20 | 8493.4375 | 20 | 40 | 18000000 | PISTA DE SKATE | 42467.1877 | 2.4% | 16986.8751 | 40 | 80 | 8493.4375 | 20 | 100 | 0 | 0 | 100
19000000 | AGUA FRIA | 6072.1032 | 0.3432% | 0 | 0 | 0 | 1214.4206 | 20 | 20 | 1214.4206 | 20 | 40 | 19000000 | AGUA FRIA | 6072.1032 | 0.3432% | 2428.8413 | 40 | 80 | 1214.4206 | 20 | 100 | 0 | 0 | 100
20000000 | PLUVIAL - PVC ESGOTO | 9292.2148 | 0.5252% | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 20000000 | PLUVIAL - PVC ESGOTO | 9292.2148 | 0.5252% | 0 | 0 | 0 | 9292.2148 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
21000000 | VENTILAÇÃO | 2289.9345 | 0.1294% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000000 | VENTILAÇÃO | 2289.9345 | 0.1294% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289.9345 | 100 | 100
22000000 | INCENDIO | 1690.7364 | 0.09557% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.1473 | 20 | 20 | 22000000 | INCENDIO | 1690.7364 | 0.09557% | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1352.5892 | 80 | 100
23000000 | LOUÇAS E METAIS | 10616.1012 | 0.6001% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000000 | LOUÇAS E METAIS | 10616.1012 | 0.6001% | 0 | 0 | 0 | 5308.0506 | 50 | 50 | 5308.0506 | 50 | 100
24000000 | LUMINARIAS | 51451.122 | 2.908% | 0 | 0 | 0 | 10290.2244 | 20 | 20 | 10290.2244 | 20 | 40 | 24000000 | LUMINARIAS | 51451.122 | 2.908% | 10290.2244 | 20 | 60 | 10290.2244 | 20 | 80 | 10290.2244 | 20 | 100
25000000 | ELÉTRICA | 59316.8762 | 3.353% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11863.3752 | 20 | 20 | 25000000 | ELÉTRICA | 59316.8762 | 3.353% | 23726.7505 | 40 | 60 | 23726.7505 | 40 | 100 | 0 | 0 | 100
26000000 | ELÉTRICA – PE-SPDA-PEC | 19074.2136 | 1.078% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3814.8427 | 20 | 20 | 26000000 | ELÉTRICA – PE-SPDA-PEC | 19074.2136 | 1.078% | 7629.6854 | 40 | 60 | 7629.6854 | 40 | 100 | 0 | 0 | 100
27000000 | ELETRICA - PE-SDAI-ADM (SISTEMA DE DETECÇÃO ALARME E INCENDIO) | 13837.807 | 0.7822% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2767.5614 | 20 | 20 | 27000000 | ELETRICA - PE-SDAI-ADM (SISTEMA DE DETECÇÃO ALARME E INCENDIO) | 13837.807 | 0.7822% | 5535.1228 | 40 | 60 | 5535.1228 | 40 | 100 | 0 | 0 | 100
28000000 | ELETRICA – PE-REDE-PEC | 33199.2026 | 1.877% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28000000 | ELETRICA – PE-REDE-PEC | 33199.2026 | 1.877% | 16599.6013 | 50 | 50 | 16599.6013 | 50 | 100 | 0 | 0 | 100
29000000 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 3097.0227 | 0.1751% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29000000 | COMUNICAÇÃO VISUAL | 3097.0227 | 0.1751% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3097.0227 | 100 | 100
30000000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 98991.3926 | 5.595% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000000 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 98991.3926 | 5.595% | 0 | 0 | 0 | 39596.557 | 40 | 40 | 59394.8355 | 60 | 100
31000000 | PINTURA | 76014.985 | 4.297% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000000 | PINTURA | 76014.985 | 4.297% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76014.985 | 100 | 100
32000000 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 3630.018 | 0.2052% | 580.8029 | 16 | 16 | 580.8029 | 16 | 32 | 580.8029 | 16 | 48 | 32000000 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 3630.018 | 0.2052% | 580.8029 | 16 | 64 | 580.8029 | 16 | 80 | 726.0036 | 20 | 100
33000000 | ADMINISTRAÇÃO | 251930.4408 | 14.24% | 40308.8705 | 16 | 16 | 40308.8705 | 16 | 32 | 40308.8705 | 16 | 48 | 33000000 | ADMINISTRAÇÃO | 251930.4408 | 14.24% | 40308.8705 | 16 | 64 | 40308.8705 | 16 | 80 | 50386.0882 | 20 | 100
TOTAL GERAL: |  | 1769131.6546 | 100% | 179692.6282 |  |  | 292420.4427 |  |  | 431638.5232 |  |  |  |  | 1769131.6546 | 100% | 312174.113 |  |  | 262301.1521 |  |  | 290904.7955

## BDI OBRA
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - 3000 M2
REFERENCIA: OBRA - PEC 3000 | [6 empty] | CONTRATO: 0363.358-88
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  |  | CREA: MG-30.465/D |  |  | ART Nº : 275096
DATA: | 2012-01-25
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,00% a 1,2%)
0.9%
|  |  |  | Riscos, administ. Central, administ., Garantia |  |  |  | 1+X | 1.0795
2) RISCOS - ( 0,00% A 2,05%) |  |  |  | Despesas financeiras |  |  |  | 1+Y | 1.009
|  |  |  | Bonificação/lucro |  |  |  | 1+Z | 1.0695
| 1.9% |  |  | COFINS/PIS/ISS/IR/CONTRIBUIÇÃO |  |  |  | 1-I | 0.9435
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 0,11% a 8,03%)
5.7%
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - ( 3,83% a 9,96%)
6.95%
5) GARANTIA - ( 0,00% a 0,42%)
0.35%
7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento, ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3%
Intervalo total admissível (6,03% a 9,03%)
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2%
| CPMF= | 0%
|  | BDI= | 23.47%

## ANEXO 01 AR COND
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
ORÇAMENTO SINTÉTICO EQUIPAMENTOS (AR CONDICIONADO)
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - 3000 M2
REFERENCIA : INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO |  |  |  | CONTRATO:363.358-88
LOCAL: BAIRRO ALTO DA COLINA - PATOS DE MINAS/MG
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  | CREA: MG-30.465/D |  |  | ART Nº: 275096
REFERENCIA DE PREÇOS: PREÇOS DE MERCADO - PLANILHA DE REFERENCIA
DATA BASE: SETEMBRO/11 |  |  |  | DATA DO ORÇAMENTO: |  |  | 2012-01-25
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | CLASS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO(R$)UNITÀRIO | BDI (24,62%) | BDI (10,93%) | PREÇO TOTAL (R$)/BDI INCLUSO
34000 | EQUIPAMENTOS - AR CONDICIONADO | [6 empty] | 9118.6679
34001 | SPLIT HI-WALLCAP.: 9000 BTU/h, MOD.: 42LUCA009515LC + CONDENSADORA MOD.: 38KCA009515MC, REF.: SPRINGER CARRIER(CARENAGEM NA COR PRETA) | SER.CG | UN | 1 | 969 | - | 105.9117 | 1074.9117
34002 | SPLIT PISO-TETO CAP.: 18000 BTU/h, MOD.: 42XQC018515LC + CONDENSADORA MOD.: 38XCD018515MC, REF.: SPRINGER CARRIER(CARENAGEM NA COR PRETA) | SER.CG | UN | 4 | 1812.8 | - | 198.139 | 8043.7562
34100 | REDE FRIGORIGENA | [6 empty] | 1116.5397
34001 | TUBO COBRE FLEXIVEL Ø 1/4" | SER.CG | KG | 2 | 42.83 | 10.5447 | - | 106.7495
34002 | TUBO COBRE FLEXIVEL Ø 3/8" | SER.CG | KG | 4 | 42.8 | 10.5374 | - | 213.3494
34003 | TUBO COBRE FLEXIVEL Ø 5/8" | SER.CG | KG | 4 | 42.68 | 10.5078 | - | 212.7513
34004 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA Ø 1/4" x 13 mm | SER.CG | MT | 8 | 5.19 | 1.2778 | - | 51.7422
34005 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA Ø 3/8" x 13 mm | SER.CG | MT | 16 | 4.13 | 1.0168 | - | 82.3489
34006 | TUBO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA Ø 5/8" x 19 mm | SER.CG | MT | 8 | 7.24 | 1.7825 | - | 72.1799
34007 | FITA ISOLA. TERMICO 100x30MM(10G/MT) | SER.CG | MT | 5 | 13.5 | 3.3237 | - | 84.1185
34008 | FITA ADESIVA PVC 50MM x 50MT | SER.CG | MT | 5 | 8.5 | 2.0927 | - | 52.9635
34009 | ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO "D" 1 1/4" | SER.CG | UN | 27 | 2.31 | 0.56872 | - | 77.7255
34010 | BUCHA DE NYLON S-8 | SER.CG | UN | 54 | 0.1 | 0.02462 | - | 6.7295
34011 | PARAFUSO ZINC. SEXTAVADO 1/4" x 1" | SER.CG | UN | 54 | 0.2 | 0.04924 | - | 13.459
34012 | GAS NITROGENIO INDUSTRIAL | SER.CG | M3 | 3 | 8.591 | 2.1151 | - | 32.1183
34013 | GAS REFRIGERANTE R-22 | SER.CG | M3 | 5 | 14.32 | 3.5256 | - | 89.2279
34014 | COLA PARA ESPUMA ELASTOMÉRICA | SER.CG | LT | 0.5 | 33.825 | 8.3277 | - | 21.0764
34200 | OUTRAS DESPESAS | [6 empty] | 4070.0892
34201 | CALÇO BORRACHA NEOPRENE DE 1" - 10 x 10 cm | SER.CG | UN | 20 | 7.8 | 1.9204 | - | 194.4072
34202 | SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE EVAPORADORA SPLIT | SER.CG | UN | 5 | 72 | 17.7264 | - | 448.632
34203 | PLATAFORMA METÁLICA P/ INSTALAÇÃO DAS CONDENSADORAS | SER.CG | UN | 1 | 2750 | 677.05 | - | 3427.05
34300 | LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL | [6 empty] | 1495.44
34301 | DOCUMENTOS, MANUAIS DE OPERAÇÃO E PROJETO AS-BUILT | SER.CG | UN | 1 | 800 | 196.96 | - | 996.96
34302 | LIMPEZA GERAL E VERIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO | SER.CG | UN | 1 | 400 | 98.48 | - | 498.48
TOTAL GERAL: | [7 empty] | 15800.7368
OBSERVAÇÕES:
- A DESCRIÇÃO, AS QUANTIDADES E OS PREÇOS FORAM FORNECIDAS PELO PROGRAMA DOS ESPORTES E CULTURA.

## CRON AC
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - 3000 M2
REFERENCIA : INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [6 empty] | CONTRATO: 0363.358-88
LOCAL: BAIRRO ALTO DA COLINA - PATOS DE MINAS/MG
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO | [6 empty] | CREA: MG-30.465/D |  |  | ART Nº: 275096
REFERENCIA DE PREÇOS: PREÇOS DE MERCADO - PLANILHA DE REFERENCIA | [6 empty] | DATA : | 2012-01-25 |  | BDI: | VARIAVEL
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$)/BDI INCLUSO | % | MÊS 01 |  |  | MÊS 02 |  |  | MÊS 03
|  |  |  | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM. | R$ | % | % ACUM.
34000 | EQUIPAMENTOS - AR CONDICIONADO | 9118.6679 | 57.71% | 2713.7395 | 29.7603 | 29.7603 | 6404.9284 | 70.2397 | 100 | 0 | 0 | 100
34100 | REDE FRIGORIGENA | 1116.5397 | 7.066% | 1116.5397 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
34200 | OUTRAS DESPESAS | 4070.0892 | 25.76% | 4070.0892 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100
34300 | LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL | 1495.44 | 9.464% |  |  |  | 1495.44 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100
TOTAL GERAL: |  | 15800.7368 | 100% | 7900.3684 |  |  | 7900.3684

## BDI AC
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - 3000 M2
REFERENCIA : INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [6 empty] | CONTRATO:363.358-88
LOCAL: BAIRRO ALTO DA COLINA - PATOS DE MINAS/MG
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  |  | CREA: MG-30.465/D |  |  | ART Nº 275096
DATA: 25/01/2012
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,00% a 1,2%)
0.9%
|  |  |  | Riscos, administ. Central, administ., Garantia |  |  |  | 1+X | 1.09
2) RISCOS - ( 0,00% A 2,05%) |  |  |  | Despesas financeiras |  |  |  | 1+Y | 1.009
|  |  |  | Bonificação/lucro |  |  |  | 1+Z | 1.0691
| 1.9% |  |  | COFINS/PIS/ISS/IR/CONTRIBUIÇÃO |  |  |  | 1-I | 0.9435
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 0,11% a 8,03%)
6.75%
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - ( 3,83% a 9,96%)
6.91%
5) GARANTIA - ( 0,00% a 0,42%)
0.35%
7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento, ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3%
Intervalo total admissível (6,03% a 9,03%)
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2%
| CPMF= | 0%
|  | BDI= | 24.62%

## BDI AC RED
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA - 3000 M2
REFERENCIA : INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | [5 empty] | CONTRATO:363.358-88
LOCAL: BAIRRO ALTO DA COLINA - PATOS DE MINAS/MG
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  |  | CREA: MG-30.465/D |  | ART Nº 275096
DATA: 25/01/2012
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,00% a 1,2%)
0.05%
|  |  |  | Riscos, administ. Central, administ., Garantia |  |  | 1+X | 1.0289
2) RISCOS - ( 0,00% A 2,05%) |  |  |  | Despesas financeiras |  |  | 1+Y | 1.0005
|  |  |  | Bonificação/lucro |  |  | 1+Z | 1.0383
| 0% |  |  | COFINS/PIS/ISS/IR/CONTRIBUIÇÃO |  |  | 1-I | 0.9635
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 0,11% a 8,03%)
2.59%
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - ( 3,83% a 9,96%)
3.83%
5) GARANTIA - ( 0,00% a 0,42%)
0.3%
7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento, ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3%
Intervalo total admissível (6,03% a 9,03%)
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS=
| CPMF= | 0%
|  | BDI= | 10.93%