## Plan1 (hidden)
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de planejamento e Orçamento
Empreendimento : CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM ESPERANÇA II
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Material + Mão de Obra
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - |  | MÊS - |  | MÊS -
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERV. PRELIMINARES | #REF! | #REF! |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | INFRA-ESTRUTURA | #REF! | #REF! |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | SUPRA-ESTRUTURA | #REF! | #REF! |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | ALVENARIA | #REF! | #REF! |  | 80 | 80 | 20 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | COBERTURA | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6 | ESQUADRIAS | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7 | REVESTIMENTO DE PAREDES | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
8 | PISOS E RODAPÉS | #REF! | #REF! |  | 32 | 32 | 68 | 100
9 | VIDROS | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
10 | PINTURA | #REF! | #REF! | [5 empty] | 100 | 100
11 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
11.1 | REDE DE ÁGUA | #REF! | #REF! |  |  |  | 100 | 100
11.2 | REDE DE ESGOTO | #REF! | #REF! |  | 50 | 50 | 50 | 100
11.3 | LOUÇAS E METAIS | #REF! | #REF! |  | 10 | 10 | 70 | 80 | 20 | 100
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #REF! | #REF! |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
13 | DIVERSOS | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Parcelas |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Note on C5: Entre com o nome do Empreendimento
Note on C6: Entre com o nome do Proponente
Note on D8: Entre com o nome do Responsável Técnico
Note on L8: Entre com o número do CREA

## ORÇAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS
Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO PROLONGAMENTO DA AV. FÁTIMA PORTO (EST. 23+10m a EST 107+14,60m)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES |  |  | DATA : |  | 2012-12-10 |  | BDI:
CODIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO SEM BDI |  | PREÇO COM BDI
SINAPI |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/1 | 1.1 | Placa de obra em chapa galvanizada 3,00 x 1,50 m | m2 | 9 | 214.14 | 1927.26 | 214.14 | 1927.26
11506 | 1.2 | Construção de barracão de obras | m2 | 60 | 122.75 | 7365 | 122.75 | 7365
9546 | 1.3 | Serviços topográficos para pavimentação | m2 | 51976.61 | 0.36 | 18711.5796 | 0.36 | 18711.5796
|  | Sub Total 1 |  |  |  | 28003.8396 |  | 28003.8396
| 2 | SINALIZAÇÃO DE OBRA
CCU | 2.1 | Cavalete | un. | 60 | 146.79 | 8807.4 | 146.79 | 8807.4
74209/1 | 2.2 | Placa de regulamentação diam. 60 cm (0,2826 m2) | un | 60 | 60.52 | 3631.2 | 60.52 | 3631.2
74209/1 | 2.3 | Placa de indicação 50x100 cm | un | 40 | 107.07 | 4282.8 | 107.07 | 4282.8
13245 | 2.4 | Cone de sinalização h=75 cm | un | 160 | 17.9 | 2864 | 17.9 | 2864
4815 | 2.6 | Baldes para sinalização noturna | un | 160 | 3.75 | 600 | 3.75 | 600
|  | Sub Total 1 |  |  |  | 20185.4 |  | 20185.4
| 2 | PAVIMENTAÇÃO
74152/1 | 2.1 | Escavação e carga de material de jazida | m3 | 7796.492 | 3.28 | 25572.4938 | 3.28 | 25572.4938
73370 | 2.2 | Transporte de material de jazida, DMT=15 Km | m3xkm | 146184.22 | 0.68 | 99405.2696 | 0.68 | 99405.2696
72911 | 2.3 | Execução de base estabilizada granulometricamente , sem mistura, esp. 15 cm | m3 | 7796.492 | 7.19 | 56056.7775 | 7.19 | 56056.7775
72945 | 2.4 | Imprimação com CM-30 | m² | 51976.6075 | 2.62 | 136178.7117 | 2.62 | 136178.7117
72942 | 2.5 | Pintura de Ligação com RR-2C | m² | 51976.6075 | 0.92 | 47818.4789 | 0.92 | 47818.4789
72965 | 2.6 | Revestimento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) . | t | 4592.8049 | 162.94 | 748351.6239 | 162.94 | 748351.6239
5626 | 2.7 | Transporte de CBUQ, DMT=10 Km | m3 xkm | 19136.685 | 0.58 | 11099.2773 | 0.58 | 11099.2773
|  | Sub Total 2 |  |  |  | 1124482.6326 |  | 1124482.6326
| 3 | DRENAGEM PLUVIAL
73568 | 3.1 | Escavação mecanica de valas em solo seco, com profundidade entre 1,50m e 5,00m | m3 | 1556.52 | 4.84 | 7533.5568 | 4.84 | 7533.5568
23435/1 | 3.2 | Acerto nivelamento e apiloamento do fundo de valas | m2 | 1964.6 | 10.4 | 20431.84 | 10.4 | 20431.84
CCU | 3.3 | Forma de madeira para berço | m2 | 533.28 | 36.96 | 19710.0288 | 36.96 | 19710.0288
5625 | 3.4 | Berço de concreto para assentamento de tubulação | m3 | 294.69 | 281.47 | 82946.3943 | 281.47 | 82946.3943
10097/2 | 3.5 | Reaterro compactado de valas, com controle do grau de compactação de no mínimo 97% do proctor normal | m3 | 1344.1933 | 12.09 | 16251.2964 | 12.09 | 16251.2964
| 3.6 | Fornecimento e assentamento de tubos de concreto junta elástica, nos seguintes diâmetros
18589/1 | 3.6.1 | DN 400mm | m | 255 | 71.8 | 18309 | 71.8 | 18309
15859/3 | 3.6.2 | DN 600mm | m | 638 | 143.45 | 91521.1 | 143.45 | 91521.1
N/26561/1 | 3.7 | Boca de lobo simples de alvenaria, inclusive quadro, grelha e cantoneira de concreto | un | 38 | 712.63 | 27079.94 | 712.63 | 27079.94
N/26561/2X2 | 3.8 | Boca de lobo dupla de alvenaria, inclusive quadro, grelha e cantoneira de concreto | un | 13 | 1425.26 | 18528.3786 | 1425.26 | 18528.3786
|  | Sub Total 3 |  |  |  | 302311.5349 |  | 302311.5349
| 4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
74223/1 | 4.1 | Fornecimento e colocação de meio-fio, pré moldado 15x30 cm, rejuntado com argamassa 1:4 cimento e areia, incluindo escavação e reaterro | m | 6725.43 | 26.71 | 179636.2353 | 26.71 | 179636.2353
73763/5 | 4.2 | Fornecimento e colocação de meio-fio e sarjeta (15x30)cm, moldado in loco, concreto fck=15 MPa | m | 3369.52 | 21.96 | 73994.6592 | 21.96 | 73994.6592
72196 | 4.3 | Rebaixamento de meio fio para acessibilidade | m | 36.78 | 13.24 | 486.9672 | 13.24 | 486.9672
74236/1 | 4.4 | Plantio de grama batatais em placas | m2 | 17087.941 | 7.33 | 125254.6072 | 7.33 | 125254.6072
73967/3 | 4.5 | Plantio de arvore isolada com altura até 2,00 metros | un | 1000 | 20.72 | 20720 | 20.72 | 20720
SETOP-PAI MUD-025 | 4.5 | Fornecimento de mudas de arvore altura até 2,00 metros | un | 1000 | 18 | 18000 | 18 | 18000
73907/5 | 4.6 | Passeio de concreto com acabamento cimentada e=7cm | m2 | 10108.56 | 26.07 | 263530.1592 | 26.07 | 263530.1592
73916/2 | 4.7 | Placas de identificação de nome de rua 0,45x0,25 m | un | 42 | 98.02 | 4116.84 | 98.0201 | 4116.844
|  | Sub Total 4 |  |  |  | 685739.4681 |  | 685739.4721
TOTAL GERAL | [5 empty] | 2160722.8751 |  | 2160722.8791

## BDI
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
OBRA: PAVIMENT. PROLONG. AV. FÁTIMA PORTO - (EST.23+10m a EST. 107+14,60m)
PROF. RESP.: |  |  |  |  | CREA: MG- |  | ART Nº :
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES | [6 empty] | DATA: | 2012-12-10
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,00% a 1,2%)
0.9%
|  |  |  | Riscos, administ. Central, administ., Garantia |  |  | 1+X | 1.0925
2) RISCOS - ( 0,00% A 2,05%) |  |  |  | Despesas financeiras |  |  | 1+Y | 1.009
|  |  |  | Bonificação/lucro |  |  | 1+Z | 1.079
| 1.9% |  |  | COFINS/PIS/ISS/IR/CONTRIBUIÇÃO |  |  | 1-I | 0.9435
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 0,11% a 8,03%)
7%
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - ( 3,83% a 9,96%)
7.9%
5) GARANTIA - ( 0,00% a 0,42%)
0.35%
7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento, ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3%
Intervalo total admissível (6,03% a 9,03%)
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2%
| CPMF= | 0%
|  | BDI= | 26%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS
Secretaria Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO PROLONGAMENTO DA AV. FÁTIMA PORTO (EST. 23+10m a EST 107+14,60m)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES |  |  | DATA : |  | 2012-12-10 | [5 empty] | BDI: | 0%
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - 4 |  | MÊS - 4 |  | MÊS - 5 |  | MÊS - 6
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 28003.8396 | 1.296% |  | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
2 | SINALIZAÇÃO DE OBRA | 20185.4 | 0.9342% |  | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
3 | PAVIMENTAÇÃO | 1124482.6326 | 52.04% |  | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 50.7 | 24.65 | 75.35 | 24.65 | 100
4 | DRENAGEM PLUVIAL | 302311.5349 | 13.99% |  | 50 | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 685739.4721 | 31.74% |  | 25.35 | 25.35 | 25.35 | 50.7 | 24.65 | 75.35 | 24.65 | 100
TOTAL (%) |  | 2160722.8791 | 100% | #REF! | 29.35% | 29.35% | 29.35% | 29.35% | 20.65% | 120.7% | 20.65% | 50% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL (R$) |  | 2160722.8791 |  |  | 634141.6908 |  | 634141.6908 |  | 446219.7488 |  | 446219.7488 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!