## Plan. Orç. Licitante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
COBERTURA FABRICA PRE-MOLDADOS - SEINF
ITEM | DESCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNIT. | CUSTO TOTAL
1 | Desmontagem de estutura metálica existente | vb | 1 | 6152.8 | 6152.8
2 | Fornecimento e montagem de nova estrutura metálica com área de 1418,63 m2 de projeção da cobertura
2.1 | Perfis dobrados e cantoneiras ASTM - A36 - Barras de aço SAE - 1020 | kg | 10833.3 | 6 | 64999.8
2.2 | Telha trapezoidal zincalume 0,43 mm | m | 1500 | 21 | 31500
| CUSTO TOTAL DA OBRA |  |  |  | 102652.6

## Cronograma Licitante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
COBERTURA FABRICA PRE-MOLDADOS - SEINF
ITEM | DESCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | VALORES DOS SERVIÇOS(R$) COM BDI | PESO % | EXECUTADO % | SERVIÇOS A EXECUTAR
[5 empty] | MÊS 1 |  | MÊS 2
[5 empty] | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.%
1 | Desmontagem de estutura metálica existente | 6152.8 | 5.9938 |  | 100 | 100 | 0 | 100
2 | Fornecimento e montagem de nova estrutura metálica com área de 1418,63 m2 de projeção da cobertura
2.1 | Perfis dobrados e cantoneiras ASTM - A36 - Barras de aço SAE - 1020 | 64999.8 | 63.3202 |  | 50 | 50 | 50 | 100
2.2 | Telha trapezoidal zincalume 0,43 mm | 31500 | 30.686 |  | 50 | 50 | 50 | 100
| TOTAL | 102652.6 | 100 | 0 | 52.9969 | 53 | 47 | 100
| VALORES ( R$) |  |  |  | 54405.878 |  | 48246.722 | 102652.6