## LOGRADOUROS
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
RELAÇÃO DE VIAS
OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO DISTRITO DE BONSUCESSO - EM PATOS DE MINAS
PROGRAMA : ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
LOCAL: DISTRITO DE BONSUCESSO NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG
PROF. RESP.: STELLA MARA SILVA RODRIGUES |  | CREA: MG-45.264/D |  | DATA: 03/04/2012
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - BOM SUCESSO
ITEM | LOGRADOURO | TRECHO |  | LARGURA | COMPR. | ÁREA
|  | INICIO | FINAL | (M) | (M) | (M2)
1 | Rua João Nardeli | Rua Jose Pereira (est 0+18,74) | Rua João Nardeli (est 4+8,71) | 5.5 | 70 | 385
2 | Rua Galdino Lucio Vieira | Rua Paraiso Jose de Oliveira (est 0) | (est 5+15,00) | 6 | 115 | 690
3 | Rua Galdino Lucio Vieira | Rua Paraiso Jose de Oliveira (est 5+15,00) | (est 11) | 5.5 | 105 | 577.5
4 | Rua José Pereira | Rua Paraiso Jose de Oliveira (est 0) | (est 7) | 7 | 140 | 980
TOTAIS |  |  |  |  | 430 | 2632.5

## Plan1 (hidden)
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de planejamento e Orçamento
Empreendimento : CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM ESPERANÇA II
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Material + Mão de Obra
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - |  | MÊS - |  | MÊS -
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERV. PRELIMINARES | #REF! | #REF! |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | INFRA-ESTRUTURA | #REF! | #REF! |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | SUPRA-ESTRUTURA | #REF! | #REF! |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | ALVENARIA | #REF! | #REF! |  | 80 | 80 | 20 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | COBERTURA | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6 | ESQUADRIAS | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7 | REVESTIMENTO DE PAREDES | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
8 | PISOS E RODAPÉS | #REF! | #REF! |  | 32 | 32 | 68 | 100
9 | VIDROS | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
10 | PINTURA | #REF! | #REF! | [5 empty] | 100 | 100
11 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
11.1 | REDE DE ÁGUA | #REF! | #REF! |  |  |  | 100 | 100
11.2 | REDE DE ESGOTO | #REF! | #REF! |  | 50 | 50 | 50 | 100
11.3 | LOUÇAS E METAIS | #REF! | #REF! |  | 10 | 10 | 70 | 80 | 20 | 100
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #REF! | #REF! |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
13 | DIVERSOS | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Parcelas |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Note on C5: Entre com o nome do Empreendimento
Note on C6: Entre com o nome do Proponente
Note on D8: Entre com o nome do Responsável Técnico
Note on L8: Entre com o número do CREA

## ORÇAMENTO
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO DISTRITO DE BONSUCESSO - EM PATOS DE MINAS
PROGRAMA : ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
LOCAL: DISTRITO DE BONSUCESSO NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG
PROF. RESP.: STELLA MARA SILVA RODRIGUES |  |  |  |  | CREA: MG-45.264/D
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI |  |  | REF. : Jan/2012 |  | DATA: 03/04/2012 |  | BDI:
CODIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO SEM BDI |  | PREÇO COM BDI
SINAPI |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/1 | 1.1.1 | Placa da obra | m2 | 6 | 230.801 | 1384.806 | 230.801 | 1384.806
|  | Sub Total 1.1 |  |  |  | 1384.806 |  | 1384.806
| 1.2 | MOVIMENTO DE TERRA
9546 | 1.2.1 | Serviços topograficos | m2 | 2976.5 | 0.39 | 1160.835 | 0.39 | 1160.835
73822/2 | 1.2.2 | Abertura da caixa com limpeza da área | m2 | 2976.5 | 0.44 | 1309.66 | 0.44 | 1309.66
72898+72856 | 1.2.3 | Bota fora do material escavado DMT=3 Km | m3xkm | 2232.38 | 1.63 | 3638.7794 | 1.63 | 3638.7794
|  | Sub Total 1.2 |  |  |  | 6109.2744 |  | 6109.2744
| 1.3 | EXECUÇÃO DO PAVIMENTO
72961 | 1.3.1 | Regularização e compactação do subleito, compreendendo cortes e aterros até 0,20m de espessura | m2 | 2976.5 | 1.4 | 4167.1 | 1.4 | 4167.1
74152/1 | 1.3.2 | Escavação e carga de material de jazida | m3 | 446.48 | 3.32 | 1482.3136 | 3.32 | 1482.3136
72875 | 1.3.3 | Transporte de material de jazida, DMT=75 Km | m3xkm | 41857.03 | 0.712 | 29802.2054 | 0.712 | 29802.2054
72911 | 1.3.4 | Execução de base estabilizada granulometricamente , sem mistura, esp. 15 cm | m3 | 446.48 | 7.28 | 3250.3744 | 7.28 | 3250.3744
72945 | 1.3.5 | Imprimação com material betuminoso CM-30 | m2 | 2632.5 | 2.63 | 6923.475 | 2.63 | 6923.475
72942 | 1.3.6 | Pintura de ligação com emulsão RR-1C | m2 | 2632.5 | 0.94 | 2474.55 | 0.94 | 2474.55
72965 | 1.3.7 | Revestimento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com espessura acabada de 2,5 cm | t | 157.95 | 161.0601 | 25439.446 | 161.0601 | 25439.446
5626 | 1.3.8 | Transporte de CBUQ DMT=70,00 km | txkm | 11056.5 | 0.472 | 5218.668 | 0.472 | 5218.668
|  | Sub Total 1.3 |  |  |  | 78758.1323 |  | 78758.1323
| 1.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
74237/1 | 1.4.1 | Fornecimento e colocação de meio-fio e sarjeta conjugados de concreto 15 MPa, sendo o meio fio com base de 15 cm e altura de 23 cm e a sarjeta com largura de 30 cm e espessura de 8 cm , moldado " in loco" com extrusora | m | 860 | 20.39 | 17535.4172 | 20.39 | 17535.4172
72196 | 1.4.2 | Rebaixamento de meio fio para acessibilidade de PNE (mão de obra) | m | 6.6 | 14.23 | 93.918 | 14.23 | 93.918
73916/2 | 1.4.3 | Placa esmaltada para identificação do nome da rua, dimensões de 45x25 cm | un | 0 | 109.62 | 0 | 109.62 | 0
|  | Sub Total 1.4 |  |  |  | 17629.3352 |  | 17629.3352
|  | Sub Total 1 |  |  |  | 103881.5479 |  | 103881.5479
TOTAL GERAL | [5 empty] | 103881.5479 |  | 103881.5479
OBS.: COMUNIDADE SITUADA A 78 KM DA SEDE DO MUNICIPIO

## BDI
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO DISTRITO BONSUCESSO EM PATOS DE MINAS
PROGRAMA : ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
LOCAL: DISTRITO BONSUCESSO EM PATOS DE MINAS
PROF. RESP.: STELLA MARA SILVA RODRIGUES |  |  |  |  | CREA: MG-45.264/D |  |  |  | DATA: 03/04/2012
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,00% a 1,2%)
1%
|  |  |  | Riscos, administ. Central, administ., Garantia |  |  | 1+X | 1.0864
2) RISCOS - ( 0,00% A 2,05%) |  |  |  | Despesas financeiras |  |  | 1+Y | 1.01
|  |  |  | Bonificação/lucro |  |  | 1+Z | 1.076
| 1.8% |  |  | COFINS/PIS/ISS/IR/CONTRIBUIÇÃO |  |  | 1-I | 0.9435
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 0,11% a 8,03%)
6.5%
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - ( 3,83% a 9,96%)
7.6%
5) GARANTIA - ( 0,00% a 0,42%)
0.34%
7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento, ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3%
Intervalo total admissível (6,03% a 9,03%)
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2%
| CPMF= | 0%
|  | BDI= | 25.14%

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO DISTRITO DE BONSUCESSO - EM PATOS DE MINAS
PROGRAMA : ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
LOCAL: DISTRITO DE BONSUCESSO NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG
PROF. RESP.: STELLA MARA SILVA RODRIGUES |  |  |  |  | CREA: MG-45.264/D
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI |  |  |  |  | REF. : Jan/2012 |  |  | DATA: 03/04/2012
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - 4 |  | MÊS - 5 |  | MÊS - 6
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - DISTRITO BONSUCESSO
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1384.806 | 1.333% |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
1.2 | MOVIMENTO DE TERRA | 6109.2744 | 5.881% |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
1.3 | EXECUÇÃO DO PAVIMENTO | 78758.1323 | 75.82% |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
1.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 17629.3352 | 16.97% |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
TOTAL (%) |  |  | 100% | #REF! | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL (R$) |  | 103881.5479 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!