## ORÇ. LADRILHO E XADREZ
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS | [7 empty] | FOLHA Nº:
OBRA: IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM ITAMARATI - PATOS DE MINAS/MG
CIDADE: PATOS DE MINAS/MG
LOCAL: ENTRE AS RUAS LAZARO F. TAVARES, JOÃO DA ROCHA FILHO, Mª DAS DORES BORGES
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES
ITEM | SINAPI | DESCRIÇÃO | QUANT. | UNIDADE | PREÇO SEM LDI |  | PREÇO COM LDI |  | LDI | BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL |  | 1.21
1.1 | IIO-BAR-015 | BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, A = 14,52 m2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) | 1 | un | 3290.39 | 3290.39 | 3290.39 | 3290.39 |  | 3290.39
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO | 1 | un | 683.94 | 683.94 | 683.94 | 683.94 |  | 683.94
1.3 | OBR-VIA-118 | RASPAGEM MECANIZADA DO TERRENO ATÉ 40 CM DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS | 848 | m2 | 0.19 | 161.12 | 0.19 | 161.12 |  | 0.19
1.4 | TRA-CAR-010 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | 106 | m3 | 1.1 | 116.6 | 1.1 | 116.6 |  | 1.1
1.5 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | 530 | m3xkm | 1.07 | 567.1 | 1.07 | 567.1 |  | 1.07
|  | SUB TOTAL 1.0 | [5 empty] | 4819.15
2.0 |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | 614 | m2 | 1.6 | 982.4 | 1.6 | 982.4 |  | 1.6
2.2 | FUN-LAS-005 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | 47 | m3 | 242.73 | 11408.31 | 242.73 | 11408.31 |  | 242.73
2.3 |  | REGULARIZAÇÃO DA BASE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, ESPESSURA = 3 CM | 74 | m2 | 16.74 | 1238.76 | 16.74 | 1238.76 |  | 16.74
2.4 | PIS-LAD-025 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO 25 X 25 CM, DE UMA COR | 74 | m2 | 37.75 | 2793.5 | 37.75 | 2793.5 |  | 37.75
2.5 |  | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA 1:3, E = 3 CM, COM PIGMENTAÇÃO DO TIPO PÓ XADREZ. | 539 | m2 | 15.2645 | 8227.5455 | 15.2645 | 8227.55 |  | 18.47
2.6 | URB-COR-005 | CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BOLEADO 10 X 10 CM | 213 | m | 13.76 | 2930.88 | 13.76 | 2930.88 |  | 13.76
2.7 | URB-RAM-005 | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA | 6 | un | 156.47 | 938.82 | 156.47 | 938.82 |  | 156.47
|  | SUB TOTAL 2.0 | [5 empty] | 28520.22
3 |  | DIVERSOS
3.1 | BAN-INT-005 | EXECUÇÃO DE BANCOS COM ACENTO EM CONCRETO E APOIO DE ALVENARIA, E=8cm, L=40cm | 43 | m | 96.61 | 4154.23 | 96.61 | 4154.23 |  | 96.61
3.2 | PAI-GRA-005 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL | 246 | m² | 9.5 | 2337 | 9.5 | 2337 |  | 9.5
3.3 | ELE-LUM-060 | LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA LÂMPADAS VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO E METÁLICA, 2 PÉTALAS, POSTE DE AÇO GALVANIZADO COM 10M DE ALTURA LIVRE (COMPLETA) | 2 | un | 1961.49 | 3922.98 | 1961.49 | 3922.98 |  | 1961.49
|  | SUB TOTAL 3.0 | [5 empty] | 10414.21
TOTAL GERAL | [7 empty] | 43753.58
PATOS DE MINAS, 08/11/2011
|  | MARIA IGNÊS SILVÉRIO - CREA: MG-30.465/D | [5 empty] | LOCAL/DATA

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
CONVENENTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS | [5 empty] | FOLHA Nº: 1/1
OBRA: IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO JARDIM ITAMARATI - PATOS DE MINAS/MG
LOCAL: ENTRE AS RUAS LAZARO F. TAVARES, JOÃO DA ROCHA FILHO, Mª DAS DORES BORGES
ETAPAS | FISICO/ | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | TOTAL
FINANCEIRO
SERVIÇOS PRELIMINARES | FISICO% | 100 | 0 |  |  |  | 100
| FINANCEIRO | 4819.15 | 0 |  |  |  | 0
PAVIMENTAÇÃO | FISICO% | 50 | 50 |  |  |  | 100
| FINANCEIRO | 14260.11 | 14260.11 |  |  |  | 0
DIVERSOS | FISICO% | 50 | 50 |  |  |  | 100
| FINANCEIRO | 5207.105 | 5207.105 |  |  |  | 0
TOTAL | FISICO% | 55.5071 | 44.4929 |  |  |  | 100
| FINANCEIRO | 24286.365 | 19467.215 |  |  |  | 43753.58
PATOS DE MINAS, 08/11/2011
MARIA IGNÊS SILVÉRIO - CREA: MG-30.465/D |  |  | LOCAL/DATA
Note on C3: Entre com o nome do Empreendimento