## orçamento R$
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA/ADEQUAÇÃO CEI IVALDA ALVES (CRIANÇA FELIZ)
ENDEREÇO: BAIRRO LAGOINHA - PATOS DE MINAS/MG
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELAS E MERCADO LOCAL
PRAZO DE EXECUÇÃO:4 MÊSES |  |  | DATA : JULHO/2011 |  |  |  | BDI | 25%
REFERENCIA | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO SEM BDI |  | PREÇO COM BDI
PREÇOS |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
73899/2 | 1.1 | Demolição de alvenaria sem reaproveitamento | m3 | 5 | 35.26 | 176.3 | 44.075 | 220.375
72221 | 1.2 | Retirada de bancadas | m2 | 8 | 6.11 | 48.88 | 7.6375 | 61.1
73948/16 | 1.3 | Limpeza mecanizada e terraplenagem do terreno. | m2 | 26 | 1.52 | 39.52 | 1.9 | 49.4
74077/3 |  | Locação da passarela | m2 | 20 | 2.63 | 52.6 | 3.2875 | 65.75
74209/1 | 1.4 | Placas de obra (3X1,5 m) | m2 | 4.5 | 205.9 | 926.55 | 257.375 | 1158.1875
SI-72898+SI-72856 | 1.5 | Bota fora de material escavado e demolições DMT=3 km | m³xkm | 149 | 1.61 | 239.89 | 2.0125 | 299.8625
|  | Total do sub item 1 |  |  |  | 1483.74 |  | 1854.675
| 2 | FUNDAÇÃO
72819 | 2.1 | Estaca broca diâmetro de 30 cm | m | 18 | 52.44 | 943.92 | 65.55 | 1179.9
74156/3 | 2.2 | Estaca broca de concreto fck>= 13,5 MPa, diâmetro de 20 cm | m | 53 | 23.77 | 1259.81 | 29.7125 | 1574.7625
6430 | 2.3 | Escavação manual de vala H<=1,50m | m3 | 6 | 18.35 | 110.1 | 22.9375 | 137.625
74016/1 | 2.4 | Apiloamento de fundo de vala | m2 | 23 | 2.01 | 46.23 | 2.5125 | 57.7875
73361 | 2.5 | Concreto ciclopico 1:2,5:5 com 30% de pedra de mão, inclusive lançamento | m3 | 6 | 234.25 | 1405.5 | 292.8125 | 1756.875
73844/2 | 2.6 | Muro de arrimo de alvenaria de tijolo ceramico maciço e= 20 cm | m3 | 3 | 308.92 | 926.76 | 386.15 | 1158.45
5968 |  | Impermeabilização do muro de arrimo | m2 | 13 | 21.39 | 278.07 | 26.7375 | 347.5875
55835 | 2.7 | Aterro da rampa | m3 | 10 | 21.4 | 214 | 26.75 | 267.5
|  | Total do sub item 2 |  |  |  | 5184.39 |  | 6480.4875
| 3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
73972/1 | 3.1 | Concreto fck>=20,0 MPa | m3 | 2 | 287.9 | 575.8 | 359.875 | 719.75
53590 | 3.2 | Lançamento de concreto em estruturas | m3 | 2 | 95.75 | 191.5 | 119.6875 | 239.375
6095 | 3.3 | Forma p/ vigas e pilares, em tábuas de 3ª, reaproveitamento de 4 vezes | m2 | 28 | 16.85 | 471.8 | 21.0625 | 589.75
74254/2 | 3.4 | Armação com aço CA-60/CA-50 | kg | 77 | 6.87 | 528.99 | 8.5875 | 661.2375
74200/1 | 3.5 | Vergas e contra vergas (2 ferros 5,0mm) | m | 9 | 11.14 | 100.26 | 13.925 | 125.325
|  | Total do sub item 3 |  |  |  | 1868.35 |  | 2335.4375
| 4 | ALVENARIA
73351 | 4.1 | Alvenaria de tijolo baiano e=10 cm | m2 | 122 | 25.85 | 3153.7 | 32.3125 | 3942.125
72131 | 4.2 | Alvenaria de tijolo ceramico maciço 20x10x5 cm, esp.=10 cm (respaldo) | m2 | 5 | 58.14 | 290.7 | 72.675 | 363.375
|  | Total do sub item 4 |  |  |  | 3444.4 |  | 4305.5
| 5 | ESQUADRIAS
| 5.1 | Porta de madeira almofadada completa de:
73910/5 |  | - 0,80 x 2,10 m | un | 2 | 233.22 | 466.44 | 291.525 | 583.05
73910/10 |  | - 0,90 x 2,10 m | un | 5 | 247.4 | 1237 | 309.25 | 1546.25
|  | Total do sub item 5 |  |  |  | 1703.44 |  | 2129.3
| 6 | COBERTURA
73910/5 | 6.1 | Madeiramento para telhado com telha ceramica - aparelhado | m2 | 28 | 55.04 | 1541.12 | 68.8 | 1926.4
73910/10 | 6.2 | Cobertura com telha ondulada de fibrocimento e=6 mm | m2 | 28 | 23.91 | 669.48 | 29.8875 | 836.85
|  | Total do sub item 6 |  |  |  | 2210.6 |  | 2763.25
| 7 | REVESTIMENTO DE PAREDES
5974 | 7.1 | Chapisco de cimento e areia 1:4 | m2 | 246 | 2.9 | 713.4 | 3.625 | 891.75
73927/1 | 7.2 | Reboco de cimento e areia 1:7 | m2 | 237 | 11.22 | 2659.14 | 14.025 | 3323.925
73397 | 7.3 | Emboço de cimento e areia 1:3 | m2 | 44 | 15.55 | 684.2 | 19.4375 | 855.25
73925/2 | 7.4 | Azulejo branco | m2 | 44 | 31.43 | 1382.92 | 39.2875 | 1728.65
|  | Total do sub item 7 |  |  |  | 5439.66 |  | 6799.575
| 8 | PISOS E RODAPÉS
73907/7 | 8.1 | Lastro de concreto 1:3:5, espes. 5 cm, regularizado | m2 | 10 | 19.17 | 191.7 | 23.9625 | 239.625
74108/1 | 8.2 | Revestimento de piso com ladrilho cerâmico - PEI - IV, 30X30 cm | m2 | 128 | 39.82 | 5096.96 | 49.775 | 6371.2
73985/1 | 8.3 | Rodapé cerâmico | m | 114 | 7.57 | 862.98 | 9.4625 | 1078.725
73892/2 | 8.4 | Piso cimentado em passarela | m2 | 18 | 22.81 | 410.58 | 28.5125 | 513.225
|  | Total do sub item 8 |  |  |  | 6562.22 |  | 8202.775
| 9 | PINTURA
73750/1 | 9.1 | Pintura latex PVA em paredes e tetos | m2 | 282 | 6.62 | 1866.84 | 8.275 | 2333.55
73739/1 | 9.2 | Barrado dom esmalte em paredes internas | m2 | 135 | 9.8 | 1323 | 12.25 | 1653.75
73954/2 | 9.3 | Pintura latex acrilica em paredes externas | m2 | 249 | 11.92 | 2968.08 | 14.9 | 3710.1
73924/1 | 9.4 | Pintura de esquadrias metálicas com esmalte sintético | m2 | 68 | 16.08 | 1093.44 | 20.1 | 1366.8
40905 |  | Verniz em esquadrias de madeira | m2 | 37 | 9.71 | 359.27 | 12.1375 | 449.0875
|  | Total do sub item 9 |  |  |  | 7610.63 |  | 9513.2875
| 10 | VIDROS
72116 | 10.1 | Reposição de vidro liso 3 mm | m2 | 1 | 45.24 | 45.24 | 56.55 | 56.55
|  | Total do sub item 10 |  |  |  | 45.24 |  | 56.55
| 11 | FORRO
41602 | 11.1 | Colocação de forro de PVC em placas com 10 cm de largura | m2 | 128 | 27.45 | 3513.6 | 34.3125 | 4392
|  | Total do sub item 11 |  |  |  | 3513.6 |  | 4392
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 12.1 | Tomada padrão brasileiro, completa (tubulação, fiação, caixa e tomada) de 110/220 v | cj | 30 | 65.58 | 1967.4 | 81.975 | 2459.25
74054/1 | 12.2 | Ponto de luz incluindo caixa, eletroduto, fiação e interruptor | pt | 19 | 77.64 | 1475.16 | 97.05 | 1843.95
73953/6 | 12.3 | Luminária tipo calha de sobrepor , com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40 W completa | cj | 12 | 67.23 | 806.76 | 84.0375 | 1008.45
73953/5 | 12.4 | Luminária tipo calha de sobrepor , com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x40 W completa | cj | 7 | 48.04 | 336.28 | 60.05 | 420.35
74247/1 | 12.5 | Quadro de distribuição de circuitos de embutir, para 12 disjuntores inclusive alimentação (fiação e eletroduto) | cj | 1 | 136.84 | 136.84 | 171.05 | 171.05
74130/1 | 12.6 | Disjuntor termomagnético monopolar até 30A | un | 1 | 6.8 | 6.8 | 8.5 | 8.5
74130/3 | 12.7 | Disjuntor termomagnético bipolar até 50A | un | 4 | 34.47 | 137.88 | 43.0875 | 172.35
74130/4 | 12.8 | Disjuntor termomagnético tripolar até 50A | un | 1 | 42.37 | 42.37 | 52.9625 | 52.9625
74114/1 | 12.9 | Tomada para chuveiro, completa (tubulação, fiação e tomada) | pt | 2 | 62.17 | 124.34 | 77.7125 | 155.425
|  | Total do sub item 12 |  |  |  | 5033.83 |  | 6292.2875
| 13 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIA
73959/1 | 13.1 | Ponto de água 3/4" (lavatorios e chuveiros) | pt | 8 | 54.17 | 433.36 | 67.7125 | 541.7
73959/1 | 13.2 | Ponto de água 1/2" (caixas d'água) | pt | 2 | 49.9 | 99.8 | 62.375 | 124.75
73958/1 | 13.3 | Ponto de esgoto de PVC 100 mm | pt | 4 | 65.48 | 261.92 | 81.85 | 327.4
CCU | 13.4 | Ponto de esgoto de PVC 50 mm | pt | 8 | 56 | 448 | 70 | 560
74168/2 | 13.5 | Rede externa com tubo de PVC soldável para esgoto, serie R, 100 mm | m | 20 | 20.52 | 410.4 | 25.65 | 513
74018/1 | 13.6 | Caixas de inspeção para esgoto com dimensões medias de 60x60x60 cm, em alvenaria de tijolo maciço, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,inclusive tampa de concreto | un | 3 | 91.38 | 274.14 | 114.225 | 342.675
74057/2 | 13.7 | Lavatório de louça branca, suspenso, padrão popular, com sifão plastico tipo copo 1", válvula em plastico branco de 1" e conjunto de fixação | un | 4 | 81.58 | 326.32 | 101.975 | 407.9
73949/9 | 13.8 | Torneira de 1/2" para lavatório, padrão popular, com engate flexivel plastico 1/2" x 30 cm | un | 4 | 35.86 | 143.44 | 44.825 | 179.3
6021 | 13.9 | Vaso sanitário sifonado de louça branca, padrão popular, com conjunto de fixação com parafuso, arruela e bucha | cj | 4 | 124.83 | 499.32 | 156.0375 | 624.15
40729 | 13.10 | Válvula de descarga 1 1/2" com registro acabamento em metal cromado | un | 4 | 158.51 | 634.04 | 198.1375 | 792.55
9535 | 13.11 | Chuveiro elétrico tipo ducha de PVC | cj | 4 | 29.22 | 116.88 | 36.525 | 146.1
73975/1 | 13.12 | Registro de pressão de 3/4" com canopla cromada para chuveiro | un | 4 | 50.36 | 201.44 | 62.95 | 251.8
74174/1 | 13.13 | Registro de gaveta de 1 1/2" com canopla cromada | un | 2 | 93.79 | 187.58 | 117.2375 | 234.475
73735/2 | 13.14 | Caixa d'água de 500 l, completa com estravassor, torneira de boia, adaptadores, registros, etc | cj | 2 | 325.18 | 650.36 | 406.475 | 812.95
SETOP-ACE-BAR-025 | 13.15 | Barra de apoio de tubo metalico para PNE, L=90 cm | un | 6 | 120 | 720 | 150 | 900
73947/9 | 13.16 | Saboneteira de louça branca de 15x15 cm | un | 8 | 18.38 | 147.04 | 22.975 | 183.8
6004 | 13.17 | Papeleira de louça branca | un | 4 | 30.54 | 122.16 | 38.175 | 152.7
6008 | 13.18 | Cabide de louça branca | un | 4 | 22.67 | 90.68 | 28.3375 | 113.35
|  | Total do sub item 13 |  |  |  | 5766.88 |  | 7208.6
| 14 | LIMPEZA
9537 | 14.1 | Limpeza final de obra | m2 | 167 | 0.97 | 161.99 | 1.2125 | 202.4875
|  | Total do sub item 14 |  |  |  | 161.99 |  | 202.4875
TOTAL GERAL | [5 empty] | 50028.97 |  | 62536.2125

## CRONOGRAMA R$
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: REFORMA/ADEQUAÇÃO CEI IVALDA ALVES (CRIANÇA FELIZ)
ENDEREÇO: BAIRRO LAGOINHA - PATOS DE MINAS/MG
DATA : JULHO/2011
|  | VALOR DOS |  | SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SERVIÇOS (R$) | PESO | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - 4
| DE SERVIÇOS |  | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERV. PRELIMINARES | 1854.675 | 2.9658 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | FUNDAÇÃO | 6480.4875 | 10.3628 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 2335.4375 | 3.7345 |  |  | 20 | 20 | 80 | 100 |  | 100
4 | ALVENARIA | 4305.5 | 6.8848 | 80 | 80 | 20 | 100 |  | 100 |  | 100
5 | ESQUADRIAS | 2129.3 | 3.4049 |  |  | 40 | 40 | 60 | 100 |  | 100
6 | COBERTURA | 2763.25 | 4.4186 |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100
7 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 6799.575 | 10.873 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
8 | PISOS E RODAPÉS | 8202.775 | 13.1168 |  |  | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100
9 | PINTURA | 9513.2875 | 15.2124 |  |  |  |  | 65 | 65 | 35 | 100
10 | VIDROS | 56.55 | 0.090428 | [6 empty] | 100 | 100
11 | FORROS | 4392 | 7.0231 | [6 empty] | 100 | 100
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 6292.2875 | 10.0618 |  |  | 48.2829 | 48.2829 | 21.7171 | 70 | 30 | 100
13 | INSTAL. HIDRO-SANITARIAS | 7208.6 | 11.5271 |  |  | 60 | 60 | 40 | 100 |  | 100
14 | LIMPEZA | 202.4875 | 0.32379 | [6 empty] | 100 | 100
TOTAL |  | 62536.2125 | 100 | 18.8364 | 18.8364 | 32.6917 | 51.5281 | 32.6917 | 84.2197 | 15.7803 | 100
VALORES (R$) |  |  |  | 11779.5625 |  | 20444.13 |  | 20444.1456 |  | 9868.3744 | 62536.2125
OBS.: EXECUTAR 1º A PARTE DE DENTRO, DEPOIS A PASSARELA O QUE JUSTIFICA A ESTRUTURA ESTAR COM 80% (REFERENTE À PASSARELA) NO 3º MÊS

## orçamento para empreiteira
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: REFORMA/ADEQUAÇÃO CEI IVALDA ALVES (CRIANÇA FELIZ)
ENDEREÇO: BAIRRO LAGOINHA - PATOS DE MINAS/MG
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELAS E MERCADO LOCAL
PRAZO DE EXECUÇÃO:4 MÊSES |  |  | DATA: |  |  |  | BDI
REFERENCIA | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO SEM BDI |  | PREÇO COM BDI
PREÇOS |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
73899/2 | 1.1 | Demolição de alvenaria sem reaproveitamento | m3 | 5 | 35.26 | 176.3 | 35.26 | 176.3
72221 | 1.2 | Retirada de bancadas | m2 | 8 | 6.11 | 48.88 | 6.11 | 48.88
73948/16 | 1.3 | Limpeza mecanizada e terraplenagem do terreno. | m2 | 26 | 1.52 | 39.52 | 1.52 | 39.52
74077/3 |  | Locação da passarela | m2 | 20 | 2.63 | 52.6 | 2.63 | 52.6
74209/1 | 1.4 | Placas de obra (3X1,5 m) | m2 | 4.5 | 205.9 | 926.55 | 205.9 | 926.55
SI-72898+SI-72856 | 1.5 | Bota fora de material escavado e demolições DMT=3 km | m³xkm | 149 | 1.61 | 239.89 | 1.61 | 239.89
|  | Total do sub item 1 |  |  |  | 1483.74 |  | 1483.74
| 2 | FUNDAÇÃO
72819 | 2.1 | Estaca broca diâmetro de 30 cm | m | 18 | 52.44 | 943.92 | 52.44 | 943.92
74156/3 | 2.2 | Estaca broca de concreto fck>= 13,5 MPa, diâmetro de 20 cm | m | 53 | 23.77 | 1259.81 | 23.77 | 1259.81
6430 | 2.3 | Escavação manual de vala H<=1,50m | m3 | 6 | 18.35 | 110.1 | 18.35 | 110.1
74016/1 | 2.4 | Apiloamento de fundo de vala | m2 | 23 | 2.01 | 46.23 | 2.01 | 46.23
73361 | 2.5 | Concreto ciclopico 1:2,5:5 com 30% de pedra de mão, inclusive lançamento | m3 | 6 | 234.25 | 1405.5 | 234.25 | 1405.5
73844/2 | 2.6 | Muro de arrimo de alvenaria de tijolo ceramico maciço e= 20 cm | m3 | 3 | 308.92 | 926.76 | 308.92 | 926.76
5968 |  | Impermeabilização do muro de arrimo | m2 | 13 | 21.39 | 278.07 | 21.39 | 278.07
55835 | 2.7 | Aterro da rampa | m3 | 10 | 21.4 | 214 | 21.4 | 214
|  | Total do sub item 2 |  |  |  | 5184.39 |  | 5184.39
| 3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
73972/1 | 3.1 | Concreto fck>=20,0 MPa | m3 | 2 | 287.9 | 575.8 | 287.9 | 575.8
53590 | 3.2 | Lançamento de concreto em estruturas | m3 | 2 | 95.75 | 191.5 | 95.75 | 191.5
6095 | 3.3 | Forma p/ vigas e pilares, em tábuas de 3ª, reaproveitamento de 4 vezes | m2 | 28 | 16.85 | 471.8 | 16.85 | 471.8
74254/2 | 3.4 | Armação com aço CA-60/CA-50 | kg | 77 | 6.87 | 528.99 | 6.87 | 528.99
74200/1 | 3.5 | Vergas e contra vergas (2 ferros 5,0mm) | m | 9 | 11.14 | 100.26 | 11.14 | 100.26
|  | Total do sub item 3 |  |  |  | 1868.35 |  | 1868.35
| 4 | ALVENARIA
73351 | 4.1 | Alvenaria de tijolo baiano e=10 cm | m2 | 122 | 25.85 | 3153.7 | 25.85 | 3153.7
72131 | 4.2 | Alvenaria de tijolo ceramico maciço 20x10x5 cm, esp.=10 cm (respaldo) | m2 | 5 | 58.14 | 290.7 | 58.14 | 290.7
|  | Total do sub item 4 |  |  |  | 3444.4 |  | 3444.4
| 5 | ESQUADRIAS
| 5.1 | Porta de madeira almofadada completa de:
73910/5 |  | - 0,80 x 2,10 m | un | 2 | 233.22 | 466.44 | 233.22 | 466.44
73910/10 |  | - 0,90 x 2,10 m | un | 5 | 247.4 | 1237 | 247.4 | 1237
|  | Total do sub item 5 |  |  |  | 1703.44 |  | 1703.44
| 6 | COBERTURA
73910/5 | 6.1 | Madeiramento para telhado com telha ceramica - aparelhado | m2 | 28 | 55.04 | 1541.12 | 55.04 | 1541.12
73910/10 | 6.2 | Cobertura com telha ondulada de fibrocimento e=6 mm | m2 | 28 | 23.91 | 669.48 | 23.91 | 669.48
|  | Total do sub item 6 |  |  |  | 2210.6 |  | 2210.6
| 7 | REVESTIMENTO DE PAREDES
5974 | 7.1 | Chapisco de cimento e areia 1:4 | m2 | 246 | 2.9 | 713.4 | 2.9 | 713.4
73927/1 | 7.2 | Reboco de cimento e areia 1:7 | m2 | 237 | 11.22 | 2659.14 | 11.22 | 2659.14
73397 | 7.3 | Emboço de cimento e areia 1:3 | m2 | 44 | 15.55 | 684.2 | 15.55 | 684.2
73925/2 | 7.4 | Azulejo branco | m2 | 44 | 31.43 | 1382.92 | 31.43 | 1382.92
|  | Total do sub item 7 |  |  |  | 5439.66 |  | 5439.66
| 8 | PISOS E RODAPÉS
73907/7 | 8.1 | Lastro de concreto 1:3:5, espes. 5 cm, regularizado | m2 | 10 | 19.17 | 191.7 | 19.17 | 191.7
74108/1 | 8.2 | Revestimento de piso com ladrilho cerâmico - PEI - IV, 30X30 cm | m2 | 128 | 39.82 | 5096.96 | 39.82 | 5096.96
73985/1 | 8.3 | Rodapé cerâmico | m | 114 | 7.57 | 862.98 | 7.57 | 862.98
73892/2 | 8.4 | Piso cimentado em passarela | m2 | 18 | 22.81 | 410.58 | 22.81 | 410.58
|  | Total do sub item 8 |  |  |  | 6562.22 |  | 6562.22
| 9 | PINTURA
73750/1 | 9.1 | Pintura latex PVA em paredes e tetos | m2 | 282 | 6.62 | 1866.84 | 6.62 | 1866.84
73739/1 | 9.2 | Barrado dom esmalte em paredes internas | m2 | 135 | 9.8 | 1323 | 9.8 | 1323
73954/2 | 9.3 | Pintura latex acrilica em paredes externas | m2 | 249 | 11.92 | 2968.08 | 11.92 | 2968.08
73924/1 | 9.4 | Pintura de esquadrias metálicas com esmalte sintético | m2 | 68 | 16.08 | 1093.44 | 16.08 | 1093.44
40905 |  | Verniz em esquadrias de madeira | m2 | 37 | 9.71 | 359.27 | 9.71 | 359.27
|  | Total do sub item 9 |  |  |  | 7610.63 |  | 7610.63
| 10 | VIDROS
72116 | 10.1 | Reposição de vidro liso 3 mm | m2 | 1 | 45.24 | 45.24 | 45.24 | 45.24
|  | Total do sub item 10 |  |  |  | 45.24 |  | 45.24
| 11 | FORRO
41602 | 11.1 | Colocação de forro de PVC em placas com 10 cm de largura | m2 | 128 | 27.45 | 3513.6 | 27.45 | 3513.6
|  | Total do sub item 11 |  |  |  | 3513.6 |  | 3513.6
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
| 12.1 | Tomada padrão brasileiro, completa (tubulação, fiação, caixa e tomada) de 110/220 v | cj | 30 | 65.58 | 1967.4 | 65.58 | 1967.4
74054/1 | 12.2 | Ponto de luz incluindo caixa, eletroduto, fiação e interruptor | pt | 19 | 77.64 | 1475.16 | 77.64 | 1475.16
73953/6 | 12.3 | Luminária tipo calha de sobrepor , com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40 W completa | cj | 12 | 67.23 | 806.76 | 67.23 | 806.76
73953/5 | 12.4 | Luminária tipo calha de sobrepor , com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 1x40 W completa | cj | 7 | 48.04 | 336.28 | 48.04 | 336.28
74247/1 | 12.5 | Quadro de distribuição de circuitos de embutir, para 12 disjuntores inclusive alimentação (fiação e eletroduto) | cj | 1 | 136.84 | 136.84 | 136.84 | 136.84
74130/1 | 12.6 | Disjuntor termomagnético monopolar até 30A | un | 1 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8
74130/3 | 12.7 | Disjuntor termomagnético bipolar até 50A | un | 4 | 34.47 | 137.88 | 34.47 | 137.88
74130/4 | 12.8 | Disjuntor termomagnético tripolar até 50A | un | 1 | 42.37 | 42.37 | 42.37 | 42.37
74114/1 | 12.9 | Tomada para chuveiro, completa (tubulação, fiação e tomada) | pt | 2 | 62.17 | 124.34 | 62.17 | 124.34
|  | Total do sub item 12 |  |  |  | 5033.83 |  | 5033.83
| 13 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIA
73959/1 | 13.1 | Ponto de água 3/4" (lavatorios e chuveiros) | pt | 8 | 54.17 | 433.36 | 54.17 | 433.36
73959/1 | 13.2 | Ponto de água 1/2" (caixas d'água) | pt | 2 | 49.9 | 99.8 | 49.9 | 99.8
73958/1 | 13.3 | Ponto de esgoto de PVC 100 mm | pt | 4 | 65.48 | 261.92 | 65.48 | 261.92
CCU | 13.4 | Ponto de esgoto de PVC 50 mm | pt | 8 | 56 | 448 | 56 | 448
74168/2 | 13.5 | Rede externa com tubo de PVC soldável para esgoto, serie R, 100 mm | m | 20 | 20.52 | 410.4 | 20.52 | 410.4
74018/1 | 13.6 | Caixas de inspeção para esgoto com dimensões medias de 60x60x60 cm, em alvenaria de tijolo maciço, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,inclusive tampa de concreto | un | 3 | 91.38 | 274.14 | 91.38 | 274.14
74057/2 | 13.7 | Lavatório de louça branca, suspenso, padrão popular, com sifão plastico tipo copo 1", válvula em plastico branco de 1" e conjunto de fixação | un | 4 | 81.58 | 326.32 | 81.58 | 326.32
73949/9 | 13.8 | Torneira de 1/2" para lavatório, padrão popular, com engate flexivel plastico 1/2" x 30 cm | un | 4 | 35.86 | 143.44 | 35.86 | 143.44
6021 | 13.9 | Vaso sanitário sifonado de louça branca, padrão popular, com conjunto de fixação com parafuso, arruela e bucha | cj | 4 | 124.83 | 499.32 | 124.83 | 499.32
40729 | 13.10 | Válvula de descarga 1 1/2" com registro acabamento em metal cromado | un | 4 | 158.51 | 634.04 | 158.51 | 634.04
9535 | 13.11 | Chuveiro elétrico tipo ducha de PVC | cj | 4 | 29.22 | 116.88 | 29.22 | 116.88
73975/1 | 13.12 | Registro de pressão de 3/4" com canopla cromada para chuveiro | un | 4 | 50.36 | 201.44 | 50.36 | 201.44
74174/1 | 13.13 | Registro de gaveta de 1 1/2" com canopla cromada | un | 2 | 93.79 | 187.58 | 93.79 | 187.58
73735/2 | 13.14 | Caixa d'água de 500 l, completa com estravassor, torneira de boia, adaptadores, registros, etc | cj | 2 | 325.18 | 650.36 | 325.18 | 650.36
SETOP-ACE-BAR-025 | 13.15 | Barra de apoio de tubo metalico para PNE, L=90 cm | un | 6 | 120 | 720 | 120 | 720
73947/9 | 13.16 | Saboneteira de louça branca de 15x15 cm | un | 8 | 18.38 | 147.04 | 18.38 | 147.04
6004 | 13.17 | Papeleira de louça branca | un | 4 | 30.54 | 122.16 | 30.54 | 122.16
6008 | 13.18 | Cabide de louça branca | un | 4 | 22.67 | 90.68 | 22.67 | 90.68
|  | Total do sub item 13 |  |  |  | 5766.88 |  | 5766.88
| 14 | LIMPEZA
9537 | 14.1 | Limpeza final de obra | m2 | 167 | 0.97 | 161.99 | 0.97 | 161.99
|  | Total do sub item 14 |  |  |  | 161.99 |  | 161.99
TOTAL GERAL | [5 empty] | 50028.97 |  | 50028.97
OBS.: PREENCHER APENAS BDI E DATA.

## cronogr. empreiteira
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: REFORMA/ADEQUAÇÃO CEI IVALDA ALVES (CRIANÇA FELIZ)
ENDEREÇO: BAIRRO LAGOINHA - PATOS DE MINAS/MG
DATA: |  | 0
|  |  | VALOR DOS |  | SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | SERVIÇOS (R$) | PESO | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - 4
| DE SERVIÇOS |  |  | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERV. PRELIMINARES |  | 1854.675 | 2.9658 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | FUNDAÇÃO |  | 6480.4875 | 10.3628 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO |  | 2335.4375 | 3.7345 |  |  | 20 | 20 | 80 | 100 |  | 100
4 | ALVENARIA |  | 4305.5 | 6.8848 | 80 | 80 | 20 | 100 |  | 100 |  | 100
5 | ESQUADRIAS |  | 2129.3 | 3.4049 |  |  | 40 | 40 | 60 | 100 |  | 100
6 | COBERTURA |  | 2763.25 | 4.4186 |  |  |  |  | 100 | 100 |  | 100
7 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | 6799.575 | 10.873 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
8 | PISOS E RODAPÉS |  | 8202.775 | 13.1168 |  |  | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100
9 | PINTURA |  | 9513.2875 | 15.2124 |  |  |  |  | 65 | 65 | 35 | 100
10 | VIDROS |  | 56.55 | 0.090428 | [6 empty] | 100 | 100
11 | FORROS |  | 4392 | 7.0231 | [6 empty] | 100 | 100
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 6292.2875 | 10.0618 |  |  | 48.2829 | 48.2829 | 21.7171 | 70 | 30 | 100
13 | INSTAL. HIDRO-SANITARIAS |  | 7208.6 | 11.5271 |  |  | 60 | 60 | 40 | 100 |  | 100
14 | LIMPEZA |  | 202.4875 | 0.32379 | [6 empty] | 100 | 100
TOTAL |  |  | 62536.2125 | 100 | 18.8364 | 18.8364 | 32.6917 | 51.5281 | 32.6917 | 84.2197 | 15.7803 | 100
VALORES (R$) |  |  |  |  | 11779.5625 |  | 20444.13 |  | 20444.1456 |  | 9868.3744 | 62536.2125
OBS.: EXECUTAR 1º A PARTE DE DENTRO, DEPOIS A PASSARELA O QUE JUSTIFICA A ESTRUTURA ESTAR COM 80% (REFERENTE À PASSARELA) NO 3º MÊS