## Planilha Orcamentaria
A N E X O I I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PATOS DE MINAS |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO PILAR |  |  |  |  | DATA: OUTUBRO/2011
LOCAL: ENTRE AS RUAS FLORENTINO MACHADO PACHECO E MONSENHOR FLEURY |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Triangulo/Alto Paranaiba - outubro/11 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 Meses | [5 empty] | LDI
ITEM | CÓDIGO SETOP | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | IIO-BAR-015 | BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, A = 14,52 m2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) | UNID. | 1 | 3290.39 | 3290.39 | 3290.39
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO | UNID. | 1 | 683.94 | 683.94 | 683.94 | 0
1.3 | OBR-VIA-118 | RASPAGEM MECANIZADA DO TERRENO ATÉ 40 CM DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO TRATOR SOBRE ESTEIRAS | m2 | 1726.71 | 0.19 | 0.19 | 328.0749
1.4 | TRA-CAR-010 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | m3 | 215.84 | 1.1 | 1.1 | 237.424
1.5 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m3xkm | 647.52 | 1.07 | 1.07 | 692.8464
[6 empty] | 0 | 0
2 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0
2.1 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | m2 | 1357.84 | 1.6 | 1.6 | 2172.544
2.2 | URB-COR-005 | CORDÃO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO BOLEADO 10 X 10 CM | m | 314 | 13.76 | 13.76 | 4320.64
2.3 | FUN-LAS-005 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESPESSURA 5 CM - fck =10 Mpa | m3 | 11.78 | 242.73 | 242.73 | 2859.3594
2.4 | PIS-CON-015 | REGULARIZAÇÃO DE PISO C/ ARGAMASSA 1:3 S/ JUNTA, ESPESSURA 3 CM | m2 | 235.66 | 16.74 | 16.74 | 3944.9484
2.5 | PIS-LAD-025 | PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO 25 X 25 CM, DE UMA COR | m2 | 235.66 | 37.75 | 37.75 | 8896.165
2.6 | FUN-LAS-005 | EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 8 CM - fck =10 MPa | m3 | 89.77 | 242.73 | 242.73 | 21789.8721
2.7 | PIS-CIM-010 | PISO CIMENTADO DESEMPENADO E FELTRADO, ARGAMASSA 1:3, JUNTAS PL 17 X 30 E = 3 CM, COM JUNTA DE 2 X 2 M, COM PIGMENTAÇÃO DO TIPO PÓ XADREZ. | m2 | 1122.18 | 21.8515 | 21.8515 | 24521.3499
2.8 | URB-RAM-005 | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA | UNID. | 2 | 156.47 | 156.47 | 312.94
[6 empty] | 0 | 0
3 |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 0
3.1 | BAN-INT-005 | EXECUÇÃO DE 22 BANCOS COM ASSENTO EM CONCRETO E APOIO DE ALVENARIA, E=8cm, L=40cm e comprimento de 2,0 m cada. | m | 44 | 96.61 | 96.61 | 4250.84
3.2 | PAI-GRA-005 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL | m2 | 368.87 | 9.5 | 9.5 | 3504.265
3.3 | ELE-LUM-060 | LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA LÂMPADAS VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO E METÁLICA, 2 PÉTALAS, POSTE DE AÇO GALVANIZADO COM 10M DE ALTURA LIVRE (COMPLETA) | UNID. | 3 | 1961.4975 | 1961.4975 | 5884.4925
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 87690.0916
ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado Desenvolvimento Regional e Politica Urbana Superintendência de Saneamento Básico

## CRONOGRAMA
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA:PATOS DE MINAS |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | DATA: OUTUBRO/2011
OBRA: IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO PILAR |  |  | LOCAL: PATOS DE MINAS |  | PRAZO DA OBRA:2 MESES
ITEM | CÓDIGO SETOP | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | Físico % | 5.967% | 100%
|  |  | Financeiro | 5232.6753 | 5232.6753 | 0
2 |  | PAVIMENTAÇÃO | Físico % | 78.48% | 50% | 50%
|  |  | Financeiro | 68817.8188 | 34408.9094 | 34408.9094
3 |  | DIVERSOS | Físico % | 15.55% |  | 100%
|  |  | Financeiro | 13639.5975 | 0 | 13639.5975
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 45.21% | 54.79%
|  |  | Financeiro | 87690.0916 | 39641.5847 | 48048.5069
0%
ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado Desenvolvimento Regional e Politica Urbana Superintendência de Saneamento Básico
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899 Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG