## ORÇAMENTO PMPM
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: PLANO DE AÇÃO IMEDIATA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
LOCAL: PATOS DE MINAS/MG
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SETOP -MAIO/2011
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES |  |  | DATA : 22/07/2011 |  |  |  | BDI | 27%
REFERENCIA | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO SEM BDI |  | PREÇO COM BDI
PREÇOS |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
| 1 | LEVANTAMENTO DE DADOS: Definição da área de estudo,cadastramento da situação atual do trânsito, transporte, sistema viário, sinalização e circulação viária existente, elaboração de pesquisas de contagem de tráfego, origem e destino referentes aos sistemas de trânsito e transportes.
CON-CON-015 | 1.1 | Engenheiro/Arquiteto Consultor Especial - FaixaC | hora | 64 | 191 | 12224 | 242.57 | 15524.48 | um eng/arquiteto - 8horas durante 8 dias
CON-COR-050 | 1.2 | Engenheiro/ Arquiteto- Senior - Faixa A | hora | 64 | 86.86 | 5559.04 | 110.3122 | 7059.9808 | um eng/arquiteto - 8horas durante 10 dias+4h
CON-COR-050 | 1.3 | Engenheiro de tráfego- Senior | hora | 176 | 86.86 | 15287.36 | 110.3122 | 19414.9472 | um eng/arquiteto - 8horas durante22 dias
VIS-CAD-025 | 1.4 | Tecnico de nível médio - faixa B- cadista | hora | 206 | 28.38 | 5846.28 | 36.0426 | 7424.7756 | um téc -8horas durante 25,75 dias
VIS-CAD-020 | 1.5 | Tecnico de nível médio - faixa A- digitador | hora | 206 | 25.54 | 5261.24 | 32.4358 | 6681.7748 | um téc -8horas durante 25,75 dias
VIS-CAD-015 | 1.6 | Técnico de Nível Superior - Topógrafo | hora | 64 | 97.15 | 6217.6 | 123.3805 | 7896.352 | um téc -8horas durante 8 dias
CON-ESC-005 -SETOP | 1.7 | material de escritório | mês | 0.5 | 500 | 250 | 635 | 317.5
CON-COP-005 -SETOP | 1.8 | cópias e reproduções | mês | 0.5 | 250 | 125 | 317.5 | 158.75
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 50770.52 |  | 64478.5604
| 2 | CONCEPÇÃO DE SOLUÇÕES - Análise das informações, Diagnóstico da situação atual do trânsito, transporte, sistema viário, sinalização e circulação viária existente. Projeto de sinalização, plano de circulação viária de trânsito transporte. Alternativas Técnicas de Concepção e Estudos e serviços Complementares
CON-CON-015 | 2.1 | Engenheiro/Arquiteto Consultor Especial - FaixaC | hora | 64 | 191 | 12224 | 242.57 | 15524.48 | um eng/arquiteto - 8horas durante 8 dias
CON-COR-050 | 2.2 | Engenheiro/ Arquiteto- Senior - Faixa A | hora | 64 | 86.86 | 5559.04 | 110.3122 | 7059.9808 | um eng/arquiteto - 8horas durante 8 dias
CON-COR-050 | 2.3 | Engenheiro de tráfego- Senior | hora | 112 | 86.86 | 9728.32 | 110.3122 | 12354.9664 | um eng/arquiteto - 8horas durante 14 dias
VIS-CAD-025 | 2.4 | Tecnico de nível médio - faixa B- cadista | hora | 112 | 28.38 | 3178.56 | 36.0426 | 4036.7712 | dois téc -8horas dutante 14 dias
VIS-CAD-020 | 2.5 | Tecnico de nível médio - faixa A- digitador | hora | 112 | 25.54 | 2860.48 | 32.4358 | 3632.8096 | dois téc -8horas dutante 14 dias
CON-ESC-005 -SETOP | 2.6 | material de escritório | mês | 0.46595 | 500 | 232.975 | 635 | 295.8782
CON-COP-005 -SETOP | 2.7 | cópias e reproduções | mês | 0.5 | 250 | 125 | 317.5 | 158.75
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 33550.4 |  | 43063.6363
| 3 | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E PROPOSTA DE LEGISLAÇÃO
CON-CON-015 | 3.1 | Engenheiro/Arquiteto Consultor Especial - FaixaC | hora | 40 | 191 | 7640 | 242.57 | 9702.8 | um eng/arquiteto - 5horas durante 8 dias
CON-COR-050 | 3.2 | Engenheiro/ Arquiteto- Senior - Faixa A | hora | 64 | 86.86 | 5559.04 | 110.3122 | 7059.9808 | um eng/arquiteto - 8horas durante 8 dias
CON-COR-050 | 3.3 | Engenheiro de tráfego- Senior | hora | 64 | 86.86 | 5559.04 | 110.3122 | 7059.9808 | um eng/arquiteto - 8horas durante 8 dias
VIS-CAD-025 | 3.4 | Tecnico de nível médio - faixa B- cadista | hora | 128 | 28.38 | 3632.64 | 36.0426 | 4613.4528 | dois téc -8horas dutante 8 dias
VIS-CAD-020 | 3.5 | Tecnico de nível médio - faixa A- digitador | hora | 128 | 25.54 | 3269.12 | 32.4358 | 4151.7824 | dois téc -8horas dutante 8 dias
CON-ESC-005 -SETOP | 2.6 | material de escritório | mês | 1 | 500 | 500 | 635 | 635
CON-COP-005 -SETOP | 2.7 | cópias e reproduções | mês | 1 | 250 | 250 | 317.5 | 317.5
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 25659.84 |  | 33540.4968
| 4 | CAPACITAÇÃO TÉCNICA - Capacitação da equipe técnica da Prefeitura para a implantação dos projetos.
CON-CON-015 | 4.1 | Engenheiro/Arquiteto Consultor Especial - FaixaC | hora | 5 | 191 | 955 | 242.57 | 1212.85 | um eng/arquiteto - 5horas
CON-COR-050 | 4.2 | Engenheiro/ Arquiteto- Senior - Faixa A | hora | 20 | 86.86 | 1737.2 | 110.3122 | 2206.244 | um eng/arquiteto - 4horas durante 5 dias
CON-COR-050 | 4.3 | Engenheiro de tráfego- Senior | hora | 35 | 86.86 | 3040.1 | 110.3122 | 3860.927 | um eng/arquiteto - 4horas durante 10 dias
VIS-CAD-025 | 4.4 | Tecnico de nível médio - faixa B- cadista | hora | 10 | 28.38 | 283.8 | 36.0426 | 360.426 | dois téc -2horas dutante 5 dias
VIS-CAD-020 | 4.5 | Tecnico de nível médio - faixa A- digitador | hora | 10 | 25.54 | 255.4 | 32.4358 | 324.358 | dois téc -2horas dutante 5 dias
CON-ESC-005 -SETOP | 2.6 | material de escritório | mês | 1 | 500 | 500 | 635 | 635
CON-COP-005 -SETOP | 2.7 | cópias e reproduções | mês | 1 | 250 | 250 | 317.5 | 317.5
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 6271.5 |  | 8917.305
TOTAL GERAL | [5 empty] | 116252.26 |  | 149999.9985

## BDI
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
PROJETO: PLANO DE AÇÃO IMEDIATA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
MUNICIPIO: PATOS DE MINAS/MG | [6 empty] | DATA: JULHO/2011
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,00% a 1,2%)
0.9%
|  |  |  | Riscos, administ. Central, administ., Garantia |  |  |  | 1+X | 1.0945
2) RISCOS - ( 0,00% A 2,05%) |  |  |  | Despesas financeiras |  |  |  | 1+Y | 1.009
|  |  |  | Bonificação/lucro |  |  |  | 1+Z | 1.085
| 1.05% |  |  | COFINS/PIS/ISS/IR/CONTRIBUIÇÃO |  |  |  | 1-I | 0.9435
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 0,11% a 8,03%)
8%
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - ( 3,83% a 9,96%)
8.5%
5) GARANTIA - ( 0,00% a 0,42%)
0.4%
7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento, ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3%
Intervalo total admissível (6,03% a 9,03%)
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2%
| CPMF= | 0%
|  | BDI= | 27%

## CRONOGRAMA PMPM
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PLANO DE AÇÃO IMEDIATA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES
MUNICIPIO : PATOS DE MINAS/MG
|  | VALOR DOS SERVIÇOS | [9 empty] | SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | SEM BDI | COM BDI | PESO | EXECUTADO | MÊS - 4 |  | MÊS - 5 |  | MÊS - 6 |  | MÊS -1 |  | MÊS -2 |  | MÊS -3
|  | R$ | R$ |  | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPLES% | ACUMUL.% | SIMPLES% | ACUMUL.% | SIMPLES% | ACUMUL.%
1 | LEVANTAMENTO DE DADOS: Definição da área de estudo,cadastramento da situação atual do trânsito, transporte, sistema viário, sinalização e circulação viária existente, elaboração de pesquisas de contagem de tráfego, origem e destino referentes aos sistemas de trânsito e transportes. | 50770.52 | 64478.5604 | 42.99% | [7 empty] | 70% | 70% | 30% | 100% |  | 100%
2 | CONCEPÇÃO DE SOLUÇÕES - Análise das informações, Diagnóstico da situação atual do trânsito, transporte, sistema viário, sinalização e circulação viária existente. Projeto de sinalização, plano de circulação viária de trânsito transporte. Alternativas Técnicas de Concepção e Estudos e serviços Complementares | 33550.4 | 43063.6363 | 28.71% | [7 empty] | 30% | 30% | 60% | 90% | 10% | 100%
3 | ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS E PROPOSTA DE LEGISLAÇÃO | 25659.84 | 33540.4968 | 22.36% | [7 empty] | 0% | 0% | 10% | 10% | 90% | 100%
4 | CAPACITAÇÃO TÉCNICA - Capacitação da equipe técnica da Prefeitura para a implantação dos projetos. | 6271.5 | 8917.305 | 5.945% | [7 empty] | 0% | 0% | 10% | 10% | 90% | 100%
TOTAL |  | 116252.26 | 149999.9985 | 100% | [7 empty] | 38.7% | 38.7% | 32.95% | 71.65% | 28.35% | 100%
PARCELAS | [11 empty] | 58054.0832 |  | 49427.5301 |  | 42518.3852
set2011
[14 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%