## MEMORIAS DE CÁLCULO
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
MEMÓRIAS DE CÁCULO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO PROLONGAMENTO DA AV. FÁTIMA PORTO (EST. 0 a EST 23+10 M) - PATOS DE MINAS/MG
PROGRAMA: GESTÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO | [7 empty] | CONTRATO: 0330.014-38 - MCIDADES
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  | CREA: MG-30.465/D |  | ART Nº : 076084 |  |  | DATA: | 2012-04-04
1 - PLACAS DE OBRA
DESCRIÇÃO |  | COMPR. | ALTURA | ÁREA
PLACA DO CONVENIO |  | 3 | 1.5 | 4.5
TOTAL |  |  |  | 4.5
OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, ABERTURA DE CAIXA E REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO FORAM EXECUTADOS POR EMPREITEIRA CONTRATADA PELA COPASA PARA IMPLANTAÇÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTOS SANITARIOS DO CORREGO DO MONJOLO
2 - SINALIZAÇÃO DE OBRA
DESCRIÇÃO |  | QUANT. | TEMPO (DIAS) | TOTAL
PLACAS DISTANCIA OBRA |  | 10 | 60 | 600
CONES |  | 15 | 60 | 900
SINALIZAÇÃO NOTURNA |  | 8 | 60 | 480
3 - BASE
3.1 - CÁLCULO DA ÁREA
TRECHO | COMPR.. | LARG. | Nº PISTAS/ | ÁREA
QUANTID.
EST. 0+4,23 A 23+10 | 465.77 | 10.4 | 2 | 9688.016
ENCABEÇ. DE RUAS | 3 | 7.4 | 2 | 44.4
TOTAL |  |  |  | 9732.416
3.2- BASE
SERVIÇO |  | ÁREA (A) | ESPESSURA(ESP) | EMPOLAMENTO(E) | DMT(KM) | VOLUME (V) | CÁLCULO
ESCAVAÇÃO MAT. JAZIDA |  | 9732.416 | 0.15 |  |  | 1459.8624 | V=A*ESP
TRANSPORTE MAT. JAZIDA |  | 9732.416 | 0.15 | 1.25 | 15 | 27372.42 | V=A*ESP*E*KM
BASE |  | 9732.416 | 0.15 |  |  | 1459.8624 | V=A*ESP
4 - PAVIMENTAÇÃO - CBUQ/IMPRIMAÇÃO /PINTURA DE LIGAÇÃO
TRECHO | COMPR.. | LARG. | Nº PISTAS/ | ÁREA | CBUQ |  |  |  | IMPRIMAÇÃO
|  |  | QUANTID. |  | ESPESS. | T/M3 | TONEL. | M3X10KM | PINTURA LIGAÇÃO
EST. 0+4,23 A 23+10 | 465.77 | 10 | 2 | 9315.4 | 0.04 | 2.4 | 894.2784 | 8942.784 | 9315.4
ENCABEÇ. DE RUAS | 3 | 7 | 2 | 42 | 0.025 | 2.4 | 2.52 | 25.2 | 42
TOTAL |  |  |  | 9357.4 |  |  | 896.7984 | 8967.984 | 9357.4
5 - MEIO FIO, SARJETA E GRAMA
TRECHO | COMPR.. | MEIO FIO |  |  | MEIO FIO + SARJETA |  |  | GRAMA
|  | QUANT. | DESCONTO | TOTAL | QUANT. | DESCONTO | TOTAL | LARGURA DA FAIXA | TOTAL
EST. 0+4,23 A 23+10 | 465.77 | 2 | 0 | 931.54 | 2 | 14 | 917.54 | VAR. | 5937
ENCABEÇ. DE RUAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |  | 0
TOTAL |  |  |  | 931.54 |  |  | 929.54 |  | 5937
6 - SINALIZAÇÃO
6.1 FAIXAS, DIZERES E SIMBOLOS
DESCRIÇÃO |  |  | COMPRIMENTO |  | LARGURA | QUANTIDADE | AREA
|  |  | TOTAL | DE PINTURA |  |  | UNITARIA | TOTAL
FAIXA DE DIVISÃO DE PISTA - 4X4 M |  |  | 461.77 | 230.885 | 0.1 | 2 |  | 46.177
FAIXA CICLOFAIXA - 2X2 M |  |  | 461.77 | 230.885 | 0.1 | 2 |  | 46.177
FAIXA DE ESTACIONAMENTO - 2X2 M |  |  | 461.77 | 230.885 | 0.1 | 2 |  | 46.177
FAIXA DE RETENÇÃO |  |  | 10 | 10 | 0.4 | 1 |  | 4
FAIXA DE PEDESTRE |  |  | 4 | 4 | 0.4 | 32 |  | 51.2
TOTAL DE FAIXAS | [7 empty] | 193.731
6.2 - PLACAS E SUPORTES
PLACA | QUANT. | COMPR. | LARGURA | DIAMETRO | AREA
[5 empty] | UNITARIA | TOTAL
R 19 - CIRCULAR | 2 |  |  | 0.5 | 0.19635 | 0.3927
NOME DE RUA-1 | 4 | 0.45 | 0.25
PLACA I-2 | 1 | 2.5 | 1.5 |  | 3.75 | 3.75
TOTAL | [5 empty] | 4.1427
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO
1 - MEIO FIO E SARJETA CONJUGADOS/M
PADRÃO | MEIO FIO |  |  |  | SARJETA |  |  |  | TOTAL | R$/M
| LARG. MÉDIA | ALTURA | COMPR. | VOLUME | LARG. MÉDIA | ESPESSURA | COMPRIMENTO | VOLUME
PREFEITURA | 0.125 | 0.23 | 1 | 0.02875 | 0.2913 | 0.08 | 1 | 0.023304 | 0.052054 | 20.3663
SINAPI 73763/5 (BASE=30 CM, H=26 CM) PARA 1,00 M | [8 empty] | 0.056 | 21.91
Note on D36: IGNES:

## Plan1 (hidden)
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de planejamento e Orçamento
Empreendimento : CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM ESPERANÇA II
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Material + Mão de Obra
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - |  | MÊS - |  | MÊS -
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERV. PRELIMINARES | #REF! | #REF! |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | INFRA-ESTRUTURA | #REF! | #REF! |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | SUPRA-ESTRUTURA | #REF! | #REF! |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | ALVENARIA | #REF! | #REF! |  | 80 | 80 | 20 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | COBERTURA | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6 | ESQUADRIAS | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7 | REVESTIMENTO DE PAREDES | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
8 | PISOS E RODAPÉS | #REF! | #REF! |  | 32 | 32 | 68 | 100
9 | VIDROS | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
10 | PINTURA | #REF! | #REF! | [5 empty] | 100 | 100
11 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
11.1 | REDE DE ÁGUA | #REF! | #REF! |  |  |  | 100 | 100
11.2 | REDE DE ESGOTO | #REF! | #REF! |  | 50 | 50 | 50 | 100
11.3 | LOUÇAS E METAIS | #REF! | #REF! |  | 10 | 10 | 70 | 80 | 20 | 100
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #REF! | #REF! |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
13 | DIVERSOS | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Parcelas |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Note on C5: Entre com o nome do Empreendimento
Note on C6: Entre com o nome do Proponente
Note on D8: Entre com o nome do Responsável Técnico
Note on L8: Entre com o número do CREA

## sinapi fev.12
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO PROLONGAMENTO DA AV. FÁTIMA PORTO (EST. 0 a EST 23+10 M) - PATOS DE MINAS/MG
PROGRAMA: GESTÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO |  |  | CONTRATO: 0330.014-38 - MCIDADES
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI, SICRO (DNIT/MG) | [5 empty] | DATA REFER.: FEVEREIRO/2012
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  | CREA: MG-30.465/D |  |  | ART Nº : 076084
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES |  |  | DATA : |  | 2012-04-04 |  | BDI: | 25%
CODIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO SEM BDI |  | PREÇO COM BDI
SINAPI |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/1 | 1.1 | Placa de obra em chapa galvanizada 3,00 x 1,50 m | m2 | 4.5 | 184.88 | 831.96 | 231.1 | 1039.95
|  | Sub Total 1 |  |  |  | 831.96 |  | 1039.95
| 2 | SINALIZAÇÃO DE OBRA
16767/1-I1 | 2.1 | Fornecimento e movimentação de placas de sinalização, distancia de obras 1,00X0,70 m | un/dia | 600 | 2.63 | 1578 | 3.2875 | 1972.5
16767/3-I1 | 2.2 | Fornecimento e movimentação de cone de sinalização | un/dia | 900 | 0.6 | 540 | 0.75 | 675
67349-I1 | 2.3 | Fornecimento e instalação de sinalização noturna | un/dia | 480 | 1.69 | 811.2 | 2.1125 | 1014
|  | Sub Total 1 |  |  |  | 2929.2 |  | 3661.5
| 3 | PAVIMENTAÇÃO
74152/1 | 3.1 | Escavação e carga de material de jazida | m3 | 1459.8624 | 2.99 | 4364.9886 | 3.7375 | 5456.2357
72881 | 3.2 | Transporte de material de jazida, DMT=15 Km | m3xkm | 27372.42 | 0.63 | 17244.6246 | 0.7875 | 21555.7807
72911 | 3.3 | Execução de base estabilizada granulometricamente , sem mistura, esp. 15 cm | m3 | 1459.8624 | 6.53 | 9532.9015 | 8.1625 | 11916.1268
72945 | 3.4 | Imprimação com CM-30 | m² | 9357.4 | 2.37 | 22177.038 | 2.9625 | 27721.2975
72942 | 3.5 | Pintura de Ligação com RR-2C | m² | 9357.4 | 0.84 | 7860.216 | 1.05 | 9825.27
72965 | 3.6 | Revestimento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com espessura acabada de 4 cm | t | 896.7984 | 143.87 | 129022.3858 | 179.8375 | 161277.9823
5626 | 3.7 | Transporte de CBUQ, DMT=10 Km | t xkm | 8967.984 | 0.47 | 4214.9525 | 0.5875 | 5268.6906
|  | Sub Total 3 |  |  |  | 194417.1069 |  | 243021.3837
| 4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
74223/1 | 4.1 | Fornecimento e colocação de meio-fio, pré moldado 15x30 cm, rejuntado com argamassa 1:4 cimento e areia, incluindo escavação e reaterro | m | 931.54 | 22.3 | 20773.342 | 27.875 | 25966.6775
73763/5 - proporcional pelo volume de concreto | 4.2 | Fornecimento e colocação de meio-fio e sarjeta conjugados de concreto 15 MPa, sendo o meio fio com base de 15 cm e altura de 23 cm e a sarjeta com largura de 30 cm e espessura de 8 cm , moldado " in loco" com extrusora | m | 929.54 | 16.3 | 15151.502 | 20.375 | 18939.3775
74236/1 | 4.3 | Plantio de grama batatais em placas | m2 | 5937 | 6.21 | 36868.77 | 7.7625 | 46085.9625
|  | Sub Total 4 |  |  |  | 72793.614 |  | 90992.0175
| 5 | SINALIZAÇÃO VIARIA
73916/2 | 5.1 | Placa esmaltada para identificação do nome da rua, dimensões de 45x25 cm | un | 4 | 87.7 | 350.8 | 109.625 | 438.5
72947 | 5.2 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro | m2 | 193.731 | 10.18 | 1972.1816 | 12.725 | 2465.227
DENIT-SICRO 2- 4 S 06 200 02 | 5.3 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização, totalmente refletiva, inclusive suporte de fixação | m2 | 4.1427 | 213.68 | 885.2119 | 267.1 | 1106.5149
[6 empty] | 3208.1935 |  | 4010.2419
TOTAL GERAL | [5 empty] | 274180.0745 |  | 342725.0931

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DO PROLONGAMENTO DA AV. FÁTIMA PORTO (EST. 0 a EST 23+10 M) - PATOS DE MINAS/MG
PROGRAMA: GESTÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO | [5 empty] | CONTRATO: 0330.014-38 - MCIDADES
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI, SICRO (DNIT/MG) | [7 empty] | DATA REFER.: FEVEREIRO/2012
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO | [5 empty] | CREA: MG-30.465/D |  | ART Nº : 076084
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES | [5 empty] | DATA: | 2012-04-04 | BDI: | 25%
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | ESPECIF. | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - 4 |  | MÊS - 5 |  | MÊS - 6
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1039.95 | 0.30344 | FISICO | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | FINACEIRO | 1039.95 | 1039.95 |  | 1039.95
2.1 | SINALIZAÇÃO DE OBRA | 3661.5 | 1.0683 | FISICO | 50 | 50 | 50 | 100
|  |  |  | FINACEIRO | 1830.75 | 1830.75 | 1830.75 | 3661.5
2.2 | PAVIMENTAÇÃO | 243021.3837 | 70.9085 | FISICO | 46.8669 | 46.8669 | 53.1331 | 100
|  |  |  | FINACEIRO | 113896.636 | 113896.636 | 129124.7476 | 243021.3837
2.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 90992.0175 | 26.5496 | FISICO | 60 | 60 | 40 | 100
|  |  |  | FINACEIRO | 54595.2105 | 54595.2105 | 36396.807 | 90992.0175
3 | SINALIZAÇÃO VIARIA | 4010.2419 | 1.1701 | FISICO |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | FINACEIRO |  |  | 4010.2419 | 4010.2419
TOTAL (%) |  |  | 100 |  | 50% | 50% | 50% | 100% |  |  | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
TOTAL (R$) |  | 342725.0931 |  |  | 171362.5465 | 171362.5465 | 171362.5465 | 342725.0931 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0

## BDI
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimeto Economico
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
OBRA: PAVIMENT. PROLONG. AV. FÁTIMA PORTO - (EST.0 a EST. 23+10M) - PATOS DE MINAS/MG
PROGR.: GESTÃO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO | [6 empty] | CONTR.: 0330.014-38-MCIDADES
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  |  | CREA: MG-30.465/D |  |  | ART Nº : 104.446
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [7 empty] | DATA: | 2012-04-04
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,00% a 1,2%)
1.1%
|  |  |  | Riscos, administ. Central, administ., Garantia |  |  |  | 1+X | 1.0902
2) RISCOS - ( 0,00% A 2,05%) |  |  |  | Despesas financeiras |  |  |  | 1+Y | 1.011
|  |  |  | Bonificação/lucro |  |  |  | 1+Z | 1.07
| 2% |  |  | COFINS/PIS/ISS/IR/CONTRIBUIÇÃO |  |  |  | 1-I | 0.9435
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 0,11% a 8,03%)
6.67%
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - ( 3,83% a 9,96%)
7%
5) GARANTIA - ( 0,00% a 0,42%)
0.352%
7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento, ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3%
Intervalo total admissível (6,03% a 9,03%)
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2%
| CPMF= | 0%
|  | BDI= | 25%