## ORÇ. ATUAL
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO E IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA
LOCAL: BAIRRO JARDIM ESPERANÇA - PATOS DE MINAS/MG
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI- JULHO/2011
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES |  |  | DATA : 05/07/2011 |  |  |  | BDI | 24.61%
CODIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO SEM BDI |  | PREÇO COM BDI
SINAPI |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74242/1 | 1.1 | Barracão de obras, em tábuas de madeira, com telhas de fibrocimento de 4 mm, piso em argamassa de cimento e areia 1:6, instalações elétricas e hidro sanitárias (7,70X3,30) m | m2 | 25.41 | 120.04 | 3050.2164 | 149.5818 | 3800.8747
74209/1 | 1.2 | Placas de obra | m2 | 6 | 200.21 | 1201.26 | 249.4817 | 1496.8801
|  | Total do item 1 |  |  |  | 4251.48 |  | 5297.7547
| 2 | PASSEIO PUBLICO
73948/16 | 2.1 | Limpeza manual de terreno com raspagem superficial | m2 | 3088 | 1.52 | 4693.76 | 1.8941 | 5848.8943
72209 | 2.2 | Carga manual e remoção de entulho com transporte até 3 km | m3 | 386 | 8.66 | 3342.76 | 10.7912 | 4165.4132
74009/1 | 2.3 | Regularização e compactação manual de terreno, para piso cimentado | m2 | 1613 | 2.01 | 3242.13 | 2.5047 | 4040.0182
73892/2 | 2.4 | Execução de piso em concreto 1:3:5 (fck=12 MPa) preparo mecânico | m2 | 1613 | 22.28 | 35937.64 | 27.7631 | 44781.8932
74236/1 | 2.5 | Plantio de grama batatais | m2 | 1474 | 6.28 | 9256.72 | 7.8255 | 11534.7988
|  | Total do item 2 |  |  |  | 56473.01 |  | 70371.0178
| 3 | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA
73672 | 3.1 | Limpeza de terreno-raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal | m2 | 767 | 0.33 | 253.11 | 0.41121 | 315.4004
72208 | 3.2 | Carga mecanizada e remoção de entulho com transporte até 1 km | m3 | 96 | 2.29 | 219.84 | 2.8536 | 273.9426
74009/1 | 3.3 | Regularização e compactação manual de terreno, para piso cimentado | m2 | 267 | 2.01 | 536.67 | 2.5047 | 668.7445
73892/2 | 3.4 | Execução de piso em concreto 1:3:5 (fck=12 MPa) preparo mecânico | m2 | 267 | 22.28 | 5948.76 | 27.7631 | 7412.7498
74236/1 | 3.5 | Plantio de grama batatais | m2 | 500 | 6.28 | 3140 | 7.8255 | 3912.754
73967/3 | 3.6 | Plantio de árvores (exceto fornecimento das mudas) | un | 7 | 19.64 | 137.48 | 24.4734 | 171.3138
SETOP - PAI-MUD-025 | 3.7 | Fornecimento de mudas de árvores, altura =1,50 m | un | 7 | 18 | 126 | 22.4298 | 157.0086
CCU | 3.8 | Execução de bancos com apoio de alvenaria padrão Prefeitura | m | 4 | 96.4 | 385.6 | 120.124 | 480.4962
72967 | 3.9 | Colocação de meio- fio de jardim padrão prefeitura | m | 132 | 17.28 | 2280.96 | 21.5326 | 2842.3043
|  | Total do item 3 |  |  |  | 13028.42 |  | 16234.7142
TOTAL GERAL | [5 empty] | 73752.91 |  | 91903.4867

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO E IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA
LOCAL: BAIRRO JARDIM ESPERANÇA - PATOS DE MINAS/MG
DATA : 24/01/2011
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR R$ | PESO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5297.7547 | 5.764% | 100% |  |  |  | 100%
2 | PASSEIO PUBLICO | 70371.0178 | 76.57% | 30% | 35% | 35% |  | 100%
3 | IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA | 16234.7142 | 17.66% |  |  |  | 100% | 100%
% TOTAL |  |  | 100% | 28.74% | 26.8% | 26.8% | 17.66% | 100%
VALOR TOTAL (R$) |  | 91903.4867 |  | 26409.0601 | 24629.8562 | 24629.8562 | 16234.7142 | 91903.4867

## BDI
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PUBLICO E IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA
LOCAL: BAIRRO JARDIM ESPERANÇA - PATOS DE MINAS/MG
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,00% a 1,2%)
0.7%
|  |  |  | Riscos, administ. Central, administ., Garantia |  |  | 1+X | 1.0855
2) RISCOS - ( 0,00% A 2,05%) |  |  |  | Despesas financeiras |  |  | 1+Y | 1.007
|  |  |  | Bonificação/lucro |  |  | 1+Z | 1.0756
| 1.2% |  |  | COFINS/PIS/ISS/IR/CONTRIBUIÇÃO |  |  | 1-I | 0.9435
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 0,11% a 8,03%)
7%
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - ( 3,83% a 9,96%)
7.56%
5) GARANTIA - ( 0,00% a 0,42%)
0.35%
7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento, ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3%
Intervalo total admissível (6,03% a 9,03%)
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2%
| CPMF= | 0%
|  | BDI= | 24.61%