## LOGRADOUROS
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
RELAÇÃO DE VIAS
OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM ALAGOAS E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS EM PATOS DE MINAS
PROGRAMA : PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE ESPAÇOS SUBREGIONAIS -INTEGRAÇÃO NACIONAL
LOCAL: LOCALIDADE DE ALAGOAS E BAIRRO SÃO JOSÉ OPERARIO NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG |  |  |  | CONTRATO:764.350/2011
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  | CREA: MG-30.465/D | ART Nº : | DATA: 13/03/2012
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - ALAGOAS
ITEM | LOGRADOURO | TRECHO |  | LARGURA | COMPR. | ÁREA
|  | INICIO | FINAL | (M) | (M) | (M2)
1 | RUA 02 | RUA 5 | A 100,00 M DA RUA 01 | 7 | 408 | 2856
TOTAIS |  |  |  |  | 408 | 2856
RECAPEAMENTO DE VIAS- PATOS DE MINAS
ITEM | LOGRADOURO | TRECHO |  | LARGURA | COMPR. | ÁREA
|  | INICIO | FINAL | (M) | (M) | (M2)
1 | Rua Brito Moreira | Rua Duque de Caxias (est. 0) | Rua Juvencio Cirino (est. 11+19) | 7.45 | 239 | 1780.55
2 | Rua Porto Alegre | Rua Duque de Caxias (est. 0) | Rua Juvencio Cirino (est. 11+19) | 6.65 | 239 | 1589.35
3 | Rua Florianópolis | 4,30 m da R. Tito Silva ( est. 0) | Rua Duque de Caxias (est.10+0,18) | 4.5 | 200.18 | 900.81
4 | Rua Curitiba | Rua Duque de Caxias (est. 0) | Rua Guilherme Vilela (est.7) | 6.5 | 140 | 910
TOTAIS |  |  |  |  | 818.18 | 5180.71

## Plan1 (hidden)
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de planejamento e Orçamento
Empreendimento : CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM ESPERANÇA II
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Material + Mão de Obra
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - |  | MÊS - |  | MÊS -
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERV. PRELIMINARES | #REF! | #REF! |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | INFRA-ESTRUTURA | #REF! | #REF! |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | SUPRA-ESTRUTURA | #REF! | #REF! |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | ALVENARIA | #REF! | #REF! |  | 80 | 80 | 20 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | COBERTURA | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6 | ESQUADRIAS | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7 | REVESTIMENTO DE PAREDES | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
8 | PISOS E RODAPÉS | #REF! | #REF! |  | 32 | 32 | 68 | 100
9 | VIDROS | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
10 | PINTURA | #REF! | #REF! | [5 empty] | 100 | 100
11 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
11.1 | REDE DE ÁGUA | #REF! | #REF! |  |  |  | 100 | 100
11.2 | REDE DE ESGOTO | #REF! | #REF! |  | 50 | 50 | 50 | 100
11.3 | LOUÇAS E METAIS | #REF! | #REF! |  | 10 | 10 | 70 | 80 | 20 | 100
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #REF! | #REF! |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
13 | DIVERSOS | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Parcelas |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Note on C5: Entre com o nome do Empreendimento
Note on C6: Entre com o nome do Proponente
Note on D8: Entre com o nome do Responsável Técnico
Note on L8: Entre com o número do CREA

## ORÇAMENTO
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM ALAGOAS E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS EM PATOS DE MINAS
PROGRAMA : PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE ESPAÇOS SUBREGIONAIS -INTEGRAÇÃO NACIONAL | [5 empty] | CONTRATO:764.350/2011
LOCAL: LOCALIDADE DE ALAGOAS E BAIRRO SÃO JOSÉ OPERARIO NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  |  | CREA: MG-30.465/D |  | ART Nº :
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI |  |  | REF. : Jan/2012 |  | DATA: 13/03/2012 |  | BDI: | 28.05%
CODIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO SEM BDI |  | PREÇO COM BDI
SINAPI |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/1 | 1.1 | Placa da obra | m2 | 4.5 | 230.152 | 1035.684 | 294.7096 | 1326.1934
|  | Sub Total 1 |  |  |  | 1035.684 |  | 1326.1934
| 2 | PAVIMETAÇÃO DE VIAS (COMUNIDADE DE ALAGOAS)
| 2.1 | MOVIMENTO DE TERRA
9546 | 2.1.1 | Serviços topograficos | m2 | 3182.4 | 0.39 | 1241.136 | 0.4994 | 1589.2746
73822/2 | 2.1.2 | Abertura da caixa com limpeza da área | m2 | 3182.4 | 0.44 | 1400.256 | 0.56342 | 1793.0278
72898+72856 | 2.1.3 | Bota fora do material escavado DMT=3 Km | m3xkm | 2386.8 | 1.63 | 3890.484 | 2.0872 | 4981.7648
|  | Sub Total 2.1 |  |  |  | 6531.876 |  | 8364.0672
| 2.2 | EXECUÇÃO DO PAVIMENTO
72961 | 2.2.1 | Regularização e compactação do subleito, compreendendo cortes e aterros até 0,20m de espessura | m2 | 3182.4 | 1.4 | 4455.36 | 1.7927 | 5705.0885
74152/1 | 2.2.2 | Escavação e carga de material de jazida | m3 | 477.36 | 3.32 | 1584.8352 | 4.2513 | 2029.3815
72875 | 2.2.3 | Transporte de material de jazida, DMT=40 Km | m3xkm | 23868 | 0.89 | 21242.52 | 1.1396 | 27201.0469
72911 | 2.2.4 | Execução de base estabilizada granulometricamente , sem mistura, esp. 15 cm | m3 | 477.36 | 7.28 | 3475.1808 | 9.322 | 4449.969
72945 | 2.2.5 | Imprimação com material betuminoso CM-30 | m2 | 2856 | 2.63 | 7511.28 | 3.3677 | 9618.194
72942 | 2.2.6 | Pintura de ligação com emulsão RR-1C | m2 | 2856 | 0.94 | 2684.64 | 1.2037 | 3437.6815
72965 | 2.2.7 | Revestimento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com espessura acabada de 2,5 cm | t | 171.36 | 161.06 | 27599.2416 | 206.2373 | 35340.8289
5626 | 2.2.8 | Transporte de CBUQ DMT=25,00 km | txkm | 4284 | 0.59 | 2527.56 | 0.7555 | 3236.5406
|  | Sub Total 2.2 |  |  |  | 71080.6176 |  | 91018.7308
| 2.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
74237/1 | 2.3.1 | Fornecimento e colocação de meio-fio e sarjeta conjugados de concreto 15 MPa, sendo o meio fio com base de 15 cm e altura de 23 cm e a sarjeta com largura de 30 cm e espessura de 8 cm , moldado " in loco" com extrusora | m | 816 | 20.39 | 16638.24 | 26.1094 | 21305.2663
72196 | 2.3.2 | Rebaixamento de meio fio para acessibilidade de PNE (mão de obra) | m | 13.2 | 9.63 | 127.116 | 12.3312 | 162.772
73916/2 | 2.3.3 | Placa esmaltada para identificação do nome da rua, dimensões de 45x25 cm | un | 2 | 109.54 | 219.08 | 140.266 | 280.5319
|  | Sub Total 2.3 |  |  |  | 16984.436 |  | 21748.5703
|  | Sub Total 2 |  |  |  | 94596.9296 |  | 121131.3684
| 3 | RECAPEAMENTO DE VIAS ( B. SÃO JOSÉ OPERARIO - PATOS DE MINAS)
| 3.1 | RECAPEAMENTO
72942 | 3.1.1 | Pintura de ligação RR-1C | m2 | 5180.71 | 0.94 | 4869.8674 | 1.2037 | 6235.8652
5626 | 3.1.2 | Transporte de CBUQ da usina até a obra - DMT = 10 Km | txkm | 3730.11 | 0.59 | 2200.7649 | 0.7555 | 2818.0795
72965 | 3.1.3 | Revestimento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com espessura acabada de 3 cm | t | 373.01 | 161.06 | 60076.9906 | 206.2373 | 76928.5865
|  | Sub Total 3.1 |  |  |  | 67147.6229 |  | 85982.5311
| 3.2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CCU | 3.2.1 | Rampa para acesso de deficientes | un | 66 | 99.84 | 6589.44 | 127.8451 | 8437.7779
73916/2 | 3.2.2 | Placa esmaltada para identificação do nome da rua, dimensões de 45x25 cm | un | 8 | 109.54 | 876.32 | 140.266 | 1122.1278
|  | Sub Total 3.2 |  |  |  | 7465.76 |  | 9559.9057
|  | Sub Total 3 |  |  |  | 74613.3829 |  | 95542.4368
TOTAL GERAL | [5 empty] | 170245.9965 |  | 217999.9985

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM ALAGOAS E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS EM PATOS DE MINAS
PROGRAMA : PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE ESPAÇOS SUBREGIONAIS -INTEGRAÇÃO NACIONAL | [7 empty] | CONTRATO:764.350/2011
LOCAL: LOCALIDADE DE ALAGOAS E BAIRRO SÃO JOSÉ OPERARIO NO MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  |  | CREA: MG-30.465/D |  |  | ART Nº :
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI |  |  |  |  | REF. : Jan/2012 |  |  | DATA: 13/03/2012
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - 4 |  | MÊS - 5 |  | MÊS - 6
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA | 1326.1934 | 0.6083% |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - ALAGOAS
2.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 8364.0672 | 3.837% |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
2.2 | EXECUÇÃO DO PAVIMENTO | 91018.7308 | 41.75% |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
2.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 21748.5703 | 9.976% |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
3 | RECAPEAMENTO DE VIAS
3.1 | RECAPEAMENTO | 85982.5311 | 39.44% |  | 100 | 100
3.2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 9559.9057 | 4.385% |  | 100 | 100
TOTAL (%) |  |  | 100% | #REF! | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL (R$) |  | 217999.9985 |  |  | 217999.9985 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!

## BDI
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS EM ALAGOAS E RECAPEAMENTO DE VIAS EM PATOS DE MINAS
PROGRAMA : PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DE ESPAÇOS SUBREGIONAIS -INTEGRAÇÃO NACIONAL
LOCAL: ALAGOAS/BAIRRO S. JOSÉ OPERARIO EM PATOS DE MINAS | [6 empty] | CONTRATO:764.350/2011
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  |  | CREA: MG-30.465/D |  | ART Nº : |  | DATA: 13/03/2012
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,00% a 1,2%)
1%
|  |  |  | Riscos, administ. Central, administ., Garantia |  |  | 1+X | 1.104
2) RISCOS - ( 0,00% A 2,05%) |  |  |  | Despesas financeiras |  |  | 1+Y | 1.01
|  |  |  | Bonificação/lucro |  |  | 1+Z | 1.0835
| 2% |  |  | COFINS/PIS/ISS/IR/CONTRIBUIÇÃO |  |  | 1-I | 0.9435
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 0,11% a 8,03%)
8%
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - ( 3,83% a 9,96%)
8.351%
5) GARANTIA - ( 0,00% a 0,42%)
0.4%
7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento, ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3%
Intervalo total admissível (6,03% a 9,03%)
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2%
| CPMF= | 0%
|  | BDI= | 28.05%