## CAPA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DE REDE FÍSICA
PLANILHA DE PREÇOS E SERVIÇOS
2011
REFERÊNCIA: AGOSTO 2011

## ORÇAMENTO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - DIRETORIA DE PLANEJAMENTO DE REDE FÍSICA - PLANILHA DE SERVIÇOS
ESCOLA: E. M. Cônego Getúlio SRE: PATOS DE MINAS
MUNICÍPIO: Patos de Minas/MG - Distrito de Pilar SERVIÇO: Reforma
VALOR ANALISADO (VER LEGENDA)
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO SEM LDI |  | PREÇO COM LDI |  | LDI |  | PREÇO UNITÁRIO C/LDI | INDICE | PREÇO UNITÁRIO S/LDI
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL |  | LOCAL DE INTERVENÇÃO
010000 | INSTALAÇÃO DA OBRA
010002 | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 X 2,00m) - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00) | U | 1 | 511.3115 | 511.3115 | 511.3115 | 511.3115 |  |  | 623.8 | 1.22 | 511.3115
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  |  | 511.3115
020000 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
020009 | Demolição de cobertura de telha ondulada de fibrocimento | M² |  | 623.8 |  | 623.8 | 0 |  | Área de serviço | 623.8 | 623.8 | 623.8
020015 | Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto | M² | 20 | 6.4016 | 128.0328 | 6.4016 | 128.0328 |  | Banheiro e lavanderia | 7.81 |  | 6.4016
020018 | Demolição de estrutura de madeira para telha metálica, PVC ou fibrocimento, com reaproveitamento de material, inclusive transporte e empilhamento | M² |  |  |  |  | 0 |  | Área de serviço
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  |  | 128.0328
050000 | SUPERESTRUTURA
050001 | Armadura de aço p/ vigas, CA-50, corte e dobra na obra | KG | 923 | 5.6557 | 5220.2459 | 5.6557 | 5220.2459 |  | Muro divisório - Respaldo | 6.9 |  | 5.6557
050005 | Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma) | M3 | 4.27 | 1000.6311 | 4272.695 | 1000.6311 | 4272.695 |  | Execução de tampas p/ canaletas de águas pluviais | 1220.77 |  | 1000.6311
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  |  | 9492.9409
060000 | ALVENARIA
060100 | Execução de:
060106 | Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 9x19x39 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 | M2 | 693 | 17.041 | 11809.4016 | 17.041 | 11809.4016 |  |  | 20.79 |  | 17.041
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  |  | 11809.4016
070000 | COBERTURA E FORRO
070100 | Fornecimento, transporte e colocação de telhas, tipo:
070103 | Cerâmica tipo Plan, inclinação 35% (m²=área de projeção do telhado x 1,12) | M² | 42 | 36.99 |  | 36.99 |  |  | Cobertura da área serviço | 36.99
070106 | Cerâmica tipo Plan, inclinação 35% (m²= área de projeção do telhado x 1,12) | UN | 100 | 1.2131 | 121.3115 | 1.2131 | 121.3115 |  | Geral - telhas quebradas | 1.48 |  | 1.2131
070200 | Fornecimento, transporte e colocação de cumeeira:
070201 | Para telha cerâmica (3 unidades / m) | M | 20 | 10.9508 | 219.0164 | 10.9508 | 219.0164 |  | Geral - telhas quebradas | 13.36 |  | 10.9508
070400 | Instalação de:
070403 | Rufo de chapa de aço galvanizado nº 24, desenvimento 25cm | M |  |  |  |  | 0 |  | Cobertura da área serviço
070600 | Fornecimento, transporte e execução de engradamento:
070601 | Estrutura de madeira (parajú,peroba ou similar) p/ telha cerâmica ou de concreto, vão de 7 a 10m | M2 |  |  |  |  | 0 |  | Cobertura da área serviço
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  |  | 340.3279
080000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
080100 | Fonecimento e instalação de:
080104 | Torneira de pressão metálica para lavatório de embutir | UN | 5 | 81.9672 | 409.8361 | 81.9672 | 409.8361 |  |  | 100 |  | 81.9672
080200 | Remoção e substituição de sifão:
080203 | 1" x 1 1/2" para lavatório, cromado | UN | 4 | 55.7295 | 222.918 | 55.7295 | 222.918 |  |  | 67.99 |  | 55.7295
080204 | 1 1/2" x 2" para pia de cozinha americana, cromado | UN | 1 | 69.8607 | 69.8607 | 69.8607 | 69.8607 |  |  | 85.23 |  | 69.8607
080308 | Lavatório de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios | UN | 2 | 208.1066 | 416.2131 | 208.1066 | 416.2131 |  |  | 253.89 |  | 208.1066
080314 | Grelha metálica c/ porta grelha para caixa sifonada, inox, com fecho giratório 15 x 15 cm | UN | 4 | 29.3197 | 117.2787 | 29.3197 | 117.2787 |  |  | 35.77 |  | 29.3197
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  |  | 1236.1066
090000 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
090203 | Caixa de inspeção em alvenaria - tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneira, traço 1:3, lastro de concreto e=10cm,tampa em concreto e=5cm,dimensões 40x40x60cm, inclusive escavação, reaterro e bota-fora | UN |  |  |  |  | 0
090207 | Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, largura 24,5cm | M |  |  |  |  | 0
090400 | Fornecimento,transporte e substituição de tubulação em PVC esgoto, inclusive execução de rasgo em alvenaria e enchimento de rasgo com argamassa para passagem da tubulação:
090402 | Diâmetro de 50 mm | M | 6 | 12.5738 | 75.4426 | 12.5738 | 75.4426 |  | Banheiro e área serviço | 15.34 |  | 12.5738
090404 | Diâmetro de 100 mm | M | 12 | 19.2131 | 230.5574 | 19.2131 | 230.5574 |  | Banheiro e área serviço | 23.44 |  | 19.2131
090500 | Outros:
090503 | Tanque de louça com coluna (inclui sifão metálico, conjunto de fixação, válvula de escoamento metálica e fita de vedação para tubos e conexões) | UN | 1 | 303.3607 | 303.3607 | 303.3607 | 303.3607 |  |  | 370.1 |  | 303.3607
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  |  | 609.3607
100000 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
100603 | Tomada universal 2 P+T | UN | 5 | 9.1393 | 45.6967 | 9.1393 | 45.6967 |  |  | 11.15 |  | 9.1393
100605 | Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 40W, tipo calha de sobrepor | UN | 5 | 83.9672 | 419.8361 | 83.9672 | 419.8361 |  |  | 102.44 |  | 83.9672
100700 | Fornecimento e instalação interruptor, inclusive placa:
100702 | 02 teclas simples 10A - 250V | UN | 5 | 13.2787 | 66.3934 | 13.2787 | 66.3934 |  |  | 16.2 |  | 13.2787
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  |  | 531.9262
110000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
110100 | Remoção e substituição de folha de porta, M.O. total de acabamento, com encabeçamento, tipo:
110108 | Sanitária - 0,60 x 1,50m, inclusive dobradiças e M.O. de retirar a antiga e colocação da nova | UN | 2 | 125.6967 | 251.3934 | 125.6967 | 251.3934 |  |  | 153.35 |  | 125.6967
110400 | Fornecimento e colocação de régua de proteção:
110401 | De carteiras e/ou cartazes, de 10x1,7cm c/ canto boleado em Ipê, Peroba ou similar, resinado ou pintado | M | 184 | 9.9262 | 1826.4262 | 9.9262 | 1826.4262 |  |  | 12.11 |  | 9.9262
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  |  | 2077.8197
120000 | ESQUADRIAS METÁLICAS
120100 | Remoção e substituição de:
120101 | Portão de ferro, completo | M2 | 10 | 202.7377 | 2027.377 | 202.7377 | 2027.377 |  |  | 247.34 |  | 202.7377
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  |  | 2027.377
130000 | FERRAGENS
130100 | Fornecimento e colocação de:
130101 | Fechaduras para porta interna | UN |  |  |  |  | 0
130301 | Barra apoio deficiente tubo metálico D=1 1/2" / Pintura em base anticorrosiva | UN | 4 | 167.3934 | 669.5738 | 167.3934 | 669.5738 |  |  | 204.22 |  | 167.3934
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  |  | 669.5738
140000 | REVESTIMENTO
140100 | Execução de:
140104 | Emboço/ massa única para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peineirar traço 1:6, e=20mm | M² | 70 | 9.6639 | 676.4754 | 9.6639 | 676.4754 |  | Remendos em sala de aula | 11.79 |  | 9.6639
140105 | Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | M² | 1456 | 2.459 | 3580.3279 | 2.459 | 3580.3279 |  | Remendos em sala de aula e muro | 3 |  | 2.459
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  |  | 4256.8033
150000 | PISOS E RODAPÉS
150106 | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, com impermeabilizante, e=1,5cm (laje interna ) | M2 | 57 | 16.5 | 940.5 | 16.5 | 940.5 |  | Salas de aula | 20.13 |  | 16.5
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  |  | 940.5
170000 | PINTURA
170100 | Pintura:
170101 | Caiação em parede externa com 03 demãos | M2 | 1386 | 3.4754 | 4816.918 | 3.4754 | 4816.918 |  | Muro | 4.24 |  | 3.4754
170104 | Latex PVA em parede interna,sem emassamento (duas demãos) inclusive selador | M2 | 1356 | 6.3033 | 8547.2459 | 6.3033 | 8547.2459 |  | Paredes internas e tetos | 7.69 |  | 6.3033
170106 | Barrado à óleo, sem emassamento (Tinta à óleo externa com duas demãos), inclusive selador | M2 | 1018 | 14.3115 | 14569.082 | 14.3115 | 14569.082 |  | Paredes internas e externas | 17.46 |  | 14.3115
170108 | Esmalte em esquadrias de ferro com duas demãos sem aplicação de zarcão (utilizar somente em casos de pintura direta sobre a tinta antiga, nas reformas) | M2 | 311 | 9.0246 | 2806.6475 | 9.0246 | 2806.6475 |  |  | 11.01 |  | 9.0246
170109 | Óleo em esquadrias de madeira com duas demãos, sem massa corrida, com fundo nivelador p/ madeira | M2 | 118 | 7.9508 | 938.1967 | 7.9508 | 938.1967 |  | Portas e regua de proteção de carteiras | 9.7 |  | 7.9508
170113 | Tinta latex acrílica em parede externa, sem emassamento (duas demãos), Coral ou similar, acabamento fosco | M2 | 203 | 6.8033 | 1381.0656 | 6.8033 | 1381.0656 |  | Paredes externas | 8.3 |  | 6.8033
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  |  | 33059.1557
190000 | DIVERSOS
190100 | Fornecimento, transporte e colocação de:
190101 | Quadro de cartazes (1,20x1,20)m, forrado com feltro preso a chapa de MDF, emoldurados com réguas de madeira (peroba rosa) sem porta de vidro e=4cm | UN | 8 | 213.1148 | 1704.918 | 213.1148 | 1704.918 |  |  | 260 |  | 213.1148
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  |  | 1704.918
230000 | LIMPEZA
230100 | Limpeza:
230102 | Limpeza Geral da edificação | M² |  |  |  |  | 0
230200 | Retirada de entulho:
230202 | Transporte horizontal manual de material demolido até a caçamba distância até 30m e dela até o bota fora (DIST = 5km) | M³ |  |  |  |  | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  |  |  | 0
240000 | OUTROS
1 | Retirada de tela de alambrado | M² | 499 | 3.6148 | 1803.7623 | 3.6148 | 1803.7623 |  | Para execução do muro | 4.41 |  | 3.6148
2 | Alvenaria de bloco de concreto cheio, concreto fck 15 MPa sem armação, espessura de 20 cm | M² | 40 | 65.7459 | 2629.8361 | 65.7459 | 2629.8361 |  | Pilares do muro | 80.21 |  | 65.7459
3 | Alvenaria de tijolo maciço de 20x10x5 cm esp. 0,20 m | M² | 42 | 64.1393 | 2693.8525 | 64.1393 | 2693.8525 |  | Cinta respaldo do muro | 78.25 |  | 64.1393
4 | Toldo de lona | M² |  | 98.3607 |  |  | 0 |  | Proteção das salas de aula | 120 |  | 98.3607
|  | SUB-TOTAL |  |  |  |  | 7127.4508
| TOTAL GERAL= | SOLICITADO |  |  |  |  | 76523.0065
Patos de Minas, 17/08/2011
Local/Data

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma
ESCOLA : E. M. Cônego Getúlio - Distrito de Pilar
MUNICÍPIO: Patos de Minas/MG
ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | % INC. | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL
|  |  |  | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 511.3115 | 0.6682% | 100% | 511.3115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 511.3115
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 128.0328 | 0.1673% | 100% | 128.0328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 128.0328
3 | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | SUPERESTRUTURA | 9492.9409 | 12.41% | 60% | 5695.7645 | 40% | 3797.1764 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9492.9409
6 | ALVENARIA | 11809.4016 | 15.43% | 60% | 7085.641 | 40% | 4723.7607 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11809.4016
7 | COBERTURA E FORRO | 340.3279 | 0.4447% | 100% | 340.3279 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 340.3279
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1236.1066 | 1.615% | 100% | 1236.1066 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1236.1066
9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 609.3607 | 0.7963% | 100% | 609.3607 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 609.3607
10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 531.9262 | 0.6951% | 100% | 531.9262 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 531.9262
11 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 2077.8197 | 2.715% | 100% | 2077.8197 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2077.8197
12 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 2027.377 | 2.649% |  | 0 | 100% | 2027.377 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2027.377
13 | FERRAGENS | 669.5738 | 0.875% | 100% | 669.5738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 669.5738
14 | REVESTIMENTO | 4256.8033 | 5.563% | 25% | 1064.2008 | 75% | 3192.6025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4256.8033
15 | PISOS E RODAPÉS | 940.5 | 1.229% | 100% | 940.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 940.5
16 | VIDROS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | PINTURA | 33059.1557 | 43.2% | 17.16% | 5671.69 | 17.47% | 5775.7057 | 65.37% | 21611.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33059.1557
18 | BANCADAS E PRATELEIRAS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | DIVERSOS | 1704.918 | 2.228% |  | 0 |  | 0 | 100% | 1704.918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1704.918
20 | MANUTENÇÃO / DIVERSOS |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | QUADRA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | POÇO ARTESIANO / CISTERNA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | LIMPEZA |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | OUTROS | 7127.4508 | 9.314% | 20% | 1425.4902 | 40% | 2850.9803 | 40% | 2850.9803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7127.4508
25 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL MENSAL |  | 76523.0065 | 100% | 36.57% | 27987.7455 | 29.23% | 22367.6026 | 34.2% | 26167.6584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 76523.0065
TOTAL ACUMULADO |  | 76523.0065 | 100% | 36.57% | 27987.7455 | 29.23% | 50355.3481 | 34.2% | 76523.0065 | [6 empty] | 76523.0065
TOTAL GERAL |  | 76523.0065 | [10 empty] | ### |  | ###
Orientações de Preenchimento:
1 | Indicar no item DESCRIÇÃO o serviço autorizado a ser executado
2 | No item VALOR, digitar o subtotal correspondente aos seu serviços
3 | No item %, digitar a porcentagem a ser executada a cada mês
4 | O item TOTAL ACUMULADO representa o valor total do contrato.