## orçamento
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROGRAMA TURISMO NO BRASIL |  |  |  |  | CONTRATO:329.414-58-MTURISMO
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO BAIRRO JARDIM ESPERANÇA
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  | CREA: MG-30.465/D |  |  |  | ART Nº : 40940650
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TAB. SINAPI, SETOP, COMPOSIÇÕES DE CUSTO (CCU) |  |  | DATA BASE |  | DATA DO ORÇAMENTO |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES |  |  | 2011-09-01 |  | 2012-05-23 |  | 21.11%
REFERENCIAS | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO SEM BDI |  | PREÇO COM BDI
PREÇOS |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
SI-74209/1 | 1.1 | Placa de obra (governo) em chapa de aço galvanizado, de 3,00 x 1,50 m | m² | 4.5 | 213.38 | 960.21 | 258.4245 | 1162.9103
SI-73847/2 | 1.2 | Aluguel de Container para escritório e wc em chapa de aço nervurada inclusive instalações elétricas e hidro-sanitárias, larg: 2,20 m, compr.:6,20 m, altura 2,50 m | mês | 3 | 463.07 | 1389.21 | 560.8241 | 1682.4722
IIO-LIG-015 | 1.3 | Ligação provisória de água e esgoto | un | 1 | 377.09 | 377.09 | 456.6937 | 456.6937
SI-73960/1 | 1.4 | Ligação provisória de luz e força para obra (instalação minima) | un | 1 | 886.9 | 886.9 | 1074.1246 | 1074.1246
SI-11504 | 1.5 | Locação de área | m² | 3176.87 | 0.32 | 1016.5984 | 0.38755 | 1231.2023
|  | Sub-total 1 |  |  |  | 4630.0084 |  | 5607.4032
| 2.0 | PAVIMENTAÇÃO
73907/7 | 2.1 | Execução de lastro de concreto/contrapiso 1:3:5 e=5cm, preparo mecanico | m2 | 1438.8 | 19.24 | 27682.512 | 23.3016 | 33526.2903
73676 | 2.2 | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia 1:3, e=1,5 cm, com pigmentação xadrez | m2 | 1438.8 | 26.73 | 38459.124 | 32.3727 | 46577.8451
CCU | 2.3 | Rampa de acessibilidade | un | 4 | 95.36 | 381.44 | 115.4905 | 461.962
|  | Sub-total 2 |  |  |  | 66523.076 |  | 80566.0973
| 3.0 | DIVERSOS
CCU | 3.1 | Execução de bancos de alvenaria de 60x60 cm, conforme projeto | un | 24 | 157.44 | 3778.56 | 190.6756 | 4576.214
CCU | 3.2 | Execução de bancos de alvenaria de 100x60 cm, conforme projeto | un | 24 | 234.84 | 5636.16 | 284.4147 | 6825.9534
SI-74236/1 | 3.3 | Plantio de grama batatais em placas, inclusive terra vegetal e conservação por 30 dias | m² | 2500.14 | 7.33 | 18326.0262 | 8.8774 | 22194.6503
|  | Sub-total 3 |  |  |  | 27740.7462 |  | 33596.8177
| 4.0 | ILUMINAÇÃO
SI-6430 | 4.1 | Escavação manual de vala | m3 | 18.76 | 18.35 | 344.246 | 22.2237 | 416.9163
SI-73733 | 4.2 | Apiloamento de fundo de vala com maço de 10 kg | m2 | 46.89 | 2.06 | 96.5934 | 2.4949 | 116.9843
SI-73964/4 | 4.3 | Reaterro de valas compactado a mão | m3 | 18.31 | 12.85 | 235.2835 | 15.5626 | 284.9518
SI-74248/1 | 4.4 | Caixa de passagem em alvenaria com tampa de concreto 40x40x40 cm | un | 7 | 54.37 | 380.59 | 65.8475 | 460.9325
SI- 73613 | 4.5 | Eletroduto de PVC rigido roscavel de 20 mm (3/4"), inclusive conexões | m | 135 | 4.46 | 602.1 | 5.4015 | 729.2033
| 4.6 | Cabo de cobre isolado em PVC # 4 mm2 | m | 926 | 2.42 | 2240.92 | 2.9309 | 2713.9782
SI-72250 | 4.7 | Cabo de cobre nu #10 mm2 | m | 10 | 4.7 | 47 | 5.6922 | 56.9217
SI-73783/6 | 4.8 | Poste de concreto seção circular, comprimento de 7 m, carga nominal topo 200 kg | un | 7 | 335.82 | 2350.74 | 406.7116 | 2846.9812
| 4.9 | Luminaria do tipo petala, com lampada VS 250 W, completa, inclusive reatores com alto fator de potencia | un | 14 | 466.95 | 6537.3 | 565.5231 | 7917.324
SI-002510 | 4.10 | Relé fotoeletrico com limite de corrente para 10 A/220 V | un | 7 | 21.87 | 153.09 | 26.4868 | 185.4073
SI-68069 | 4.11 | Haste Copperweld 5/8" x 3,0 m c/ conector | un | 3 | 31.75 | 95.25 | 38.4524 | 115.3573
|  | Sub-total 4 |  |  |  | 13083.1129 |  | 15844.958
TOTAL GERAL DA OBRA | [5 empty] | 111976.9435 |  | 135615.2763
OBS.: OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO TERRENO, MOVIMENTO DE TERRA E ILUMINAÇÃO SERÃO EXECUTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL
ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas Superintendência de Projetos e Custos Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899 Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROGRAMA TURISMO NO BRASIL | [6 empty] | CONTRATO:329.414-58-MTURISMO
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO BAIRRO JARDIM ESPERANÇA
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO | [6 empty] | CREA: MG-30.465/D |  |  | ART Nº : 40940650
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TAB. SINAPI, SETOP, COMPOSIÇÕES DE CUSTO (CCU) | [5 empty] | DATA BASE |  | DATA DO ORÇAMENTO |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [5 empty] | 2011-09-01 |  | 2012-05-23 |  | 21.11%
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | FISICO/ | PESO | EXECUTADO | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - 4 |  | MÊS - 5 |  | MÊS - 6
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | FINANCEIRO | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 5607.4032 | FISICO | 4.1348 |  | 78 | 78 | 11 | 89 | 11 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | FINANCEIRO |  |  | 4373.7745 | 4373.7745 | 616.8143 | 4990.5888 | 616.8143 | 5607.4032
2 | PAVIMENTAÇÃO | 80566.0973 | FISICO | 59.4078 |  | 38.1702 | 38.1702 | 40.7484 | 78.9186 | 40.7484 | 119.667
|  |  | FINANCEIRO |  |  | 30752.2723 | 30752.2723 | 32829.3915 | 63581.6638 | 32829.3915 | 96411.0554
3 | DIVERSOS | 33596.8177 | FISICO | 24.7736 |  | 30 | 30 | 35 | 65 | 35 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  | FINANCEIRO |  |  | 10079.0453 | 10079.0453 | 11758.8862 | 21837.9315 | 11758.8862 | 33596.8177
4 | ILUMINAÇÃO | 15844.958 | FISICO | 11.6838 |  | 33.3333 | 33.3333 | 33.3333 | 66.6667 | 33.3333 | 100
|  |  | FINANCEIRO |  |  | 5281.6527 | 5281.6527 | 5281.6527 | 10563.3054 | 5281.6527 | 15844.958
TOTAL - FISICO |  |  |  | 100 | 0 | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 66.67% | 33.33% | 100% | 0 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0%
TOTAL - FINANCEIRO |  | 135615.2763 |  |  |  | 45205.0921 |  | 45205.0921 |  | 45205.0921 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## BDI
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
PROGRAMA TURISMO NO BRASIL | [5 empty] | CONTRATO:329.414-58-MTURISMO
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO BAIRRO JARDIM ESPERANÇA
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  | CREA: MG-30.465/D |  |  | ART Nº : 40940650 |  | DATA: | 2012-05-23
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,00% a 1,2%)
0.7%
|  |  |  | Riscos, administ. Central, administ., Garantia |  |  |  | 1+X | 1.055
2) RISCOS - ( 0,00% A 2,05%) |  |  |  | Despesas financeiras |  |  |  | 1+Y | 1.007
|  |  |  | Bonificação/lucro |  |  |  | 1+Z | 1.0756
| 1.1% |  |  | COFINS/PIS/ISS/IR/CONTRIBUIÇÃO |  |  |  | 1-I | 0.9435
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 0,11% a 8,03%)
4.2%
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - ( 3,83% a 9,96%)
7.56%
5) GARANTIA - ( 0,00% a 0,42%)
0.2%
7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento, ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3%
Intervalo total admissível (6,03% a 9,03%)
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2%
| CPMF= | 0%
|  | BDI= | 21.11%