## LOGRADOUROS
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
RELAÇÃO DE VIAS
OBRA : PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS EM PINDAIBAS E PATOS DE MINAS
PROGRAMA : GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO -CIDADES
LOCAL: DISTRITO DE PINDAÍBAS E NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG |  |  |  | CONTRATO:0364.445-58/2011
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  | CREA: MG-30.465/D | ART Nº :591351 | DATA: 18/05/2012
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
ITEM | LOGRADOURO | TRECHO |  | LARGURA | COMPR. | ÁREA
|  | INICIO | FINAL | (M) | (M) | (M2)
1 | RUA 9 | ESTRADA FAZENDA(EST. 0) | ATÉ ALFALTO EXISTENTE ( EST. 7+ 10,00) | 5.2 | 150 | 780
2 | RUA PRINCIPAL | RUA OSVALDO L. NOGUEIRA (EST. 0) | ATÉ O FINAL DA RUA ( EST. 1+ 17,31) | 5 | 37.31 | 186.55
3 | BECO SEM NOME | RUA GERALDO CAMARGO (EST. 0) | ATÉ O FINAL DA RUA ( EST. 2+ 18,06) | 4 | 58.06 | 232.24
4 | RUA JOSÉ CRESCÊNCIO | AV. PROF. LOPES | ATÉ VIA DE ACESSO CAMPO FUTEBOL( EST.8+14,42) | 6 | 174.42 | 1046.52
TOTAIS |  |  |  |  | 419.79 | 2245.31
RECAPEAMENTO DE VIAS
ITEM | LOGRADOURO | TRECHO |  | LARGURA | COMPR. | ÁREA
|  | INICIO | FINAL | (M) | (M) | (M2)
1 | AV. ARAGUAIA | AV. PARACATU | RUA ILDEFONSO BERNARDES (est. 5+10,00) | 7.5 | 110 | 825
TOTAIS |  |  |  |  | 110 | 825

## Plan1 (hidden)
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de planejamento e Orçamento
Empreendimento : CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM ESPERANÇA II
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Material + Mão de Obra
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - |  | MÊS - |  | MÊS -
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERV. PRELIMINARES | #REF! | #REF! |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | INFRA-ESTRUTURA | #REF! | #REF! |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | SUPRA-ESTRUTURA | #REF! | #REF! |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | ALVENARIA | #REF! | #REF! |  | 80 | 80 | 20 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | COBERTURA | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6 | ESQUADRIAS | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7 | REVESTIMENTO DE PAREDES | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
8 | PISOS E RODAPÉS | #REF! | #REF! |  | 32 | 32 | 68 | 100
9 | VIDROS | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
10 | PINTURA | #REF! | #REF! | [5 empty] | 100 | 100
11 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
11.1 | REDE DE ÁGUA | #REF! | #REF! |  |  |  | 100 | 100
11.2 | REDE DE ESGOTO | #REF! | #REF! |  | 50 | 50 | 50 | 100
11.3 | LOUÇAS E METAIS | #REF! | #REF! |  | 10 | 10 | 70 | 80 | 20 | 100
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #REF! | #REF! |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
13 | DIVERSOS | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Parcelas |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Note on C5: Entre com o nome do Empreendimento
Note on C6: Entre com o nome do Proponente
Note on D8: Entre com o nome do Responsável Técnico
Note on L8: Entre com o número do CREA

## ORÇAMENTO
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA : PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS EM PINDAIBAS E PATOS DE MINAS
PROGRAMA : GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO -CIDADES | [5 empty] | CONTRATO:0364.445-58/2011
LOCAL: DISTRITO DE PINDAÍBAS E NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  |  | CREA: MG-30.465/D |  | ART Nº :591351
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI |  |  | REF. : Jan/2012 |  | DATA: 18/05/2012 |  | BDI: | 27.5%
CODIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO SEM BDI |  | PREÇO COM BDI
SINAPI |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/1 | 1.1 | Placa da obra | m2 | 6 | 230.8 | 1384.8 | 294.27 | 1765.62
|  | Sub Total 1 |  |  |  | 1384.8 |  | 1765.62
| 2 | PAVIMETAÇÃO DE VIAS
| 2.1 | MOVIMENTO DE TERRA
9546 | 2.1.1 | Serviços topograficos | m2 | 2581.142 | 0.39 | 1006.6454 | 0.49725 | 1283.4729
73822/2 | 2.1.2 | Abertura da caixa com limpeza da área | m2 | 2581.142 | 0.44 | 1135.7025 | 0.561 | 1448.0207
72898+72856 | 2.1.3 | Bota fora do material escavado DMT=3 Km | m3xkm | 1935.8565 | 1.63 | 3155.4461 | 2.0782 | 4023.1938
|  | Sub Total 2.1 |  |  |  | 5297.794 |  | 6754.6873
| 2.2 | EXECUÇÃO DO PAVIMENTO
72961 | 2.2.1 | Regularização e compactação do subleito, compreendendo cortes e aterros até 0,20m de espessura | m2 | 2581.142 | 1.4 | 3613.5988 | 1.785 | 4607.3385
74152/1 | 2.2.2 | Escavação e carga de material de jazida | m3 | 387.1713 | 3.32 | 1285.4087 | 4.233 | 1638.8961
72875 | 2.2.3 | Transporte de material de jazida, DMT=30 Km | m3xkm | 14518.9237 | 0.89 | 12921.8421 | 1.1347 | 16475.3487
72911 | 2.2.4 | Execução de base estabilizada granulometricamente , sem mistura, esp. 15 cm | m3 | 387.1713 | 7.28 | 2818.6071 | 9.282 | 3593.724
72945 | 2.2.5 | Imprimação com material betuminoso CM-30 | m2 | 2245.31 | 2.63 | 5905.1653 | 3.3533 | 7529.0858
72942 | 2.2.6 | Pintura de ligação com emulsão RR-1C | m2 | 2245.31 | 0.94 | 2110.5914 | 1.1985 | 2691.004
72965 | 2.2.7 | Revestimento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com espessura acabada de 2,5 cm | t | 134.7186 | 161.06 | 21697.7777 | 205.3515 | 27664.6666
5626 | 2.2.8 | Transporte de CBUQ DMT=30,00 km | txkm | 4041.558 | 0.59 | 2384.5192 | 0.75225 | 3040.262
|  | Sub Total 2.2 |  |  |  | 52737.5104 |  | 67240.3257
| 2.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
74237/1 | 2.3.1 | Fornecimento e colocação de meio-fio e sarjeta conjugados de concreto 15 MPa, sendo o meio fio com base de 15 cm e altura de 23 cm e a sarjeta com largura de 30 cm e espessura de 8 cm , moldado " in loco" com extrusora | m | 833.58 | 20.39 | 16996.6962 | 25.9973 | 21670.7877
72196 | 2.3.2 | Rebaixamento de meio fio para acessibilidade de PNE (mão de obra) | m | 17.6 | 9.629 | 169.4704 | 12.277 | 216.0748
73916/2 | 2.3.3 | Placa esmaltada para identificação do nome da rua, dimensões de 45x25 cm | un | 4 | 109.62 | 438.48 | 139.7655 | 559.062
DENIT-SICRO 2- 4 S 06 200 02 | 2.3.4 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização, totalmente refletiva, inclusive suporte de fixação | m2 | 0.903 | 213.68 | 192.953 | 272.442 | 246.0151
|  | Sub Total 2.3 |  |  |  | 17797.5996 |  | 22691.9395
|  | Sub Total 2 |  |  |  | 75832.9039 |  | 96686.9525
| 3 | RECAPEAMENTO DE VIAS
| 3.1 | RECAPEAMENTO
72942 | 3.1.1 | Pintura de ligação RR-1C | m2 | 825 | 0.94 | 775.5 | 1.1985 | 988.7625
5626 | 3.1.2 | Transporte de CBUQ da usina até a obra - DMT = 10 Km | txkm | 495 | 0.59 | 292.05 | 0.75225 | 372.3637
72965 | 3.1.3 | Revestimento asfáltico com concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) com espessura acabada de 3 cm | t | 49.5 | 161.06 | 7972.47 | 205.3515 | 10164.8993
|  | Sub Total 3.1 |  |  |  | 9040.02 |  | 11526.0255
| 3.2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CCU | 3.2.1 | Rampa para acesso de deficientes | un | 6 | 99.84 | 599.04 | 127.296 | 763.776
73916/2 | 3.2.2 | Placa esmaltada para identificação do nome da rua, dimensões de 45x25 cm | un | 1 | 109.62 | 109.62 | 139.7655 | 139.7655
72947 | 3.2.3 | Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro | m2 | 3.15 | 12.7 | 40.005 | 16.1925 | 51.0064
DENIT-SICRO 2- 4 S 06 200 02 | 3.2.4 | Fornecimento e implantação de placa de sinalização, totalmente refletiva, inclusive suporte de fixação | m2 | 0.30175 | 213.68 | 64.4779 | 272.442 | 82.2094
|  | Sub Total 3.2 |  |  |  | 813.1429 |  | 1036.7572
|  | Sub Total 3 |  |  |  | 9853.1629 |  | 12562.7827
TOTAL GERAL | [5 empty] | 87070.8669 |  | 111015.3553

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA : PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS EM PINDAIBAS E PATOS DE MINAS
PROGRAMA : GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO -CIDADES | [7 empty] | CONTRATO:0364.445-58/2011
LOCAL: DISTRITO DE PINDAÍBAS E NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  |  | CREA: MG-30.465/D |  |  | ART Nº :591351
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI |  |  |  |  | REF. : Jan/2012 |  |  | DATA: 18/05/2012
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - 4 |  | MÊS - 5 |  | MÊS - 6
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | PLACA DE OBRA | 1765.62 | 1.59% |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
2 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS
2.1 | MOVIMENTO DE TERRA | 6754.6873 | 6.084% |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
2.2 | EXECUÇÃO DO PAVIMENTO | 67240.3257 | 60.57% |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
2.3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 22691.9395 | 20.44% |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
3 | RECAPEAMENTO DE VIAS
3.1 | RECAPEAMENTO | 11526.0255 | 10.38% |  | 100 | 100
3.2 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1036.7572 | 0.9339% |  | 100 | 100
TOTAL (%) |  |  | 100% | #REF! | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL (R$) |  | 111015.3553 |  |  | 111015.3553 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!

## BDI
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
OBRA : PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS EM PINDAIBAS E PATOS DE MINAS
PROGRAMA : GESTÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO -CIDADES
LOCAL: DISTRITO DE PINDAÍBAS E NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG | [6 empty] | CONTRATO:0364.445-58/2011
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  |  | CREA: MG-30.465/D |  | ART Nº :591351
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI | [8 empty] | DATA: 18/05/2012
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,00% a 1,2%)
1%
|  |  |  | Riscos, administ. Central, administ., Garantia |  |  | 1+X | 1.099
2) RISCOS - ( 0,00% A 2,05%) |  |  |  | Despesas financeiras |  |  | 1+Y | 1.01
|  |  |  | Bonificação/lucro |  |  | 1+Z | 1.0838
| 2% |  |  | COFINS/PIS/ISS/IR/CONTRIBUIÇÃO |  |  | 1-I | 0.9435
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 0,11% a 8,03%)
7.5%
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - ( 3,83% a 9,96%)
8.38%
5) GARANTIA - ( 0,00% a 0,42%)
0.4%
7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento, ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3%
Intervalo total admissível (6,03% a 9,03%)
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2%
| CPMF= | 0%
|  | BDI= | 27.5%