## POrçamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS DE MINAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RECUPERAÇÃO DA MALHA VIÁRIA URBANA
Serviços de Tapa Buraco com Substituição de Base; Reperfilamento de logradouros com utilização de C.B.U.Q espessura mínima de 3,0 cm
Patos de Minas, maio de 2012
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | P.UNITÁRIO | P.TOTAL
1 | Aplicação de massa Asfáltica CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente no reperfilamento de logradouros - Recomposição asfáltica compreendendo a aplicação de banho de ligação com utilização de RR-1C revestimento final de capa asfáltica com utilização de concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U. Q), espessura mínima acabada de 3,0 cm | tonelada | 750 | 320 | 240000
1 | Recuperação de Base Estabilizada com a geometrização das áreas avariadas da seguinte forma: A base e subleito comprometidos deverão ser removidos e substituídos por material de 1ª categoria, espessura mínima entre 20 cm e 35 cm, inclusive bota-fora de material de demolição, regularização e compactação de sub-leito, compreendendo a espessura de 20 cm; recomposição da base estabilizada granulometricamente, com cascalho, espessura acabada de no mínimo 15 cm, inclusive escavação e transporte de material de jazida, imprimação. | m² | 2000 | 31.95 | 63900
Total Geral do Serviço de Recapeamento |  |  |  |  | 303900

## Cronograma
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO GERAL
RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO
DATA: JULHO/ 2012
ITEM | DESCRIÇÃO | PESO | VALOR | Mês 1 | Mês 2 | Mês 3 | Mês 4 | Mês 5
| SERVIÇOS | % | SERVIÇOS | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01
1 | Aplicação de massa Asfáltica CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente no reperfilamento de logradouros - Recomposição asfáltica compreendendo a aplicação de banho de ligação com utilização de RR-1C revestimento final de capa asfáltica com utilização de concreto betuminoso usinado a quente (C.B.U. Q), espessura mínima acabada de 3,0 cm | 78.97% | 240000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
3 | Recuperação de Base Estabilizada com a geometrização das áreas avariadas da seguinte forma: A base e subleito comprometidos deverão ser removidos e substituídos por material de 1ª categoria, espessura mínima entre 20 cm e 35 cm, inclusive bota-fora de material de demolição, regularização e compactação de sub-leito, compreendendo a espessura de 20 cm; recomposição da base estabilizada granulometricamente, com cascalho, espessura acabada de no mínimo 15 cm, inclusive escavação e transporte de material de jazida, imprimação. | 21.03% | 63900 | 12780 | 12780 | 12780 | 12780 | 12780
|  |  |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
TOTAL (ITEM 1+2)
(R$)SIMPLES |  |  | 303900 | 60780 | 60780 | 60780 | 60780 | 60780
(%) SIMPLES |  | 100% |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
(R$)ACUMULADO |  |  |  | 60780 | 121560 | 182340 | 243120 | 303900
(%) ACUMULADO |  |  |  | 20% | 40% | 60% | 80% | 100%