## CASA 40,23-FINAL
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROJETO: URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - ETAPA I
OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL COM 40,23 M2 | [5 empty] | QUANTIDADE |  | 1
PROGRAMA PPI/INTERVENÇÕES EM FAVELAS-UAS-PROVISÃO HABITACIONAL | [5 empty] | CONTRATO:0319.649-79-MCIDADES
LOCAL: BAIRRO JARDIM ESPERANÇA IV - PATOS DE MINAS/MG
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI, TABELA SETOP | [5 empty] | DATA DE REFERENCIA : |  | 2011-09-30
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  | CREA: MG-30.465/D |  |  | ART Nº : 471087
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES |  |  | DATA: | 2012-04-09 |  | BDI: |  | 20%
REFERENCIAS | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO SEM BDI |  | PREÇO COM BDI
PREÇOS |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
73822/2 | 1.1 | Limpeza mecanizada e acerto do terreno | m2 | 200 | 0.35 | 70 | 0.42 | 84
72881 | 1.2 | Carga e transporte de material , inclusive descarga e espalhamento DMT=3km | m3xkm | 160.44 | 0.62 | 99.4728 | 0.744 | 119.3674
74242/1 | 1.3 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura com telha de fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro sanitárias e elétricas, com área de 25,00 m2 | m2 | 0.25 | 97.06 | 24.265 | 116.472 | 29.118
74209/1 | 1.4 | Fornecimento e assentamento de placa de obra de 3,00 x1,50 m | m2 | 0.045 | 171.31 | 7.7089 | 205.572 | 9.2507
74077/2 | 1.5 | Locação convencional da obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleteadas,com reaproveitamento de 10 vezes | m2 | 40.23 | 1.64 | 65.9772 | 1.968 | 79.1726
|  | Sub total 1.0 |  |  |  | 267.4239 |  | 320.9087
| 2.0 | FUNDAÇÕES
74156/3 | 2.1 | Estaca broca de concreto fck>= 15 MPa, diâmetro de 20 cm | m | 24 | 19.07 | 457.68 | 22.884 | 549.216
73965/15 | 2.2 | Escavação manual de vala H<=1,50m | m3 | 4.01 | 14.68 | 58.8668 | 17.616 | 70.6402
73733 | 2.3 | Apiloamento de fundo de vala | m2 | 16.02 | 1.65 | 26.433 | 1.98 | 31.7196
74115/1 | 2.4 | Regularização de fundo de vala em concreto 9 MPa, espessura de 5 cm | m3 | 0.8 | 201.3 | 161.04 | 241.56 | 193.248
73998/2 | 2.5 | Viga baldrame com 2 fiadas de bloco de concreto tipo canaleta e=15 cm, exceto enchimento de concreto e armação | m2 | 16.02 | 29.87 | 478.5174 | 35.844 | 574.2209
73972/2 | 2.6 | Preparo de concreto fck>=20,0 MPa | m3 | 0.89 | 232.11 | 206.5779 | 278.532 | 247.8935
74157/4 | 2.7 | Lançamento com aplicação manual de concreto em fundações | m3 | 0.89 | 39.61 | 35.2529 | 47.532 | 42.3035
73942/2 | 2.8 | Armação com aço CA-60 | kg | 25.9 | 5.82 | 150.738 | 6.984 | 180.8856
74106/1 | 2.9 | Impermeabilização da alvenaria de baldrame com tinta betuminosa, duas demãos | m2 | 22.03 | 3.69 | 81.2907 | 4.428 | 97.5488
73964 | 2.10 | Reaterro de valas e aterro interno, apiloado (manual) com material reaproveitado, em camadas de 20 cm | m3 | 6.79 | 14.68 | 99.6772 | 17.616 | 119.6126
|  | Sub total 2.0 |  |  |  | 1756.0739 |  | 2107.2887
| 3.0 | ESTRUTURA
73998/5 | 3.1 | Viga respaldo com 1 fiada de bloco de concreto tipo canaleta e=10 cm, exceto enchimento de concreto e armação | m2 | 7.35 | 22.68 | 166.698 | 27.216 | 200.0376
73972/2 | 3.2 | Preparo de concreto fck>=20,0 MPa | m3 | 0.24 | 232.11 | 55.7064 | 278.532 | 66.8477
74157 | 3.3 | Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas | m3 | 0.24 | 76.77 | 18.4248 | 92.124 | 22.1098
73942/2 | 3.4 | Armação com aço CA-60 | kg | 12.95 | 5.82 | 75.369 | 6.984 | 90.4428
74202/1 | 3.5 | Laje pre fabricada para forro, inclusive escoramento e capeamento (esp.: 4 cm) em concreto 20 MPa com brita 0 | m2 | 5.03 | 40.32 | 202.8096 | 48.384 | 243.3715
74200/1 | 3.6 | Vergas e contra vergas (2 ferros 5,0mm) | m | 17.6 | 8.83 | 155.408 | 10.596 | 186.4896
|  | Sub total 3.0 |  |  |  | 674.4158 |  | 809.299
| 4.0 | PAREDES E PAINEIS
73935/1 | 4.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado, assentados em argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia), junta de 12 mm, espessura de 10 cm | m2 | 122.62 | 22.33 | 2738.1046 | 26.796 | 3285.7255
6519 | 4.2 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (20x10x5 cm) assentados com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura de 20 cm | m2 | 0.68 | 73.7 | 50.116 | 88.44 | 60.1392
|  | Sub total 4.0 |  |  |  | 2788.2206 |  | 3345.8647
| 5.0 | COBERTURA
72076 | 5.1 | Estrutura de madeira serrada não aparelhada para telhas cerâmicas | m2 | 46.34 | 34.4 | 1594.096 | 41.28 | 1912.9152
73938/2 | 5.2 | Cobertura com telha cerâmica Plan | m2 | 46.34 | 25.02 | 1159.4268 | 30.024 | 1391.3122
73938/6 | 5.3 | Cumeeira e cordão em telha cerâmica Colonial | m | 10.96 | 8.15 | 89.324 | 9.78 | 107.1888
72106 | 5.4 | Rufo metalica # nº24, desenv. 16 cm | m | 11.84 | 10.85 | 128.464 | 13.02 | 154.1568
|  | Sub total 5.0 |  |  |  | 2971.3108 |  | 3565.573
| 6.0 | ESQUADRIAS
PRAÇA | 6.1 | Janela de correr 2 folhas de vidro temperado 8 mm incolor de 1,20x1,00 m - completa | un | 4 | 200 | 800 | 240 | 960
6103 | 6.3 | Basculante de ferro em cantoneira 5/8"x1/8", linha popular de 0,60x0,40 m | un | 1 | 37.76 | 37.76 | 45.312 | 45.312
| 6.4 | Porta veneziana de chapa metálica de:
24167/2 (N) |  | - 0,80 x 2,10 m | un | 4 | 133.71 | 534.84 | 160.452 | 641.808
24167/2 (N) |  | - 0,60 x 2,10 m | un | 1 | 133.71 | 133.71 | 160.452 | 160.452
|  | Sub total 6.0 |  |  |  | 1506.31 |  | 1807.572
| 7.0 | REVESTIMENTOS
73928/1 | 7.1 | Chapisco com argamassa cimento e areia 1:3 | m2 | 261.36 | 2.44 | 637.7184 | 2.928 | 765.2621
73927/1 PROPORC. | 7.2 | Reboco c/argamassa cimento e areia 1:7, esp. 2 cm - preparo manual | m2 | 261.36 | 11.16 | 2916.7776 | 13.392 | 3500.1331
|  | Sub total 7.0 |  |  |  | 3554.496 |  | 4265.3952
| 8.0 | PISOS E RODAPÉS
(73907/7+73907/5)/2 | 8.1 | Lastro de concreto 1:3:5, espes. 6 cm | m2 | 34.77 | 17 | 591.09 | 20.4 | 709.308
73991/2 | 8.2 | Piso cimentado liso (queimado), traço 1:3 (cimento e areia) e=1,5 cm | m2 | 34.77 | 14.99 | 521.2023 | 17.988 | 625.4428
73907/7 | 8.3 | Piso de concreto com acabamento cimentado - passeio proteção e passarela | m2 | 21.37 | 14.43 | 308.3691 | 17.316 | 370.0429
|  | Sub total 8.0 |  |  |  | 1420.6614 |  | 1704.7937
| 9.0 | PINTURA
73750/1 | 9.1 | Pintura latex de paredes e tetos | m2 | 240.16 | 5.05 | 1212.808 | 6.06 | 1455.3696
24273/1 (N) | 9.2 | Barrado com esmalte em alvenaria | m2 | 21.2 | 9.41 | 199.492 | 11.292 | 239.3904
73924/1 | 9.3 | Pintura de esquadrias metálicas | m2 | 32.4 | 10.62 | 344.088 | 12.744 | 412.9056
|  | Sub total 9.0 |  |  |  | 1756.388 |  | 2107.6656
| 10.0 | VIDROS
72116 | 10.1 | Vidro liso comum transparente, espessura de 3 mm | m2 | 0.24 | 40 | 9.6 | 48 | 11.52
|  | Sub total 10.0 |  |  |  | 9.6 |  | 11.52
| 11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9540 | 11.1 | Padrão monofásico pré fabricado, completo, com ligação aerea | un | 1 | 412.47 | 412.47 | 494.964 | 494.964
72934 | 11.2 | Eletroduto de PVC flexivel corrugado de 20 mm | m | 32 | 2.38 | 76.16 | 2.856 | 91.392
| 11.3 | Fio flexivel com isolamento de:
74173/1 |  | - 6 mm2 | m | 17 | 3.1 | 52.7 | 3.72 | 63.24
74116/1 |  | - 4 mm2 | m | 26 | 2.54 | 66.04 | 3.048 | 79.248
74117/1 |  | - 2,5 mm2 | m | 166 | 2.03 | 336.98 | 2.436 | 404.376
| 11.4 | Caixa esmaltada:
75834-N |  | - 2x4" | un | 14 | 5.01 | 70.14 | 6.012 | 84.168
ELE-CXS-055 |  | - 3" | un | 5 | 3.59 | 17.95 | 4.308 | 21.54
72335 | 11.5 | Espelho para chuveiro | un | 1 | 1.86 | 1.86 | 2.232 | 2.232
75836 (N) | 11.6 | Tomada padrão brasileiro | un | 6 | 14.02 | 84.12 | 16.824 | 100.944
ELE-TOM-035 | 11.7 | Conjunto de tomada e interruptor com uma tecla simples | un | 5 | 15.54 | 77.7 | 18.648 | 93.24
72331 | 11.8 | Interruptor de uma tecla simples | un | 1 | 5.51 | 5.51 | 6.612 | 6.612
74131/2 | 11.9 | Quadro de distribuição de circuitos para 6 chaves | un | 1 | 41.5 | 41.5 | 49.8 | 49.8
| 11.10 | Disjuntor termomagnético monopolar de:
74130/1 |  | - 1x40 A | un | 1 | 5.93 | 5.93 | 7.116 | 7.116
70130/1 |  | - 1x35 A | un | 1 | 5.93 | 5.93 | 7.116 | 7.116
70130/1 |  | - 1x20 A | un | 1 | 5.93 | 5.93 | 7.116 | 7.116
ELE-LAM-060 | 11.11 | Receptáculo de porcelana p/ lâmpada incandescente. | un | 5 | 5.93 | 29.65 | 7.116 | 35.58
|  | Sub total 11.0 |  |  |  | 1290.57 |  | 1548.684
| 12.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
73827/1 | 12.1 | Cavalete e registro 1/2" - COPASA | un | 1 | 56.1 | 56.1 | 67.32 | 67.32
| 12.2 | Tubo de PVC soldável para água, inclusive conexões:
75030/1 |  | - 25 mm - 3/4" | m | 16 | 7.74 | 123.84 | 9.288 | 148.608
75051/1 |  | - 20 mm - 1/2" | m | 16 | 2.42 | 38.72 | 2.904 | 46.464
| 12.3 | Registro de gaveta bruto:
74185/1 |  | - 3/4" | un | 3 | 21.69 | 65.07 | 26.028 | 78.084
CCU-73975/1 | 12.4 | Registro de pressão bruto-3/4" ref-1400 | un | 1 | 23.29 | 23.29 | 27.948 | 27.948
6031 | 12.5 | Pia de mármore sintético de 1,20 x 0,60 m, valvaula plastico branco 1", sifão plastico tipo copo 1" e torneira cromada longa 1/2" , padrão popular, inclusive paredes de apoio | cj | 1 | 103.3 | 103.3 | 123.96 | 123.96
6009 | 12.6 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada padrão popular, sifão, válvula e engate de plastico | cj | 1 | 91.13 | 91.13 | 109.356 | 109.356
6021 | 12.7 | Vaso sanitário sifonado de louça branca, padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha | cj | 1 | 99.68 | 99.68 | 119.616 | 119.616
6024 | 12.8 | Caixa de descarga plastica externa completa, capacidade 9 L com tubo de descarga, engate flexivel, boia e suporte para fixação, bolsa de ligação em PVC flexivel e conjunto de fixação de caixa de descarga | cj | 1 | 38.84 | 38.84 | 46.608 | 46.608
6049 | 12.9 | Tanque simples pré moldado de concreto com válvula de plastico branco 1 1/4"x1 1/2", sifão plastico tipo copo 1 1/4" e torneira de matal amarelo | cj | 1 | 82.76 | 82.76 | 99.312 | 99.312
68626/1 | 12.10 | Caixa d'água de 500 L, completa, inclusive adaptadores e boia | cj | 1 | 158.54 | 158.54 | 190.248 | 190.248
|  | Sub total 12.0 |  |  |  | 881.27 |  | 1057.524
| 13.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
| 13.1 | Tubo de PVC soldável, para esgoto, inclusive conexões
74165/1 |  | - 40 mm | m | 2 | 11.31 | 22.62 | 13.572 | 27.144
74165/2 |  | - 50 mm | m | 13 | 15.66 | 203.58 | 18.792 | 244.296
74165/4 |  | - 100 mm | m | 16 | 22.83 | 365.28 | 27.396 | 438.336
40777 | 13.2 | Caixa sifonada de PVC diâmetro de 150 mm com saida para 50 mm | un | 1 | 20.56 | 20.56 | 24.672 | 24.672
CCU | 13.3 | Caixa de gordura pré moldada em concreto, de 28x40x30 cm | un | 1 | 34.3 | 34.3 | 41.16 | 41.16
CCU | 13.4 | Caixa de passagem pré moldada em concreto, de 32x32x35 cm | un | 1 | 32.72 | 32.72 | 39.264 | 39.264
CCU | 13.5 | Caixa de passagem pré moldada em concreto, de 35x50x38 cm | un | 1 | 44.07 | 44.07 | 52.884 | 52.884
|  | Sub total 13.0 |  |  |  | 723.13 |  | 867.756
| 14.0 | DIVERSOS
23774/1 (N) | 14.1 | Piso cimentado para passeio publico | m2 | 6.12 | 21.77 | 133.2324 | 26.124 | 159.8789
74236/1 | 14.2 | Grama batatais em placa para passeio publico | m2 | 18.88 | 5.86 | 110.6368 | 7.032 | 132.7642
26283/5-n | 14.3 | Fornecimento de mudas de árvore | un | 1 | 24 | 24 | 28.8 | 28.8
73967/3 | 14.4 | Plantio de arvore em calçada, inclusive colocação de tubo de concreto diam. 50 cm de 50 cm de comprimento | un | 1 | 16.58 | 16.58 | 19.896 | 19.896
|  | Sub total 14.0 |  |  |  | 284.4492 |  | 341.339
TOTAL GERAL DA OBRA | [5 empty] | 19884.3196 |  | 23861.1836
ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas Superintendência de Projetos e Custos Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899 Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## CRONOGRAMA 1
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROJETO: URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - ETAPA I
OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL COM 40,23 M2 | [6 empty] | QUANTIDADE: |  | 1
PROGRAMA PPI/INTERVENÇÕES EM FAVELAS-UAS-PROVISÃO HABITACIONAL | [6 empty] | CONTRATO:0352.773-85-MCIDADES
LOCAL: BAIRRO JARDIM ESPERANÇA IV - PATOS DE MINAS/MG
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI, TABELA SETOP | [6 empty] | DATA DE REFERENCIA : |  |  | 2011-09-30
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  | CREA: MG-30.465/D |  |  | ART Nº : |  | 471087
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES |  |  |  | DATA: | 2012-04-09 |  | BDI: |  | 20%
|  | VALOR DOS |  |  | SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SERVIÇOS | PESO | ESPECIF. | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - 4 |  | MÊS - 5 |  | MÊS - 6
| DE SERVIÇOS | R$ | % |  | SIMPL | ACUM. | SIMPL | ACUM. | SIMPL | ACUM. | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 320.9087 | 1.3449 | FISICO | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  |  | FINACEIRO | 320.9087 | 320.9087 |  | 320.9087 |  | 320.9087
2.0 | FUNDAÇÕES | 2107.2887 | 8.8315 | FISICO | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  |  | FINACEIRO | 2107.2887 | 2107.2887 |  | 2107.2887 |  | 2107.2887
3.0 | ESTRUTURA | 809.299 | 3.3917 | FISICO | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  |  | FINACEIRO | 809.299 | 809.299 |  | 809.299 |  | 809.299
4.0 | PAREDES E PAINEIS | 3345.8647 | 14.0222 | FISICO | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
|  |  |  | FINACEIRO | 3345.8647 | 3345.8647 |  | 3345.8647 |  | 3345.8647
5.0 | COBERTURA | 3565.573 | 14.943 | FISICO |  |  | 100 | 100 |  | 100
|  |  |  | FINACEIRO |  |  | 3565.573 | 3565.573 |  | 3565.573
6.0 | ESQUADRIAS | 1807.572 | 7.5754 | FISICO |  |  | 100 | 100 |  | 100
|  |  |  | FINACEIRO |  |  | 1807.572 | 1807.572 |  | 1807.572
7.0 | REVESTIMENTOS | 4265.3952 | 17.8759 | FISICO |  |  | 100 | 100 |  | 100
|  |  |  | FINACEIRO |  |  | 4265.3952 | 4265.3952 |  | 4265.3952
8.0 | PISOS E RODAPÉS | 1704.7937 | 7.1446 | FISICO |  |  | 100 | 100 |  | 100
|  |  |  | FINACEIRO |  |  | 1704.7937 | 1704.7937 |  | 1704.7937
9.0 | PINTURA | 2107.6656 | 8.833 | FISICO |  |  |  |  | 100 | 100
|  |  |  | FINACEIRO |  |  |  |  | 2107.6656 | 2107.6656
10.0 | VIDROS | 11.52 | 0.048279 | FISICO |  |  |  |  | 100 | 100
|  |  |  | FINACEIRO |  |  |  |  | 11.52 | 11.52
11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1548.684 | 6.4904 | FISICO | 25 | 25 | 75 | 100 |  | 100
|  |  |  | FINACEIRO | 387.171 | 387.171 | 1161.513 | 1548.684 |  | 1548.684
12.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 1057.524 | 4.432 | FISICO |  |  | 100 | 100 |  | 100
|  |  |  | FINACEIRO |  |  | 1057.524 | 1057.524 |  | 1057.524
13.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 867.756 | 3.6367 | FISICO |  |  | 40 | 40 | 60 | 100
|  |  |  | FINACEIRO |  |  | 347.1024 | 347.1024 | 520.6536 | 867.756
14.0 | DIVERSOS | 341.339 | 1.4305 | FISICO |  |  | 15 | 15 | 85 | 100
|  |  |  | FINACEIRO |  |  | 51.2009 | 51.2009 | 290.1382 | 341.339
TOTAL (%) |  |  | 100 |  | 29.21% | 29.21% | 58.51% | 87.72% | 12.28% | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL (R$) |  | 23861.1836 |  |  | 6970.5321 | 6970.5321 | 13960.6741 | 20931.2062 | 2929.9774 | 23861.1836 | #REF! |  | #REF! |  | #REF!

## 100 casas
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROJETO: URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - ETAPA I
OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL COM 40,23 M2 | [5 empty] | QUANTIDADE |  | 100
PROGRAMA PPI/INTERVENÇÕES EM FAVELAS-UAS-PROVISÃO HABITACIONAL | [5 empty] | CONTRATO:0319.649-79-MCIDADES
LOCAL: BAIRRO JARDIM ESPERANÇA IV - PATOS DE MINAS/MG
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI, TABELA SETOP | [5 empty] | DATA DE REFERENCIA : |  | 2011-09-30
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  | CREA: MG-30.465/D |  |  | ART Nº : 471087
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES |  |  | DATA: | 2012-04-09 |  | BDI: |  | 20%
REFERENCIAS | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO SEM BDI |  | PREÇO COM BDI |  | QUANT.
PREÇOS |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL | 1 CASA
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
73822/2 | 1.1 | Limpeza mecanizada e acerto do terreno | m2 | 20000 | 0.35 | 7000 | 0.42 | 8400 | 200
72881 | 1.2 | Carga e transporte de material , inclusive descarga e espalhamento DMT=3km | m3xkm | 16044 | 0.62 | 9947.28 | 0.744 | 11936.736 | 160.44
74242/1 | 1.3 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura com telha de fibrocimento 4 mm, incluso instalações hidro sanitárias e elétricas, com área de 25,00 m2 | m2 | 25 | 97.06 | 2426.5 | 116.472 | 2911.8 | 0.25
74209/1 | 1.4 | Fornecimento e assentamento de placa de obra de 3,00 x1,50 m | m2 | 4.5 | 171.31 | 770.895 | 205.572 | 925.074 | 0.045
74077/2 | 1.5 | Locação convencional da obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleteadas,com reaproveitamento de 10 vezes | m2 | 4023 | 1.64 | 6597.72 | 1.968 | 7917.264 | 40.23
|  | Sub total 1.0 |  |  |  | 26742.395 |  | 32090.874
| 2.0 | FUNDAÇÕES
74156/3 | 2.1 | Estaca broca de concreto fck>= 15 MPa, diâmetro de 20 cm | m | 2400 | 19.07 | 45768 | 22.884 | 54921.6 | 24
73965/15 | 2.2 | Escavação manual de vala H<=1,50m | m3 | 401 | 14.68 | 5886.68 | 17.616 | 7064.016 | 4.01
73733 | 2.3 | Apiloamento de fundo de vala | m2 | 1602 | 1.65 | 2643.3 | 1.98 | 3171.96 | 16.02
74115/1 | 2.4 | Regularização de fundo de vala em concreto 9 MPa, espessura de 5 cm | m2 | 80 | 201.3 | 16104 | 241.56 | 19324.8 | 0.8
73998/2 | 2.5 | Viga baldrame com 2 fiadas de bloco de concreto tipo canaleta e=15 cm, exceto enchimento de concreto e armação | m2 | 1602 | 29.87 | 47851.74 | 35.844 | 57422.088 | 16.02
73972/2 | 2.6 | Preparo de concreto fck>=20,0 MPa | m3 | 89 | 232.11 | 20657.79 | 278.532 | 24789.348 | 0.89
74157/4 | 2.7 | Lançamento com aplicação manual de concreto em fundações | m3 | 89 | 39.61 | 3525.29 | 47.532 | 4230.348 | 0.89
73942/2 | 2.8 | Armação com aço CA-60 | kg | 2590 | 5.82 | 15073.8 | 6.984 | 18088.56 | 25.9
74106/1 | 2.9 | Impermeabilização da alvenaria de baldrame com tinta betuminosa, duas demãos |  | 2203 | 3.69 | 8129.07 | 4.428 | 9754.884 | 22.03
73964 | 2.10 | Reaterro de valas e aterro interno, apiloado (manual) com material reaproveitado, em camadas de 20 cm | m3 | 679 | 14.68 | 9967.72 | 17.616 | 11961.264 | 6.79
|  | Sub total 2.0 |  |  |  | 175607.39 |  | 210728.868
| 3.0 | ESTRUTURA
73998/5 | 3.1 | Viga respaldo com 1 fiada de bloco de concreto tipo canaleta e=10 cm, exceto enchimento de concreto e armação | m2 | 735 | 22.68 | 16669.8 | 27.216 | 20003.76 | 7.35
73972/2 | 3.2 | Preparo de concreto fck>=20,0 MPa | m3 | 24 | 232.11 | 5570.64 | 278.532 | 6684.768 | 0.24
74157 | 3.3 | Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas | m3 | 24 | 76.77 | 1842.48 | 92.124 | 2210.976 | 0.24
73942/2 | 3.4 | Armação com aço CA-60 | kg | 1295 | 5.82 | 7536.9 | 6.984 | 9044.28 | 12.95
74202/1 | 3.5 | Laje pre fabricada para forro, inclusive escoramento e capeamento (esp.: 4 cm) em concreto 20 MPa com brita 0 | m2 | 503 | 40.32 | 20280.96 | 48.384 | 24337.152 | 5.03
74200/1 | 3.6 | Vergas e contra vergas (2 ferros 5,0mm) | m | 1760 | 8.83 | 15540.8 | 10.596 | 18648.96 | 17.6
|  | Sub total 3.0 |  |  |  | 67441.58 |  | 80929.896
| 4.0 | PAREDES E PAINEIS
73935/1 | 4.1 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado, assentados em argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia), junta de 12 mm, espessura de 10 cm | m2 | 12262 | 22.33 | 273810.46 | 26.796 | 328572.552 | 122.62
6519 | 4.2 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (20x10x5 cm) assentados com argamassa 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura de 20 cm | m2 | 68 | 73.7 | 5011.6 | 88.44 | 6013.92 | 0.68
|  | Sub total 4.0 |  |  |  | 278822.06 |  | 334586.472
| 5.0 | COBERTURA
72076 | 5.1 | Estrutura de madeira serrada não aparelhada para telhas cerâmicas | m2 | 4634 | 34.4 | 159409.6 | 41.28 | 191291.52 | 46.34
73938/2 | 5.2 | Cobertura com telha cerâmica Plan | m2 | 4634 | 25.02 | 115942.68 | 30.024 | 139131.216 | 46.34
73938/6 | 5.3 | Cumeeira e cordão em telha cerâmica Colonial | m | 1096 | 8.15 | 8932.4 | 9.78 | 10718.88 | 10.96
72106 | 5.4 | Rufo metalica # nº24, desenv. 16 cm | m | 1184 | 10.85 | 12846.4 | 13.02 | 15415.68 | 11.84
|  | Sub total 5.0 |  |  |  | 297131.08 |  | 356557.296
| 6.0 | ESQUADRIAS
PRAÇA | 6.1 | Janela de correr 2 folhas de vidro temperado 8 mm incolor de 1,20x1,00 m - completa | un | 400 | 200 | 80000 | 240 | 96000 | 4
6103 | 6.3 | Basculante de ferro em cantoneira 5/8"x1/8", linha popular de 0,60x0,40 m | un | 100 | 37.76 | 3776 | 45.312 | 4531.2 | 1
| 6.4 | Porta veneziana de chapa metálica de:
24167/2 (N) |  | - 0,80 x 2,10 m | un | 400 | 133.71 | 53484 | 160.452 | 64180.8 | 4
24167/2 (N) |  | - 0,60 x 2,10 m | un | 100 | 133.71 | 13371 | 160.452 | 16045.2 | 1
|  | Sub total 6.0 |  |  |  | 150631 |  | 180757.2
| 7.0 | REVESTIMENTOS
73928/1 | 7.1 | Chapisco com argamassa cimento e areia 1:3 | m2 | 26136 | 2.44 | 63771.84 | 2.928 | 76526.208 | 261.36
73927/1 PROPORC. | 7.2 | Reboco c/argamassa cimento e areia 1:7, esp. 2 cm - preparo manual | m2 | 26136 | 11.16 | 291677.76 | 13.392 | 350013.312 | 261.36
|  | Sub total 7.0 |  |  |  | 355449.6 |  | 426539.52
| 8.0 | PISOS E RODAPÉS
(73907/7+73907/5)/2 | 8.1 | Lastro de concreto 1:3:5, espes. 6 cm | m2 | 3477 | 17 | 59109 | 20.4 | 70930.8 | 34.77
73991/2 | 8.2 | Piso cimentado liso (queimado), traço 1:3 (cimento e areia) e=1,5 cm | m2 | 3477 | 14.99 | 52120.23 | 17.988 | 62544.276 | 34.77
73907/7 | 8.3 | Piso de concreto com acabamento cimentado - passeio proteção e passarela | m2 | 2137 | 14.43 | 30836.91 | 17.316 | 37004.292 | 21.37
|  | Sub total 8.0 |  |  |  | 142066.14 |  | 170479.368
| 9.0 | PINTURA
73750/1 | 9.1 | Pintura latex de paredes e tetos | m2 | 24016 | 5.05 | 121280.8 | 6.06 | 145536.96 | 240.16
24273/1 (N) | 9.2 | Barrado com esmalte em alvenaria | m2 | 2120 | 9.41 | 19949.2 | 11.292 | 23939.04 | 21.2
73924/1 | 9.3 | Pintura de esquadrias metálicas | m2 | 3240 | 10.62 | 34408.8 | 12.744 | 41290.56 | 32.4
|  | Sub total 9.0 |  |  |  | 175638.8 |  | 210766.56
| 10.0 | VIDROS
72116 | 10.1 | Vidro liso comum transparente, espessura de 3 mm | m2 | 24 | 40 | 960 | 48 | 1152 | 0.24
|  | Sub total 10.0 |  |  |  | 960 |  | 1152
| 11.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9540 | 11.1 | Padrão monofásico pré fabricado, completo, com ligação aerea | un | 100 | 412.47 | 41247 | 494.964 | 49496.4 | 1
72934 | 11.2 | Eletroduto de PVC flexivel corrugado de 20 mm | m | 3200 | 2.38 | 7616 | 2.856 | 9139.2 | 32
| 11.3 | Fio flexivel com isolamento de:
74173/1 |  | - 6 mm2 | m | 1700 | 3.1 | 5270 | 3.72 | 6324 | 17
74116/1 |  | - 4 mm2 | m | 2600 | 2.54 | 6604 | 3.048 | 7924.8 | 26
74117/1 |  | - 2,5 mm2 | m | 16600 | 2.03 | 33698 | 2.436 | 40437.6 | 166
| 11.4 | Caixa esmaltada:
75834-N |  | - 2x4" | un | 1400 | 5.01 | 7014 | 6.012 | 8416.8 | 14
ELE-CXS-055 |  | - 3" | un | 500 | 3.59 | 1795 | 4.308 | 2154 | 5
72335 | 11.5 | Espelho para chuveiro | un | 100 | 1.86 | 186 | 2.232 | 223.2 | 1
75836 (N) | 11.6 | Tomada padrão brasileiro | un | 600 | 14.02 | 8412 | 16.824 | 10094.4 | 6
ELE-TOM-035 | 11.7 | Conjunto de tomada e interruptor com uma tecla simples | un | 500 | 15.54 | 7770 | 18.648 | 9324 | 5
72331 | 11.8 | Interruptor de uma tecla simples | un | 100 | 5.51 | 551 | 6.612 | 661.2 | 1
74131/2 | 11.9 | Quadro de distribuição de circuitos para 6 chaves | un | 100 | 41.5 | 4150 | 49.8 | 4980 | 1
| 11.10 | Disjuntor termomagnético monopolar de:
74130/1 |  | - 1x40 A | un | 100 | 5.93 | 593 | 7.116 | 711.6 | 1
70130/1 |  | - 1x35 A | un | 100 | 5.93 | 593 | 7.116 | 711.6 | 1
70130/1 |  | - 1x20 A | un | 100 | 5.93 | 593 | 7.116 | 711.6 | 1
ELE-LAM-060 | 11.11 | Receptáculo de porcelana p/ lâmpada incandescente. | un | 500 | 5.93 | 2965 | 7.116 | 3558 | 5
|  | Sub total 11.0 |  |  |  | 129057 |  | 154868.4
| 12.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
73827/1 | 12.1 | Cavalete e registro 1/2" - COPASA | un | 100 | 56.1 | 5610 | 67.32 | 6732 | 1
| 12.2 | Tubo de PVC soldável para água, inclusive conexões:
75030/1 |  | - 25 mm - 3/4" | m | 1600 | 7.74 | 12384 | 9.288 | 14860.8 | 16
75051/1 |  | - 20 mm - 1/2" | m | 1600 | 2.42 | 3872 | 2.904 | 4646.4 | 16
| 12.3 | Registro de gaveta bruto: |  | 0 | #REF!
74185/1 |  | - 3/4" | un | 300 | 21.69 | 6507 | 26.028 | 7808.4 | 3
CCU-73975/1 | 12.4 | Registro de pressão bruto-3/4" ref-1400 | un | 100 | 23.29 | 2329 | 27.948 | 2794.8 | 1
6031 | 12.5 | Pia de mármore sintético de 1,20 x 0,60 m, valvaula plastico branco 1", sifão plastico tipo copo 1" e torneira cromada longa 1/2" , padrão popular, inclusive paredes de apoio | cj | 100 | 103.3 | 10330 | 123.96 | 12396 | 1
6009 | 12.6 | Lavatório de louça branca, sem coluna, padrão popular, com torneira cromada padrão popular, sifão, válvula e engate de plastico | cj | 100 | 91.13 | 9113 | 109.356 | 10935.6 | 1
6021 | 12.7 | Vaso sanitário sifonado de louça branca, padrão popular, com conjunto para fixação para vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha | cj | 100 | 99.68 | 9968 | 119.616 | 11961.6 | 1
6024 | 12.8 | Caixa de descarga plastica externa completa, capacidade 9 L com tubo de descarga, engate flexivel, boia e suporte para fixação, bolsa de ligação em PVC flexivel e conjunto de fixação de caixa de descarga | cj | 100 | 38.84 | 3884 | 46.608 | 4660.8 | 1
6049 | 12.9 | Tanque simples pré moldado de concreto com válvula de plastico branco 1 1/4"x1 1/2", sifão plastico tipo copo 1 1/4" e torneira de matal amarelo | cj | 100 | 82.76 | 8276 | 99.312 | 9931.2 | 1
68626/1 | 12.10 | Caixa d'água de 500 L, completa, inclusive adaptadores e boia | cj | 100 | 158.54 | 15854 | 190.248 | 19024.8 | 1
|  | Sub total 12.0 |  |  |  | 88127 |  | 105752.4
| 13.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
| 13.1 | Tubo de PVC soldável, para esgoto, inclusive conexões
74165/1 |  | - 40 mm | m | 200 | 11.31 | 2262 | 13.572 | 2714.4 | 2
74165/2 |  | - 50 mm | m | 1300 | 15.66 | 20358 | 18.792 | 24429.6 | 13
74165/4 |  | - 100 mm | m | 1600 | 22.83 | 36528 | 27.396 | 43833.6 | 16
40777 | 13.2 | Caixa sifonada de PVC diâmetro de 150 mm com saida para 50 mm | un | 100 | 20.56 | 2056 | 24.672 | 2467.2 | 1
CCU | 13.3 | Caixa de gordura pré moldada em concreto, de 28x40x30 cm | un | 100 | 34.3 | 3430 | 41.16 | 4116 | 1
CCU | 13.4 | Caixa de passagem pré moldada em concreto, de 32x32x35 cm | un | 100 | 32.72 | 3272 | 39.264 | 3926.4 | 1
CCU | 13.5 | Caixa de passagem pré moldada em concreto, de 35x50x38 cm | un | 100 | 44.07 | 4407 | 52.884 | 5288.4 | 1
|  | Sub total 13.0 |  |  |  | 72313 |  | 86775.6
23774/1 (N) | 14.0 | DIVERSOS
74236/1 | 14.1 | Piso cimentado para passeio publico | m2 | 612 | 21.77 | 13323.24 | 26.124 | 15987.888 | 6.12
26283/5-n | 14.2 | Grama batatais em placa para passeio publico | m2 | 1888 | 5.86 | 11063.68 | 7.032 | 13276.416 | 18.88
73967/3 | 14.3 | Fornecimento de mudas de árvore | un | 100 | 24 | 2400 | 28.8 | 2880 | 1
| 14.4 | Plantio de arvore em calçada, inclusive colocação de tubo de concreto diam. 50 cm de 50 cm de comprimento | un | 100 | 16.58 | 1658 | 19.896 | 1989.6 | 1
|  | Sub total 14.0 |  |  |  | 28444.92 |  | 34133.904
TOTAL GERAL DA OBRA | [5 empty] | 1988431.965 |  | 2386118.358
-2359655.828
ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas Superintendência de Projetos e Custos Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899 Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## CRO-100
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS | [12 empty] | PREFEITURA DE PATOS DE MINAS | [11 empty] | PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | [12 empty] | Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo | [11 empty] | Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO | [12 empty] | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO | [11 empty] | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROJETO: URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - ETAPA I | [12 empty] | PROJETO: URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - ETAPA I | [11 empty] | PROJETO: URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - ETAPA I
OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL COM 40,23 M2 | [7 empty] | QUANTIDADE : |  |  | 100 |  | OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL COM 40,23 M2 | [6 empty] | QUANTIDADE : |  |  | 100 |  | OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL COM 40,23 M2 | [6 empty] | QUANTIDADE : |  |  | 100
PROGRAMA PPI/INTERVENÇÕES EM FAVELAS-UAS-PROVISÃO HABITACIONAL | [7 empty] | CONTRATO:0352.773-85-MCIDADES |  |  |  |  | PROGRAMA PPI/INTERVENÇÕES EM FAVELAS-UAS-PROVISÃO HABITACIONAL | [6 empty] | CONTRATO:0352.773-85-MCIDADES |  |  |  |  | PROGRAMA PPI/INTERVENÇÕES EM FAVELAS-UAS-PROVISÃO HABITACIONAL | [6 empty] | CONTRATO:0352.773-85-MCIDADES
LOCAL: BAIRRO JARDIM ESPERANÇA IV - PATOS DE MINAS/MG | [12 empty] | LOCAL: BAIRRO JARDIM ESPERANÇA IV - PATOS DE MINAS/MG | [11 empty] | LOCAL: BAIRRO JARDIM ESPERANÇA IV - PATOS DE MINAS/MG
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI, TABELA SETOP | [7 empty] | DATA DE REFERENCIA : |  |  | 2011-09-30 |  | REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI, TABELA SETOP | [6 empty] | DATA DE REFERENCIA : |  |  | 2011-09-30 |  | REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI, TABELA SETOP | [6 empty] | DATA DE REFERENCIA : |  |  | 2011-09-30
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  | CREA: MG-30.465/D |  |  |  | ART Nº : 471087 |  |  |  |  | PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  | CREA: MG-30.465/D |  |  | ART Nº : 471087 |  |  |  |  | PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  | CREA: MG-30.465/D |  |  | ART Nº : 471087
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES |  |  |  | DATA: |  | 2012-04-09 |  | BDI: |  |  | 20% |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES |  |  |  | DATA: | 2012-04-09 |  | BDI: |  |  | 20% |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES |  |  |  | DATA: | 2012-04-09 |  | BDI: |  |  | 20%
|  | VALOR DOS |  |  | SERVIÇOS A EXECUTAR | [9 empty] | VALOR DOS |  | SERVIÇOS A EXECUTAR | [9 empty] | VALOR DOS |  | SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SERVIÇOS (R$) | PESO | EXECUTADO | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - 4 |  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SERVIÇOS (R$) | PESO | MÊS - 5 |  | MÊS - 6 |  | MÊS - 7 |  | MÊS - 8 |  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SERVIÇOS (R$) | PESO | MÊS - 9 |  | MÊS - 10 |  | MÊS - 11 |  | MÊS - 12
| DE SERVIÇOS | COM BDI | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% | SIMPL.% | ACUM.% |  | DE SERVIÇOS | COM BDI | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % |  | DE SERVIÇOS | COM BDI | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERV. PRELIMINARES | 32090.874 | 1.3449 |  | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 50 | 1 | SERV. PRELIMINARES | 32090.874 | 1.3449 | 10 | 60 | 10 | 70 | 10 | 80 | 10 | 90 | 1 | SERV. PRELIMINARES | 32090.874 | 1.345% | 10 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | FUNDAÇÃO | 210728.868 | 8.8315 |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | 2 | FUNDAÇÃO | 210728.868 | 8.8315 | 10 | 50 | 10 | 60 | 10 | 70 | 10 | 80 | 2 | FUNDAÇÃO | 210728.868 | 8.831% | 10 | 90 | 10 | 100 |  | 100 |  | 100
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 80929.896 | 3.3917 |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | 3 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 80929.896 | 3.3917 | 10 | 50 | 10 | 60 | 10 | 70 | 10 | 80 | 3 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 80929.896 | 3.392% | 10 | 90 | 10 | 100 |  | 100 |  | 100
4 | ALVENARIA | 334586.472 | 14.0222 |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | 4 | ALVENARIA | 334586.472 | 14.0222 | 10 | 50 | 10 | 60 | 10 | 70 | 10 | 80 | 4 | ALVENARIA | 334586.472 | 14.02% | 10 | 90 | 10 | 100 |  | 100 |  | 100
5 | COBERTURA | 356557.296 | 14.943 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 5 | COBERTURA | 356557.296 | 14.943 | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 60 | 10 | 70 | 5 | COBERTURA | 356557.296 | 14.94% | 10 | 80 | 10 | 90 | 10 | 100 |  | 100
6 | ESQUADRIAS | 180757.2 | 7.5754 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 6 | ESQUADRIAS | 180757.2 | 7.5754 | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 60 | 10 | 70 | 6 | ESQUADRIAS | 180757.2 | 7.575% | 10 | 80 | 10 | 90 | 10 | 100 |  | 100
7 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 426539.52 | 17.8759 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 7 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 426539.52 | 17.8759 | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 60 | 10 | 70 | 7 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 426539.52 | 17.88% | 10 | 80 | 10 | 90 | 10 | 100 |  | 100
8 | PISOS E RODAPÉS | 170479.368 | 7.1446 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 8 | PISOS E RODAPÉS | 170479.368 | 7.1446 | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 60 | 10 | 70 | 8 | PISOS E RODAPÉS | 170479.368 | 7.145% | 10 | 80 | 10 | 90 | 10 | 100 |  | 100
9 | VIDROS | 210766.56 | 8.833 | [9 empty] | 9 | VIDROS | 210766.56 | 8.833 | [8 empty] | 9 | VIDROS | 210766.56 | 8.833% | [6 empty] | 100 | 100
10 | PINTURA | 1152 | 0.048279 | [9 empty] | 10 | PINTURA | 1152 | 0.048279 | [8 empty] | 10 | PINTURA | 1152 | 0.04828% |  |  |  |  | 60 | 60 | 40 | 100
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 154868.4 | 6.4904 |  | 3.5 | 3.5 | 6.5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 154868.4 | 6.4904 | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 60 | 10 | 70 | 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 154868.4 | 6.49% | 10 | 80 | 10 | 90 | 10 | 100 |  | 100
11.1 | REDE DE ÁGUA | 105752.4 | 4.432 |  | 3 | 3 | 7 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 11.1 | REDE DE ÁGUA | 105752.4 | 4.432 | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 60 | 10 | 70 | 11.1 | REDE DE ÁGUA | 105752.4 | 4.432% | 10 | 80 | 10 | 90 | 10 | 100 |  | 100
11.2 | REDE DE ESGOTO | 86775.6 | 3.6367 |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 11.2 | REDE DE ESGOTO | 86775.6 | 3.6367 | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 60 | 10 | 70 | 11.2 | REDE DE ESGOTO | 86775.6 | 3.637% | 10 | 80 | 10 | 90 | 10 | 100 |  | 100
13 | DIVERSOS | 34133.904 | 1.4305 | [9 empty] | 13 | DIVERSOS | 34133.904 | 1.4305 | [8 empty] | 13 | DIVERSOS | 34133.904 | 1.431% | [6 empty] | 100 | 100
TOTAL |  | 2386118.358 | 100 | 0 | 3.2536 | 3.2536 | 8.6087 | 11.8623 | 8.9688 | 20.8311 | 8.9688 | 29.8 | TOTAL |  | 2386118.358 | 100 | 8.9688 | 38.7688 | 8.9688 | 47.7376 | 8.9688 | 56.7064 | 8.9688 | 65.6752 | TOTAL |  | 2386118.358 | 100% | 8.9688 | 74.6441 | 8.8343 | 83.4784 | 6.2388 | 89.7171 | 10.2829 | 100
VALORES (R$) |  |  |  |  | 77635.6644 |  | 205413.6234 |  | 214006.5894 |  | 214006.5894 |  | VALORES (R$) |  |  |  | 214006.5894 |  | 214006.5894 |  | 214006.5894 |  | 214006.5894 |  | VALORES (R$) |  |  |  | 214006.5894 |  | 210797.502 |  | 148864.1784 |  | 245361.264

## BDI
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
PROGRAMA PPI/INTERVENÇÕES EM FAVELAS-UAS-PROVISÃO HABITACIONAL | [6 empty] | CONTRATO:0352.773-85-MCIDADES
PROJETO: URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS - ETAPA I
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL COM 40,23 M2
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  | CREA: MG-30.465/D |  |  | ART Nº:471087 |  | DATA:09/04/12
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,00% a 1,2%)
0.5%
|  |  |  | Riscos, administ. Central, administ., Garantia |  |  |  | 1+X | 1.0628
2) RISCOS - ( 0,00% A 2,05%) |  |  |  | Despesas financeiras |  |  |  | 1+Y | 1.005
|  |  |  | Bonificação/lucro |  |  |  | 1+Z | 1.06
| 1% |  |  | COFINS/PIS/ISS/IR/CONTRIBUIÇÃO |  |  |  | 1-I | 0.9435
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 0,11% a 8,03%)
5%
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - ( 3,83% a 9,96%)
6%
5) GARANTIA - ( 0,00% a 0,42%)
0.28%
7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento, ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3%
Intervalo total admissível (6,03% a 9,03%)
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2%
| CPMF= | 0%
|  | BDI= | 20%