## Planilha Orcamentaria
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Patos de Minas |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q no Distrito de Major Porto - Patos de Minas |  |  |  |  | DATA: 04/05/2012
LOCAL: Rua 06, Rua 09, Rua Adélio Luiz e Rua João Fernandes em Major Porto |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TRIANGULO/Alto Paranaíba - MARÇO/2012 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 mês | [5 empty] | LDI
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA | M2 | 10 | 270.03 | 270.03 | 2700.3
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO | UN | 1 | 694.45 | 694.45 | 694.45 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  | 0
2.1 | OBR-VIA-118 | ABERTURA DA CAIXA COM LIMPEZA DA ÁREA | M2 | 3032.96 | 0.2 | 0.2 | 606.592
2.2 | OBR-VIA-066 | BOTA FORA DO MATERIAL ESCAVADO DMT=2 Km | M3 | 758.24 | 5.02 | 5.02 | 3806.3648
2.3 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 3032.96 | 1.21 | 1.21 | 3669.8816
2.4 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL (E = 15 CM) | M3 | 454.9443 | 10.42 | 10.42 | 4740.5196
2.5 | OBR-VIA-336 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 30 A 50 KM | M3XKM | 25590.6 | 0.54 | 0.54 | 13818.924
2.6 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM | M3XKM |  |  | 0 | 0
2.7 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (DMT = 350 KM) | TXKM |  |  | 0 | 0
2.8 | OBR-VIA-160 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 2659.2 | 2.55 | 2.55 | 6780.96
2.9 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 2659.2 | 0.7 | 0.7 | 1861.44
2.10 | OBR-VIA-180 | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M3 | 66.48 | 347.23 | 347.23 | 23083.8504
2.11 | OBR-VIA-391 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 25 KM | M3XKM | 1662 | 0.61 | 0.61 | 1013.82
[6 empty] | 0 | 0
3 | DRE-001 | DRENAGEM |  |  |  | 0
3.1 | DRE-SAR-025 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA ( SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CMXH=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M. | M | 461.2 | 18.05 | 18.05 | 8324.66
[6 empty] | 0 | 0
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0
4.1 | URB-MFC-005 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM | M | 0 | 26.92 |  | 0
0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 71101.7624
STELLA MARA SILVA RODRIGUES |  |  |  | CREA - 45264/D MG
Assinatura do Responsável Técnico: ______________________________________________ Local e Data: ____________________________________________
MARIA BEATRIZ DE CASTRO ALVES SAVASSI
PREFEITA MUNICIPAL

## LOGRADOUROS
A N E X O I I
RELAÇÃO DE VIAS
PREFEITURA: Patos de Minas |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q no Distrito de Major Porto - Patos de Minas |  |  |  |  | DATA: 04/05/2012
LOCAL: Rua 06, Rua 09, Rua Adélio Luiz e Rua João Fernandes em Major Porto |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TRIANGULO/Alto Paranaíba - MARÇO/2012 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 mês | [5 empty] | LDI
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS -
ITEM | LOGRADOURO | TRECHO |  | LARGURA | COMPR. | ÁREA
|  | INICIO | FINAL | (M) | (M) | (M2)
1 | Rua 06 | Rua 01 | até a estaca 5+13,0 | 6 | 113 | 678
2 | Rua 09 | Praça Central | até a estaca 4, esquina com a Rua 03 | 4.2 | 80 | 336
3 | Rua 09 | na estaca 4, esquina com a Rua 03 | até a estaca 6+7,50, esquina com a Rua Divina | 6 | 47.5 | 285
4 | Rua Adélio Luiz | Praça Central | até a estaca 5+13,40, esquina com a Rua Divina | 6 | 113.4 | 680.4
5 | Rua João Fernandes | Praça Central | até a estaca 5+13,30, esquina com a Rua Divina | 6 | 113.3 | 679.8
TOTAIS |  |  |  |  | 467.2 | 2659.2
| STELLA MARA SILVA RODRIGUES |  | CREA - 45264/D MG
MARIA BEATRIZ DE CASTRO ALVES SAVASSI
ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas Superintendência de Projetos e Custos Diretoria de Custos

## CRONO
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Patos de Minas |  |  | VALOR DO CONVÊNIO:R$ 88.905,64 |  |  |  |  | DATA:04/05/2012
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q no Distrito de Major Porto - Patos de Minas |  |  | LOCAL: Rua 06, Rua 09, Rua Adélio Luiz e Rua João Fernandes em Major Porto |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA:1 MÊS
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % |  | 100%
|  |  | Financeiro | 3394.75 | 3394.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % |  | 100%
|  |  | Financeiro | 59382.3524 | 59382.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % |  | 100%
|  |  | Financeiro | 8324.66 | 8324.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 71101.7624 | 71101.7624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STELLA MARA SILVA RODRIGUES |  |  | CREA - 45264/D MG
Assinatura do Responsável Técnico: ______________________________________________ Local e Data: ____________________________________________
MARIA BEATRIZ DE CASTRO ALVES SAVASSI
PREFEITA MUNICIPAL