## Planilha Orcamentaria
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: Patos de Minas |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q - Distrito de Chumbo - Patos de Minas |  |  |  |  | DATA: 08/05/2012
LOCAL: Rua Maria de Fátima Porto - Distrito de Chumbo - Patos de Minas |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TRIANGULO/Alto Paranaíba - MARÇO/2012 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 mês | [5 empty] | LDI
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA | M2 | 10 | 270.03 | 270.03 | 2700.3
1.2 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO | UN | 1 | 694.45 | 694.45 | 694.45 | 0
[6 empty] | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS - RECAPEAMENTO |  |  |  | 0
2.1 | OBR-VIA-118 | ABERTURA DA CAIXA COM LIMPEZA DA ÁREA | M2 | 3352.4 | 0.2 | 0.2 | 670.48
2.2 | OBR-VIA-066 | BOTA FORA DO MATERIAL ESCAVADO DMT=2 Km | M3 | 838.1 | 5.02 | 5.02 | 4207.262
2.3 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | M2 | 3352.4 | 1.21 | 1.21 | 4056.404
2.4 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL (E = 15 CM) | M3 | 502.86 | 10.42 | 10.42 | 5239.8012
2.5 | OBR-VIA-336 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 30 A 50 KM | M3XKM | 28285.88 | 0.54 | 0.54 | 15274.3752
2.6 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM | M3XKM |  |  | 0 | 0
2.7 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (DMT = 350 KM) | TXKM |  |  | 0 | 0
2.8 | OBR-VIA-160 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 2890 | 2.55 | 2.55 | 7369.5
2.9 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M2 | 2890 | 0.7 | 0.7 | 2023
2.10 | OBR-VIA-180 | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | M3 | 72.25 | 347.23 | 347.23 | 25087.3675
2.11 | OBR-VIA-380 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 10 KM | M3XKM | 2528.75 | 0.68 | 0.68 | 1719.55
[6 empty] | 0 | 0
3 | DRE-001 | DRENAGEM |  |  |  | 0
3.1 | DRE-SAR-025 | MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA ( SARJETA 30X8CM MEIO-FIO 15X10CMXH=23CM), INCLUI ESCAVAÇÃO E ACERTO FAIXA 0,45M. | M | 578 | 18.05 | 18.05 | 10432.9
[6 empty] | 0 | 0
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0
4.1 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA IND. 02 DEMÃOS. | UN | 4 | 168.81 | 168.81 | 675.24
0
[6 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 80150.6299
STELLA MARA SILVA RODRIGUES |  |  |  | CREA - 45264/D MG
Assinatura do Responsável Técnico: ______________________________________________ Local e Data: ____________________________________________
MARIA BEATRIZ DE CASTRO ALVES SAVASSI
PREFEITA MUNICIPAL

## LOGRADOUROS
A N E X O I I
RELAÇÃO DE VIAS
PREFEITURA: Patos de Minas |  |  |  |  | FOLHA Nº:
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q - Distrito de Chumbo - Patos de Minas |  |  |  |  | DATA: 08/05/2012
LOCAL: Rua Maria de Fátima Porto - Distrito de Chumbo - Patos de Minas |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: TRIANGULO/Alto Paranaíba - MARÇO/2012 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 mês | [5 empty] | LDI
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS -
ITEM | LOGRADOURO | TRECHO |  | LARGURA | COMPR. | ÁREA
|  | INICIO | FINAL | (M) | (M) | (M2)
1 | RUA MARIA DE FÁTIMA PORTO | RUA LOURENÇO BATISTA DE CARVALHO | RUA ZECA MOTA | 5 | 578 | 2890
0
[5 empty] | 0 | 0
0
TOTAIS |  |  |  |  | 578 | 2890
| STELLA MARA SILVA RODRIGUES |  |  | CREA - 45264/D MG
MARIA BEATRIZ DE CASTRO ALVES SAVASSI
ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas Superintendência de Projetos e Custos Diretoria de Custos

## CRONO
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Patos de Minas |  |  | VALOR DO CONVÊNIO:R$ 100.188,28 |  |  |  |  | DATA:08/05/2012
OBRA: Pavimentação asfáltica em C.B.U.Q - Distrito de Chumbo - Patos de Minas |  |  | LOCAL: Rua Maria de Fátima Porto - Distrito de Chumbo - Patos de Minas |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA:1 MÊS
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 4.235% | 100%
|  |  | Financeiro | 3394.75 | 3394.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS - RECAPEAMENTO | Físico % | 81.91% | 100%
|  |  | Financeiro | 65647.7399 | 65647.7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % | 13.02% | 100%
|  |  | Financeiro | 10432.9 | 10432.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Físico %
|  |  | Financeiro |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | URB-001 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | Físico % | 0.8425% | 100%
|  |  | Financeiro | 675.24 | 675.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 80150.6299 | 80150.6299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| STELLA MARA SILVA RODRIGUES |  |  | CREA - 45264/D MG
Assinatura do Responsável Técnico: ______________________________________________ Local e Data: ____________________________________________
MARIA BEATRIZ DE CASTRO ALVES SAVASSI
PREFEITA MUNICIPAL