## ORÇAMENTO
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: ADEQUAÇÃO E REFORMA DA DA CASA DE OLEGÁRIO MACIEL E TEATRO MUNICIPAL LEÃO DE FORMOSA
ENDEREÇO: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 78 - BAIRRO CENTRO - PATOS DE MINAS/MG
REFERÊNCIA DE PREÇOS: SETOP (Junho-2016) - MERCADO LOCAL (Fevereiro-2016) |  |  |  |  | DATA REFERÊNCIA: |  |  | 2016-06-01
PROF. RESP.: | Alex de Castro Borges |  | CAU: | A25 375-8 |  | RRT Nº: | 4617665
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES |  |  | DATA: |  | 2016-05-13 |  | BDI: | 27.14%
CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO SEM BDI |  | PREÇO COM BDI
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
AND-FAC-005 | 1.1 | Locação de andaimes, 4 torres de 2,00 frente x1,2 lado de 7 metros, para 5 meses. | m² | 56 | 19.95 | 1117.2 | 25.3644 | 1420.4081
TER-ESC-035 | 1.2 | Escavação de vala para construção de caixa de retenção, inclusive destocagem | m³ | 11 | 43.18 | 474.98 | 54.8991 | 603.8896
CCU | 1.3 | Remoção de ensoleiramento nos sanitários inferiores | m² | 3.6 | 275 | 990 | 349.635 | 1258.686
CCU | 1.4 | Locação de caçamba para limpeza e destocagem. | Unidade | 8 | 164.2797 | 1314.2376 | 208.8652 | 1670.9217
|  | Total do item 1 |  |  |  | 3896.4176 |  | 4953.9053
| 2 | SUPERESTRUTURA/ALVENARIA
ALV-TIJ-035 | 2.1 | Parede de alvenaria de 20cm para cubículo do gás e armário de DML | m² | 5.2 | 64.51 | 335.452 | 82.018 | 426.4937
EST-FOR-005 | 2.2 | Forma e desforma em compensado laminado para caixa de retenção | m² | 12.5 | 66.97 | 837.125 | 85.1457 | 1064.3207
FUN-LAS-005 | 2.3 | Lastro de concreto magro | m³ | 0.57 | 386.8 | 220.476 | 491.7775 | 280.3132
FUN-CON-050 | 2.4 | Concreto armado | m³ | 4.4 | 398.21 | 1752.124 | 506.2842 | 2227.6505
CCU | 2.5 | Instalação de bomba centífuga, 1/2 cv, para esgotamento de caixa de retenção. | Unidade | 1 | 712.33 | 712.33 | 905.6564 | 905.6564
|  | Total do item 2 |  |  |  | 3857.507 |  | 4904.4344
| 3 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES
CCU | 3.1 | Piso de borracha antiderrapante na cor preta, colado em escada metálica, inclusive passarela. | m² | 13.74 | 124.88 | 1715.8512 | 158.7724 | 2181.5332
REV-PST-010 | 3.2 | Soleiras, pisos e espelhos em pedra de São Tomé ao longo do embasamento saliente interno de todo o porão e escada junto ao elevador. | m² | 120.26 | 98.2 | 11809.532 | 124.8515 | 15014.639
REV-POR-012 | 3.3 | Piso cerâmico, tipo porcelanato, cor clara, brilhante, assentado e rejuntado | m² | 3.6 | 99.53 | 358.308 | 126.5424 | 455.5528
CCU | 3.4 | Soleira, pisos e espelhos em granito, sem polimento ou flamejado, conforme modelo existente para escadas | m² | 26.55 | 177.4 | 4709.97 | 225.5464 | 5988.2559
CCU | 3.5 | Pavimentação com pisograma, inclusive a grama plantada | m² | 106 | 80.3 | 8511.8 | 102.0934 | 10821.9025
|  | Total do item 3 |  |  |  | 27105.4612 |  | 34461.8834
| 4 | REVESTIMENTOS
REV-REB-015 | 4.1 | Reboco traço 1:2:8, cimento cal e areia | m² | 11.1 | 27.88 | 309.468 | 35.4466 | 393.4576
REV-POR-012 | 4.2 | Revestimento de parede, branco, retificado | m² | 15.6 | 99.53 | 1552.668 | 126.5424 | 1974.0621
|  | Total do item 4 |  |  |  | 1862.136 |  | 2367.5197
| 5 | VEDAÇÕES
CCU | 5.1 | Manutenção de portas em vidro temperado do porão 01 - Midiateca e Reserva Técnica 02. | Unidade | 5 | 123.33 | 616.65 | 156.8018 | 784.0088
CCU | 5.2 | Brise soleil em aluminío, com paletas horizontais, fixas, distância entre paletas aproximadas de 15cm, medindo10cm de largurax1,5m de altura, afixado com parabolt, espaçadores de 6 cm da parede, instalado. | m² | 14.4 | 593.33 | 8543.952 | 754.3598 | 10862.7806
CCU | 5.3 | Cobertura de policarbonato prensado com vedação efetiva para plataforma de elevação vertical, conforme modelo existente. | Unidade | 1 | 1375.66 | 1375.66 | 1749.0141 | 1749.0141
CCU | 5.4 | Porta metálica em alumínio cor natural, ventilada, duas folhas para armário de alvenaria adjacente à copa do Museu, para guarda de rodos, vassouras, baldes (armário tipo DML), sob medida (vão aproximado 150x210cm) | Unidade | 1 | 912.77 | 912.77 | 1160.4958 | 1160.4958
CCU | 5.5 | Reforma de bandeiras fixas de madeira de colocação de dobradiça para torná-las móveis, utilizando-se os mesmos elementos. | Unidade | 9 | 531.1 | 4779.9 | 675.2405 | 6077.1649
|  | Total do item 5 |  |  |  | 16228.932 |  | 20633.4641
| 6 | FORROS E ASSESSÓRIOS
FOR-MAD-005 | 6.1 | Forro em madeira, madeira tratada, secada em estufa, encaixe macho e fêmea para colocação no porão | m² | 42.32 | 70.24 | 2972.5568 | 89.3031 | 3779.3087
CCU | 6.2 | Cortina blackout para janelas da midiateca, cor escura (cinza, bege ou preto) | Unidade | 8 | 370 | 2960 | 470.418 | 3763.344
|  | Total do item 6 |  |  |  | 5932.5568 |  | 7542.6527
| 7 | SISTEMAS DE SEGURANÇA
CCU | 7.1 | Novo sistema de monitoramento CFTV - Circuito fechado de TV, conexão internet e remota, dotado de 24 câmeras de LED, noturnas (infravermelho), 1600 linhas, gravador DVR, instalado. | Unidade | 1 | 6666.66 | 6666.66 | 8475.9915 | 8475.9915
CCU | 7.2 | Atualização e manutenção de sistema de alarme. | Unidade | 1 | 2733.33 | 2733.33 | 3475.1558 | 3475.1558
|  | Total do item 7 |  |  |  | 9399.99 |  | 11951.1473
| 8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS
CCU | 8.1 | Lâmpadas de LED, rosqueável, 09 watts, facho direcionado, temperatura de cor quente, amarelada. | Unidade | 75 | 65.16 | 4887 | 82.8444 | 6213.3318
CCU | 8.2 | Spot direcionável de Iluminação para LED rosqueável adaptado para trilho eletrificado | cj | 50 | 155.96 | 7798 | 198.2875 | 9914.3772
CCU | 8.3 | Redistribuição de circuitos para alimentação de ar condicionado | Serviço | 1 | 2633.33 | 2633.33 | 3348.0158 | 3348.0158
CCU | 8.4 | Trilho eletrificado para spots direcionáveis, com prolongador na mesma altura, conforme modelo existente. | m linear | 20 | 273.33 | 5466.6 | 347.5118 | 6950.2352
CCU | 8.5 | Substituição de refletores externos do jardim por refletores de LED potência equivalente a 400W, cor quente. | Unidade | 3 | 210.33 | 630.99 | 267.4136 | 802.2407
|  | Total do item 8 |  |  |  | 21415.92 |  | 27228.2007
| 9 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
HID-RAL-005 | 9.1 | Grelha de coleta de água na base do porão, dimensão aproximada de 80cm | Unidade | 1 | 41.44 | 41.44 | 52.6868 | 52.6868
CCU | 9.2 | Tubulação para esgotamento da caixa de rentenção, conforme modelo de bomba a ser instalada | m | 7.5 | 36.3 | 272.25 | 46.1518 | 346.1386
HID-TUB-060 | 9.3 | Tubo de 150mm, comprimento 3m, para ladrão de caixa de retenção | m | 7.5 | 73.84 | 553.8 | 93.8802 | 704.1013
|  | Total do item 9 |  |  |  | 867.49 |  | 1102.9268
| 10 | INSTALAÇÕES DE APOIO
CCU | 10.1 | Instalação de painel em MDF para embutimento de cabos na Midiateca, com porta mídia digital (CD, DVD), dotado de chave. Painel com 1,50x1,50 e 5cm de profundidade na cor branca. | Unidade | 1 | 1453.33 | 1453.33 | 1847.7638 | 1847.7638
CCU | 10.2 | Instalação de suporte para projeto de multimídia (datashow), em teto da midiateca. Padrão existente no mercado conforme modelo de projeto existente | Unidade | 1 | 328.33 | 328.33 | 417.4388 | 417.4388
CCU | 10.3 | Instalação de suporte ajustável, de parede para televisão, acima de 30 polegadas | Unidade | 1 | 315 | 315 | 400.491 | 400.491
CCU | 10.4 | Instalação de antena parabólica existente para atender a midiateca | Unidade | 1 | 355 | 355 | 451.347 | 451.347
CCU | 10.5 | Instalação de suporte em vidro temperado 10mm, medindo 200x40cm, três mãos francesas metálicas, afixadas com parafuso, bucha 12. (local: área adminsitrativa da DIMEP) | Unidade | 3 | 39.61 | 118.83 | 50.3602 | 151.0805
CCU | 10.6 | Manutenção de video porteiro existente | Serviço | 1 | 163.33 | 163.33 | 207.6578 | 207.6578
|  | Total do item 10 |  |  |  | 2733.82 |  | 3475.7787
| 11 | SERRALHERIA
CCU | 11.1 | Refixação de guarda corpo em ferro na escadaria de acesso frontal. | Serviço | 1 | 1000 | 1000 | 1271.4 | 1271.4
CCU | 11.2 | Instalação de rodízios em equipamentos de grande porte, quatro rodas, capacidade de carga 100kg cada no mínimo, cantoneira em aço de 2 polegadas, soldadas, pintadas com esmalte sintético, cor preto acetinado. | Unidade | 6 | 252.66 | 1515.96 | 321.2319 | 1927.3915
LIM-CAL-005 - CCU | 11.3 | Manutenção de rufos e calhas da Casa de Olegário Maciel | m | 42 | 52.46 | 2203.32 | 66.6976 | 2801.301
CCU | 11.4 | Pinos para fixação de banneres nos pilaretes da varanda | Unidade | 10 | 37.3 | 373 | 47.4232 | 474.2322
CCU | 11.5 | Mastros removíveis em tubo de ferro para afixação de banneres, 2 polegadas, medindo 2,5metos de altura | Cj. | 4 | 390 | 1560 | 495.846 | 1983.384
|  | Total do item 11 |  |  |  | 6652.28 |  | 8457.7088
| 12 | MECÂNICA
CCU | 12.1 | Ar condicionado tipo split, com Inverter, 18.000 BTUs, instalado | Unidade | 2 | 2783.33 | 5566.66 | 3538.7258 | 7077.4515
CCU | 12.2 | Ar condicionado tipo split, com Inverter, 24.000 BTUs, instalado | Unidade | 1 | 3350 | 3350 | 4259.19 | 4259.19
CCU | 12.3 | Instalação de prolongador para duto de ar condicionado do Teatro Municipal em chapa similar a existente no local, até altura de 4 metros. (serviço de funilaria) | Unidade | 1 | 1756.66 | 1756.66 | 2233.4175 | 2233.4175
CCU | 12.4 | Manutenção de bebedouros existentes, com troca de filtro e peças | Unidade | 4 | 200 | 800 | 254.28 | 1017.12
CCU | 12.5 | Manutenção da plataforma de elevação vertical com a troca de bateria | Serviço | 1 | 633.33 | 633.33 | 805.2158 | 805.2158
CCU | 12.6 | Manutenção do sistema de som, com substituição de receiver e caixas de som deterioradas (5) | Unidade | 1 | 916.66 | 916.66 | 1165.4415 | 1165.4415
|  | Total do item 12 |  |  |  | 13023.31 |  | 16557.8363
| 13 | PINTURA
PIN-SEL-005 | 13.1 | Preparação de paredes para recebimento de pintura | m² | 587.74 | 4.82 | 2832.9068 | 6.1281 | 3601.7577
CCU | 13.2 | Serviço especializado de refixação e reintegração de pinturas artísticas parietais nos ambientes sociais da Casa. | Serviço | 1 | 15166.66 | 15166.66 | 19282.8915 | 19282.8915
PIN-LIX-010 - CCU | 13.3 | Remoção interna de camadas de tinta deteriorada em barrotes que estão sustentados por vigas de aço existentes. | m² | 12.28 | 154.13 | 1892.7164 | 195.9609 | 2406.3996
PIN-ACR-010 | 13.4 | Aplicação de tinta acrílica em paredes externas e áreas internas adjacentes às intervenções propostas junto ao ensoleiramento. Cor: mesmo padrão existente nas áreas. | m² | 587.74 | 37.03 | 21764.0122 | 47.0799 | 27670.7651
CCU | 13.5 | Aplicação de massa e regularização das superfícies das esquadrias de madeira (retoques) | m² | 12.85 | 13.43 | 172.5755 | 17.0749 | 219.4125
CCU | 13.6 | Pintura verniz fosco incolor em forro de madeira. | m² | 32.85 | 13.66 | 448.731 | 17.3673 | 570.5166
CCU | 13.7 | Pintura com esmalte em esquadrias metálicas na escada na cor cinza. | m² | 18.99 | 8.7 | 165.213 | 11.0612 | 210.0518
|  | Total do item 13 |  |  |  | 42442.8149 |  | 53961.7949
| 14 | SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO EXTERNO
CCU | 14.1 | Remoção de piso intertravado e acabamento para canteiro e pisograma | m² | 12.1 | 25.63 | 310.123 | 32.586 | 394.2904
CCU | 14.2 | Plantio de grama no passeio frontal | m² | 12.1 | 16.3 | 197.23 | 20.7238 | 250.7582
CCU | 14.3 | Instalação de painel informativo em vidro temperado de identificação histórica e cultural do imóvel de 100x200 cm em base de concreto armado. | Unidade | 1 | 1806.66 | 1870.87 | 2296.9875 | 2296.9875
CCU | 14.4 | 14.4 Placa em bronze fundido para substituição de placa de aço existente. Mesmo tamanho, mesmos dizeres. | Unidade | 1 | 824.66 | 824.66 | 1048.4727 | 1048.4727
[6 empty] | 3202.883 |  | 3990.5089
| 15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA DE OBRA
LIM-GER-005 | 15.1 | Limpeza total da obra, com retirada de entulhos, restos de materiais, remoção de sujidades ocasionada pelo processo construtivo, em espacial, pintura. | m² | 505 | 4.32 | 2181.6 | 5.4924 | 2773.6862
[6 empty] | 2181.6 |  | 2773.6862
| VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 160803.1185 |  | 204363.4483

## PLANILHA ANEXA
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico
PLANILHA ANEXA
OBRA: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO NO TEATRO MUNICIPAL E MUSEU (CASA DR. OLEGÁRIO MACIEL)
LOCAL: AV. GETÚLIO VARGAS, 78 - CENTRO - PATOS DE MINAS/MG
PROF. RESP.: | Alex de Castro Borges |  | CAU: | A25 375-8 | ART Nº: | 4617665 | BDI COM DESONERAÇÃO
REF. PREÇOS : SINAPI (09/15), SETOP (06/15) - DESONERADO - PRAÇA (11/15) |  |  | REF.: | 2015-11-01 | DATA : | 2015-11-24 | 27.14%
REFERÊNCIA | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO SEM BDI |  | PREÇO COM BDI
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/001 | 1.1 | Placa de obra de chapa galvanizada, inclusive suportes | m2 | 4.5 | 310.2 | 1395.9 | 394.3883 | 1774.7473
85375 | 1.2 | Remoção de briquete com empilhamento | m2 | 11 | 8.86 | 97.46 | 11.2646 | 123.9106
72897 | 1.3 | Carga manual de entulho em caçamba | m3 | 5 | 15.12 | 75.6 | 19.2236 | 96.1178
TRA-CAÇ-015 | 1.4 | Transporte de material demolido em caçamba | m3 | 5 | 20 | 100 | 25.428 | 127.14
|  | Total do item 1 |  |  |  | 1668.96 |  | 2121.9157
| 2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
90445 | 2.1 | Rasgo em alvenaria para passagem de tubulação com diâmetro de 40 a 75 mm | m | 20 | 15.05 | 301 | 19.1346 | 382.6914
72715 | 2.2 | Tubo de ferro galvanizado diâmetro de 65 mm, inclusive conexões | m | 66 | 111.19 | 7338.54 | 141.367 | 9330.2198
ENC-ALV-015 | 2.3 | Enchimento de rasgos em alvenaria ou concreto com argamassa de cimento e areia 1:4 diâmetro de 65 a 100 mm | m | 20 | 7.65 | 153 | 9.7262 | 194.5242
|  | Total do item 2 |  |  |  | 7792.54 |  | 9907.4354
| 3 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
72934 | 3.1 | Eletroduto de PVC flexível corrugado DN 20 mm (3/4") | m | 50 | 4.54 | 227 | 5.7722 | 288.6078
73860/008 | 3.2 | Cabo de cobre isolado PVC 450/750V - 2,5 mm2 | m | 120 | 2.21 | 265.2 | 2.8098 | 337.1753
|  | Total do item 3 |  |  |  | 492.2 |  | 625.7831
| 4 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
CCU-001 | 4.1 | Hidrante completo com 2 mangueiras de 15 m | un | 2 | 1526.67 | 3053.34 | 1941.0082 | 3882.0165
INC-LUM-005 | 4.2 | Luminária de emergência | un | 7 | 82.03 | 574.21 | 104.2929 | 730.0506
INC-EXT-016 | 4.3 | Extintor de incêndio tipo pó quimico 2-A:20-B:C | un | 4 | 140.29 | 561.16 | 178.3647 | 713.4588
20977 | 4.4 | Extintor de incêndio tipo pó quimico 3-A:40-B:C | un | 9 | 169.42 | 1524.78 | 215.4006 | 1938.6053
INC-ACI-005 | 4.5 | Acionador manual de alarme de incêndio | un | 8 | 70.39 | 563.12 | 89.4938 | 715.9508
INC-BOM-030 | 4.6 | Sirene para alarme de incêndio | un | 5 | 50.18 | 250.9 | 63.7989 | 318.9943
CCU-002 | 4.7 | Detector de fumaça | un | 25 | 102.45 | 2561.25 | 130.2549 | 3256.3733
INC-PLA-010 | 4.8 | Placa de sinalização fotoluminescente E-1, E-2, E-3, E-8 | un | 17 | 26.49 | 450.33 | 33.6794 | 572.5496
INC-PLA-005 | 4.9 | Placa de sinalização fotoluminescente E-5 | un | 24 | 21.96 | 527.04 | 27.9199 | 670.0787
INC-PLA-020 | 4.10 | Placa de sinalização fotoluminescente S-2, S-3, S-5, S-8, S-9, S-10 | un | 49 | 25.33 | 1241.17 | 32.2046 | 1578.0235
CCU-003 | 4.11 | Placa de sinalização fotoluminescente M-1, M-2, P-4 | un | 7 | 43.12 | 301.84 | 54.8228 | 383.7594
73780 | 4.12 | Chave elétrica | un | 3 | 159.45 | 478.35 | 202.7247 | 608.1742
84891 | 4.13 | Barra anti pânico | un | 4 | 137.81 | 551.24 | 175.2116 | 700.8465
CCU-004 | 4.14 | Central de alarme com bateria | un | 1 | 958.36 | 958.36 | 1218.4589 | 1218.4589
|  | Total do item 4 |  |  |  | 13597.09 |  | 17287.3402
| 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
83694 | 5.1 | Recomposição de piso em briquete, sobre colchão de areia, com reaproveitamento de material | m2 | 11 | 12.07 | 132.77 | 15.3458 | 168.8038
88482 | 5.2 | Aplicação de fundo selador acrilico, 1 demão | m2 | 80 | 2.76 | 220.8 | 3.5091 | 280.7251
88489 | 5.3 | Pintura de paredes externas com latex acrilica, 2 demãos | m2 | 80 | 8.45 | 676 | 10.7433 | 859.4664
|  | Total do item 5 |  |  |  | 1029.57 |  | 1308.9953
TOTAL GERAL | [5 empty] | 24580.36 |  | 31251.4697
OBSERVAÇÃO: OS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO LOCAL EM CONDIÇÕES DE USO SERÃO REAPROVEITADOS.

## CRO
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: ADEQUAÇÃO E REFORMA DA DA CASA DE OLEGÁRIO MACIEL E TEATRO MUNICIPAL LEÃO DE FORMOSA
ENDEREÇO: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 78 - BAIRRO CENTRO - PATOS DE MINAS/MG
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR R$ | PESO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4953.9053 | 2.103% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | SUPERESTRUTURA/ALVENARIA | 4904.4344 | 2.082% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 34461.8834 | 14.63% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
4 | REVESTIMENTOS | 2367.5197 | 1.005% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100%
5 | VEDAÇÕES | 20633.4641 | 8.757% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
6 | FORROS E ASSESSÓRIOS | 7542.6527 | 3.201% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 100%
7 | SISTEMAS DE SEGURANÇA | 43202.617 | 18.34% | 0% | 25% | 25% | 50% | 0% | 100%
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS | 27228.2007 | 11.56% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
9 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | 1102.9268 | 0.4681% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
10 | INSTALAÇÕES DE APOIO | 3475.7787 | 1.475% | 15% | 25% | 30% | 30% | 0% | 100%
11 | SERRALHERIA | 8457.7088 | 3.59% | 0% | 25% | 50% | 25% | 0% | 100%
12 | MECÂNICA | 16557.8363 | 7.027% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
13 | PINTURA | 53961.7949 | 22.9% | 0% | 0% | 0% | 60% | 40% | 100%
14 | SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO EXTERNO | 3990.5089 | 1.694% | 0% | 0% | 25% | 50% | 25% | 100%
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES - LIMPEZA DE OBRA | 2773.6862 | 1.177% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
% PARCELA |  |  | 100% | 4.884% | 21.39% | 27.52% | 33.68% | 12.52% | 100%
% TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 4.884% | 26.28% | 53.8% | 87.48% | 100% | 100%
VALOR PARCELA (R$) |  | 235614.918 |  | 11507.9592 | 50400.9193 | 64848.6458 | 79361.9032 | 29495.4905 | 235614.918
VALOR ACUMULADO (R$) |  |  |  | 11507.9592 | 61908.8785 | 126757.5243 | 206119.4275 | 235614.918 | 235614.918

## BDI
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
Obra: "Construção de Edifícios"
OBRA: ADEQUAÇÃO E REFORMA DA DA CASA DE OLEGÁRIO MACIEL E TEATRO MUNICIPAL LEÃO DE FORMOSA
ENDEREÇO: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 78 - BAIRRO CENTRO - PATOS DE MINAS/MG
PROF. RESP.: | Alex de Castro Borges |  |  | CAU: | A25 375-8 | RRT Nº: | 4617665 | DATA: | 2016-05-13
1) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - ( 3,00% a 5,50%)
4%
[5 empty] | Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos |  |  |  | 1.0616
2) SEGUROS E GARANTIAS - ( 0,80% a 1,00%) |  |  |  |  | Despesas Financeiras |  |  |  | 1.0128
[5 empty] | Lucro/Remuneração |  |  |  | 1.0625
| 0.99% |  |  |  | Impostos (com desoneração) |  |  |  | 0.8985
[5 empty] | Impostos (sem desoneração) |  |  |  | 0.9435
3) RISCOS - ( 0,97% a 1,27%)
1.17%
4) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,59% a 1,39%)
1.28%
5) LUCRO/REMUNERAÇÃO - (6,16% a 8,96%)
6.25%
6) IMPOSTOS
- ISS - Variação de 2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal com apresentação da base de cálculo da alíquota.
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2%
CPRB= |  | 4.5%
A) Sem desoneração:
| BDI= |  | 21.08% |  | Faixa referencial |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[7 empty] | 20.34% | 22.12% | 25%
B) Com desoneração:
| BDI= |  | 27.14%
Observação:
Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

## ORÇAMENTO CONSOLIDADO
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO
OBRA: ADEQUAÇÃO E REFORMA DA DA CASA DE OLEGÁRIO MACIEL E TEATRO MUNICIPAL LEÃO DE FORMOSA
ENDEREÇO: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 78 - BAIRRO CENTRO - PATOS DE MINAS/MG |  |  |  | DATA: | RRT Nº:
PROF. RESP.: | Alex de Castro Borges | CAU: | A25 375-8 | 2016-05-13 | 4617665
REFERÊNCIA DE PREÇOS: SETOP (Junho-2016) - MERCADO LOCAL (Fevereiro-2016) |  |  |  | BDI: | 27.14%
ITEM | DESCRIÇÃO | Planilha Orçamentária | Planilha Anexa | PREÇO TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 4953.9053 | 2121.9157 | 7075.8211
2 | SUPERESTRUTURA/ALVENARIA | 4904.4344 | 0 | 4904.4344
3 | PISOS E PAVIMENTAÇÕES | 34461.8834 | 0 | 34461.8834
4 | REVESTIMENTOS | 2367.5197 | 0 | 2367.5197
5 | VEDAÇÕES | 20633.4641 | 0 | 20633.4641
6 | FORROS E ASSESSÓRIOS | 7542.6527 |  | 7542.6527
7 | SISTEMAS DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | 11951.1473 | 17287.3402 | 29238.4875
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS | 27228.2007 | 625.7831 | 27853.9838
9 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | 1102.9268 | 9907.4354 | 11010.3621
10 | INSTALAÇÕES DE APOIO | 3475.7787 |  | 3475.7787
11 | SERRALHERIA | 8457.7088 |  | 8457.7088
12 | MECÂNICA | 16557.8363 |  | 16557.8363
13 | PINTURA | 53961.7949 |  | 53961.7949
14 | SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO EXTERNO | 3990.5089 |  | 3990.5089
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2773.6862 | 1308.9953 | 4082.6815
TOTAL GERAL |  | 204363.4483 | 31251.4697 | 235614.918