## RESUMO
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS | PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA RESUMO
COBERTURA E AQUECIMENTO DA PISCINA
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE- MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG
|  | DATA: | 0 | TRES QUATRO CINCO | MECAL | CONSPAM
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO |  | TOTAL
1 | COBERTURA E AQUECIMENTO DA PISCINA |  | 92465.69
2 | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO |  | 40956.3672
T O T A L G E R A L |  |  | 133422.0572

## PISCINA
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
COBERTURA E AQUECIMENTO DA PISCINA
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE- MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG
[6 empty] | DATA: |  |  | 0.9 | INDICE
CODIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇOS SEM BDI |  | PREÇOS COM BDI |  | 1.2394 | BDI
SINAPI |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | PREÇOS SINAPI-09/09
68574/3 | 1.1 | Locação da obra | m2 | 153 | 1.96 | 299.88 | 1.96 | 299.88 | 2.18 | 1.96
|  | Sub-total 1 |  |  |  | 299.88 |  | 299.88
| 2 | FUNDAÇÕES
12447/4 | 2.1 | Estaca broca diâm. >= 30 cm | m | 54 | 21.46 | 1158.84 | 21.46 | 1158.84 | 23.84 | 21.46
53180 | 2.2 | Escavação manual de vala | m3 | 12 | 9.14 | 109.68 | 9.14 | 109.68 | 10.15 | 9.14
53528 | 2.3 | Apiloamento de fundo de vala | m2 | 27 | 3.65 | 98.55 | 3.65 | 98.55 | 4.06 | 3.65
68680/14 | 2.4 | Camada de regularização em concreto magro fck >= 9 Mpa com 5 cm de espessura | m2 | 27 | 14.33 | 386.91 | 14.33 | 386.91 | 15.92 | 14.33
734+24746/1 | 2.5 | Concreto fck>= 20 Mpa preparo com betoneira, inclusive lançamento | m3 | 6 | 263.49 | 1580.94 | 263.49 | 1580.94 | 292.77 | 263.49
23423 | 2.6 | Forma de tábua de madeira para fundação, reaproveitamento de 5 vezes | m2 | 54 | 18.72 | 1010.88 | 18.72 | 1010.88 | 20.8 | 18.72
68624/2 | 2.7 | Armação com aço CA-50/CA-60, INCLUSIVE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | kg | 784 | 6.45 | 5056.8 | 6.45 | 5056.8 | 7.17 | 6.45
10279/9 | 2.8 | Reaterro de vala, compactado manualmente com maço | m3 | 5 | 10.97 | 54.85 | 10.97 | 54.85 | 12.19 | 10.97
6519 | 2.9 | Baldrame de tijolo maciço esp. 20 cm | m2 | 40 | 79.7 | 3188 | 79.7 | 3188 | 88.56 | 79.7
10449/1 | 2.10 | Baldrame de tijolo maciço esp. 10 cm, impermeabilizado | m2 | 19 | 35.77 | 679.63 | 35.77 | 679.63 | 39.74 | 35.77
15695/1 | 2.11 | Impermeabilização de baldrames com argamassa de cimento e areia e aditivo | m2 | 168 | 20.02 | 3363.36 | 20.02 | 3363.36 | 22.24 | 20.02
|  | Sub-total 2 |  |  |  | 16688.44 |  | 16688.44
| 3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
734+24746/2 | 3.1 | Concreto fck>= 20 Mpa preparo com betoneira, inclusive lançamento | m3 | 6 | 298.5 | 1791 | 298.5 | 1791 | 331.67 | 298.5
24129/4 | 3.2 | Forma de chapa compensada para estruturas e=12 mm, reaproveitamento de 3 vezes | m2 | 98 | 31.88 | 3124.24 | 31.88 | 3124.24 | 35.42 | 31.88
CCU | 3.3 | Laje nervurada para forro com lajota cerâmica, esp. 13 cm (8+5), inclusive tela de aço Q92 (4,2x4,2 mm cada 15 cm) | m2 | 35 | 36.63 | 1282.05 | 36.63 | 1282.05 | 36.63 | 36.63
|  | Sub-total 3 |  |  |  | 6197.29 |  | 6197.29
| 4 | ALVENARIAS
| 4.1 | Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10x20x20 cm, assentados c/ argamassa de cimento e areia 1:7, espessura:
23776/1 |  | - 10 cm | m2 | 59 | 18.57 | 1095.63 | 18.57 | 1095.63 | 20.63 | 18.57
68581/2 |  | - 20 cm | m2 | 109 | 35.53 | 3872.77 | 35.53 | 3872.77 | 39.48 | 35.53
72244 | 4.2 | Divisória de granito cinza andorinha para vestiários | m2 | 14 | 156.24 | 2187.36 | 156.24 | 2187.36 | 173.6 | 156.24
|  | Sub-total 4 |  |  |  | 7155.76 |  | 7155.76
| 5 | COBERTURA
73970/1 | 5.1 | Estrutura metálica para telha cerâmica, inclusive pintura | kg | 2657 | 7.15 | 18997.55 | 7.15 | 18997.55 | 7.15 | 7.15
68566/2 | 5.2 | Cobertura com telha Plan | m2 | 182 | 26.92 | 4899.44 | 26.92 | 4899.44 | 29.91 | 26.92
68594/1 | 5.3 | Telha cumeeira, inclusive embocamento | m | 42 | 11.26 | 472.92 | 11.26 | 472.92 | 12.51 | 11.26
24141/1-PROP. | 5.4 | Calha metálica # n° 24 , desenv.: 50 cm | m | 13 | 29.66 | 385.58 | 29.66 | 385.58 | 32.95 | 29.66
|  | Sub-total 5 |  |  |  | 24755.49 |  | 24755.49
| 6 | ESQUADRIAS
| 6.1 | Janela tipo basculante de ferro:
66959 |  | - 1,80 x 0,60 m | un | 2 | 181.51 | 363.02 | 181.51 | 363.02 | 201.68 | 181.51
66959 |  | - 2,30 x 0,60 m | un | 2 | 231.93 | 463.86 | 231.93 | 463.86 | 257.7 | 231.93
66959 |  | -2,55 x 0,60 m | un | 3 | 257.14 | 771.42 | 257.14 | 771.42 | 285.71 | 257.14
PRAÇA | 6.2 | Porta de metalon quadriculada, com 2 folhas de abrir, de 1,60x2,10 m | un | 1 | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | 650
23720/3 | 6.3 | Porta veneziana metálica de 0,90 x 2,10 m | un | 2 | 283.13 | 566.26 | 283.13 | 566.26 | 314.59 | 283.13
PRAÇA | 6.4 | Porta veneziana de aluminio fosco para box de banheiro de, completa, inclusive trinco de 0,90 x 1,80 m | un | 4 | 580 | 2320 | 580 | 2320 | 550 | 580
|  | Sub-total 6 |  |  |  | 5134.56 |  | 5134.56 | ALUMINIUM
| 7 | REVESTIMENTOS
68597/5 | 7.1 | Chapisco em argamassa de cimento e areia lavada 1:3 | m2 | 507 | 2.5 | 1267.5 | 2.5 | 1267.5 | 2.78 | 2.5
66965 | 7.2 | Reboco interno tipo paulista em argamassa de cimento e areia 1:6, espes.: 2,5 cm | m2 | 307 | 11.61 | 3564.27 | 11.61 | 3564.27 | 12.9 | 11.61
66965- 15596/3-15596/5 | 7.3 | Reboco externo tipo paulista com argamassa de cimento e areia 1:4, espes: 2,5 cm | m2 | 143 | 12.49 | 1786.07 | 12.49 | 1786.07 | 13.88 | 12.49
5981 | 7.4 | Emboço em argamassa de cimento e areia 1:3, espessura de 2,0 cm | m2 | 57 | 11.59 | 660.63 | 11.59 | 660.63 | 12.88 | 11.59
68600 | 7.5 | Azulejos 15x15cm branco 1a qualidade (Extra), assentados com argamassa pre fabricada inclusive rejuntamento (c/ rejunte pronto) | m2 | 57 | 23.06 | 1314.42 | 23.06 | 1314.42 | 25.62 | 23.06
|  | Sub-total 7 |  |  |  | 8592.89 |  | 8592.89
| 8 | PISOS E RODAPÉS
(23781/2+23781/3)/2 | 8.1 | Execução de contrapiso impermeabilizado fck >= 11,0 MPa e=6cm | m2 | 26 | 15.53 | 403.78 | 15.53 | 403.78 | 17.26 | 15.53
24211/1 | 8.2 | Regularização de piso com argamassa de cimento e areia 1:4, espessura 1,5 cm | m² | 28 | 7.07 | 197.96 | 7.07 | 197.96 | 7.85 | 7.07
57039/1 | 8.3 | Revestimento de piso com cerâmica anti derrapante, PEI-5, assentada com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento | m2 | 114 | 26.76 | 3050.64 | 26.76 | 3050.64 | 29.73 | 26.76
23761/1 | 8.4 | Rodapé em cerâmica de 8 cm | m | 56 | 6.13 | 343.28 | 6.13 | 343.28 | 6.81 | 6.13
23744/1 | 8.5 | Piso cimentado com juntas plásticas de 1,00 x 1,00 m, sobre base de concreto magro, esp.: 5 cm - PASSEIO EXTERNO | m2 | 29 | 20.35 | 590.15 | 20.35 | 590.15 | 22.61 | 20.35
|  | Sub-total 8 |  |  |  | 4585.81 |  | 4585.81
| 9 | VIDROS
PRAÇA | 9.1 | Colocação de vidro mini boreal | m2 | 13 | 34.2 | 444.6 | 34.2 | 444.6 | 38 | 34.2
|  | Sub-total 9 |  |  |  | 444.6 |  | 444.6
| 10 | PINTURA
23714/3 | 10.1 | Pintura PVA s/ massa corrida em tetos e paredes internas | m2 | 200 | 6.87 | 1374 | 6.87 | 1374 | 7.63 | 6.87
68459/1 | 10.2 | Pintura acrílica sobre selador acrilico em paredes externas | m2 | 143 | 7.77 | 1111.11 | 7.77 | 1111.11 | 8.63 | 7.77
24926 | 10.3 | Pintura de esquadrias metálicas com esmalte sintético | m2 | 43 | 10.28 | 442.04 | 10.28 | 442.04 | 11.42 | 10.28
|  | Sub-total 10 |  |  |  | 2927.15 |  | 2927.15
| 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICO-SANITÁRIA
| 11.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 1151.41 |  | 1151.41
| 11.1.1 | Tubo de PVC soldável inclusive conexões, diâmetro de:
75030/4 |  | - 50 mm | m | 10 | 17.41 | 174.1 | 17.41 | 174.1 | 19.34 | 17.41
75030/1 |  | - 25 mm | m | 25 | 8.22 | 205.5 | 8.22 | 205.5 | 9.13 | 8.22
SETOP-HID-TUB-005 |  | - 20 mm | m | 12 | 6.58 | 78.96 | 6.58 | 78.96 | 7.31 | 6.58
73642 | 11.1.2 | Joelho de redução 90° soldável azul com bucha de latão de 25x1/2" | un | 5 | 5.85 | 29.25 | 5.85 | 29.25 | 6.5 | 5.85
| 11.1.3 | Registro de gaveta bruto, diâmetro de:
74185/1 |  | - 3/4" | un | 1 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 24.54 | 22.09
73651 |  | - 1/2" | un | 1 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 21.27 | 19.14
| 11.1.4 | Registro de gaveta cromado, diâmetro de:
74174/1 |  | - 1 1/2" | un | 2 | 92.14 | 184.28 | 92.14 | 184.28 | 102.38 | 92.14
74176/1 |  | - 3/4" | un | 1 | 44.07 | 44.07 | 44.07 | 44.07 | 48.97 | 44.07
73975/1 | 11.1.5 | Registro de pressão cromado 3/4" | un | 2 | 56.02 | 112.04 | 56.02 | 112.04 | 62.24 | 56.02
40729 | 11.1.6 | Valvula de descarga cromada de 1 1/2", c/ registro | un | 2 | 140.99 | 281.98 | 140.99 | 281.98 | 156.66 | 140.99
| 11.2 | ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  | 1084.24 |  | 1084.24 | 1084.24
| 11.2.1 | Tubo de PVC soldável para esgoto, serie R
74168/2 |  | - 100 mm | m | 22 | 17.64 | 388.08 | 17.64 | 388.08 | 19.6 | 17.64
73779/3 |  | - 75 mm | m | 5 | 10.29 | 51.45 | 10.29 | 51.45 | 11.43 | 10.29
73779/2 |  | - 50 mm | m | 9 | 7.88 | 70.92 | 7.88 | 70.92 | 8.75 | 7.88
73779/1 |  | - 40 mm | m | 7 | 5.08 | 35.56 | 5.08 | 35.56 | 5.64 | 5.08
| 11.2.2 | Joelho de 90° de PVC soldável, diâmetro de:
72556 |  | - 100 mm | un | 2 | 11.57 | 23.14 | 11.57 | 23.14 | 12.85 | 11.57
72562 |  | - 75 mm | un | 2 | 8.8 | 17.6 | 8.8 | 17.6 | 9.78 | 8.8
72560 |  | - 50 mm | un | 6 | 5.34 | 32.04 | 5.34 | 32.04 | 5.93 | 5.34
| 11.2.3 | Joelho de 45° de PVC soldável, diâmetro de:
72557 |  | - 100 mm | un | 2 | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4 | 12.44 | 11.2
72561 |  | - 50 mm | un | 3 | 5.74 | 17.22 | 5.74 | 17.22 | 6.38 | 5.74
72559 |  | -40 mm | un | 2 | 4.95 | 9.9 | 4.95 | 9.9 | 5.5 | 4.95
| 11.2.4 | Te de PVC soldável, diâmetro de:
72462 |  | -100x75 mm | un | 2 | 16.99 | 33.98 | 16.99 | 33.98 | 18.88 | 16.99
72466 |  | - 75X75 mm | un | 1 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 16.44 | 14.8
| 11.2.5 | Junção de PVC soldável:
72774 |  | -100 x 50 mm | un | 3 | 17.38 | 52.14 | 17.38 | 52.14 | 19.31 | 17.38
40777 | 11.2.6 | Caixa sifonada de PVC 150x150x50 mm | un | 3 | 21.47 | 64.41 | 21.47 | 64.41 | 23.85 | 21.47
72684 | 11.2.7 | Ralo altura regulável de PVC de 100x40 mm | un | 2 | 10.36 | 20.72 | 10.36 | 20.72 | 11.51 | 10.36
| 11.2.8 | Grelha/porta grelha de aço inox com fecho giaratório
SETOP-HID-GRE-015 |  | - 150 mm | un | 2 | 14.88 | 29.76 | 14.88 | 29.76 | 16.53 | 14.88
SETOP-HID-GRE-020 |  | - 100 mm | un | 2 | 15.99 | 31.98 | 15.99 | 31.98 | 17.77 | 15.99
SETOP-HID-GRE-015 | 11.2.9 | Tampa de aço inox de 150 mm | un | 1 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 16.53 | 14.88
74018/1 | 11.2.10 | Caixas de inspeção para esgoto com dimensões medias de 60x60x60 cm, em alvenaria de tijolo maciço, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,inclusive tampa de concreto | un | 2 | 76.63 | 153.26 | 76.63 | 153.26 | 85.14 | 76.63
| 11.3 | APARELHOS E METAIS |  |  |  | 1298.31 |  | 1298.31
6009 | 11.3.1 | Lavatório sem coluna completo, inclusive torneira | cj | 2 | 102.65 | 205.3 | 102.65 | 205.3 | 114.05 | 102.65
6021 | 11.3.2 | Bacia sifonada de louça branca, completa | cj | 2 | 109.09 | 218.18 | 109.09 | 218.18 | 121.21 | 109.09
744230/1 | 11.3.3 | Assento para bacia sifonada, cor branca | un | 2 | 15.44 | 30.88 | 15.44 | 30.88 | 17.16 | 15.44
9535 | 11.3.4 | Ducha elétrica | cj | 2 | 24.2 | 48.4 | 24.2 | 48.4 | 26.89 | 24.2
74234/1 | 11.3.5 | Mictorio de louça branca, completo, inclusive registro | cj | 1 | 189.77 | 189.77 | 189.77 | 189.77 | 210.86 | 189.77
73735/2 | 11.3.6 | Reservatório de água -500 L, sobre estrutura de madeira, completo, inclusive torneira de boia | cj | 1 | 275.9 | 275.9 | 275.9 | 275.9 | 306.55 | 275.9
6008 | 11.3.7 | Cabide de louça branca simples (Box com chuveiro) | un | 2 | 18.86 | 37.72 | 18.86 | 37.72 | 20.95 | 18.86
6004 | 11.3.8 | Papeleira de louça branca | un | 2 | 25.88 | 51.76 | 25.88 | 51.76 | 28.75 | 25.88
SETOP- ACE-PAP-010 | 11.3.9 | Papeleira inox para toalhas de papel | un | 2 | 60.62 | 121.24 | 60.62 | 121.24 | 67.35 | 60.62
SETOP- ACE-SAB-010 | 11.3.10 | Porta sabão liquido de vidro com suporte em aço inox | un | 2 | 59.58 | 119.16 | 59.58 | 119.16 | 66.2 | 59.58
|  | Sub-total 11 |  |  |  | 3533.96 |  | 3533.96
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
74247/1 | 12.1 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de circuitos completo, em chapa metálica, de embutir com barramento para 6 disjuntores | un | 1 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 98 | 88.2
74130/1 | 12.2 | Disjuntor termomagnético monofásico de 10 A | un | 1 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 6.63 | 5.97
74130/3 | 12.3 | Disjuntor termomagnético bifasico de 20 A | un | 1 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 34.47 | 31.02
74130/3 | 12.4 | Disjuntor termomagnético bifasico de 15 A | un | 1 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 31.02 | 34.47 | 31.02
| 12.5 | Instalação de luminária fluorescente completa, inclusive reator
73953/5 |  | - 1x40 W | cj | 9 | 39.47 | 355.23 | 39.47 | 355.23 | 43.86 | 39.47
73953/6 |  | - 2x40 W | cj | 2 | 56.85 | 113.7 | 56.85 | 113.7 | 63.17 | 56.85
| 12.6 | Cabo de cobre com isolamento termo-plastico para PVC 750 V
73860/8 |  | - 2,5 mm2 | m | 223 | 1.34 | 298.82 | 1.34 | 298.82 | 1.49 | 1.34
73860/10 |  | - 6,0 mm2 | m | 150 | 2.71 | 406.5 | 2.71 | 406.5 | 3.01 | 2.71
68637/1 | 12.7 | Eletroduto de PVC rígido roscável classe B 3/4"-NBR 6150-inclusive rasgos e enchimento de alvenaria | m | 140 | 4.91 | 687.4 | 4.91 | 687.4 | 5.45 | 4.91
1891 | 12.8 | Luva de PVC roscável 3/4" | un | 10 | 1.08 | 10.8 | 1.08 | 10.8 | 1.2 | 1.08
1879 | 12.9 | Curva 90° para eletroduto de PVC rígido roscável 3/4" classe B(NBR 6150) | un | 5 | 1.86 | 9.3 | 1.86 | 9.3 | 2.07 | 1.86
10569 | 12.11 | Caixa de passagem octogonal de fundo móvel de 4x4" para teto | pç | 11 | 1.42 | 15.62 | 1.42 | 15.62 | 1.58 | 1.42
2556 | 12.12 | Caixa de passagem de 2x4" | pç | 6 | 0.71 | 4.26 | 0.71 | 4.26 | 0.79 | 0.71
72331 | 12.12 | Interruptor com 1 tecla simples | pç | 3 | 5.85 | 17.55 | 5.85 | 17.55 | 6.5 | 5.85
72332 | 12.13 | Interruptor com 2 teclas simples | pç | 1 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 8.3 | 7.47
7529 | 12.14 | Tomada universal com espelho | pç | 1 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 11.46 | 10.31
|  | Sub-total 12 |  |  |  | 2093.17 |  | 2093.17
| 13 | DIVERSOS
CCU | 13.1 | Bancos com pés de alvenaria de tijolo maciço, espessura 20 cm, revestidos com azulejo e assento de granito cinza andorinha (compr. = 2,50 m; larg. : 0,30 m) | un | 2 | 117 | 234 | 117 | 234 | 130 | 117
| 13.2 | Barra de apoio para PNE (para vasos sanitários) L=90 cm | un | 4 | 54 | 216 | 54 | 216 | 60 | 54
|  | Sub-total 13 |  |  |  | 450 |  | 450
| 14 | AQUECIMENTO DE AGUA DA PISCINA
CCU | 14.1 | Instalações para aquecimento da agua da piscina, incluindo coletor solar, conjunto de moto-bomba, instalações elétricas , instalações hidráulicas e capa termica | un | 1 | 9400.14 | 9400.14 | 9400.14 | 9400.14 |  | 9400.14
|  | Sub-total 14 |  |  |  | 9400.14 |  | 9400.14
| 15 | LIMPEZA
26580/15 | 15.1 | Limpeza geral da obra | m2 | 153 | 1.35 | 206.55 | 1.35 | 206.55 | 1.5 | 1.35
|  | Sub-total 15 |  |  |  | 206.55 |  | 206.55
VALOR TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 92465.69 |  |  | 188465.34 | 94232.67
BDI |  |  | % |  | 92465.69 | 0 |  |  | 184931.38
VALOR TOTAL COM BDI | [5 empty] | 92465.69 |  |  | 92465.69
OBSERVAÇÕES: PREENCHER APENAS O BDI E A DATA

## CRONOGRAMA PISCINA
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
COBERTURA PISCINA E AQUECIMENTO DA PISCINA
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE - MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[6 empty] | DATA: | 0
ITEM | SERVIÇO | PREÇO (R$) | PESO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 299.88 | 0.3243% | 100% |  |  |  | 100%
2 | FUNDAÇÕES | 16688.44 | 18.05% | 100% |  |  |  | 100%
3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | 6197.29 | 6.702% | 70% | 30% |  |  | 100%
4 | ALVENARIAS | 7155.76 | 7.739% |  | 70% | 30% |  | 100%
5 | MADEIRAMENTO E COBERTURA | 24755.49 | 26.77% |  | 50% | 50% |  | 100%
6 | ESQUADRIAS | 5134.56 | 5.553% |  | 60% | 40% |  | 100%
7 | REVESTIMENTOS | 8592.89 | 9.293% |  | 65% | 35% |  | 100%
8 | PISOS E RODAPÉS | 4585.81 | 4.959% |  | 20% | 80% |  | 100%
9 | VIDROS | 444.6 | 0.4808% |  |  |  | 100% | 100%
10 | PINTURA | 2927.15 | 3.166% |  |  | 30% | 70% | 100%
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICO-SANITÁRIAS | 3533.96 | 3.822% |  | 35% | 35% | 30% | 100%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2093.17 | 2.264% |  | 20% | 40% | 40% | 100%
13 | DIVERSOS | 450 | 0.4867% |  |  | 100% |  | 100%
14 | AQUECIMENTO DE ÁGUA DA PISCINA | 9400.14 | 10.17% |  | 20% | 80% |  | 100%
15 | LIMPEZA | 206.55 | 0.2234% |  |  |  | 100% | 100%
TOTAL (%) |  |  | 100% | 23.06% | 35% | 36.96% | 4.972% | 100%
TOTAL (R$) |  | 92465.69 |  | 21326.423 | 32364.7885 | 34176.8675 | 4597.611 | 92465.69
c: \Meus documentos\arquivo geral \QUADRAS POLIESPORTIVAS-quadra coberta-centro de convivência.XLS

## VESTIÁRIO
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO PARA QUADRA POLIESPORTIVA
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE- MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG
DATA:
CODIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) |  | PREÇO COM BDI (R$)
SINAPI |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
68574/3 | 1.1 | Locação da obra | m2 | 40.02 | 1.96 | 78.4392 | 1.96 | 78.4392
|  | Sub-total 1 |  |  |  | 78.4392 |  | 78.4392
| 2 | FUNDAÇÕES
12447/3 | 2.1 | Estaca broca diâmametro de 25 cm | m | 32 | 15.98 | 511.36 | 15.98 | 511.36
53180 | 2.2 | Escavação manual de vala | m3 | 4.85 | 9.14 | 44.329 | 9.14 | 44.329
53528 | 2.3 | Apiloamento de fundo de vala | m2 | 10.68 | 3.65 | 38.982 | 3.65 | 38.982
68680/14 | 2.4 | Camada de regularização em concreto magro fck >= 9 Mpa com 5 cm de espessura | m2 | 10.68 | 14.33 | 153.0444 | 14.33 | 153.0444
734+24746/1 | 2.5 | Concreto fck>= 20 Mpa preparo com betoneira, inclusive lançamento | m3 | 1.99 | 263.49 | 524.3451 | 263.49 | 524.3451
23423 | 2.6 | Forma de tábua de madeira para fundação, reaproveitamento de 5 vezes | m2 | 25.88 | 18.72 | 484.4736 | 18.72 | 484.4736
68624/2 | 2.7 | Armação com aço CA-50/CA-60 - INCLUSIVE ESTRUTURA | kg | 349 | 6.45 | 2251.05 | 6.45 | 2251.05
10279/9 | 2.8 | Reaterro de vala, compactado manualmente com maço | m3 | 2.33 | 18.28 | 42.5924 | 18.28 | 42.5924
6519 | 2.9 | Baldrame de tijolo maciço esp. 20 cm | m2 | 10.01 | 79.7 | 797.797 | 79.7 | 797.797
15695/1 | 2.10 | Impermeabilização de baldrames com argamassa de cimento e areia e aditivo | m2 | 30.04 | 20.02 | 601.4008 | 20.02 | 601.4008
|  | Sub-total 2 |  |  |  | 5449.3743 |  | 5449.3743
| 3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
734+24746/2 | 3.1 | Concreto fck>= 20 Mpa preparo com betoneira, inclusive lançamento | m3 | 2.26 | 298.5 | 674.61 | 298.5 | 674.61
24129/4 | 3.2 | Forma de chapa compensada para estruturas e=12 mm, reaproveitamento de 3 vezes | m2 | 47.03 | 31.88 | 1499.3164 | 31.88 | 1499.3164
68624/2 | 3.3 | Armação com aço CA-50/CA-60 (INCLUIDA NA FUNDAÇÃO) | kg |  |  |  | 0
CCU | 3.1 | Laje nervurada para forro com lajota cerâmica, esp. 13 cm (8+5), inclusive tela de aço Q92 (4,2x4,2 mm cada 15 cm) | m2 | 37.79 | 36.63 | 1384.2477 | 36.63 | 1384.2477
|  | Sub-total 3 |  |  |  | 3558.1741 |  | 3558.1741
| 4 | ALVENARIAS
23776/1 | 4.1 | Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10x20x20 cm, assentados c/ argamassa de cimento e areia 1:7, espessura de 10 cm | m2 | 119.2 | 18.57 | 2213.544 | 18.57 | 2213.544
72244 | 4.2 | Divisória de granito cinza andorinha para vestiários | m2 | 29.07 | 156.24 | 4541.8968 | 156.24 | 4541.8968
|  | Sub-total 4 |  |  |  | 6755.4408 |  | 6755.4408
| 5 | MADEIRAMENTO E COBERTURA
23758-3 | 5.1 | Cobertura com telha de fibrocimento ondulada de 6 mm, inclusive madeiramento (apoiada em paredes sem tesouras) | m2 | 35.6 | 41 | 1459.6 | 41 | 1459.6
24141/1 - PROP. | 5.2 | Calha metálica # n° 24 , desenv.: 50 cm | m | 11.3 | 29.66 | 335.158 | 29.66 | 335.158
24133/1-PROP | 5.3 | Rufo metálico # 24, desenv.: 33 cm | m | 11.3 | 25.44 | 287.472 | 25.44 | 287.472
|  | Sub-total 5 |  |  |  | 2082.23 |  | 2082.23
| 6 | ESQUADRIAS
| 6.1 | Janela tipo basculante de ferro de:
66959 |  | - 1,50 x 0,50 m | un | 4 | 126.05 | 504.2 | 126.05 | 504.2
66959 |  | - 1,00 x 0,50 m | un | 1 | 84.03 | 84.03 | 84.03 | 84.03
23720/3 | 6.2 | Porta veneziana metálica:
24167/2 |  | - 0,80 x 2,10 m | un | 3 | 135.96 | 407.88 | 135.96 | 407.88
| 6.3 | Porta veneziana de aluminio fosco para box de banheiro de, completa, inclusive trinco
PRAÇA |  | - 0,55 x 1,55 m | un | 4 | 365.55 | 1462.2 | 365.55 | 1462.2
PRAÇA |  | - 0,90 x 1,55 m | un | 2 | 454.71 | 909.42 | 454.71 | 909.42
|  | Sub-total 6 |  |  |  | 3367.73 |  | 3367.73
| 7 | REVESTIMENTOS
68597/5 | 7.1 | Chapisco em argamassa de cimento e areia lavada 1:3 | m2 | 283.69 | 2.5 | 709.225 | 2.5 | 709.225
68597/5 | 7.2 | Reboco interno tipo paulista em argamassa de cimento e areia 1:6, espes.: 2,5 cm | m2 | 105.35 | 11.61 | 1223.1135 | 11.61 | 1223.1135
66965- 15596/3-15596/5 | 7.3 | Reboco externo tipo paulista com argamassa de cimento e areia 1:4, espes: 2,5 cm | m2 | 102.34 | 12.49 | 1278.2266 | 12.49 | 1278.2266
66965 | 7.4 | Emboço em argamassa de cimento e areia 1:4, espessura de 2,0 cm | m2 | 76 | 11.59 | 880.84 | 11.59 | 880.84
5981 | 7.5 | Azulejos 15x15cm branco 1a qualidade (Extra), assentados com argamassa pre fabricada inclusive rejuntamento (c/ rejunte pronto) | m2 | 76 | 23.06 | 1752.56 | 23.06 | 1752.56
|  | Sub-total 7 |  |  |  | 5843.9651 |  | 5843.9651
| 8 | PISOS E RODAPÉS
(23781/2+23781/3)/2 | 8.1 | Execução de contrapiso fck >= 11,0 MPa e=6cm | m2 | 40.02 | 15.53 | 621.5106 | 15.53 | 621.5106
24211/1 | 8.2 | Regularização de piso com argamassa de cimento e areia 1:4, espessura 1,5 cm | m² | 34.65 | 7.07 | 244.9755 | 7.07 | 244.9755
57039/1 | 8.3 | Revestimento de piso com cerâmica anti derrapante, PEI-5, assentada com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento | m2 | 34.65 | 26.76 | 927.234 | 26.76 | 927.234
23761/1 | 8.4 | Rodapé em cerâmica de 8 cm | m | 8.9 | 6.13 | 54.557 | 6.13 | 54.557
23744/1 | 8.5 | Piso cimentado com juntas plásticas de 1,00 x 1,00 m, sobre base de concreto magro, esp.: 5 cm - PASSEIO EXTERNO | m2 | 39.55 | 20.35 | 804.8425 | 20.35 | 804.8425
|  | Sub-total 8 |  |  |  | 2653.1196 |  | 2653.1196
| 9 | VIDROS
PRAÇA | 9.1 | Colocação de vidro mini boreal | m2 | 3.5 | 34.2 | 119.7 | 34.2 | 119.7
|  | Sub-total 9 |  |  |  | 119.7 |  | 119.7
| 10 | PINTURA
23714/3 | 10.1 | Pintura PVA s/ massa corrida em tetos e paredes internas | m2 | 105.35 | 6.87 | 723.7545 | 6.87 | 723.7545
68459/1 | 10.2 | Pintura acrílica sobre selador acrilico em paredes externas e beirais | m2 | 102.34 | 7.77 | 795.1818 | 7.77 | 795.1818
24926 | 10.3 | Pintura de esquadrias metálicas com esmalte sintético | m2 | 27.16 | 10.28 | 279.2048 | 10.28 | 279.2048
|  | Sub-total 10 |  |  |  | 1798.1411 |  | 1798.1411
| 11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICO-SANITÁRIA
| 11.1 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 1419.39 |  | 1419.39
| 11.1.1 | Tubo de PVC soldável inclusive conexões, diâmetro de:
75030/4 |  | - 50 mm | m | 18 | 17.41 | 313.38 | 17.41 | 313.38
75030/2 |  | - 32 mm | m | 5 | 12.29 | 61.45 | 12.29 | 61.45
75030/1 |  | - 25 mm | m | 18 | 8.22 | 147.96 | 8.22 | 147.96
SETOP-HID-TUB-005 |  | - 20 mm | m | 18 | 6.58 | 118.44 | 6.58 | 118.44
73642 | 11.1.2 | Joelho de redução 90° soldável azul com bucha de latão de 25x1/2" | un | 8 | 5.85 | 46.8 | 5.85 | 46.8
| 11.1.3 | Registro de gaveta bruto, diâmetro de:
74185/1 |  | - 3/4" | un | 1 | 22.09 | 22.09 | 22.09 | 22.09
73651 |  | - 1/2" | un | 1 | 19.14 | 19.14 | 19.14 | 19.14
| 11.1.4 | Registro de gaveta cromado, diâmetro de:
74174/1 |  | - 1 1/2" | un | 2 | 92.14 | 184.28 | 92.14 | 184.28
74175/1 |  | - 1" | un | 1 | 67.76 | 67.76 | 67.76 | 67.76
74176/1 |  | - 3/4" | un | 1 | 44.07 | 44.07 | 44.07 | 44.07
73975/1 | 11.1.5 | Registro de pressão cromado 3/4" | un | 2 | 56.02 | 112.04 | 56.02 | 112.04
40729 | 11.1.6 | Valvula de descarga cromada de 1 1/2", c/ registro | un | 2 | 140.99 | 281.98 | 140.99 | 281.98
| 11.2 | ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  | 1482.31 |  | 1482.31
| 11.2.1 | Tubo de PVC soldável para esgoto, serie R
74168/2 |  | - 100 mm | m | 24 | 17.64 | 423.36 | 17.64 | 423.36
73779/3 |  | - 75 mm | m | 9 | 10.29 | 92.61 | 10.29 | 92.61
73779/2 |  | - 50 mm | m | 16 | 7.88 | 126.08 | 7.88 | 126.08
73779/1 |  | - 40 mm | m | 3 | 5.08 | 15.24 | 5.08 | 15.24
| 11.2.2 | Joelho de 90° de PVC soldável, diâmetro de:
72556 |  | - 100 mm | un | 4 | 11.57 | 46.28 | 11.57 | 46.28
72562 |  | - 75 mm | un | 4 | 8.8 | 35.2 | 8.8 | 35.2
72560 |  | - 50 mm | un | 14 | 5.34 | 74.76 | 5.34 | 74.76
| 11.2.3 | Joelho de 45° de PVC soldável, diâmetro de:
72557 |  | - 100 mm | un | 2 | 11.2 | 22.4 | 11.2 | 22.4
72561 |  | - 50 mm | un | 1 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 5.74
| 11.2.4 | Te de PVC soldável, diâmetro de:
72462 |  | -100x75 mm | un | 4 | 16.99 | 67.96 | 16.99 | 67.96
72466 |  | - 75X75 mm | un | 2 | 14.8 | 29.6 | 14.8 | 29.6
72463 |  | - 50x50 mm | un | 1 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 7.79
| 11.2.5 | Junção de PVC soldável:
72774 |  | -100 x 50 mm | un | 3 | 17.38 | 52.14 | 17.38 | 52.14
40777 | 11.2.6 | Caixa sifonada de PVC 150x150x50 mm | un | 3 | 21.47 | 64.41 | 21.47 | 64.41
72684 | 11.2.7 | Ralo altura regulável de PVC de 100x40 mm | un | 2 | 10.36 | 20.72 | 10.36 | 20.72
| 11.2.8 | Grelha/porta grelha de aço inox com fecho giaratório
SETOP-HID-GRE-015 |  | - 150 mm | un | 3 | 14.88 | 44.64 | 14.88 | 44.64
SETOP-HID-GRE-020 |  | - 100 mm | un | 2 | 15.99 | 31.98 | 15.99 | 31.98
SETOP-HID-GRE-015 | 11.2.9 | Tampa de aço inox de 150 mm | un | 1 | 14.88 | 14.88 | 14.88 | 14.88
74018/1 | 11.2.10 | Caixas de inspeção para esgoto com dimensões medias de 60x60x60 cm, em alvenaria de tijolo maciço, revestida internamente com argamassa de cimento e areia 1:4,inclusive tampa de concreto | un | 4 | 76.63 | 306.52 | 76.63 | 306.52
| 11.3 | APARELHOS E METAIS |  |  |  | 2071.4 |  | 2071.4
6009 | 11.3.1 | Lavatório sem coluna completo, inclusive torneira | cj | 4 | 102.65 | 410.6 | 102.65 | 410.6
6021 | 11.3.2 | Bacia sifonada de louça branca, completa | cj | 4 | 109.09 | 436.36 | 109.09 | 436.36
744230/1 | 11.3.3 | Assento para bacia sifonada, cor branca | un | 9 | 15.44 | 138.96 | 15.44 | 138.96
9535 | 11.3.4 | Ducha elétrica | cj | 2 | 24.2 | 48.4 | 24.2 | 48.4
74234/1 | 11.3.5 | Mictorio de louça branca, completo, inclusive registro | cj | 2 | 189.77 | 379.54 | 189.77 | 379.54
73735/2 | 11.3.6 | Reservatório de água -500 L, sobre estrutura de madeira, completo, inclusive torneira de boia | cj | 1 | 275.9 | 275.9 | 275.9 | 275.9
6008 | 11.3.7 | Cabide de louça branca simples (Box com chuveiro) | un | 2 | 18.86 | 37.72 | 18.86 | 37.72
6004 | 11.3.8 | Papeleira de louça branca | un | 4 | 25.88 | 103.52 | 25.88 | 103.52
SETOP- ACE-PAP-010 | 11.3.9 | Papeleira inox para toalhas de papel | un | 2 | 60.62 | 121.24 | 60.62 | 121.24
SETOP- ACE-SAB-010 | 11.3.10 | Porta sabão liquido de vidro com suporte em aço inox | un | 2 | 59.58 | 119.16 | 59.58 | 119.16
|  | Sub-total 11 |  |  |  | 4973.1 |  | 4973.1
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
74247/1 | 12.1 | Fornecimento e instalação de quadro de distribuição de circuitos completo, em chapa metálica, de embutir com barramento para 6 disjuntores | un | 1 | 88.2 | 88.2 | 88.2 | 88.2
74130/1 | 12.2 | Disjuntor termomagnético monofásico de 10 A | un | 1 | 5.97 | 5.97 | 5.97 | 5.97
74130/3 | 12.3 | Disjuntor termomagnético bifasico de 30 A | un | 2 | 31.02 | 62.04 | 31.02 | 62.04
PRAÇA | 12.4 | Chave DR IEC947 -2 -30MA de 220 V - 50 A | un | 1 | 70 | 70 | 70 | 70
| 12.5 | Instalação de luminária fluorescente completa, inclusive reator
73953/1 |  | - 1x20 W | cj | 2 | 34.91 | 69.82 | 34.91 | 69.82
73953/2 |  | - 2x20W | cj | 1 | 52.79 | 52.79 | 52.79 | 52.79
73953/6 |  | - 2x40 W | cj | 2 | 56.85 | 113.7 | 56.85 | 113.7
| 12.6 | Cabo de cobre com isolamento termo-plastico para PVC 750 V
73860/8 |  | - 2,5 mm2 | m | 110 | 1.34 | 147.4 | 1.34 | 147.4
73860/10 |  | - 6,0 mm2 | m | 126 | 2.71 | 341.46 | 2.71 | 341.46
73860/11 |  | - 10,0 mm2 | m | 250 | 4.84 | 1210 | 4.84 | 1210
73860/12 |  | - 25,0 mm2 | m | 25 | 7.07 | 176.75 | 7.07 | 176.75
68637/1 | 12.7 | Eletroduto de PVC rígido roscável classe B 3/4"-NBR 6150-inclusive rasgos e enchimento de alvenaria | m | 113 | 4.91 | 554.83 | 4.91 | 554.83
55865 | 12.8 | Eletroduto de PVC rígido roscável classe B 1 1/4" (40 mm) -NBR 6150-inclusive rasgos e enchimento de alvenaria | m | 60 | 12.37 | 742.2 | 12.37 | 742.2
1891 | 12.9 | Luva de PVC roscável 3/4" | un | 12 | 1.08 | 12.96 | 1.08 | 12.96
1879 | 12.10 | Curva 90° para eletroduto de PVC rígido roscável 3/4" classe B(NBR 6150): | un | 6 | 1.86 | 11.16 | 1.86 | 11.16
10569 | 12.11 | Caixa de passagem octogonal de fundo móvel de 4x4" para teto | pç | 5 | 1.42 | 7.1 | 1.42 | 7.1
2556 | 12.12 | Caixa de passagem de 2x4" | pç | 5 | 0.71 | 3.55 | 0.71 | 3.55
7556 | 12.13 | Interruptor simples + 1 tomada | pç | 1 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91
72332 | 12.14 | Interruptor simples 2 teclas | pç | 2 | 7.47 | 14.94 | 7.47 | 14.94
72335 | 12.15 | Placa 2x4" de poliestireno cinza com furo central para chuveiros | pç | 2 | 1.83 | 3.66 | 1.83 | 3.66
70248/1 | 12.16 | Caixa de passagem de alvenaria com tampa de concreto de 40x40x50 cm | un | 5 | 45.26 | 226.3 | 45.26 | 226.3
68069 | 12.17 | Haste de aterramento tipo Coperweld -5/8" X 210 mm | pç | 3 | 28.062 | 84.186 | 28.06 | 84.18
|  | Sub-total 12 |  |  |  | 4006.926 |  | 4006.92
| 13 | DIVERSOS
| 13.1 | Barra de apoio para PNE (para vasos sanitários) L=90 cm | un | 4 | 54 | 216 | 54 | 216
|  | Sub-total 13 |  |  |  | 216 |  | 216
| 14 | LIMPEZA
26580/15 | 14.1 | Limpeza geral da obra | m2 | 40.02 | 1.35 | 54.027 | 1.35 | 54.027
|  | Sub-total 14 |  |  |  | 54.027 |  | 54.027
VALOR TOTAL SEM BDI | [5 empty] | 40956.3672
BDI |  |  | % |  | 40956.3672 | 0
VALOR TOTAL COM BDI | [5 empty] | 40956.3672
OBSERVAÇÕES: PREENCHER APENAS O BDI E A DATA

## CRONOGRAMA VEST.
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO PARA QUADRA POLIESPORTIVA
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE - MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG
[6 empty] | DATA: | 0
ITEM | SERVIÇO | PREÇO (R$) | PESO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 78.44 | 0.1915% | 100% |  |  |  | 100%
2 | FUNDAÇÕES | 5449.37 | 13.31% | 100% |  |  |  | 100%
3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | 3558.1741 | 8.688% | 100% |  |  |  | 100%
4 | ALVENARIAS | 6755.4408 | 16.49% | 100% |  |  |  | 100%
5 | MADEIRAMENTO E COBERTURA | 2082.23 | 5.084% |  | 100% |  |  | 100%
6 | ESQUADRIAS | 3367.73 | 8.223% |  | 60% | 40% |  | 100%
7 | REVESTIMENTOS | 5843.9651 | 14.27% |  | 70% | 30% |  | 100%
8 | PISOS E RODAPÉS | 2653.1196 | 6.478% | 25% |  | 75% |  | 100%
9 | VIDROS | 119.7 | 0.2923% |  |  |  | 100% | 100%
10 | PINTURA | 1798.1411 | 4.39% |  |  |  | 100% | 100%
11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICO-SANITÁRIAS | 4973.1 | 12.14% | 20% | 40% | 40% |  | 100%
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4006.92 | 9.783% |  |  | 100% |  | 100%
13 | DIVERSOS | 216 | 0.5274% |  |  |  | 100% | 100%
13 | LIMPEZA | 54.027 | 0.1319% |  |  |  | 100% | 100%
TOTAL (%) |  |  | 100% | 42.73% | 24.86% | 27.07% | 5.342% | 100%
TOTAL (R$) |  | 40956.3672 |  | 17499.3248 | 10182.8836 | 11086.2812 | 2187.8681 | 40956.3577

## CRON. PISC+VEST.
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
COBERTURA E AQUECIMENTO DA PISCINA E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO DA QUADRA POLIESPORTIVA
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE - MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DATA:
ITEM | SERVIÇO | PREÇO (R$) | PESO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | TOTAL
1 | I- COBERTURA E AQUECIMENTO DA PISCINA
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 299.88 | 0.2248% | 100% |  |  |  | 100%
1.2 | FUNDAÇÕES | 16688.44 | 12.51% | 100% |  |  |  | 100%
1.3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | 6197.29 | 4.645% | 70% | 30% |  |  | 100%
1.4 | ALVENARIAS | 7155.76 | 5.363% |  | 70% | 30% |  | 100%
1.5 | MADEIRAMENTO E COBERTURA | 24755.49 | 18.55% |  | 50% | 50% |  | 100%
1.6 | ESQUADRIAS | 5134.56 | 3.848% |  | 60% | 40% |  | 100%
1.7 | REVESTIMENTOS | 8592.89 | 6.44% |  | 65% | 35% |  | 100%
1.8 | PISOS E RODAPÉS | 4585.81 | 3.437% |  | 20% | 80% |  | 100%
1.9 | VIDROS | 444.6 | 0.3332% |  |  |  | 100% | 100%
1.10 | PINTURA | 2927.15 | 2.194% |  |  | 30% | 70% | 100%
1.11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICO-SANITÁRIAS | 3533.96 | 2.649% |  | 35% | 35% | 30% | 100%
1.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2093.17 | 1.569% |  | 20% | 40% | 40% | 100%
1.13 | DIVERSOS | 450 | 0.3373% |  |  | 100% |  | 100%
1.14 | AQUECIMENTO DE ÁGUA DA PISCINA | 9400.14 | 7.045% |  | 20% | 80% |  | 100%
1.15 | LIMPEZA | 206.55 | 0.1548% |  |  |  | 100% | 100%
2 | CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO EM QUADRA POLIESPORTIVA
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 78.4392 | 0.05879% | 100% |  |  |  | 100%
2.2 | FUNDAÇÕES | 5449.3743 | 4.084% | 100% |  |  |  | 100%
2.3 | ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO | 3558.1741 | 2.667% | 100% |  |  |  | 100%
2.4 | ALVENARIAS | 6755.4408 | 5.063% | 100% |  |  |  | 100%
2.5 | MADEIRAMENTO E COBERTURA | 2082.23 | 1.561% |  | 100% |  |  | 100%
2.6 | ESQUADRIAS | 3367.73 | 2.524% |  | 60% | 40% |  | 100%
2.7 | REVESTIMENTOS | 5843.9651 | 4.38% |  | 70% | 30% |  | 100%
2.8 | PISOS E RODAPÉS | 2653.1196 | 1.989% | 25% |  | 75% |  | 100%
2.9 | VIDROS | 119.7 | 0.08972% |  |  |  | 100% | 100%
2.10 | PINTURA | 1798.1411 | 1.348% |  |  |  | 100% | 100%
2.11 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICO-SANITÁRIAS | 4973.1 | 3.727% | 20% | 40% | 40% |  | 100%
2.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4006.92 | 3.003% |  |  | 100% |  | 100%
2.13 | DIVERSOS | 216 | 0.1619% |  |  |  | 100% | 100%
2.14 | LIMPEZA | 54.027 | 0.04049% |  |  |  | 100% | 100%
TOTAL (%) |  |  | 100% | 29.1% | 31.89% | 33.92% | 5.086% | 100%
TOTAL (R$) |  | 133422.0572 |  | 38825.7513 | 42547.6721 | 45263.1487 | 6785.4791 | 133422.0512

## BDI
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
COBERTURA E AQUECIMENTO DA PISCINA
CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3ª IDADE- MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG
MUNICIPIO DE PATOS DE MINAS/MG
DATA:
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,00% a 1,2%)
|  |  |  | Riscos, administ. Central, administ., Garantia |  | 1+X | 1
2) RISCOS - ( 0,00% A 2,05%) |  |  |  | Despesas financeiras |  | 1+Y | 1
|  |  |  | Bonificação/lucro |  | 1+Z | 1
|  |  |  | COFINS/PIS/ISS/IR/CONTRIBUIÇÃO |  | 1-I | 1
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 0,11% a 8,03%)
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - ( 3,83% a 9,96%)
5) GARANTIA - ( 0,00% a 0,42%)
7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento, ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3%
Intervalo total admissível (6,03% a 9,03%)
| COFINS= |  | PIS= |  | ISS=
| CPMF= | 0%
|  | BDI= | 0%