## ORÇAMENTO
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA : COBERTURA E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA
PROGRAMA : MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA - ESPORTE E LAZER NA CIDADE | [5 empty] | CONTRATO: 0373.113-30/2011
LOCAL: BAIRRO PLANALTO - PATOS DE MINAS/MG
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  |  | CREA: MG-30.465/D |  | ART Nº :1-41005958
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI |  |  | REF. : Jan/2012 |  | DATA: 06/06/2012 |  | BDI | 26.79%
CODIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO SEM BDI |  | PREÇO COM BDI
SINAPI |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/1 | 1.1 | Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa galvanizada de 3x1,50 m | m2 | 4.5 | 225.64 | 1015.38 | 286.089 | 1287.4003
CCU | 1.2 | Retirada de postes de concreto h=10 m | un | 4 | 153.69 | 614.76 | 194.8636 | 779.4542
|  | Sub Total 1 |  |  |  | 1630.14 |  | 2066.8545
| 2 | COBERTURA
| 2.1 | FUNDAÇÃO
6430 | 2.1.1 | Escavação manual de vala | m3 | 29.29 | 20.55 | 601.9095 | 26.0553 | 763.1611
72819 | 2.1.2 | Perfuração e concretagem de estaca broca diam. 30 cm | m | 140 | 53.36 | 7470.4 | 67.6551 | 9471.7202
73733 | 2.1.3 | Apiloamento de fundo de vala | m2 | 41.14 | 2.31 | 95.0334 | 2.9288 | 120.4928
73907/7 | 2.1.4 | Regularização de fundo de vala com concreto fck>=11 MPa | m2 | 41.14 | 20.02 | 823.6228 | 25.3834 | 1044.2713
5651 | 2.1.5 | Forma de tabua de madeira | m2 | 102 | 37.28 | 3802.56 | 47.2673 | 4821.2658
74254/2 | 2.1.6 | Armação com aço CA-50 | kg | 282.28 | 5.43 | 1532.7804 | 6.8847 | 1943.4123
73942/2 | 2.1.7 | Armação com aço CA 60 | kg | 105.49 | 5.81 | 612.8969 | 7.3665 | 777.092
73972/2 | 2.1.8 | Fornecimento de concreto fck>= 20 MPa, preparo mecânico | m3 | 11.17 | 285.42 | 3188.1414 | 361.884 | 4042.2445
74157/4 | 2.1.9 | Lançamento de concreto em fundação | m3 | 11.17 | 55.21 | 616.6957 | 70.0008 | 781.9085
73964/4 | 2.1.10 | Reaterro compactado | m3 | 16.07 | 14.39 | 231.2473 | 18.2451 | 293.1985
|  | Sub Total 2.1 |  |  |  | 18975.2874 |  | 24058.7669
| 2.2 | COBERTURA
73970/1 | 2.2.1 | Estrutura metálica em aço estrutural | kg | 14957.66 | 6.39 | 95579.4474 | 8.1019 | 121185.1814
75381/1 | 2.2.2 | Cobertura c/ telha de chapa metálica galvanizada trapezoidal de 0,50 mm, inclusive cumeeira | m2 | 1436.8 | 29.25 | 42026.4 | 37.0861 | 53285.2726
72105 (proporcional) | 2.2.4 | Calha de chapa galvanizada # 24 - 60 cm | m | 70 | 41.48 | 2903.6 | 52.5925 | 3681.4744
72106 | 2.2.5 | Rufo de chapa galvanizada #24 - 15 cm | m | 70 | 14 | 980 | 17.7506 | 1242.542
|  | Sub Total 2.2 |  |  |  | 141489.4474 |  | 179394.4704
|  | Sub Total 2 |  |  |  | 160464.7348 |  | 203453.2373
| 3 | EXECUÇÃO DE ARQUIBANCADA
73481 | 3.1 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50 m, | m3 | 3 | 17.47 | 52.41 | 22.1502 | 66.4506
74156/3 | 3.2 | Estaca broca diam. 20 cm em concreto fck>=15 MPa | m | 10.4 | 25.58 | 266.032 | 32.4329 | 337.302
74009/1 | 3.3 | Apiloamento de fundo de vala, com soquete | m2 | 10 | 2.26 | 22.6 | 2.8655 | 28.6545
73361 | 3.4 | Concreto ciclópico 1:3:5 c/ 30% de pedra de mão | m3 | 3 | 234.46 | 703.38 | 297.2718 | 891.8155
73998/6 | 3.5 | Alvenaria em bloco de concreto 40x20x20 cm e = 20 cm | m2 | 76.88 | 51.51 | 3960.0888 | 65.3095 | 5020.9966
74140/2 | 3.6 | Carga, transporte e descarga mecanica DMT=5 km | m3 | 11.18 | 7.87 | 87.9866 | 9.9784 | 111.5582
73904/2 | 3.7 | Reaterro compactado | m3 | 41.9 | 23.98 | 1004.762 | 30.4042 | 1273.9377
73907/7 | 3.8 | Lastro de concreto 1:3:5, espessura de 6 cm | m2 | 65 | 20.02 | 1301.3 | 25.3834 | 1649.9183
6110 | 3.9 | Degraus de tijolinho maciço de 20x10x5 cm | m3 | 0.18 | 480.75 | 86.535 | 609.5429 | 109.7177
73928/2 | 3.10 | Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3 | m2 | 100.62 | 3.46 | 348.1452 | 4.3869 | 441.4133
73927/2 | 3.11 | Revestimento de arquibancada , com argamassa de cimento e areia 1:4, espes. 2 cm | m2 | 100.62 | 16.54 | 1664.2548 | 20.9711 | 2110.1087
74245/1 | 3.12 | Pintura com tinta para piso, 2 demãos | m2 | 100.62 | 7.17 | 721.4454 | 9.0908 | 914.7206
74195/1 | 3.13 | Guarda corpo com corrimão metalico | m | 29.8 | 194.04 | 5782.392 | 246.0233 | 7331.4948
73924 | 3.14 | Pintura de guarda corpo com esmalte sintetico, 2 demãos | m2 | 53.64 | 15.11 | 810.5004 | 19.158 | 1027.6335
|  | Sub-total 3 |  |  |  | 16811.8322 |  | 21315.722
| 4 | INSTALAÇÕES ELETRICAS
| 4.1 | Eletroduto de PVC rigido roscavel, diâmetro de:
74242/1 |  | - 1" (25 mm) | m | 34.32 | 8.32 | 285.5424 | 10.5489 | 362.0392
73613 |  | - 3/4" (20 mm) | m | 80.72 | 4.82 | 389.0704 | 6.1113 | 493.3024
73861/21 | 4.2 | Condulete em liga de aluminio fundido de 1" tipo "T" | un | 1 | 12.75 | 12.75 | 16.1657 | 16.1657
| 4.3 | Condulete em liga de aluminio fundido de 3/4" :
73861/20 |  | - tipo T | un | 2 | 8.4 | 16.8 | 10.6504 | 21.3007
73861/5 |  | - tipo C | un | 1 | 7.63 | 7.63 | 9.6741 | 9.6741
73861/14 |  | - tipo LL | un | 3 | 7.71 | 23.13 | 9.7755 | 29.3265
74116/1 | 4.4 | Fio flexivel com isolamento de 4 mm2 | m | 599.65 | 3.51 | 2104.7715 | 4.4503 | 2668.6398
74246/1 | 4.5 | Refletor retangular fechado com lampada vapor mercurio de 400 W, completo | un | 8 | 191.12 | 1528.96 | 242.321 | 1938.5684
|  | Sub-total 4 |  |  |  | 4368.6543 |  | 5539.0168
| 5 | DIVERSOS
23744/1 (N) | 5.1 | Piso em concreto magro 1:3:5, espessura de 5 cm regularizado para passeio e passarela de entrada | m2 | 74.37 | 28.67 | 2132.1879 | 36.3507 | 2703.401
73764/4 | 5.2 | Pavimentação em blocos intertravados de concreto, esp. 6,5 cm, fck 35 MPa, assentados sobre colchão de areia, inclusive meio fio de jardim | m2 | 125 | 41.96 | 5245 | 53.2011 | 6650.1355
CCU | 5.3 | Portões de tela de arame galvanizado de 1,00 x 2,00 m | un | 2 | 333.87 | 667.74 | 423.3138 | 846.6275
68672/5 | 5.4 | Substituição de tela nº 12 # 5 cm em alambrado | m2 | 201.6 | 19.15 | 3860.64 | 24.2803 | 4894.9055
73603 | 5.5 | Conjunto de traves para futsal pintadas, inclusive rede | cj | 1 | 2436.87 | 2436.87 | 3089.7075 | 3089.7075
73603 | 5.6 | Substituição de tabelas de basquete (2 unidades) | cj | 1 | 782.91 | 782.91 | 992.6516 | 992.6516
73954/2 | 5.7 | Pintura de mureta de alvenaria com latex acrilico, 2 demãos | m2 | 106 | 11.26 | 1193.56 | 14.2766 | 1513.3147
74245/1 | 5.8 | Pintura de piso com tinta acrilica | m2 | 672 | 7.17 | 4818.24 | 9.0908 | 6109.0465
41595 | 5.9 | Demarcação de faixas com tinta acrilica | m | 637.5 | 4.89 | 3117.375 | 6.2 | 3952.5198
74145/1 - 74064/2 | 5.10 | Pintura em esmalte sintetico em estrutura do alambrado, utilizando revolver/compressor, duas demãos | m2 | 319.38 | 4.5 | 1437.21 | 5.7056 | 1822.2386
|  | Sub Total 5 |  |  |  | 25691.7329 |  | 32574.5481
TOTAL GERAL | [5 empty] | 208967.0942 |  | 264949.3787

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA : COBERTURA E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA
PROGRAMA : MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA - ESPORTE E LAZER NA CIDADE | [6 empty] | CONTRATO: 0373.113-30/2011
LOCAL: BAIRRO PLANALTO - PATOS DE MINAS/MG
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  | CREA: MG-30.465/D |  |  | ART Nº :1-41005958
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI |  |  |  | REF. : Jan/2012 |  |  | DATA: 06/06/2012
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - 4 |  | MÊS - 5 |  | MÊS - 6
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2066.8545 | 0.78009 | 100 | 100 |  | 100
2 | COBERTURA | 203453.2373 | 76.7895 | 53.6202 | 53.6202 | 46.3798 | 100
3 | EXECUÇÃO DE ARQUIBANCADA | 21315.722 | 8.0452 | 100 | 100 |  | 100
4 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 5539.0168 | 2.0906 |  |  | 100 | 100
5 | DIVERSOS | 32574.5481 | 12.2946 |  |  | 100 | 100
TOTAL (%) |  |  | 100% | 50% | 50% | 50% | 100% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL (R$) |  | 264949.3787 |  | 132474.6894 |  | 132474.6894 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!

## BDI
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
OBRA : COBERTURA E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA
PROGRAMA : MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA - ESPORTE E LAZER NA CIDADE
LOCAL: BAIRRO PLANALTO - PATOS DE MINAS/MG | [7 empty] | CONTRATO: 0373.113-30/2011
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  | CREA: MG-30.465/D |  |  | ART Nº :1-41005958 |  |  | DATA: 06/06/2012
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,00% a 1,2%)
0.8%
|  |  |  | Riscos, administ. Central, administ., Garantia |  |  |  | 1+X | 1.0989
2) RISCOS - ( 0,00% A 2,05%) |  |  |  | Despesas financeiras |  |  |  | 1+Y | 1.008
|  |  |  | Bonificação/lucro |  |  |  | 1+Z | 1.08
| 1.88% |  |  | COFINS/PIS/ISS/IR/CONTRIBUIÇÃO |  |  |  | 1-I | 0.9435
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 0,11% a 8,03%)
7.61%
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - ( 3,83% a 9,96%)
8%
5) GARANTIA - ( 0,00% a 0,42%)
0.4%
7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento, ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3%
Intervalo total admissível (6,03% a 9,03%)
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2%
| CPMF= | 0%
|  | BDI= | 26.79%