## ORÇAMENTO
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROGRAMA TURISMO SOCIAL NO BRASIL |  |  |  |  | CONTRATO: 0372.089-13/2011
PROJETO: MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DO KARTODROMO
OBRA : MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DO KARTODROMO
PROF. RESP.: MARCELO FERREIRA RODRIGUES |  |  | CAU: 17.499-8 |  |  |  | RRT Nº : 760596
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI, PREÇOS DE MERCADO |  |  | DATA BASE |  | DATA DO ORÇAMENTO |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES |  |  | 2012-09-01 |  | 2012-11-23 |  | 22%
REFERENCIAS | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO SEM BDI |  | PREÇO COM BDI
PREÇOS |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
SI-74209/1 | 1.1 | Placa de obra (governo) em chapa de aço galvanizado, de 2,00 x 1,25 m | m² | 2.5 | 231.05 | 577.625 | 281.8896 | 704.7241
SI-73847/2 | 1.2 | Aluguel de Container para escritório e wc em chapa de aço nervurada inclusive instalações elétricas e hidro-sanitárias | mês | 3 | 463.6 | 1390.8 | 565.6093 | 1696.8279
ELE-CAV-005 | 1.3 | Abrigo para cavalete em alvenaria, dimensões 0,65x 0,85x0,30 m inclusive cavalete | un |  | 404.63 | 0 | 493.6637 | 0
IIO-LIG-015 | 1.4 | Ligação provisória de água e esgoto | un |  | 398.88 | 0 | 486.6485 | 0
SI-73960/1 | 1.5 | Ligação provisória de luz e força para obra (instalação minima) | un |  | 918.18 | 0 | 1120.2139 | 0
|  | Sub-total 1 |  |  |  | 1968.425 |  | 2401.552
| 2.0 | PASSEIOS E PÁTIOS
SI-78472 | 2.1 | Serviços Topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide. | m² | 972.63 | 0.39 | 379.3257 | 0.47581 | 462.7915
SI-73892/2 | 2.2 | Execução de calçada em concreto 1:3:5, fck>=12 MPa, preparo mecânico, espessura 7 cm. | m² | 972.63 | 25.04 | 24354.6552 | 30.5497 | 29713.5887
CCU | 2.3 | Rampa para acesso de deficientes | un | 1 | 99.84 | 99.84 | 121.8085 | 121.8085
|  | Sub-total 2 |  |  |  | 24833.8209 |  | 30298.1888
| 3 | PLANTIO DE GRAMA
CCU | 3.1 | Plantio de GRAMA em rolos tipo esmeralda incl forn e transporte inclusive preparo do terreno e o material para este. | m² | 12592.27 | 10.79 | 135870.5933 | 13.1642 | 165767.1972
|  | Sub-total 3 |  |  |  | 135870.5933 |  | 165767.1972
TOTAL GERAL DA OBRA | [5 empty] | 162672.8392 |  | 198466.938
ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas Superintendência de Projetos e Custos Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899 Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## BDI
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
CÁLCULO DO BDI
PROGRAMA TURISMO SOCIAL NO BRASIL
PROJETO: MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DO KARTODROMO
OBRA : MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DO KARTODROMO | [6 empty] | CONTRATO: 0372.089-13/2011
LOCAL: BAIRRO ALTO LIMOEIRO
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI, PREÇOS DE MERCADO
PROF. RESP.: MARCELO FERREIRA RODRIGUES | [5 empty] | CAU: 17.499-8 |  | RRT Nº : 760596
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [7 empty] | 23/11/2012
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,00% a 1,2%)
0.5%
|  |  |  | Riscos, administ. Central, administ., Garantia |  |  |  | 1+X | 1.0704
2) RISCOS - ( 0,00% A 2,05%) |  |  |  | Despesas financeiras |  |  |  | 1+Y | 1.005
|  |  |  | Bonificação/lucro |  |  |  | 1+Z | 1.07
| 1.5% |  |  | COFINS/PIS/ISS/IR/CONTRIBUIÇÃO |  |  |  | 1-I | 0.9435
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 0,11% a 8,03%)
5.34%
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - ( 3,83% a 9,96%)
7%
5) GARANTIA - ( 0,00% a 0,42%)
0.2%
7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento, ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3%
Intervalo total admissível (6,03% a 9,03%)
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2%
| CPMF= | 0%
|  | BDI= | 22%

## CRO REC. AMB.
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROGRAMA TURISMO SOCIAL NO BRASIL | [7 empty] | CONTRATO: 0372.089-13/2011
PROJETO: MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DO KARTODROMO
OBRA : MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DO KARTODROMO | [5 empty] | CAU: 17.499-8 |  |  |  | RRT Nº : 760596
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI, PREÇOS DE MERCADO | [5 empty] | DATA BASE |  | DATA DO ORÇAMENTO |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [5 empty] | 2012-09-01 |  | 2012-11-23 |  | 22%
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | ESPECIF. | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - 4 |  | MÊS - 5 |  | MÊS - 6
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | % |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2401.552 | 1.2101 |  | FISICO | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
[5 empty] | FINANCEIRO | 2401.552 | 2401.552 |  | 2401.552 |  | 2401.552
2 | PASSEIOS E PÁTIOS | 30298.1888 | 15.2661 |  | FISICO | 0 | 0 | 60 | 60 | 40 | 100
[5 empty] | FINANCEIRO | 0 | 0 | 18178.9133 | 18178.9133 | 12119.2755 | 30298.1888
3 | PLANTIO DE GRAMA | 165767.1972 | 83.5238 |  | FISICO | 30 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100
[5 empty] | FINANCEIRO | 49730.1592 | 49730.1592 | 49730.1592 | 99460.3183 | 66306.8789 | 165767.1972
TOTAL (%) |  |  | 100 | 0 |  | 26.2672 | 26.2672 | 34.2168 | 60.484 | 39.516 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL (R$) |  | 198466.938 |  |  |  | 52131.7112 |  | 67909.0724 |  | 78426.1544 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!