## ORÇ
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: COBERTURA E MELHORIAS DE QUADRA POLIESPORTIVA - BAIRRO BOA VISTA - PATOS DE MINAS/MG
PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE |  |  | CONTRATO: 0327.713-36 - ME
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI (DEZEMBRO/2012)
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  | CREA: MG-30.465/D |  |  | ART Nº : 249487
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES |  |  | DATA : |  |  |  | BDI:
CODIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO SEM BDI |  | PREÇO COM BDI
SINAPI |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/1 | 1.1 | Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa galvanizada de 3x1,50 m | m2 | 4.5 | 227.27 | 1022.715 | 227.27 | 1022.715
CCU | 1.2 | Retirada de postes de concreto h=10 m | un | 4 | 202.45 | 809.8 | 202.45 | 809.8
|  | Sub Total 1 |  |  |  | 1832.515 |  | 1832.515
| 2 | FUNDAÇÃO
73965/10 | 2.1 | Escavação manual de vala | m3 | 0 | 23.9 | 0 | 23.9 | 0
72819 | 2.2 | Perfuração e concretagem de estaca broca diam. 30 cm | m | 0 | 54.95 | 0 | 54.95 | 0
11509/1 | 2.3 | Apiloamento de fundo de vala | m2 | 0 | 2.2 | 0 | 2.2 | 0
73907/7 | 2.4 | Regularização de fundo de vala com concreto fck>=11 MPa | m2 | 0 | 20.7 | 0 | 20.7 | 0
5651 | 2.5 | Forma de tabua de madeira | m2 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0
74254/2 | 2.6 | Armação com aço CA-50 | kg | 0 | 5.4 | 0 | 5.4 | 0
73942/2 | 2.7 | Armação com aço CA 60 | kg | 0 | 5.8 | 0 | 5.8 | 0
73972/2 | 2.8 | Fornecimento de concreto fck>= 20 MPa, preparo mecânico | m3 | 0 | 307.7 | 0 | 307.7 | 0
74157/4 | 2.9 | Lançamento de concreto em fundação | m3 | 0 | 55.16 | 0 | 55.16 | 0
73964/4 | 2.10 | Reaterro compactado | m3 | 0 | 14.3 | 0 | 14.3 | 0
72897 | 2.11 | Carga manual de entulho em caminhão | m3 | 0 | 12.46 | 0 | 12.46 | 0
72899 | 2.12 | Transporte de entulho em caminhão DMT=2 Km | m3 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 0
|  | Sub Total 2 |  |  |  | 0 |  | 0
| 3 | COBERTURA
PREÇO MERCADO | 3.1 | Estrutura metálica para cobertura - SEM TAPAMENTO | kg | 11986 | 7.62 | 91333.32 | 7.62 | 91333.32
PREÇO MERCADO | 3.2 | Cobertura c/ telha de chapa metálica galvanizada trapezoidal de 0,43 mm | m2 | 999 | 27.02 | 26992.98 | 27.02 | 26992.98
PREÇO MERCADO | 3.3 | Calha de chapa galvanizada # 24 - 60 cm | kg | 239 | 9.1 | 2174.9 | 9.1 | 2174.9
|  | Sub Total 3 |  |  |  | 120501.2 |  | 120501.2
| 4 | REFORMA DA QUADRA EXISTENTE
CCU | 4.1 | Instalação de luminárias para 2 lâmpadas de VM-400 W na estrutura do telhado reaproveitando o material existente | un | 4 | 35.7 | 142.8 | 35.7 | 142.8
73614 | 4.2 | Eletroduto de PVC rigido roscavel 20 mm (3/4"), aparente, inclusive conexões | m | 128 | 6.8 | 870.4 | 6.8 | 870.4
CCU | 4.3 | Portões de tela de arame galvanizado de 1,00 x 2,00 m | un | 2 | 327.07 | 654.14 | 327.07 | 654.14
CCU | 4.4 | Substituição de tela em gols | un | 2 | 202.24 | 404.48 | 202.24 | 404.48
73603 | 4.5 | Substituição de conjunto de tabelas de basquete, inclusive aro e rede | cj | 1 | 917.07 | 917.07 | 917.07 | 917.07
73954/2 | 4.6 | Pintura de mureta de alvenaria com latex acrilico, 2 demãos | m2 | 106 | 11.3 | 1197.8 | 11.3 | 1197.8
74245/1 | 4.7 | Pintura de piso | m2 | 672 | 7.15 | 4804.8 | 7.15 | 4804.8
41595 | 4.8 | Pintura de faixas | m | 638 | 4.8 | 3062.4 | 4.8 | 3062.4
CCU | 4.9 | Pintura da estrutura do alambrado com esmalte sintetico | m2 | 319 | 4.47 | 1425.93 | 4.47 | 1425.93
CCU | 4.10 | Pintura de gols (2 un) | cj | 1 | 321.77 | 321.77 | 321.77 | 321.77
|  | Sub Total 4 |  |  |  | 13801.59 |  | 13801.59
| 5 | INSTALAÇÕES DE AGUA PLUVIAL
74165/4 | 5.1 | Tubo de PVC soldável inclusive conexões, diâmetro de 100 mm | m | 48 | 29.84 | 1432.32 | 29.84 | 1432.32
[6 empty] | 1432.32 |  | 1432.32
TOTAL GERAL | [5 empty] | 137567.625 |  | 137567.625
OBS: Os serviços de fundação já foram executados,conforme medição Nº 1 de 03/07/12, referente ao periodo 19/04/2012 a 03/07/2012.

## CRO
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: COBERTURA/MELHORIAS DE QUADRA POLIESP. - B. BOA VISTA - PATOS DE MINAS/MG
PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE |  |  |  |  | CONTRATO: 0327.713-36 - ME
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI (DEZEMBRO/2012)
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  | CREA: MG-30.465/D |  |  | ART Nº : 249487
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES |  |  |  | DATA : | 0 |  | BDI: | 0% | 29.26%
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | ESPECIF. | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 4 |  | MÊS - 5 |  | MÊS - 6
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1832.515 | 1.3321 | FISICO | 100 | 100 |  | 100 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | FINANCEIRO | 1832.515 | 1832.515 |  | 1832.515
2 | FUNDAÇÃO | 0 | 0 | FISICO | 100 | 100 |  | 100
|  |  |  | FINANCEIRO | 0 | 0 |  | 0
3 | COBERTURA | 120501.2 | 87.5942 | FISICO | 55.2172 | 55.2172 | 44.7828 | 100
|  |  |  | FINANCEIRO | 66537.3325 | 66537.3325 | 53963.8675 | 120501.2
4 | REFORMA DA QUADRA EXISTENTE | 13801.59 | 10.0326 | FISICO |  |  | 100 | 100 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | FINANCEIRO |  |  | 13801.59 | 13801.59
5 | INSTALAÇÕES DE AGUA PLUVIAL | 1432.32 | 1.0412 | FISICO |  |  | 100 | 100
|  |  |  | FINANCEIRO |  |  | 1432.32 | 1432.32
TOTAL (%) |  |  | 100 |  | 49.6991 | 49.6991 | 50.3009 | 100 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
TOTAL (R$) |  | 137567.625 |  |  | 68369.8475 |  | 69197.7775 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## BDI
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
OBRA: COBERTURA/MELHORIAS DE QUADRA POLIESP. - B. BOA VISTA - PATOS DE MINAS/MG
PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE | [6 empty] | CONTRATO: 0327.713-36 - ME
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  |  | CREA: MG-30.465/D |  |  | ART Nº : 249487
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES | [7 empty] | DATA: | 0
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,00% a 1,2%)
|  |  |  | Riscos, administ. Central, administ., Garantia |  |  |  | 1+X | 1
2) RISCOS - ( 0,00% A 2,05%) |  |  |  | Despesas financeiras |  |  |  | 1+Y | 1
|  |  |  | Bonificação/lucro |  |  |  | 1+Z | 1
|  |  |  | COFINS/PIS/ISS/IR/CONTRIBUIÇÃO |  |  |  | 1-I | 0.9435
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 0,11% a 8,03%)
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - ( 3,83% a 9,96%)
5) GARANTIA - ( 0,00% a 0,42%)
7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento, ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3%
Intervalo total admissível (6,03% a 9,03%)
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2%
| CPMF= | 0%
|  | BDI= | 5.988%