## ORÇAMENTO
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA : COBERTURA E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA
PROGRAMA : MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA - ESPORTE E LAZER NA CIDADE | [5 empty] | CONTRATO: 0373.112-26
LOCAL: BAIRRO ABNER AFONSO - PATOS DE MINAS/MG
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  |  | CREA: MG-30.465/D |  | ART Nº :1.41005956
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI |  |  | REF. : DEZ/2012 |  | DATA: 26/03/2013 |  | BDI | 26.61%
CODIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO SEM BDI |  | PREÇO COM BDI
SINAPI |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/1 | 1.1 | Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa galvanizada de 1,25X2,00 m | m2 | 2.5 | 227.27 | 568.175 | 287.7465 | 719.3664
|  | Sub Total 1 |  |  |  | 568.175 |  | 719.3664
| 2 | COBERTURA
| 2.1 | FUNDAÇÃO
73965/10 | 2.1.1 | Escavação manual de vala | m3 | 33.6 | 23.9 | 803.04 | 30.2598 | 1016.7289
72819 | 2.1.2 | Perfuração e concretagem de estaca broca diam. 30 cm | m | 168 | 54.95 | 9231.6 | 69.5722 | 11688.1288
11509/1 | 2.1.3 | Apiloamento de fundo de vala | m2 | 43.1 | 2.2 | 94.82 | 2.7854 | 120.0516
73907/7 | 2.1.4 | Regularização de fundo de vala com concreto fck>=11 MPa | m2 | 43.1 | 20.7 | 892.17 | 26.2083 | 1129.5764
5651 | 2.1.5 | Forma de tabua de madeira | m2 | 94 | 34 | 3196 | 43.0474 | 4046.4556
74254/2 | 2.1.6 | Armação com aço CA-50 | kg | 790.68 | 5.4 | 4269.672 | 6.8369 | 5405.8317
73942/2 | 2.1.7 | Armação com aço CA 60 | kg | 40.66 | 5.8 | 235.828 | 7.3434 | 298.5818
73972/2 | 2.1.8 | Fornecimento de concreto fck>= 20 MPa, preparo mecânico | m3 | 13.42 | 307.7 | 4129.334 | 389.579 | 5228.1498
74157/4 | 2.1.9 | Lançamento de concreto em fundação | m3 | 12.44 | 55.16 | 686.1904 | 69.8381 | 868.7857
73964/4 | 2.1.10 | Reaterro compactado | m3 | 18.03 | 14.3 | 257.829 | 18.1052 | 326.4373
72897 | 2.1.11 | Carga manual de entulho em caminhão | m3 | 33.09 | 12.46 | 412.3014 | 15.7756 | 522.0148
72899 | 2.1.12 | Transporte de entulho em caminhão DMT=2km | m3 | 33.09 | 3.2 | 105.888 | 4.0515 | 134.0648
|  | Sub Total 2.1 |  |  |  | 24314.6728 |  | 30784.8072
| 2.2 | COBERTURA
73970/1 | 2.2.1 | Estrutura metálica em aço estrutural | kg | 14957.66 | 6.39 | 95579.4474 | 8.0904 | 121013.1384
75381/1 | 2.2.2 | Cobertura c/ telha de chapa metálica galvanizada trapezoidal de 0,50 mm, inclusive cumeeira | m2 | 1454.86 | 29.25 | 42554.655 | 37.0334 | 53878.4487
72105 (proporcional) | 2.2.4 | Calha de chapa galvanizada # 24 - 60 cm | m | 70 | 41.48 | 2903.6 | 52.5178 | 3676.248
72106 | 2.2.5 | Rufo de chapa galvanizada #24 - 15 cm | m | 70 | 14 | 980 | 17.7254 | 1240.778
| 2.2.6 | Tubo de PVC
74165/4 | 2.2.7 | Tubo de PVC soldável inclusive conexões, diâmetro de 100 mm, para captação de águas pluviais | m | 48 | 29.84 | 1432.32 | 37.7804 | 1813.4604
|  | Sub Total 2.2 |  |  |  | 143450.0224 |  | 181622.0734
|  | Sub Total 2 |  |  |  | 167764.6952 |  | 212406.8806
| 3 | REFORMA DA QUADRA
68053 | 3.1 | Colocação de lona plastica preta, espessura de 150 micras | m2 | 670.32 | 2.8 | 1876.896 | 3.5451 | 2376.338
73994/1 | 3.2 | Armação de piso com tela soldada Q-92 (aço CA-60 4,2 mm c/15 cm) | kg | 899.84 | 5.88 | 5291.0592 | 7.4447 | 6699.0101
CCU | 3.2 | Piso de concreto desempenado e polido para quadra poliesportiva, preparo mecânico e=6 cm | m2 | 604.44 | 23.87 | 14427.9828 | 30.2218 | 18267.269
68672/5 | 3.3 | Substituição de tela nº 12 # 5 cm em alambrado | m2 | 288.69 | 19.15 | 5528.4135 | 24.2458 | 6999.5243
73604 | 3.4 | Conjunto de traves para futsal pintadas, inclusive rede | cj | 1 | 2436.87 | 2436.87 | 3085.3211 | 3085.3211
73603 | 3.5 | Substituição de tabelas de basquete (2 unidades) | cj | 1 | 782.91 | 782.91 | 991.2424 | 991.2424
73954/2 | 3.6 | Pintura de mureta de alvenaria com latex acrilico, 2 demãos | m2 | 263.63 | 11.26 | 2968.4738 | 14.2563 | 3758.3847
74245/1 | 3.7 | Pintura do piso da quadra e arquibancadas com tinta acrilica | m2 | 651.1 | 7.17 | 4668.387 | 9.0779 | 5910.6448
41595 | 3.8 | Demarcação de faixas com tinta acrilica | m | 637.5 | 4.89 | 3117.375 | 6.1912 | 3946.9085
74145/1 - 74064/2 | 3.9 | Pintura em esmalte sintetico em estrutura do alambrado, utilizando revolver/compressor, duas demãos | m2 | 288.69 | 4.5 | 1299.105 | 5.6974 | 1644.7968
|  | Sub-total 3 |  |  |  | 42397.4723 |  | 53679.4397
TOTAL GERAL | [5 empty] | 210730.3425 |  | 266805.6866

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA : COBERTURA E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA
PROGRAMA : MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA - ESPORTE E LAZER NA CIDADE | [6 empty] | CONTRATO: 0373.112-26
LOCAL: BAIRRO ABNER AFONSO - PATOS DE MINAS/MG
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  | CREA: MG-30.465/D |  |  | ART Nº :1.41005956
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI |  |  |  | REF. : DEZ/2012 |  |  | DATA: 26/03/2013
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - 4 |  | MÊS - 5 |  | MÊS - 6
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 719.3664 | 0.26962 | 100 | 100 |  | 100
2 | COBERTURA | 212406.8806 | 79.6111 | 49.8307 | 49.8307 | 50.1693 | 100
3 | REFORMA DA QUADRA | 53679.4397 | 20.1193 | 50 | 50 | 50 | 100
TOTAL (%) |  |  | 100% | 50% | 50% | 50% | 100% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL (R$) |  | 266805.6866 |  | 133402.8433 |  | 133402.8433 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!

## BDI
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
OBRA : COBERTURA E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA
PROGRAMA : MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA - ESPORTE E LAZER NA CIDADE
LOCAL: BAIRRO ABNER AFONSO - PATOS DE MINAS/MG | [6 empty] | CONTRATO: 0373.112-26
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  |  | CREA: MG-30.465/D |  | ART Nº :1.41005956 |  | DATA: 26/03/2013
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,00% a 1,2%)
0.7%
|  |  |  | Riscos, administ. Central, administ., Garantia |  |  | 1+X | 1.0978
2) RISCOS - ( 0,00% A 2,05%) |  |  |  | Despesas financeiras |  |  | 1+Y | 1.007
|  |  |  | Bonificação/lucro |  |  | 1+Z | 1.0806
| 1.85% |  |  | COFINS/PIS/ISS/IR/CONTRIBUIÇÃO |  |  | 1-I | 0.9435
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 0,11% a 8,03%)
7.53%
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - ( 3,83% a 9,96%)
8.06%
5) GARANTIA - ( 0,00% a 0,42%)
0.4%
7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento, ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3%
Intervalo total admissível (6,03% a 9,03%)
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2%
| CPMF= | 0%
|  | BDI= | 26.61%