## ORÇAMENTO
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA : COBERTURA E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA
PROGRAMA : MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA - ESPORTE E LAZER NA CIDADE | [5 empty] | CONTRATO: 0373.112-26
LOCAL: BAIRRO ABNER AFONSO - PATOS DE MINAS/MG
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  |  | CREA: MG-30.465/D |  | ART Nº :1.41005956
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI |  |  | REF. : DEZ/2012 |  | DATA: |  | BDI:
CODIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO SEM BDI |  | PREÇO COM BDI
SINAPI |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/1 | 1.1 | Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa galvanizada de 1,25X2,00 m | m2 | 2.5 |  | 0 | 0 | 0
|  | Sub Total 1 |  |  |  | 0 |  | 0
| 2 | COBERTURA
| 2.1 | FUNDAÇÃO
73965/10 | 2.1.1 | Escavação manual de vala | m3 | 33.6 |  | 0 | 0 | 0
72819 | 2.1.2 | Perfuração e concretagem de estaca broca diam. 30 cm | m | 168 |  | 0 | 0 | 0
11509/1 | 2.1.3 | Apiloamento de fundo de vala | m2 | 43.1 |  | 0 | 0 | 0
73907/7 | 2.1.4 | Regularização de fundo de vala com concreto fck>=11 MPa | m2 | 43.1 |  | 0 | 0 | 0
5651 | 2.1.5 | Forma de tabua de madeira | m2 | 94 |  | 0 | 0 | 0
74254/2 | 2.1.6 | Armação com aço CA-50 | kg | 790.68 |  | 0 | 0 | 0
73942/2 | 2.1.7 | Armação com aço CA 60 | kg | 40.66 |  | 0 | 0 | 0
73972/2 | 2.1.8 | Fornecimento de concreto fck>= 20 MPa, preparo mecânico | m3 | 13.42 |  | 0 | 0 | 0
74157/4 | 2.1.9 | Lançamento de concreto em fundação | m3 | 12.44 |  | 0 | 0 | 0
73964/4 | 2.1.10 | Reaterro compactado | m3 | 18.03 |  | 0 | 0 | 0
72897 | 2.1.11 | Carga manual de entulho em caminhão | m3 | 33.09 |  | 0 | 0 | 0
72899 | 2.1.12 | Transporte de entulho em caminhão DMT=2km | m3 | 33.09 |  | 0 | 0 | 0
|  | Sub Total 2.1 |  |  |  | 0 |  | 0
| 2.2 | COBERTURA
73970/1 | 2.2.1 | Estrutura metálica em aço estrutural | kg | 14957.66 |  | 0 | 0 | 0
75381/1 | 2.2.2 | Cobertura c/ telha de chapa metálica galvanizada trapezoidal de 0,50 mm, inclusive cumeeira | m2 | 1454.86 |  | 0 | 0 | 0
72105 (proporcional) | 2.2.4 | Calha de chapa galvanizada # 24 - 60 cm | m | 70 |  | 0 | 0 | 0
72106 | 2.2.5 | Rufo de chapa galvanizada #24 - 15 cm | m | 70 |  | 0 | 0 | 0
| 2.2.6 | Tubo de PVC
74165/4 | 2.2.7 | Tubo de PVC soldável inclusive conexões, diâmetro de 100 mm, para captação de águas pluviais | m | 48 |  | 0 | 0 | 0
|  | Sub Total 2.2 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Sub Total 2 |  |  |  | 0 |  | 0
| 3 | REFORMA DA QUADRA
68053 | 3.1 | Colocação de lona plastica preta, espessura de 150 micras | m2 | 670.32 |  | 0 | 0 | 0
73994/1 | 3.2 | Armação de piso com tela soldada Q-92 (aço CA-60 4,2 mm c/15 cm) | kg | 899.84 |  | 0 | 0 | 0
CCU | 3.2 | Piso de concreto desempenado e polido para quadra poliesportiva, preparo mecânico e=6 cm | m2 | 604.44 |  | 0 | 0 | 0
68672/5 | 3.3 | Substituição de tela nº 12 # 5 cm em alambrado | m2 | 288.69 |  | 0 | 0 | 0
73604 | 3.4 | Conjunto de traves para futsal pintadas, inclusive rede | cj | 1 |  | 0 | 0 | 0
73603 | 3.5 | Substituição de tabelas de basquete (2 unidades) | cj | 1 |  | 0 | 0 | 0
73954/2 | 3.6 | Pintura de mureta de alvenaria com latex acrilico, 2 demãos | m2 | 263.63 |  | 0 | 0 | 0
74245/1 | 3.7 | Pintura do piso da quadra e arquibancadas com tinta acrilica | m2 | 651.1 |  | 0 | 0 | 0
41595 | 3.8 | Demarcação de faixas com tinta acrilica | m | 637.5 |  | 0 | 0 | 0
74145/1 - 74064/2 | 3.9 | Pintura em esmalte sintetico em estrutura do alambrado, utilizando revolver/compressor, duas demãos | m2 | 288.69 |  | 0 | 0 | 0
|  | Sub-total 3 |  |  |  | 0 |  | 0
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES:
1 - O VALOR DO BDI DEVE SER NO MINIMO DE 20% E NO MÁXIMO 30% SENDO QUE O VALOR GLOBAL DEVE SER INFERIOR AO VALOR DE REFERENCIA DA PREFEITURA
2- TODOS OS PREÇOS UNITARIOS DEVEM SER IGUAIS OU INFERIORES, ATÉ O LIMITE DE 20%, EM RELAÇÃO AOS ADOTADOS PELA PREFEITURA.

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA : COBERTURA E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA
PROGRAMA : MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA - ESPORTE E LAZER NA CIDADE | [6 empty] | CONTRATO: 0373.112-26
LOCAL: BAIRRO ABNER AFONSO - PATOS DE MINAS/MG
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  | CREA: MG-30.465/D |  |  | ART Nº :1.41005956
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI |  |  |  | REF. : DEZ/2012 |  |  | DATA:
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - 4 |  | MÊS - 5 |  | MÊS - 6
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | 100 | 100 |  | 100
2 | COBERTURA | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | REFORMA DA QUADRA | 0 | #DIV/0! | 50 | 50 | 50 | 100
TOTAL (%) |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL (R$) |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!

## BDI
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
OBRA : COBERTURA E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA
PROGRAMA : MODERNIZAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA - ESPORTE E LAZER NA CIDADE
LOCAL: BAIRRO ABNER AFONSO - PATOS DE MINAS/MG | [6 empty] | CONTRATO: 0373.112-26
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  |  | CREA: MG-30.465/D |  | ART Nº :1.41005956 |  | DATA:
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,00% a 1,2%)
|  |  |  | Riscos, administ. Central, administ., Garantia |  |  | 1+X | 1
2) RISCOS - ( 0,00% A 2,05%) |  |  |  | Despesas financeiras |  |  | 1+Y | 1
|  |  |  | Bonificação/lucro |  |  | 1+Z | 1
|  |  |  | COFINS/PIS/ISS/IR/CONTRIBUIÇÃO |  |  | 1-I | 0.9435
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 0,11% a 8,03%)
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - ( 3,83% a 9,96%)
5) GARANTIA - ( 0,00% a 0,42%)
7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento, ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3%
Intervalo total admissível (6,03% a 9,03%)
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2%
| CPMF= | 0%
|  | BDI= | 5.988%
OBSERVAÇÃO:
1 - O VALOR DO BDI DEVE SER NO MINIMO DE 20% E NO MÁXIMO DE 30%.