## ORÇAMENTO
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA : MELHORIAS DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE MAJOR PORTO - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI, COMPOSIÇÕES DE CUSTO (CCU) |  |  | DATA REFERENCIA |  | DATA DO ORÇAMENTO |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MÊS |  |  | 2012-06-01 |  | 2012-06-20 |  | 20%
REFERENCIA | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO SEM BDI |  | PREÇO COM BDI
PREÇOS |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
| 1 | EXECUÇÃO DE ALAMBRADO
SINAPI-74156/2 | 1.1 | Estaca broca diam. 25 cm em concreto fck>=15 MPa | m | 48.8 | 31.24 | 1524.512 | 37.488 | 1829.4144
CCU | 1.2 | Alambrado com mourões de concreto de 2,80 m quadrado (seção 10x10 cm), espaçados de 2,00 m e tela de arame galvanizado nº 12 # 6 cm. Altura: 2,00 m - COM AQUISIÇÃO DA TELA | m | 120.59 | 67.64 | 8156.7076 | 81.168 | 9788.0491
|  | Alambrado com mourões de concreto de 2,80 m quadrado (seção 10x10 cm), espaçados de 2,00 m e tela de arame galvanizado nº 12 # 6 cm. Altura: 2,00 m - SEM AQUISIÇÃO DE TELA | m | 174.51 | 35.09 | 6123.5559 | 42.108 | 7348.2671
CCU | 1.3 | Portão de tela de 1,00x2,00 m, com requadro de metalon e fechamento de tela de arame n° 12 # 6 cm, inclusive cadeado | un | 2 | 478.36 | 956.72 | 574.032 | 1148.064
TOTAL GERAL | [5 empty] | 16761.4955 |  | 20113.7946
COM REAPROVEITAMENTO DA TELA DA ESCOLA CONEGO GETULIO NO DISTRITO DE PILAR
ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas Superintendência de Projetos e Custos Diretoria de Custos
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP - MG Internet: www.transportes.mg.gov.br / E-mail: dco@transportes.mg.gov.br Fone Geral: (31) 3239-0999 - Fax: (31) 3239-0899 Sede: Rua Manaus, nº 467 - Bairro Santa Efigênia - CEP 30150-350 - Belo Horizonte - MG

## CRO
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA : MELHORIAS DO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE MAJOR PORTO - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI, COMPOSIÇÕES DE CUSTO (CCU) | [5 empty] | DATA | 2012-06-20 |  | BDI: | 20%
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | ESPECIF. | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - 4 |  | MÊS - 5 |  | MÊS - 6
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % |  | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | EXECUÇÃO DE ALAMBRADO | 20113.7946 | 100 | FISICO | 100 | 100 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | FINACEIRO | 20113.7946 | 20113.7946
[12 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL (%) |  |  | 100 |  | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
TOTAL (R$) |  | 20113.7946 |  |  | 20113.7946 | 20113.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0