## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA : COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL: LOCALIDADE DE ALAGOAS - PATOS DE MINAS/MG
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  |  | CREA: MG-30.465/D
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI |  |  | REF. : Abril/2012 |  | DATA: 13/07/2012 |  | BDI | 25%
CODIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO SEM BDI |  | PREÇO COM BDI
SINAPI |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
74209/1 | 1.1 | Fornecimento e instalação de placa de obra em chapa galvanizada de 3x1,50 m | m2 | 4.5 | 231.06 | 1039.77 | 288.825 | 1299.7125
|  | Sub Total 1 |  |  |  | 1039.77 |  | 1299.7125
| 2 | COBERTURA
| 2.1 | FUNDAÇÃO
6430 | 2.1.1 | Escavação manual de vala | m3 | 29.29 | 20.55 | 601.9095 | 25.6875 | 752.3869
72819 | 2.1.2 | Perfuração e concretagem de estaca broca diam. 30 cm | m | 140 | 54.3 | 7602 | 67.875 | 9502.5
73733 | 2.1.3 | Apiloamento de fundo de vala | m2 | 41.14 | 2.31 | 95.0334 | 2.8875 | 118.7918
73907/7 | 2.1.4 | Regularização de fundo de vala com concreto fck>=11 MPa | m2 | 41.14 | 20.58 | 846.6612 | 25.725 | 1058.3265
5651 | 2.1.5 | Forma de tabua de madeira | m2 | 102 | 34.32 | 3500.64 | 42.9 | 4375.8
74254/2 | 2.1.6 | Armação com aço CA-50 | kg | 282.28 | 3.41 | 962.5748 | 4.2625 | 1203.2185
73942/2 | 2.1.7 | Armação com aço CA 60 | kg | 105.49 | 5.78 | 609.7322 | 7.225 | 762.1653
73972/2 | 2.1.8 | Fornecimento de concreto fck>= 20 MPa, preparo mecânico | m3 | 11.17 | 299.75 | 3348.2075 | 374.6875 | 4185.2594
74157/4 | 2.1.9 | Lançamento de concreto em fundação | m3 | 11.17 | 55.21 | 616.6957 | 69.0125 | 770.8696
73964/4 | 2.1.10 | Reaterro compactado | m3 | 16.07 | 14.39 | 231.2473 | 17.9875 | 289.0591
|  | Sub Total 2.1 |  |  |  | 18414.7016 |  | 23018.377
| 2.2 | COBERTURA
73970/1 | 2.2.1 | Estrutura metálica em aço estrutural | kg | 14957.66 | 6.41 | 95878.6006 | 8.0125 | 119848.2507
75381/1 | 2.2.2 | Cobertura c/ telha de chapa metálica galvanizada trapezoidal de 0,50 mm, inclusive cumeeira | m2 | 1436.8 | 29.33 | 42141.344 | 36.6625 | 52676.68
72105 (proporcional) | 2.2.4 | Calha de chapa galvanizada # 24 - 60 cm | m | 70 | 41.41 | 2898.7 | 51.7625 | 3623.375
72106 | 2.2.5 | Rufo de chapa galvanizada #24 - 15 cm | m | 70 | 14.85 | 1039.5 | 18.5625 | 1299.375
|  | Sub Total 2.2 |  |  |  | 141958.1446 |  | 177447.6807
|  | Sub Total 2 |  |  |  | 160372.8462 |  | 200466.0578
| 3 | DIVERSOS
73954/2 | 3.1 | Pintura de mureta de alvenaria com latex acrilico, 2 demãos | m2 | 190.4 | 11.28 | 2147.712 | 14.1 | 2684.64
74245/1 | 3.2 | Pintura de piso com tinta acrilica | m2 | 640 | 7.18 | 4595.2 | 8.975 | 5744
41595 | 3.3 | Demarcação de faixas com tinta acrilica | m | 637.2 | 4.89 | 3115.908 | 6.1125 | 3894.885
74145/1 - 74064/2 | 3.4 | Pintura em esmalte sintetico em estrutura do alambrado, utilizando revolver/compressor, duas demãos | m2 | 275.2 | 4.53 | 1246.656 | 5.6625 | 1558.32
|  | Sub Total 3 |  |  |  | 11105.476 |  | 13881.845
TOTAL GERAL | [5 empty] | 172518.0922 |  | 215647.6153

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA : COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL: LOCALIDADE DE ALAGOAS - PATOS DE MINAS/MG
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  | CREA: MG-30.465/D
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELA SINAPI |  |  |  | REF. : Abril/2012 |  |  | DATA: 13/07/2012
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - 4 |  | MÊS - 5 |  | MÊS - 6
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1299.7125 | 0.6027 | 100 | 100 |  | 100
2 | COBERTURA | 200466.0578 | 92.96 | 53.1382 | 53.1382 | 46.8618 | 100
5 | DIVERSOS | 13881.845 | 6.4373 |  | 0 | 100 | 100
TOTAL (%) |  |  | 100% | 50% | 50% | 50% | 100% |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL (R$) |  | 215647.6153 |  | 107823.8076 |  | 107823.8076 |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!

## BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
OBRA : COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA
LOCAL: LOCALIDADE DE ALAGOAS - PATOS DE MINAS/MG
PROF. RESP.: MARIA IGNÊS SILVÉRIO |  |  |  | CREA: MG-30.465/D |  |  | REF. : Abril/2012 |  |  | DATA: 13/07/2012
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,00% a 1,2%)
0.8%
|  |  |  | Riscos, administ. Central, administ., Garantia |  |  |  | 1+X | 1.0884
2) RISCOS - ( 0,00% A 2,05%) |  |  |  | Despesas financeiras |  |  |  | 1+Y | 1.008
|  |  |  | Bonificação/lucro |  |  |  | 1+Z | 1.075
| 1.88% |  |  | COFINS/PIS/ISS/IR/CONTRIBUIÇÃO |  |  |  | 1-I | 0.9435
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 0,11% a 8,03%)
6.56%
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - ( 3,83% a 9,96%)
7.5%
5) GARANTIA - ( 0,00% a 0,42%)
0.4%
7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento, ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3%
Intervalo total admissível (6,03% a 9,03%)
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2%
| CPMF= | 0%
|  | BDI= | 25%