## ORÇAMENTO
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANIL DE ADOÇÃO
ENDEREÇO: CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES - RUA MAJOR GOTE, 1748 - ALTO CAIÇARAS - PATOS DE MINAS/MG
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELAS E MERCADO LOCAL
PRAZO DE EXECUÇÃO:3 MÊS |  |  | DATA : AGOSTO/2012 |  |  |  | BDI | 25%
REFERENCIA | ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO SEM BDI |  | PREÇO COM BDI
PREÇOS |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
73822/2 | 1.1 | Limpeza mecanizada e terraplenagem do terreno. | m² | 312 | 0.45 | 140.4 | 0.5625 | 175.5
74209/1 | 1.2 | Placas de obra | m2 | 1 | 231.18 | 231.18 | 288.975 | 288.975
74077/3 | 1.3 | Locação da obra com reaproveitamento de 3 vezes | m2 | 129 | 3.24 | 417.96 | 4.05 | 522.45
|  | Total do sub item 1 |  |  |  | 789.54 |  | 986.925
| 2 | FUNDAÇÃO
72819 | 2.1 | Estaca broca de concreto fck>= 15 MPa, diâmetro de 30 cm | m | 80 | 54.5 | 4360 | 68.125 | 5450
74156/3 | 2.2 | Estaca broca de concreto fck>= 15 MPa, diâmetro de 20 cm | m | 36 | 26.03 | 937.08 | 32.5375 | 1171.35
73965/15 | 2.3 | Escavação manual de vala H<=1,50m | m3 | 15 | 16.45 | 246.75 | 20.5625 | 308.4375
79512 | 2.4 | Apiloamento de fundo de vala | m2 | 47 | 10.28 | 483.16 | 12.85 | 603.95
73907/7 | 2.5 | Regularização de fundo de vala em concreto 9 MPa, espessura de 5 cm | m2 | 47 | 20.62 | 969.14 | 25.775 | 1211.425
73972/2 + 73907/7 | 2.6 | Concreto fck>=20,0 MPa | m3 | 4.26 | 302.07 | 1286.8182 | 377.5875 | 1608.5227
74074/2 | 2.7 | Forma em tábuas de 3ª, reaproveitamento de 10 vezes | m2 | 44 | 37.31 | 1641.64 | 46.6375 | 2052.05
74254/2 | 2.8 | Armação com aço CA-60/CA-50 | kg | 146 | 5.41 | 789.86 | 6.7625 | 987.325
73361 | 2.9 | Concreto ciclopico 1:2,5:5 com 30% de pedra de mão | m3 | 5 | 244.68 | 1223.4 | 305.85 | 1529.25
6519 | 2.10 | Alvenaria de embasamento com tijolo cerâmico maciço de 20x10x5 cm, e=20cm | m2 | 23 | 100.88 | 2320.24 | 126.1 | 2900.3
74106/1 | 2.11 | Impermeabilização da alvenaria de embasamento com tinta betuminosa | m2 | 70 | 5 | 350 | 6.25 | 437.5
73964/1 | 2.12 | Reaterro manual de valas. | m3 | 21 | 20.55 | 431.55 | 25.6875 | 539.4375
|  | Total do sub item 2 |  |  |  | 15039.6382 |  | 18799.5478
| 3 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
73972/2 | 3.1 | Concreto fck>=20,0 MPa | m3 | 3.48 | 302.07 | 1051.2036 | 377.5875 | 1314.0045
74007/2 | 3.2 | Forma p/ vigas e pilares, em tábuas de 3ª, reaproveitamento de 4 vezes | m2 | 84 | 38.09 | 3199.56 | 47.6125 | 3999.45
74254/2 | 3.3 | Armação com aço CA-60/CA-50 | kg | 272 | 5.41 | 1471.52 | 6.7625 | 1839.4
74202/1 | 3.4 | Laje pre fabricada para forro, inclusive escoramento e capeamento (esp.: 4 cm) em concreto 20 MPa com brita 0 | m2 | 3.84 | 53.72 | 206.2848 | 67.15 | 257.856
74200/1 | 3.5 | Vergas e contra vergas (2 ferros 5,0mm) premoldadas | m | 21 | 10.93 | 229.53 | 13.6625 | 286.9125
|  | Total do sub item 3 |  |  |  | 6158.0984 |  | 7697.623
| 4 | ALVENARIA
73935/1 | 4.1 | Alvenaria de tijolo baiano e=10 cm | m2 | 161 | 30.08 | 4842.88 | 37.6 | 6053.6
|  | Total do sub item 4 |  |  |  | 4842.88 |  | 6053.6
| 5 | ESQUADRIAS
| 5.1 | Janela do tipo basculante :
6103 |  | - 1,00 X 0,60 m | un | 1 | 120.35 | 120.35 | 150.4375 | 150.4375
6103 |  | - 1,50 X 1,00 m | un | 2 | 300.87 | 601.74 | 376.0875 | 752.175
| 5.2 | Porta veneziana metalica de abrir:
24167/ 2 |  | - 0,80x2,10 m | un | 1 | 198.09 | 198.09 | 247.6125 | 247.6125
73933/3 |  | - 1,00x2,10 m | un | 1 | 461.69 | 461.69 | 577.1125 | 577.1125
| 5.3 | Porta de ferro redondo (tipo grade) de abrir de:
68494/1 |  | - 1,60 x 2,10 m (2 folhas0 | un | 2 | 761.17 | 1522.34 | 951.4625 | 1902.925 | 157,16/m2
68494/1 |  | - 0,80 x 2,10 m | un | 7 | 380.58 | 2664.06 | 475.725 | 3330.075
68494/1 |  | - 0,60 x 2,10 m | un | 8 | 285.44 | 2283.52 | 356.8 | 2854.4
12781.5 | 5.4 | Alambrado com tela de arame galvanizado nº 12 # 5 cm | m2 | 154 | 58.68 | 9036.72 | 73.35 | 11295.9
|  | Total do sub item 5 |  |  |  | 16888.51 |  | 21110.6375
| 6 | COBERTURA
73931/1 | 6.1 | Madeiramento para telhado com telha ondulada | m2 | 112 | 30.32 | 3395.84 | 37.9 | 4244.8
CCU | 6.2 | Cobertura com telha ondulada ecologica e=3 mm | m2 | 112 | 21.48 | 2405.76 | 26.85 | 3007.2
CCU | 6.3 | Cumeeira para telha ondulada ecologica | m | 18 | 11.34 | 204.12 | 14.175 | 255.15
|  | Total do sub item 6 |  |  |  | 6005.72 |  | 7507.15
| 7 | REVESTIMENTO DE PAREDES
73928/1 | 7.1 | Chapisco de cimento e areia 1:4 | m2 | 298 | 3.34 | 995.32 | 4.175 | 1244.15
68598/12 | 7.2 | Reboco de cimento e areia 1:7 | m2 | 200 | 18.81 | 3762 | 23.5125 | 4702.5
73927/2 | 7.3 | Emboço de cimento e areia 1:3 | m2 | 12 | 16.82 | 201.84 | 21.025 | 252.3
5999 | 7.4 | Azulejo branco | m2 | 12 | 30.48 | 365.76 | 38.1 | 457.2
5991 | 7.5 | Barrado de cimentado natado, e=2 cm | m2 | 97 | 24.18 | 2345.46 | 30.225 | 2931.825
|  | Total do sub item 7 |  |  |  | 7670.38 |  | 9587.975
| 8 | PISOS E RODAPÉS
(73907/7+73907/5)/2 | 8.1 | Lastro de concreto 1:3:5, espes. 6 cm | m2 | 129 | 24.26 | 3129.54 | 30.325 | 3911.925
73991/2 | 8.2 | Piso cimentado natado | m2 | 94 | 22.15 | 2082.1 | 27.6875 | 2602.625
6123 | 8.3 | Rodapé de argamassa h=8 | m | 36 | 8.33 | 299.88 | 10.4125 | 374.85
73907/7 | 8.4 | Piso cimentado - passeio de proteção | m2 | 45 | 20.62 | 927.9 | 25.775 | 1159.875
|  | Total do sub item 8 |  |  |  | 6439.42 |  | 8049.275
| 9 | PINTURA
73954/2 | 9.1 | Pintura latex acrilica em paredes e tetos | m2 | 200 | 11.28 | 2256 | 14.1 | 2820
73924/1 | 9.2 | Pintura de esquadrias metálicas com esmalte sintético | m2 | 94 | 15.14 | 1423.16 | 18.925 | 1778.95
|  | Total do sub item 9 |  |  |  | 3679.16 |  | 4598.95
| 10 | VIDROS
72116 | 10.1 | Vidro liso 3 mm | m2 | 4 | 47.69 | 190.76 | 59.6125 | 238.45
|  | Total do sub item 10 |  |  |  | 190.76 |  | 238.45
| 11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
73952/5 | 11.1 | Tomada padrão brasileiro, completa (tubulação, fiação, caixa e tomada) de 110/220 v | cj | 12 | 100.57 | 1206.84 | 125.7125 | 1508.55
74054/1+73953/6 | 11.2 | Luminária fluorescente 2x40 W completa (tubulação, fiação, luminária e lampadas) | cj | 9 | 156.13 | 1405.17 | 195.1625 | 1756.4625
74131/2+74130/2 | 11.3 | Quadro de distribuição de circuitos para 3 disjuntores, inclusive disjuntores e alimentação (fiação e eletroduto) | cj | 1 | 142.64 | 142.64 | 178.3 | 178.3
74114/1 | 11.4 | Tomada para chuveiro, completa (tubulação, fiação e tomada) | cj | 1 | 65.84 | 65.84 | 82.3 | 82.3
|  | Total do sub item 11 |  |  |  | 2820.49 |  | 3525.6125
| 12 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS
75051/1 | 12.1 | Tubo de PVC soldável de 1/2" inclusive conexões | m | 18 | 3.21 | 57.78 | 4.0125 | 72.225
75030/1 | 12.2 | Tubo de PVC soldável de 3/4" inclusive conexões | m | 60 | 10.46 | 627.6 | 13.075 | 784.5
75030/4 | 12.3 | Tubo de PVC soldável de 1 1/2", inclusive conexões | m | 3 | 21.14 | 63.42 | 26.425 | 79.275
74176/1 | 12.4 | Registro de gaveta com acabamento cromado de 3/4" | pç | 1 | 66.96 | 66.96 | 83.7 | 83.7
74174/1 | 12.5 | Registro de gaveta com acabamento cromado de 1 1/2" | pç | 1 | 126.44 | 126.44 | 158.05 | 158.05
73975/1 | 12.6 | Registro de pressão com acabamento cromado de 3/4" | pç | 1 | 67.62 | 67.62 | 84.525 | 84.525
|  | Total do sub item 12 |  |  |  | 1009.82 |  | 1262.275
| 13 | INSTALAÇÕES PARA ESGOTO SANITÁRIO
74165/4 | 13.1 | Tubo de PVC soldável de 100 mm, inclusive conexões | m | 40 | 30.31 | 1212.4 | 37.8875 | 1515.5
74165/2 | 13.2 | Tubo de PVC soldável de 50 mm, inclusive conexões | m | 10 | 20.79 | 207.9 | 25.9875 | 259.875
72685 | 13.3 | Ralo seco com tampa inox, com acionamento (para abrir e fechar) | un | 1 | 13.27 | 13.27 | 16.5875 | 16.5875
72292 | 13.4 | Ralo sifonado com saida para 50 mm com tampa inox, com acionamento (para abrir e fechar) | un | 2 | 26.67 | 53.34 | 33.3375 | 66.675
26558 | 13.5 | Caixa de passagem de alvenaria de 40x40x60 cm - tampa de concreto | un | 5 | 238.69 | 1193.45 | 298.3625 | 1491.8125
CCU | 13.6 | Canaleta de alvenaria de 40xvar. - tampa de concreto | m | 24 | 145.11 | 3482.64 | 181.3875 | 4353.3
|  | Total do sub item 13 |  |  |  | 6163 |  | 7703.75
| 14 | LOUÇAS E METAIS
6009 | 14.1 | Lavatório sem coluna completo, inclusive torneira | cj | 1 | 131.42 | 131.42 | 164.275 | 164.275
6021 + 40729 | 14.2 | Vaso sanitário completo, inclusive valvula de descarga | cj | 1 | 309.88 | 309.88 | 387.35 | 387.35
6049 | 14.3 | Tanque premoldado, inclusive torneira | cj | 1 | 120.46 | 120.46 | 150.575 | 150.575
11773/ 9 | 14.4 | Chuveiro elétrico tipo ducha de PVC, completo | un | 1 | 24.17 | 24.17 | 30.2125 | 30.2125
73735/2 | 14.5 | Caixa d'água de 500 l, completa com estravassor, torneira de boia, adaptadores, etc | un | 1 | 349.89 | 349.89 | 437.3625 | 437.3625
|  | Total do sub item 14 |  |  |  | 935.82 |  | 1169.775
TOTAL GERAL | [5 empty] | 78633.2366 |  | 98291.5457

## CRONOGRAMA
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANIL DE ADOÇÃO
ENDEREÇO: CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES - RUA MAJOR GOTE, 1748 - ALTO CAIÇARAS - PATOS DE MINAS/MG
DATA : AGOSTO/2012
|  | VALOR DOS |  | SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | SERVIÇOS (R$) | PESO | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - 4
| DE SERVIÇOS | COM BDI | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERV. PRELIMINARES | 986.925 | 1.0041 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | FUNDAÇÃO | 18799.5478 | 19.1263 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | ESTRUTURA DE CONCRETO | 7697.623 | 7.8314 | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100
4 | ALVENARIA | 6053.6 | 6.1588 |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100
5 | ESQUADRIAS | 21110.6375 | 21.4776 |  |  | 42.51 | 42.51 | 57.49 | 100 |  | 100
6 | COBERTURA | 7507.15 | 7.6376 |  |  | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100
7 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 9587.975 | 9.7546 |  |  | 15 | 15 | 85 | 100 |  | 100
8 | PISOS E RODAPÉS | 8049.275 | 8.1892 |  |  | 45 | 45 |  | 45 | 55 | 100
9 | PINTURA | 4598.95 | 4.6789 | [6 empty] | 100 | 100
10 | VIDROS | 238.45 | 0.24259 | [6 empty] | 100 | 100
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3525.6125 | 3.5869 |  |  |  |  | 75 | 75 | 25 | 100
12 | REDE DE ÁGUA | 1262.275 | 1.2842 |  |  | 25 | 25 | 75 | 100 |  | 100
13 | REDE DE ESGOTO | 7703.75 | 7.8377 |  |  | 20 | 20 | 80 | 100 |  | 100
14 | LOUÇAS E METAIS | 1169.775 | 1.1901 |  |  |  |  | 40 | 40 | 60 | 100
TOTAL |  | 98291.5457 | 100 | 24.0461 | 24.0461 | 30.0604 | 54.1065 | 34.8572 | 58.9033 | 11.0363 | 69.9396
VALORES (R$) |  |  |  | 23635.2843 |  | 29546.8152 |  | 34261.6769 |  | 10847.7694 | 98291.5457

## BDI
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CANIL DE ADOÇÃO
ENDEREÇO: CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOZES - RUA MAJOR GOTE, 1748 - ALTO CAIÇARAS - PATOS DE MINAS/MG
REFERÊNCIA DE PREÇOS: TABELAS E MERCADO LOCAL
PRAZO DE EXECUÇÃO:3 MÊS |  |  |  | DATA : AGOSTO/2012 |  |  |  | BDI | 25%
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,00% a 1,2%)
1%
|  |  |  | Riscos, administ. Central, administ., Garantia |  |  | 1+X | 1.091
2) RISCOS - ( 0,00% A 2,05%) |  |  |  | Despesas financeiras |  |  | 1+Y | 1.01
|  |  |  | Bonificação/lucro |  |  | 1+Z | 1.0703
| 1.8% |  |  | COFINS/PIS/ISS/IR/CONTRIBUIÇÃO |  |  | 1-I | 0.9435
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 0,11% a 8,03%)
6.9%
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - ( 3,83% a 9,96%)
7.03%
5) GARANTIA - ( 0,00% a 0,42%)
0.4%
7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento, ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3%
Intervalo total admissível (6,03% a 9,03%)
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2%
| CPMF= | 0%
|  | BDI= | 25%