## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar
Escola Municipal: Frei Leopoldo
MUNICÍPIO: Patos de Minas SRE: Patos de Minas
ITEM | DESCRIÇÃO | Valor Reforma | Valor Ampliação | VALOR TOTAL | % INC. | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | TOTAL
[6 empty] | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA |  | 5301.918 | 5301.918 | 1.004% | 100% | 5301.918 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5301.918
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 1703.5063 | 2326.1329 | 4029.6392 | 0.7628% | 90% | 3626.6753 | 10% | 402.9639 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4029.6392
3 | TRABALHOS EM TERRA |  | 13020.7518 | 13020.7518 | 2.465% | 30% | 3906.2255 | 70% | 9114.5263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13020.7518
4 | FUNDAÇÕES |  | 29835.5655 | 29835.5655 | 5.648% | 10% | 2983.5566 | 90% | 26852.0089 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29835.5655
5 | SUPERESTRUTURA |  | 65808.4386 | 65808.4386 | 12.46% |  | 0 | 35% | 23032.9535 | 50% | 32904.2193 | 15% | 9871.2658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65808.4386
6 | ALVENARIA | 49260.127 | 7139.3058 | 56399.4328 | 10.68% |  | 0 | 15% | 8459.9149 | 45% | 25379.7448 | 40% | 22559.7731 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56399.4328
7 | COBERTURA E FORRO | 1254.072 | 36201.5464 | 37455.6184 | 7.09% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80% | 29964.4947 | 20% | 7491.1237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 37455.6184
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 10980.36 |  | 10980.36 | 2.079% |  | 0 |  | 0 | 15% | 1647.054 | 25% | 2745.09 | 40% | 4392.144 | 10% | 1098.036 | 10% | 1098.036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10980.36
9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 5867.55 |  | 5867.55 | 1.111% |  | 0 |  | 0 | 15% | 880.1325 | 25% | 1466.8875 | 40% | 2347.02 | 10% | 586.755 | 10% | 586.755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5867.55
10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 8142.18 | 5583.45 | 13725.63 | 2.598% |  | 0 | 10% | 1372.563 | 10% | 1372.563 | 30% | 4117.689 | 20% | 2745.126 | 10% | 1372.563 | 10% | 1372.563 | 10% | 1372.563 |  | 0 |  | 0 | 13725.63
11 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 5197.69 | 3895.37 | 9093.06 | 1.721% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 9093.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9093.06
12 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 9484.0108 | 44645.4088 | 54129.4196 | 10.25% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35% | 18945.2969 | 35% | 18945.2969 | 30% | 16238.8259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 54129.4196
13 | FERRAGENS | 4003.64 |  | 4003.64 | 0.7579% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4003.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4003.64
14 | REVESTIMENTO | 8202.7635 | 15917.1082 | 24119.8717 | 4.566% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 6029.9679 | 35% | 8441.9551 | 30% | 7235.9615 | 5% | 1205.9936 | 5% | 1205.9936 |  | 0 |  | 0 | 24119.8717
15 | PISOS E RODAPÉS | 2030.343 | 18959.4904 | 20989.8334 | 3.973% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 10494.9167 | 50% | 10494.9167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20989.8334
16 | VIDROS | 454.02 | 8359.1664 | 8813.1864 | 1.668% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8813.1864 |  | 0 |  | 0 | 8813.1864
17 | PINTURA | 72364.3028 | 25675.1834 | 98039.4862 | 18.56% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 49019.7431 | 50% | 49019.7431 |  | 0 |  | 0 | 98039.4862
18 | BANCADAS E PRATELEIRAS | 2652.62 |  | 2652.62 | 0.5021% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35% | 928.417 | 35% | 928.417 | 30% | 795.786 |  | 0 |  | 0 | 2652.62
19 | DIVERSOS | 10071.65 | 653.23 | 10724.88 | 2.03% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 10724.88 |  | 0 |  | 0 | 10724.88
20 | MANUTENÇÃO / DIVERSOS |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | QUADRA |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | POÇO ARTESIANO / CISTERNA |  |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | LIMPEZA | 14660.1895 |  | 14660.1895 | 2.775% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 14660.1895 |  | 0 |  | 0 | 14660.1895
22 | OUTROS | 38628.5 |  | 38628.5 | 7.312% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 19314.25 | 50% | 19314.25 |  | 0 |  | 0 | 38628.5
23 |  |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL MENSAL | [6 empty] | 15818.3754 |  | 69234.9306 |  | 62183.7136 |  | 76755.1681 |  | 54857.5823 |  | 40661.9461 |  | 102861.2836 |  | 105906.5916 |  | 0 |  | 0 | 528279.5911
TOTAL ACUMULADO | [6 empty] | 15818.3754 |  | 85053.3059 |  | 147237.0195 |  | 223992.1875 |  | 278849.7699 |  | 319511.7159 |  | 422372.9995 |  | 528279.5911 |  | 528279.5911 |  | 528279.5911 | 528279.5911
TOTAL GERAL |  | 244957.5249 | 283322.0662 | 528279.5911 | 100%
Orientações de Preenchimento:
1 | Indicar no item DESCRIÇÃO o serviço autorizado a ser executado
2 | No item VALOR, digitar o subtotal correspondente aos seu serviços
3 | No item %, digitar a porcentagem a ser executada a cada mês
4 | O item TOTAL ACUMULADO representa o valor total do contrato.

## CRONOGRAMA (licitação)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma e Ampliação de Prédio Escolar
Escola Municipal: Frei Leopoldo
MUNICÍPIO: Patos de Minas SRE: Patos de Minas
ITEM | DESCRIÇÃO | Valor Reforma | Valor Ampliação | VALOR TOTAL | % INC. | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | TOTAL
[6 empty] | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR | % | VALOR
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 90% | 0 | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | TRABALHOS EM TERRA |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 30% | 0 | 70% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | FUNDAÇÕES |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 10% | 0 | 90% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | SUPERESTRUTURA |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 35% | 0 | 50% | 0 | 15% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | ALVENARIA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 15% | 0 | 45% | 0 | 40% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | COBERTURA E FORRO | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 25% | 0 | 40% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 25% | 0 | 40% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | FERRAGENS | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | REVESTIMENTO | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 | 5% | 0 | 5% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | PISOS E RODAPÉS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | VIDROS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | PINTURA | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | BANCADAS E PRATELEIRAS | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 35% | 0 | 35% | 0 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | DIVERSOS | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | MANUTENÇÃO / DIVERSOS |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | QUADRA |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | POÇO ARTESIANO / CISTERNA |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | LIMPEZA | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | OUTROS | 0 |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 0 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL MENSAL | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL ACUMULADO | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL GERAL |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
Orientações de Preenchimento:
1 | Indicar no item DESCRIÇÃO o serviço autorizado a ser executado
2 | No item VALOR, digitar o subtotal correspondente aos seu serviços
3 | No item %, digitar a porcentagem a ser executada a cada mês
4 | O item TOTAL ACUMULADO representa o valor total do contrato.

## AMPLIAÇÃO
| SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-MG SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PLANILHA DE SERVIÇOS | [7 empty] | BDI
ESCOLA MUNICIPAL FREI LEOPOLDO SRE: PATOS DE MINAS | [8 empty] | 1.15
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS - MG SERVIÇO: AMPLIAÇÃO
|  |  | VALOR SOLICITADO |  |  | VALOR ANALISADO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
010000 | INSTALAÇÃO DA OBRA
010001 | Locação de obra: execução de gabarito | M² | #REF! | 3.8065 | #REF! | 260.88 | 3.31 | 863.5128
Pontalete 3a Construção (seção: 3"x3" / tipo de madeira:cedro)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm / comprimento: 62,1 mm)
Arame galvanizado (bitola: 16BWG)
Tábua 3a Construção (seção transversal: 1x9" / tipo de madeira: cedrinho)
010002 | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 X 2,00m) - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00) | Unid | #REF! | 717.37 | #REF! | 1 | 623.8 | 623.8
010003 | Limpeza do terreno, capina e queima, manual | M2 | #REF! | 1.679 | #REF! | 260.88 | 1.46 | 380.8848
010004 | Raspagem mecanizada do terreno até 40 cm de profundidade, com transporte até 50m | M² |  | 0.6555 | 0 |  | 0.57 | 0
010005 | Barracão de obra em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada | M² | #REF! | 230.3105 | #REF! | 14.52 | 200.27 | 2907.9204
Cimento Portaland CP II E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Pedra britada 1
Cumeeira para telha de fibrocimento-articulada para telha tipo vogatex e fibrotex
Prego 15x15 com cabeça (comprimento: 34,5 mm / diâmetro da cabrça: 2,4mm)
Chapa compensada resinada (espessura: 12,00mm)
Viga (largura: 60,00mm / altura: 120,00mm / tipo de madeira: peroba)
Tábua 1x6" (espessura: 25mm / largura: 150mm)
Pontalete 3a construção (seção transversal 3x3"/tipo de madeira: cedro)
Telha de fibrocimento ondulada-tipo vogatex e fibrotex (espessura: 4mm / largura útil: 450mm / largura nominal: 506 mm / vão livre: 1,15m)
Prego 18x27 com cabeça (comprimento: 62,1 mm / diâmetro da cabeça: 3,4mm)
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 Kw), capacidade 400I -vida útil 10.000h
010006 | Tapume em tela de polietileno ( h= 120cm) | M² |  |  | 0 |  | 6.2 | 0
010007 | Tapume em chapa compensado de 12mm e pontaletes h= 2,20m | M | #REF! | 60.467 | #REF! | 10 | 52.58 | 525.8
010008 | Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima | U |  |  | 0 |  | 864.45 | 0
Poste de aço para entrada de energia (espessura: 5,00mm / comprimento:6,00m / diâmetro da seção: 4" / referência de mercado: CEMIG / BANDEIRANTES / ELEKTRO / CPFL / tipo de acabamento: GALVANIZADO À FOGO)
Fio isolado em PVC (encordoamento:classe 1 / tensão: 750,00V /seção transversal:6,00mm²)
Caixa em chapa de aço de entrada de energia para 2 medidores externa tipo K (largura:600mm / altura:500mm / profundidade: 270mm / padrão: CEMIG)
010009 | Ligação provisória de água a rede pública para obra - instalação mínima | U |  |  | 0 |  | 354.26 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | #REF! |  |  | 5301.918
020000 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
020001 | Demolição de forro de tábuas de pinho inclusive afastamento e empilhamento | M² | 165 | 6.325 | 1043.625 |  | 5.5 | 0
020002 | Demolição de forro de tábuas de pinho sem afastamento | M² |  |  |  |  | 2.07 | 0
020003 | Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico, sem aproveitamento do material . | M3 |  |  |  | 2.43 | 18.01 | 43.7643
020004 | Demolição de revestimento em azulejo/Bancadas/Peças Sanitárias/Esquadrias | M² |  |  |  |  | 4.89 | 0
020005 | Demolição de concreto simples, manual, inclusive afastamento | M3 |  |  |  |  | 79.49 | 0
020006 | Demolição de concreto armado com utilização de martelo rompedor, inclusive afastamento em carrinho de mão | M3 |  |  |  | 4.86 | 269.51 | 1309.8186
Martelo rompedor pneumático, ponteiro p/ martelo
COMPRESSOR de ar portátil rebocável,diesel,potência:63 HP(47 KW),capacidade 3,3m³/min(116 pcm)-vida útil 20.000 h
020007 | Demolição de cobertura de telha cerâmica sem reaproveitamento, inclusive afastamento em carrinho de mão | M² |  |  |  | 265 | 3.67 | 972.55
020008 | Demolição de cobertura de telha cerâmica com reaproveitamento, inclusive afastamento em carrinho de mão e empilhamento | M² |  |  | 0 |  | 6.11 | 0
020009 | Demolição de cobertura de telha ondulada de fibrocimento | M² |  |  | 0 |  | 1.5 | 0
020010 | Demolição de cobertura de telha ondulada de fibrocimento, com reaproveitamento, transporte e empilhamento | M² |  |  | 0 |  | 3.36 | 0
020011 | Demolição de estrutura de madeira para telhado de telha cerâmica com reaproveitamento, inclusive transporte e empilhamento | M² |  |  | 0 |  | 8.96 | 0
020012 | Demolição de reboco / revestimento com argamassa | M² |  |  | 0 |  | 3 | 0
020013 | Demolição de piso cerâmico | M² |  |  | 0 |  | 4.2 | 0
020014 | Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto | M² |  |  | 0 |  | 8.41 | 0
020015 | Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto | M² |  |  | 0 |  | 7.81 | 0
020016 | Demolição de forro de gesso em placas | M² |  |  | 0 |  | 2.32 | 0
M³
020017 | Remoção de calha galvanizada ou PVC, inclusive afastamento | M |  |  | 0 |  | 2.45 | 0
020018 | Demolição de estrutura de madeira para telha metálica, PVC ou fibrocimento, com reaproveitamento de material, inclusive transporte e empilhamento | M² |  |  | 0 |  | 5.67 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 1043.625 |  |  | 2326.1329
030000 | TRABALHOS EM TERRA
030001 | Raspagem e limpeza manual de terreno | M² | #REF! | 1.495 | #REF! | 389.11 | 1.3 | 505.843
030002 | Aterro Compactado manual, com soquete | M3 | #REF! | 20.7 | #REF! | 67.87 | 18 | 1221.66
030003 | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade em até 2,00m | M3 | #REF! | 23.6785 | #REF! | 58.7 | 20.59 | 1208.633
030004 | Escavação manual em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade em até 2,00m (escavação de barranco ou nivelamento manual de terreno) | M3 |  |  | 0 |  | 16.63 | 0
030005 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30kg | M2 | #REF! | 8.97 | #REF! | 107.06 | 7.8 | 835.068
030006 | Reaterro manual de vala apiloado | M3 |  |  | 0 |  | 21.01 | 0
030007 | Reaterro Compactado mecanizado empregando compactador de placa vibratória, em camadas de 20 a 40 cm. (TEM QUE SER ATERRO MECÂNICO) | M3 | #REF! | 1.3915 | #REF! | 15.58 | 1.21 | 18.8518
Comactador de placa vibratória, diesel, potência 4,7 HP(3,5kw)
030008 | Escavação manual de tubulão à céu aberto | M3 |  |  | 0 |  | 132.67 | 0
030009 | Regularização e compactação de terreno c/ placa vibratória, em camadas de 20 a 40cm de espessura | M2 |  |  | 0 |  | 1.42 | 0
030010 | Perfuração de estaca broca c/ trado manual, D= 30 cm | M | #REF! | 18.262 | #REF! | 558 | 15.88 | 8861.04
030011 | Raspagem mecanizada do terreno até 40cm de profundidade, utilizando trator | M2 |  |  | 0 |  | 0.57 | 0
030012 | Espalhamento e regularização de terra em camadas no aterro utilizando trator , distância até 50,00m. | M³ |  |  | 0 |  | 0.88 | 0
030013 | Escavação mecanizada em campo aberto, profundidade até 2,00m, solo de 1ª categoria | M3 | #REF! | 1.886 | #REF! | 225.4 | 1.64 | 369.656
|  | SUB-TOTAL = |  |  | #REF! |  |  | 13020.7518
040000 | FUNDAÇÕES
040001 | Armadura de aço para vigas, CA 50, corte e dobra na obra | KG | 1966.6667 | 7.935 | 15605.5 | 1966.67 | 6.9 | 13570.023
Barra de aço CA-50
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, lajes, pisos e estacas (comprimento:30mm)
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25mm / bitola: 18BWG)
040002 | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma | M2 | #REF! | 28.819 | #REF! | 117.26 | 25.06 | 2938.5356
Tábua 1x12" (espessura: 25mm / largura: 300mm)
Prego 17x27 com cabeça dupla (comprimento: 62,1mm / diâmetro da cabeça: 3,0mm)
Desmoldante de formas para concreto
Prego 17x21 com cabeça (comprimento: 48,3 mm /diâmetro da cabeça: 3,0mm)
Sarrafo 1x3" (altura: 75mm /espessura: 25 mm)
040003 | Concreto ciclópico FCK=15 MPA com 30% de pedra de mão , fornecimento e aplicação | M3 |  |  | 0 |  | 206.03 | 0
040004 | Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma) | M3 |  |  | 0 |  | 1067.29 | 0
040005 | Fornecimento, transporte e lançamento de Concreto armado, exclusive forma( blocos de coroamento, cintas e pilares) | M3 |  |  | 0 |  | 682.29 | 0
Pedra britada 2
Cimento CP II- E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira,elétrica,potência 2HP(1,5 KW),capacidade 400 I-vida útil 10.000h
Barra de aço CA-50
Espaçador circular de plástico para pilares,fundo e laterais de vigas,lajes,pisos e estas(comprimento:30mm)
Arame recozido(diâmetro do fio:1,25mm/bitola:18BWG)
040006 | Concreto estrutural virado em obra,controle "B", consistência para vibração, brita 1 e 2,FCK=15 MPA e lançamento | M3 |  |  | 0 |  | 256 | 0
Pedra britada 2
Cimento CP II- E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW), capacidade 400 I-vida útil 10.000h
040007 | Concreto estrutural virado em obra,controle "B", consistência para vibração, brita 1 e 2, FCK=18 MPA e lançamento | M3 |  |  | 0 |  | 263.2 | 0
Cimento CP II - E -32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Pedra britada 2
Betoneira, elétrica, potência 2 hp (1,5 KW), capacidade 400 L vida útil 10.000 W
040008 | Concreto estrutural virado em obra,controle "B", consistência para vibração, brita 1 e 2, FCK=20 MPA e lançamento | M³ | 24.3333 | 308.5335 | 7507.6485 | 40.09 | 268.29 | 10755.7461
Pedra britada 2
Cimento CP II - E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW), capacidade 400 I - vida útil 10.000h
040009 | Fundação para muro de arrimo com bloco de concreto articulado e atirantado | M |  |  | 0 |  | 167.98 | 0
Barra de aço CA-50
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4 mm / comprimento: 62,1 mm)
Cimento CP II - E-32
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 BWG)
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
040010 | Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm | M2 | #REF! | 22.1375 | #REF! | 107.06 | 19.25 | 2060.905
Aditivo hidrófugo
Pedra britada 2
Cimento CP I I- E -32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW), capacidade 400 I -vida útil 10.000h
Muros e Contenções
040011 | Muro de arrimo com bloco de concreto articulado e atirantado, incluindo perfuração e injeção de concreto até 2,50 m | M2 |  |  | 0 |  | 150.61 | 0
Bloco de concreto para muro de arrimo - 52x9x48 (largura: 90mm / comprimento: 520mm / altura: 480mm)
Barra de aço CA-25 1/4" (bitola: 6,30 mm / massa linear: 0,245 kg/m)
Barra de aço CA - 50 3/8" (bitola: 10,00mm / massa linear: 0,617 kg/m)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4 mm / comprimento: 62,1 mm)
Cimento CP II - E-32
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 BWG)
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
040012 | Alvenaria estrutural com bloco de concreto, 19x19x39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,25:3 - tipo 3 (em todo perímetro da nova construção h=20) embasamento | M2 | #REF! | 41.2735 | #REF! | 14.22 | 35.89 | 510.3558
Cimento CP II- E-32
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Bloco de concreto estrutural-bloco inteiro 19x19x39 (comprimento: 390mm / largura: 190 mm / altura: 190mm)
040013 | Muro de arrimo de gabião, h=2m, malha hexagonal 8x10cm, dupla torção | M |  |  | 0 |  | 480.42 | 0
Gabião (altura: 1,00m / comprimento: 2,70mm / diâmetro do fio: 2,70 mm / dimensões da trama: 8x100mm / largura: 1,00m / revestimento: galfan / tipo: caixa / tipo de malha: hexagonal)
Pedra de mão (rachão)
Retroescavadeira sobre pneus, pot nom. no volante do motor: 76 HP, diesel, fator de carga médioa, com caçamba dianteira da inclinação simples e aplicação geral, com capacidade nominal de 0,96 m³, braço padrão, profundidade de escavação de 4362 mm-vida útil
040014 | Muro de arrimo de gabião,h=4m, malha hexagonal 8x10cm, dupla torção | M |  |  | 0 |  | 1248.27 | 0
Gabião (altura: 1,00m / comprimento: 2,00mm / diâmetro do fio: 2,70 mm / dimensões da trama: 8x100mm / largura: 1,00m / revestimento: galfan / tipo: caixa/tipo de malha: hexagonal)
Pedra de mão (rachão)
Retroescavadeira sobre pneus, pot nom. no volante do motor: 76 HP, diesel, fator de carga médioa, com caçamba dianteira da inclinação simples e aplicação geral, com capacidade nominal de 0,96 m³, braço padrão, profundidade de escavação de 4362 mm-vida útil
040015 | Muro de Gabião tipo caixa, para execução de obra | M³ |  |  | 0 |  | 191.97 | 0
Retroescavadeira sobre pneus, pot nom. no volante do motor: 76 HP, diesel, fator de carga média, com caçamba dianteira da inclinação simples e aplicação geral, com capacidade nominal de 0,96 m³, braço padrão, profundidade de escavação de 4362 mm-vida útil
040016 | Muro de contenção em blocos de concreto cheios, armado, aço D=8.0mm (sem a base do muro), blocos 19x19x39 cm vazados,concreto virado em obra,controle B,brita 1e 2, 20 Mpa. | M² |  |  | 0 |  | 147.5 | 0
Cimento CP II - E-32
Areia lavada tipo média
Bloco de concreto estrutural-bloco inteiro 19x19x39cm (comprimento: 390mm / largura: 190 mm / altura: 190mm)
Pedra britada 2
Pedra britada 1
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW), capacidade 400I-vida útil 10.000h
Aço
040017 | Manta geotextil (bidim) para drenagem do arrimo | M² |  |  | 0 |  | 2.8 | 0
040018 | Tubo de pvc branco para drenagem, sem conexõe ponta bolsa e virola, Ø 150mm | M |  |  | 0 |  | 28.04 | 0
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da seção: 150,00 mm)
Pasta lubrificante para tubo de PVC
Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 150,00 mm)
040019 | Barbacã Ø 75mm, c=40cm. | UN |  |  | 0 |  | 5.26 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | #REF! |  |  | 29835.5655
050000 | SUPERESTRUTURA
050001 | Armadura de aço p/ vigas, CA-50, corte e dobra na obra | KG | 3933.3333 | 7.935 | 31211 | 2035.6 | 6.9 | 14045.64
Barra de aço CA-50
Espaçador circular de plástico para pilares , fundo e laterais de vigas, lajes,pisos e estacas (cobrimento: 30mm)
Arame recozido (diâmetro do fio:1,25 mm / bitola:18 BWG)
050002 | Fornecimento, transporte, execução de Fôrma de chapa compensada plastificada, e=12mm, 3 aproveitamentos, inclusive desforma | M2 |  |  | 0 |  | 44.48 | 0
Tábua 1x8" (espessura:25 mm / largura: 200mm)
Chapa compensada plastificada (espessura: 12 mm)
Tábua 1x6" (espessura: 25 mm / largura: 150mm)
Prego 17x21 com cabeça (comprimento: 48,3mm / diâmetro da cabeça: 3,0mm)
Pontalete 3x3" (altura: 75,00mm / largura: 75,00mm)
Sarrafo 1x3" (altura: 75mm / espessura: 25mm)
Prego 17x27 com cabeça dupla (comprimento: 62,1 mm / diâmetro da cabeça: 3,0mm)
Desmoldante de fôrmas para concreto
Prego 15x15 com cabeça (comprimento: 34,5 mm / diâmetro da cabeça: 2,4 mm)
050003 | Fornecimento, transporte, execução de Fôrma de madeira maciça, 3 aproveitamentos, inclusive desforma | M2 |  |  | 0 |  | 24.84 | 0
Prego 17x21 com cabeça (comprimento: 48,3mm / diâmetro da cabeça: 3,0mm)
Sarrafo 1x3" (altura: 75mm / espessura: 25mm)
Tábua 1x12" (espessura: 25 mm / largura: 300mm)
Prego 17x27 com cabeça (comprimento: 62,1mm / diâmetro da cabeça: 3,0mm)
Desmoldante de fôrmas para concreto
050004 | Fornecimernto, transporte e execução de forma de chapa resinada e=12m, 3 aproveitamentos,inclusive desforma, contraventamento / escoramento com pontalete 7,5x7,5cm | M² | 320 | 47.288 | 15132.16 | 378.08 | 41.12 | 15546.6496
Tábua 1x8" (espessura: 25mm / largura: 200mm)
Tábua 1x6" (espessura: 25mm / largura: 150mm)
Prego 17x21 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,0 mm / comprimento: 48,3 mm)
Sarrafo 1x3"(altura: 75mm / espessura: 25mm)
Chapa compensada resinada (espessura: 12,00mm)
Prego 17x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,0 mm / comprimento: 62,1 mm)
Desmoldante de fôrmas para concreto
Prego 15x15 com cabeça (diâmetro da cabeça: 2,4 mm / comprimento: 34,5mm)
050005 | Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma) | M3 |  |  | 0 |  | 1220.77 | 0
050006 | Concreto estrutural,virado em obra,brita 1, fck 15 mpa e lançamento | M3 |  |  | 0 |  | 264.9 | 0
Pedra britada 2
Cimento CP II- E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW), capacidade 400 I-vida útil 10.000h
050007 | Concreto estrutural, virado em obra, brita 1, fck 18 mpa e lançamento | M3 |  |  | 0 |  | 268.82 | 0
Cimento CP II- E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Pedra
050008 | Concreto estrutural, virado em obra,brita 1, fck 20 mpa e lançamento | M³ | 48.6667 | 315.0195 | 15330.949 | 29.08 | 273.93 | 7965.8844
Pedra britada 2
Cimento CP II- E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW), capacidade 400 I-vida útil 10.000h
050009 | Fornec., transp. e exec. de Lj. pré-fabricada, aparente, p/ piso, intereixo 38 cm (capeamento 4cm), vão livre L=4,00m, sobrecarga mínima de 350,00Kg/m², inclusive escoramento | M2 | 195.455 | 79.028 | 15446.4177 | 195.46 | 68.72 | 13432.0112
Pedra britada 2
Pontalete 3a.construção (transversal : 3x3" / tipo de madeira: cedro)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4 mm / comprimento: 62,1 mm)
Cimento CP II- E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Laje pré-fabricada aparente, para piso ou cobertura espessura: ≥80mm / vão livre: ≤4,00 /sobrecarga: ≥350 Kgf/m²)
Barra de aço CA -501/4" (bitola:6,30 mm / massa linear: 0,245Kg /m)
Tábua 1x12" (espessura:25 mm / largura: 300mm)
Sarrafo 1x4" (altura: 100mm / espessura: 25mm)
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW),capacidade 400 I-vida útil 10.000h
050010 | Fornecimento, transporte e execução de laje pré-fabricada aparente para forro, vão livre ≤4,00m, intereixo 38 cm (capeamento 4cm ), sobrecarga mínima de 100,00 Kg | M2 | 195.455 | 66.3435 | 12967.1688 | 256.86 | 57.69 | 14818.2534
Laje pré-fabricada aparente, para forro, vão livre = <4,00m (sobrecarga: 100Kgf / m² / espessura: 80mm)
Barra de aço CA-50 1/4" (bitola: 6,30mm / massa linear: 0,245 kg/m)
Tábua 1x12" (espessura: 25 mm / largura: 300mm)
Sarrafo 1x4" (altura: 100mm / espessura: 25mm)
Pedra britada 2
Pontalete 3a.construção (transversal: 3x3"/ tipo de madeira: cedro)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4 mm / comprimento: 62,1 mm)
Cimento CP II - E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW), capacidade 400 I-vida útil 10.000h
050011 | Tapume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e=6mm | M² |  |  | 0 |  | 25.53 | 0
Ferragem para portão de tapume
Chapa compensada plastificada (espessura: 6,00 mm)
Pontalete 3a.construção (transversal: 3x3"/ tipo de madeira: cedro)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4 mm /comprimento: 62,1 mm)
050012 | Cimbramento (escoramento) de madeira | M³ | 1172.73 | 13.616 | 15967.8917 |  | 11.84 | 0
Área da laje x pé direito
050013 | Vergas retas em concreto armado Fck 15 Mpa (177,20 metros lineares) | M³ | 5.316 | 1282.871 | 6819.7422 |  | 1115.54 | 0
Concreto Fck =15 Mpa, preparado e lançado
Formas em compensado resinado de 12mm
Aço CA-50 D≤ 12,5mm
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 112875.3294 |  |  | 65808.4386
060000 | ALVENARIA
060100 | Execução de:
060101 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, espessura da parede 9cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1 | M2 |  |  | 0 |  | 22.92 | 0
Cimento CP II-E-32(resistência:32,00 Mpa)
Cal hidratada CH3
Areia lavada tipo média
Bloco cerâmico vazado de vedação-bloco inteiro 9x19x19 (comprimento: 190mm / largura: 90mm / altura: 190mm)
060102 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 14x19x19cm, espessura da parede 14cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8- tipo 1 ou argamassa industrializada | M2 | #REF! | 32.269 | #REF! | 254.43 | 28.06 | 7139.3058
Cimento CP II-E-32 (resistência:32,00 Mpa)
Cal hidratada CH3
Areia lavada tipo média
Bloco cerâmico vazado de vedação-bloco inteiro 9x19x19 (comprimento: 190mm / largura: 90mm / altura: 190mm)
060103 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, espessura da parede 19cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8- tipo 1 | M2 |  |  | 0 |  | 41.16 | 0
Cimento CP II-E-32 (resistência:32,00 Mpa)
Cal hidratada CH3
Areia lavada tipo média
Bloco cerâmico vazado de vedação-bloco inteiro 9x19x19 (comprimento: 190mm / largura: 90mm / altura: 190mm)
060104 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico laminado 5,5x11x23,5cm, espessura da parede 11cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:6 - tipo 5 | M2 | #REF! | 105.3515 | #REF! |  | 91.61 | 0
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Cal hidratada CH3
Areia lavada tipo média
Tijolo cerâmico laminado de vedação 5,5x11x23,5 (largura: 55mm / altura: 110mm / comprimento: 235mm)
060105 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico laminado 5,5x11x23,5cm, espessura da parede 23,5cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:6 - tipo 5 | M2 |  |  | 0 |  | 175.81 | 0
Cimento CP II-E-32 (resistência:32,00 Mpa)
Cal hidratada CH3
Areia lavada tipo média
Tijolo cerâmico laminado de vedação 5,5x11x23,5 (largura: 55mm / altura: 110mm / comprimento: 235mm)
060106 | Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 9x19x39 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 | M2 |  |  | 0 |  | 20.79 | 0
Bloco de concreto (largura: 90mm / comprimento: 390mm / altura: 190mm)
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
060107 | Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 19x19x39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 | M2 |  |  | 0 |  | 29.26 | 0
Saibro
Areia lavada tipo fina
Cimento CP II-E-32 (resistência:32,00 Mpa)
Bloco de concreto de vedação-bloco inteiro 19x19x39-resistência 2,5mpa (comprimento: 390mm / largura: 190mm / altura: 190mm)
060108 | Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 11,5x19x39 cm, espessura da parede 11,5 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 | M2 |  |  | 0 |  | 28.64 | 0
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Cal hidratada CH3
Areia lavada tipo média
Bloco de concreto de vedação-bloco inteiro 11,5x19x39 (comprimento: 390mm / largura: 190mm / altura: 115mm)
060109 | Alvenaria estrutural com bloco de concreto, 19x19x39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,25:3 - tipo 3 | M2 |  |  | 0 |  | 35.89 | 0
Cimento CP II-E-32 (resistência:32,00 Mpa)
Cal hidratada CH3
Areia lavada tipo média
Bloco de concreto estrutural-bloco inteiro 19x19x39 (comprimento: 390mm / largura: 190mm / altura: 190mm)
060110 | Muro divisório tijolo furado e=10cm, chapiscado, rebocado e pintado com tinta acrílica H=1,80m, inclusive sapata de concreto armado fck=15MPa, 50x55cm e pilares a cada 2,50m. Incluindo chapéu de muro. | M |  |  | 0 |  | 298.03 | 0
060111 | Muro divisório tijolo furado e=10cm, chapiscado, rebocado e pintado com tinta acrílica H=2,50m, inclusive sapata de concreto armado fck=15MPa, 50x55cm e pilares a cada 2,50m. Incluindo chapéu de muro(reconstituição acesso à obra) | M |  |  |  |  | 408.03 | 0
060112 | Muro com mourão e placa pré-fabricada de concreto armado, altura livre h=2,00m - incluindo chapéu de muro | M |  |  | 0 |  | 74.81 | 0
Placa pré-fabricada de concreto para mourão (espessura: 35mm / largura: 2,00m / altura: 0,50m)
Mourão concreto com encaixe para 4 placas - reto (formato da seção transversal: Quadrada / comprimento: 120mm / largura: 120mm / altura: 2,60m)
Pedra britada 2
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
060113 | Alteamento de muro divisório em alvenaria de tijolos furado e ≥ 10 cm (incluindo alteamento dos pilares espaçados de 2,50m e viga de respaldo com 20cm de largura, alteramento máximo 100cm, chapisco, reboco, pintura acrílica e chapéu de muro) | M² |  |  | 0 |  | 95.79 | 0
060114 | Alteamento de muro divisório em alvenaria de bloco de concreto e=14cm(incluindo alteamento dos pilares, chapisco, reboco, pintura acrílica e chapéu de muro) | M² |  |  |  |  | 87.5 | 0
060115 | Muro divisório com bloco de concreto 14x19x39cm, e=14cm, altura h=1,80m, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8,nclusive sapata de concreto armado, Fck = 15 Mpa - incluindo chapéu de muro | M |  |  | 0 |  | 238.14 | 0
Areia lavada tipo média
Pedra britada 1
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,5mm / bitola: 18BWG)
Cal hidratada CH3
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm /comprimento: 62,1mm)
Pontalete 3a.Construção (seção transversal: 3x3" / tipo de madeira: cedro)
Bloco de concreto de vedação-bloco inteiro 14x19x39 (comprimento 390mm / largura: 140mm / altura: 190mm)
Barra de aço CA-25 1/4" (bitola 6,30m / massa linear: 0,245 Kg/m)
Pedrisco
Barra de aço CA-503/8" (bitola: 10,00mm / massa linear: 0,617 Kg/m)
Desmoldante de formas para concreto
Sarrafo 1x4" (altura: 100mm / espessura: 25mm)
Tábua 1x12" (expessura:25mm / largura:300mm)
Pedra britada 2
060116 | Muro divisório com bloco de concreto 14x19x39cm, e=14cm, altura h=2,50m, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8,nclusive sapata de concreto armado, Fck = 15 Mpa - incluindo chapéu de muro | M |  |  | 0 |  | 328.64 | 0
Areia lavada tipo média
Pedra britada 1
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,5mm / bitola: 18BWG)
Cal hidratada CH3
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm /comprimento: 62,1mm)
Pontalete 3a.Construção (seção transversal: 3x3" / tipo de madeira: cedro)
Bloco de concreto de vedação-bloco inteiro 14x19x39 (comprimento 390mm / largura: 140mm / altura: 190mm)
Barra de aço CA-25 1/4" (bitola 6,30m / massa linear: 0,245 Kg/m)
Pedrisco
Barra de aço CA-503/8" (bitola: 10,00mm / massa linear: 0,617 Kg/m)
Desmoldante de formas para concreto
Sarrafo 1x4" (altura: 100mm / espessura: 25mm)
Tábua 1x12" (expessura:25mm / largura:300mm)
Pedra britada 2
|  | SUB-TOTAL = |  |  | #REF! |  |  | 7139.3058
070000 | COBERTURA E FORRO
070100 | Fornecimento, transporte e colocação de telhas, tipo:
070101 | Fibrocimento, uma água, perfil trapezoidal, e= 8mm, altura= 180mm, largura útil= 440mm e largura nominal= 468mm, inclinação 3% - (canalete 44)(m²=área de projeção do telhado x 1,06) | M² |  |  | 0 |  | 53.97 | 0
Parafuso com rosca soberba galvanizado (comprimento: 85,00 mm / diâmetro nominal: 8:00mm)
Telha de fibrocimento estrutural - tipo canalete 44 e kalheta (largura nominal: 468,00 mm / largura útil:440,00 mm / vão livre: 5,50 m / espessura: 8,00 mm)
Fixador de aba para telha de fibrocimento - kalheta delta
Conjunto vedação elástica (diâmetro do furo: 8,00 mm)
070102 | Fibrocimento, perfil ondulado, e = 6 mm, altura 51 m, largura útil 1.050 mm, largura normal 1.100 mm, inclinação 27% , (m²=área de projeção do telhado x 1,06) | M² |  |  | 0 |  | 20.94 | 0
Conjunto vedação elástica (diâmetro do furo: 8,00 mm)
Telha de fibrocimento ondulada - tipo ondulada (espessura: 6,0 mm / largura nominal: 1.100 mm / largura útil: 1050 mm / vão livre: 1,69 m)
Parafuso com rosca soberba galvanizado (comprimento: 110,00 mm / diametro nominal: 8,00 mm)
070103 | Cerâmica tipo Plan, inclinação 35% (m²=área de projeção do telhado x 1,12) | M² |  |  | 0 |  | 36.99 | 0
Telha cerâmica plan paulista (25 telhas p/ m²)
070104 | Cerâmica Francesa, inclinação 35% (m²=área de projeção do telhado x 1,12) | M2 |  |  | 0 |  | 31.88 | 0
Telha cerâmica francesa (16 telhas p/ m²)
070105 | Cerâmica Colonial, inclinação 35% (m²= área de projeção do telhado x 1,12) | M2 |  |  | 0 |  | 37.59 | 0
Telha cerâmica colonial (21 telhas p/ m²)
070106 | Cerâmica tipo Plan, inclinação 35% (m²= área de projeção do telhado x 1,12) | UN |  |  | 0 |  | 1.48 | 0
Telha cerâmica plan paulista (25 telhas p/ m²)
070107 | Cerâmica Francesa, inclinação 35% (m²=área de projeção do telhado x 1,12) | UN | 4659.2 | 2.2885 | 10662.5792 | 4807 | 1.99 | 9565.93
Telha cerâmica francesa (16 telhas p/ m²)
070108 | Cerâmica Colonial, inclinação 35% (m²= área de projeção do telhado x 1,12) | UN |  |  | 0 |  | 2.21 | 0
Telha cerâmica colonial (21 telhas p/ m²)
070109 | Alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal e=0,5mm. | M² |  |  | 0 |  | 38.35 | 0
Telha de alumínio trapezoidal, envernizada nas 2 faces( esp. = 0,5mm.,/ inclinação:10% / largura nominal: 1265mm/ largura útil: 1207mm./ peso: 1,97 kg./m² / vão livre : 3,50 m. )
Gancho de alumínio (conjunto) com porca, arruela côncava de ferro, arruela lisa ou em PVC flexível ( comprimento: 300,00mm. / diâmetro nominal: 1/4" )
070200 | Fornecimento, transporte e colocação de cumeeira:
070201 | Para telha cerâmica (3 unidades / m) | M | 110 | 15.364 | 1690.04 | 26.31 | 13.36 | 351.5016
070202 | Normal de fibrocimento p/ telha estrutural, largura útil 440 mm (canalete 44) | M |  |  | 0 |  | 77.65 | 0
070203 | Normal de fibrocimento p/ telha de perfil ondulado, e = 6 ou 8 mm | M |  |  | 0 |  | 27.17 | 0
Cumeeira para telha de fibrocimento - normal para telha tipo maxiplac e etermax (inclinação: 10°)
Parafuso com rosca soberba galvanizado (comprimento: 180,00 mm / diâmetro nominal: 8:00mm)
Conjunto vedação elástica (diâmetro do furo: 8,00 mm)
070300 | Fornecimento, transporte e colocação de peças de madeira em paraju:
070301 | Dimensão 15 x 8 cm | M |  |  | 0 |  | 28.96 | 0
070302 | Dimensão 12 x 8 cm | M |  |  | 0 |  | 23.2 | 0
070303 | Dimensão 8 x 8 cm | M |  |  | 0 |  | 16.22 | 0
070304 | Dimensão 7 x 4 cm | M |  |  | 0 |  | 7.7 | 0
070305 | Ripa em madeira, c/ 4x 1,5 cm | M |  |  | 0 |  | 2.57 | 0
070400 | Instalação de:
070401 | Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 25 cm | M |  |  |  |  | 25.62 | 0
Calha de chapa galvanizada (espessura: 0,65 mm / desenvolvimento: 250,00 mm / chapa: 24) Executada sob a junta de dilatação no 1º pavto para coletar agua lavagem)
Rebite de ferro zincado n.8 (comprimento: 6,10 mm/ diâmetro nominal: 3,00 mm)
Estanho para solda 30x70
Prego 15x15 com cabeça (comprimento: 34,5 mm / diâmetro da cabeça: 2,4 mm)
070402 | Calha de chapa galvanizada, nº 26 desenvolvimento 50 cm | M |  |  |  |  | 34.78 | 0
Calha de chapa galvanizada (espessura: 0,65 mm / desenvolvimento: 500,00 mm / chapa: 26)
Rebite de ferro zincado n.8 (comprimento: 6,10 mm/ diâmetro nominal: 3,00 mm)
Estanho para solda 30x70
Prego 15x15 com cabeça (comprimento: 34,5 mm / diâmetro da cabeça: 2,4 mm)
070403 | Rufo de chapa de aço galvanizado nº 24, desenvimento 25cm | M |  |  |  |  | 17.64 | 0
Rufo de chapa galvanizada (espessura: 0,65 mm / desenvolvimento: 250 mm / chapa: 24)
Prego 15x15 com cabeça (comprimento: 34,5 mm / diâmetro da cabeça: 2,4 mm)
070404 | Condutor de água (tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 50mm) | M |  |  |  |  | 9.57 | 0
Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm)
070405 | Condutor de água (tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 100mm) | M |  |  |  |  | 14.74 | 0
Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm)
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100,00 mm)
Pasta lubrificante para tubo de PVC
070500 | Limpeza de:
070501 | Limpeza (desobstrução) de calhas | M |  |  |  |  | 2.12 | 0
070600 | Fornecimento, transporte e execução de engradamento:
070601 | Estrutura de madeira (parajú,peroba ou similar) p/ telha cerâmica ou de concreto, vão de 7 a 10m | M2 | 200 | 112.677 | 22535.4 | 268.26 | 97.98 | 26284.1148
Ferragem para telhados tipo chapa de emenda de ferro (comprimento: 500,00mm / espessura: 1/4" / largura: 4" / peso 0,57kg)
Madeira (tipo de madeira peroba)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm / comprimento: 62,1mm)
070602 | Estrutura de madeira (peroba,parajú ou similar) para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica, vão de 10m | M2 |  |  | 0 |  | 65.51 | 0
Ferragem para telhados tipo chapa de emenda de ferro (comprimento: 500,00mm / expessura: 1/4" / largura: 4" / peso 0,57kg)
Madeira (tipo de madeira peroba)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm / comprimento: 62,1mm)
070603 | Estrutura de madeira (peroba, parajú ou similar) para telha estrutural de fibrocimento, ancorada em viga ou parede maciça | M2 |  |  | 0 |  | 27.76 | 0
Madeira (tipo de madeira peroba)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm / comprimento: 62,1mm)
070604 | Estrutura metálica para cobertura em aço,espaçamento entre arcos até 6m. vão de 25,00m, inclusive montagem | M2 |  |  | 0 |  | 110 | 0
Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem
070605 | Estrutura metálica para cobertura em duas águas, espaçamento entre tesouras de 5m, vão de 25m | M2 |  |  | 0 |  | 127 | 0
Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem
070606 | Estrutura metálica para cobertura em duas águas, espaçamento entre tesouras de 5m, vão de 20m | M2 |  |  | 0 |  | 111 | 0
Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem
070607 | Estrutura metálica para cobertura em aço,espaçamento entre arcos até 5m. vão de 20,00m, inclusive montagem | M2 |  |  | 0 |  | 103 | 0
Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem
070608 | Estrutura metálica para cobertura em aço,espaçamento entre arcos até 6m. vão de 30,00m, inclusive montagem | M2 |  |  | 0 |  | 114 | 0
| Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem |  |  |  | 0 |  |  | 0
070609 | Mão de obra para montagem de estrutura de madeira para telha cerâmica ou telha de concreto (no caso de reaproveitamento da madeira do telhado demolido | M2 |  |  | 0 |  | 20.79 | 0
070610 | Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica para telhado sobre laje para telhas metálicas, inclusive tratamento anti-corrosivo com aplicação de zarcão em duas demãos e pintura esmalte em duas demãos. | M2 |  |  | 0 |  | 84 | 0
Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem
Esmalte sintético para madeiras e metais (tipo de acabamento: acetinado)
Zarcão
Aguarrás mineral
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
070611 | Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica para telhado sobre laje para telhas cerâmicas, inclusive tratamento anti-corrosivo com aplicação de zarcão em duas demãos e pintura esmalte em duas demãos. | M2 |  |  | 0 |  | 108.5 | 0
Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem
Esmalte sintético para madeiras e metais (tipo de acabamento: acetinado)
Zarcão
Aguarrás mineral
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
070700 | Fornecimento, transporte e colocação de forro:
070701 | Com tábua de pinho de 10x1cm, fixada em sarrafos de 10x2,5cm | M2 |  |  | 0 |  | 63.21 | 0
sarrafo aparelhado (seção transversal: 1x4" / tipo de madeira: pinho)
Forro de madeira, lâmina seca em estufa (expessura: 10,00mm / tipo de madeira: Cedrinho / largura: 100,00mm)
Prego 12x12 com cabeça (comprimento: 27,6mm / diâmetro da cabeça: 1,8mm)
070702 | Com tabua de angelim de 10x 1 cm, fixada em sarrafos de peroba 5,0x 6,0 cm | M² |  |  | 0 |  | 79.03 | 0
Forro de madeira, lâmina seca em estufa (espessura: 10,00mm / tipo de madeira: Angelim / largura: 100,00mm)
sarrafo aparelhado (seção transversal: 1x4" / tipo de madeira: angelim, peroba ou similar, todas com características anti cupim)
Prego 12x12 com cabeça (comprimento: 27,6mm / diâmetro da cabeça: 1,8mm)
070703 | De gesso acartonado removível, modulação 0,65x1,25m, apoiados em perfis metálicos tipo "T" em aluminio suspensos por pendurais rígidos, e=12,5mm | M2 |  |  | 0 |  | 53.81 | 0
Forro de gesso acartonado - colocado, removível com perfil "T", de aço galvanizado (comprimento: 1250mm / expessura: 12,5mm / largura:620mm)
070704 | Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 100x6000 mm | M2 |  |  | 0 |  | 38.45 | 0
Lâmina de PVC para forro (comprimento 6000,00mm / largura: 100,00mm /espessura: 8,00mm)
Arremate para forro de PVC - perfil "U"
Prego 10x10 com cabeça (o diâmetro da cabeça: 1,5mm / Comprimento: 23,00mm)
Pino liso de aço (comprimento: 25,00mm / diâmetro nominal: 1/4")
sarrafo aparelhado (seção transversal: 1x4" / tipo de madeira: pinho)
Sarrafo aparelhado (seção transversal: 1x2" / tipo de madeira: cedro)
Arame galvanizado (bitola: 18 DWG)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm / comprimento: 62,1mm)
070705 | Forro de gesso acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº 18 painel, e=12,5 mm | M2 |  |  | 0 |  | 39.26 | 0
Forro de gesso acartonado - colocado, fixo, com acabamento monolitico suspenso por pendurais de arame, galvanizado nº 18 (espessura: 12,50mm)
070800 | Remoção e colocação do mesmo forro usado:
070801 | Tábua de pinho, em forro (sem barroteamento) | M2 |  |  | 0 |  | 24.9 | 0
Forro de madeira, lâmina seca em estufa (espessura: 10,00mm / tipo de madeira: Cedrinho / largura: 100,00mm)
Prego 12x12 com cabeça (comprimento: 27,6mm / diâmetro da cabeça: 1,8mm)
070802 | Tabua de angelim de 10x 1 cm, fixada em sarrafos de peroba 5,0x 6,0 cm | M² |  |  | 0 |  | 57.91 | 0
Forro de madeira, lâmina seca em estufa (espessura: 10,00mm / tipo de madeira: Angelim / largura: 100,00mm)
Prego 12x12 com cabeça (comprimento: 27,6mm / diâmetro da cabeça: 1,8mm)
070900 | Fixação de:
070901 | Forro de friso, tipo pinho | M2 |  |  | 0 |  | 45 | 0
Forro de madeira, lâmina seca em estufa (espessura: 10,00mm / tipo de madeira: Pinho / largura: 100,00mm)
Prego 12x12 com cabeça (comprimento: 27,6mm / diâmetro da cabeça: 1,8mm)
070902 | Empena de madeira (régua) | M2 |  |  | 0 |  | 39.75 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 34888.0192 |  |  | 36201.5464
080000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
080100 | Fonecimento e instalação de:
080101 | Torneira de pressão para uso geral, amarela, p/ jardim | UN |  |  | 0 |  | 34.4 | 0
080102 | Torneira de pressão metálica, cromada, para uso geral | UN |  |  | 0 |  | 69.92 | 0
torneira de pressão para uso geral de parede
fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080103 | Torneira de pressão metálica para pia, longa, de parede | UN |  |  | 0 |  | 183.58 | 0
torneira de pressão para pia longa de parede - padrão popular
fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080104 | Torneira de pressão metálica para lavatório de embutir | UN |  |  | 0 |  | 100 | 0
Torneira de pressão para lavatório de mesa - padrão médio
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080105 | Torneira elétrica automática, 5400 W | UN |  |  | 0 |  | 108.87 | 0
Torneira elétrica automática, 5400,00 W/ tensão:220,00V
080200 | Remoção e substituição de sifão:
080201 | 1 1/2" x 1 1/2" metálico cromado para mictório ( copo regulável ) | UN |  |  | 0 |  | 54.26 | 0
080202 | 1 " x 1 1/2" em PVC | UN |  |  | 0 |  | 14.34 | 0
Sifão de PVC para lavatório (diâmetro de entrada: 1" / diâmetro de saída: 1 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080203 | 1" x 1 1/2" para lavatório, cromado | UN |  |  | 0 |  | 67.99 | 0
Sifão metálico para lavatório (tipo de acabamento: CROMADO / diâmetro de entrada: 1" / diâmetro de saída: 1 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080204 | 1 1/2" x 2" para pia de cozinha americana, cromado | UN |  |  | 0 |  | 85.23 | 0
Sifão metálico para pia americana (tipo de acabamento: CROMADO / diâmetro de entrada: 1 1/2" / diâmetro de saída: 2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080300 | Fornecimento e instalação de:
080301 | Válvula de descarga metálica com registro interno e canopla,D: 32mm (1 1/4") ou 40mm (1 1/2) | UN |  |  |  |  | 176.2 | 0
Válvula de descarga metálica com registro interno (diâmetro da seção: 1 1/2")
Tubo de aço galvanizado com costura água/gás/fluídos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 1 1/2")
fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080302 | Reparo de válvula de descarga | UN |  |  |  |  | 25.65 | 0
080303 | Caixa de descarga de sobrepor (suspensa) de plástico | UN |  |  |  |  | 60.2 | 0
Tubo de PVC para descarga - tipo VDE (diâmetro da seção: 1 1/2")
Caixa de descarga plástica suspensa (volume: 9,00l)
Engate flexível de PVC para entrada de água (comprimento:300,00mm / diâmetro da seção 1/2")
080304 | Grelha metálica c/ porta grelha para ralo, inox c/ fecho 10x10 | UN |  |  |  |  | 17.54 | 0
080305 | Bóia de caixa d'água Ø 32mm, com torneira | UN |  |  |  |  | 56.41 | 0
Torneira de bóia em latão e bóia plástica para caixa d'água (bitola: 1"/diâmetro da seção; 1 1/4)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080306 | Lavatório de louça para coluna (somente lavatório, sem a coluna)-padrão popular (somente louça, parafusos de fixação, fita de vedação) | UN |  |  | 0 |  | 65.07 | 0
080307 | Lavatório de louça, com coluna, torneira de pressão e acessórios | UN |  |  | 0 |  | 320.47 | 0
Engate flexível de PVC para entrada de água (comprimento:300,00mm / diâmetro da seção 1/2")
Coluna de louça para lavatório - padrão popular
Sifão metálico para lavatório (tipo de acabamento: CROMADO / diâmetro de entrada: 1" / diâmetro de saída: 1 1/2")
Lavatório de louça para coluna - padrão popular
Torneira de pressão para lavatório de mesa - padrão médio
Válvula de escoamento metálica para lavatório / bide (diâmetro de entrada 1")
Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2"/diâmetro nominal: 1/4")
Bucha de nylon para fixação de parafusos/pregos em alvenaria (diâmetro nominal da bucha: 8,00 mm)
fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080308 | Lavatório de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios | UN | 3 | 291.9735 | 875.9205 |  | 253.89 | 0
Engate flexível de PVC para entrada de água (comprimento:300,00mm / diâmetro da seção 1/2")
Sifão metálico para lavatório (tipo de acabamento: CROMADO / diâmetro de entrada: 1" / diâmetro de saída: 1 1/2")
Lavatório de louça para coluna - padrão popular
Torneira de pressão para lavatório de mesa - padrão médio.
Válvula de escoamento metálica para lavatório / bide (diâmetro de entrada 1")
Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2"/diâmetro nominal: 1/4")
Bucha de nylon para fixação de parafusos/pregos em alvenaria (diâmetro nominal da bucha: 8,00 mm
fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080309 | Chuveiro Elétrico automático,220v-5400w | UN |  |  |  |  | 64.14 | 0
Chuveiro elétrico (potência 5400W/tensão: 220V) (para o vestiário)
Tubo de ligação de latão com canopla para chuveiro para água fria e quente (comprimento: 230,00 mm/diâmetro da seção: 1/2" / tipo de acabamento: Cromado)
080310 | Chuveiro comum - sem braço articulado | UN |  |  |  |  | 53.14 | 0
Chuveiro - Ducha (bitola: 1/2" /tipo de acabamento: Cromado)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
080311 | Vaso sanitário com caixa acoplada branca (exceto assento) | UN |  |  |  |  | 273.18 | 0
Bacia de louça sem caixa acoplada - padrão popular
Caixa acoplada de louça para bacia - padrão popular
Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal Ø 100mm.
Engate flexível de PVC para entrada de água (comprimento:300,00mm / diâmetro da seção 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis
Massa para vidro comum
Bolsa de ligação de borracha para vaso sanitário (diâmetro da seção: 1 1/2")
Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2" diâmetro nominal: 1/4")
Bucha de nylon para fixação de parafusos/pregos em alvenaria (diâmetro nominal da bucha: 8,00 mm)
080312 | Vaso sanitário convencional branca, Azaléa Celite / similar (exceto assento) | UN |  |  |  |  | 183.27 | 0
Bacia de louça sifonada convencional - padrão popular
Massa para vidro comum
Bolsa de ligação de borracha para vaso sanitário (diâmetro da seção: 1 1/2")
Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2" diâmetro nominal: 1/4")
Bucha de nylon para fixação de parafusos/pregos em alvenaria (diâmetro nominal da bucha: 8,00 mm)
080313 | Bacia (vaso) de louça sifonada, com tampa e acessório | UN |  |  |  |  | 198.35 | 0
Bacia de louça sifonada convencional - padrão popular
Bolsa de ligação de borracha para vaso sanitário (diâmetro da seção: 1 1/2")
Anel de vedação para saída de vaso sanitário (diâmetro da seção: 100,00 mm)
Tubo de ligação de latão com canopla para bacia sanitária (diâmetro da seção: 1 1/2" comprimento 250,00 mm, tipo de acabamento: Cromado)
Joelho 90° PVB de PVC branco para esgoto série normal (diâmtero da seção: 100,00 mm)
Massa para vidro comum
Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2" diâmetro nominal: 1/4")
Assento plástico para bacia - padrão popular
Bucha de nylon para fixação de parafusos / pregos em alvenaria (diâmetro nominal da bucha: 8,00 mm)
080314 | Grelha metálica c/ porta grelha para caixa sifonada, inox, com fecho giratório 15 x 15 cm | UN
080400 | Fornecimento e instalação de registro de pressão:
080401 | Acabamento bruto com adaptador soldável para PVC, diâmetro 15mm (1/2)" | UN |  |  | 0 |  | 49.43 | 0
Registro de pressão para encaixe em tubo de PVC/CPVC soldável (diâmetro da seção: 1/2 - 3/4"/tipo: bruto)
Adaptador soldável de PVC marron para água fria (diâmetro da seção: 20mm)
Adesivo para tubo de PVC
Solução limpadora para PVC rígido
080402 | Acabamento bruto com adaptador soldável para PVC, diâmetro 20mm (3/4)" (para chuveiro) | UN |  |  | 0 |  | 49.67 | 0
Registro de pressão para encaixe em tubo de PVC/CPVC soldável (diâmetro da seção: 1/2 - 3/4"/tipo: bruto)
Adaptador soldável de PVC marron para água fria (diâmetro da seção: 25mm)
Adesivo para tubo de PVC
Solução limpadora para PVC rígido
080403 | Com canopla diâmetro 15mm (1/2") - (acabamento cromado) | UN |  |  | 0 |  | 62.77 | 0
Registro de pressão com canopla - padrão popular (diâmetro da seção: 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
080404 | Com canopla diâmetro 20mm (3/4") (acabamento cromado) | UN |  |  | 0 |  | 63.04 | 0
Registro de pressão com canopla - padrão popular (diâmetro da seção: 3/4")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
080500 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta:
080501 | Acabamento bruto diâmetro 15mm (1/2") | UN |  |  | 0 |  | 29.51 | 0
Registro de gaveta (diâmetro da seção: 1/2"/ tipo de acabamento:bruto)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080502 | Acabamento bruto diâmetro 20mm (3/4") (cozinha e área de serviço) | UN |  |  |  |  | 30.96 | 0
Registro de gaveta (tipo de acabamento:bruto/ diâmetro da seção: 3/4")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080503 | Acabamento bruto diâmetro 25mm (1") | UN |  |  |  |  | 40.12 | 0
Registro de gaveta (tipo de acabamento:bruto/ diâmetro da seção: 1")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080504 | Acabamento bruto diâmetro 40mm (1 1/2") (sanitário alunos) | UN |  |  |  |  | 65.6 | 0
Registro de gaveta (tipo de acabamento:bruto/ diâmetro da seção: 1 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080505 | Acabamento bruto diâmetro 50mm (2") (Registro Geral - próx. a caixa d'água) | UN |  |  | 0 |  | 94.92 | 0
Registro de gaveta (tipo de acabamento:bruto/ diâmetro da seção: 2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080506 | Com canopla diâmetro 15mm (1/2") - (acabamento cromado) | UN |  |  | 0 |  | 54.3 | 0
Registro de gaveta com canopla - padrão popular (diâmetro da seção: 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080507 | Com canopla diâmetro 20mm (3/4") - (acabamento cromado) | UN |  |  | 0 |  | 62.55 | 0
Registro de gaveta com canopla - padrão popular (diâmetro da seção: 3/4")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080508 | Com canopla diâmetro 25mm (1") - (acabamento cromado) | UN |  |  | 0 |  | 71.38 | 0
Registro de gaveta com canopla - padrão popular (diâmetro da seção: 3/4")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080509 | Com canopla diâmetro 32mm (1 1/4") - (acabamento cromado) | UN |  |  | 0 |  | 87.85 | 0
Registro de gaveta com canopla - padrão popular (diâmetro da seção: 1")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080510 | Com canopla diâmetro 40mm (1 1/2") - (acab cromado) (wc professores,etc) | UN |  |  |  |  | 103.6 | 0
Registro de gaveta com canopla - padrão popular (diâmetro da seção: 1 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080600 | Serviços de fixação de:
080601 | Lavatório (inclui apenas serviço de fixação) | UN |  |  |  |  | 21.23 | 0
080602 | Vaso sanitário (inclui apenas serviço de fixação) | UN |  |  |  |  | 46.71 | 0
080700 | Remoção e substituição de ligação flexível de lavatório:
080701 | Cromada | UN |  |  |  |  | 25 | 0
Engate flexível metálico para entrada de água (comprimento: 300mm / diâmetro da seção: 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
080702 | De PVC | UN |  |  |  |  | 9.15 | 0
Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300,00mm / diâmetro da seção: 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
080800 | Fornecimento, transporte e instalação de:
080801 | Conjunto elevatório motor-bomba (bomba centrífuga) de 3/4 HP | UN |  |  |  |  | 734.82 | 0
Conjunto motor-bomba (centrífuga) para recalque de água - trifásico (potência: 3/4 HP / vasão: 10,8 m³/h /altura monométrica: 20m
080900 | Recuperação de :
080901 | Bomba d'água | UN |  |  |  |  | 183.25 | 0
081000 | Fornecimento, transporte e instalação de tubo em PVC (branco):
081001 | Roscável de 1/2" (inclui serviços de: execução de rasgo em alvenaria e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem da tubulação) | M |  |  |  |  | 8.78 | 0
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Tubo de PVC branco roscável (diâmetro da seção: 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
081002 | Roscável de 3/4" (inclui serviços de: execução de rasgo em alvenaria e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem da tubulação) | M |  |  |  |  | 11.47 | 0
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Tubo de PVC branco roscável (diâmetro da seção: 3/4")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
081003 | Roscável de 1" (inclui serviços de: execução de rasgo em alvenaria e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem da tubulação) | M |  |  |  |  | 14.61 | 0
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Tubo de PVC branco roscável (diâmetro da seção: 1")
081004 | Tubo PVC soldável 20mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M |  |  |  |  | 11.13 | 0
Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 20mm)
Adesivo para tubo de PVC
Solução limpadora para PVC rígido
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
081005 | Tubo PVC soldável 25mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M |  |  |  |  | 12.48 | 0
Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 25mm)
Adesivo para tubo de PVC
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Solução limpadora para PVC rígido
081006 | Tubo PVC soldável 32mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M |  |  |  |  | 17.56 | 0
Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 32mm)
Adesivo para tubo de PVC
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Solução limpadora para PVC rígido
081007 | Tubo PVC soldável 40mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M |  |  |  |  | 24.28 | 0
Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 40mm)
Adesivo para tubo de PVC
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Solução limpadora para PVC rígido
081008 | TuboPVC soldável 50mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M |  |  |  |  | 26.98 | 0
Tubo soldável de PVC marron para água fria (diâmetro da seção: 50mm)
Adesivo para tubo de PVC
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Solução limpadora para PVC rígido
081009 | Tubo PVC soldável 60mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M |  |  | 0 |  | 36.85 | 0
Tubo soldável de PVC marron para água fria (diâmetro da seção: 60mm)
Adesivo para tubo de PVC
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Solução limpadora para PVC rígido
081010 | Tubo de PVC soldável, com conexões D 20mm (fornecimento e M.O.) | M |  |  | 0 |  | 7.78 | 0
081011 | Tubo de PVC soldável, com conexões D 25mm (fornecimento e M.O.) | M |  |  | 0 |  | 9.13 | 0
081012 | Tubo de PVC soldável, com conexões D 32mm (fornecimento e M.O.) | M |  |  | 0 |  | 14.21 | 0
081013 | Tubo de PVC soldável, com conexões D 40mm (fornecimento e M.O.) | M |  |  | 0 |  | 18.4 | 0
081014 | Tubo de PVC soldável, com conexões D 50mm (fornecimento e M.O.) | M |  |  | 0 |  | 21.1 | 0
081015 | Tubo de PVC soldável, com conexões D 60mm (fornecimento e M.O.) | M |  |  | 0 |  | 30.97 | 0
081016 | Tubo de PVC soldável, com conexões D 75mm (fornecimento e M.O.) | M |  |  | 0 |  | 44.38 | 0
081017 | Lastro de areia lavada para envelopamento de tubulação enterrada em vala de terra | M³ |  |  | 0 |  | 84.95 | 0
081100 | Fornecimento, transporte e instalação de reservatório d´água:
081101 | De fibrocimento cilíndrico ou retangular, capacidade 500 litros | UN |  |  | 0 |  | 484.34 | 0
Reservatório d'água de fibrocimento com tampa (capacidade: 500 l/ forma: Cilíndrica)
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 2")
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1")
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 3/4")
Viga (largura: 60,00mm/altura: 160,00mm/ tipo de madeira: peroba)
Massa para vidro comum
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
081102 | De fibrocimento cilíndrico ou retangular, capacidade 1000 litros | UN |  |  | 0 |  | 605.84 | 0
Reservatório d'água de fibrocimento com tampa (capacidade: 1000 l/ forma: Cilíndrica)
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 2")
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1")
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 3/4")
Viga (largura: 60,00mm/altura: 160,00mm/ tipo de madeira: peroba)
Massa para vidro comum
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
081103 | De fibra de vidro cilíndrico, capacidade 500 litros | UN |  |  | 0 |  | 465.44 | 0
Reservatório d'água de fibrocimento com tampa (capacidade: 1000 l / forma: Cilíndrica)
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 2")
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1")
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 3/4")
Viga (largura: 60,00mm/altura: 160,00mm/ tipo de madeira: peroba)
Massa para vidro comum
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
081104 | De fibra de vidro cilíndrico, capacidade 1000 litros | UN |  |  | 0 |  | 536.42 | 0
Reservatório d'água de fibrocimento com tampa (capacidade: 1000 l / forma: Cilíndrica)
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 2")
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1")
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 3/4")
Viga (largura: 60,00mm/altura: 160,00mm/ tipo de madeira: peroba)
Massa para vidro comum
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
081200 | Limpeza, com desinfecção em:
081201 | Caixa d'água | UN |  |  |  |  | 68.9 | 0
081300 | Fornecimento, transporte e instalação de bebedouro:
081301 | Elétrico com capacidade para 40 ou 80 litros | UN |  |  | 0 |  | 635.63 | 0
Bebedouro elétrico (volume: 40,00l)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
081302 | Bebedouro elétrico geminado MG-F 80 inox | UN |  |  | 0 |  | 1052.37 | 0
081303 | Bebedouro tipo cocho, C=380cm em alvenaria, revestido em azulejo, com filtro e sem refrigeração, 5 torneiras metálicas de parede, com ligação hidro-sanitária (conforme projeto DPRF/SEE-MG) | UN |  |  | 0 |  | 1369.53 | 0
Barra de aço CA-50
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm / comprimento: 62,1mm)
Cimento CP II- E-32
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25 mm / bitola:18 BWG)
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Bloco cerâmico vazado de vedação-bloco inteiro 9x19x19 (comprimento : 190mm / largura:90mm / altura:190mm)
Argamassa pré-fabricada para rejuntamento cerâmico de juntas finas
Azulejo cerâmico esmaltado liso (comprimento: 150 mm / largura: 150 mm)
Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de peças cerâmicas
Válvula de escoamento metálica para pia de cozinha (americana) (diâmetro de entrada: 3 1/2"/tipo de acabamento: cromado)
Torneira de pressão para uso geral de parede
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
Tubo soldável de PVC marron para água fria (diâmetro da seção: 20mm)
Tubo de PVC branco p/ esgoto série normal (diâmetro da seção: 50mm)
Registro de gaveta (tipo de acabamento:bruto / diâmetro da seção: 3/4")
Caixa de passagem em alvenaria para receber tub. de esgoto D: 50mm
Filtro industrial
081400 | Fornecimento, transporte e instalação de filtro FF-LC3 cartucho 1000 I/H:
081401 | Com ligação hidro-sanitária | UN |  |  | 0 |  | 868.55 | 0
081500 | Outros (Fornecimento e instalação):
081501 | Mictório de aço inoxidável coletivo (completo) | M |  |  |  |  | 356.88 | 0
Sifão metálico para mictório (diâmetro da seção: 1 1/2" / tipo de acabamento: cromado)
Mictório de aço inoxidável coletivo (largura: 0,29m / altura: 0,35m)
Válvula de escoamento metálica para tanque/ mictório (diâmetro de entrada: 1 1/2 ")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
081502 | Mictório de louça individual (completo) | UN |  |  |  |  | 217.63 | 0
Mictório de louça com sifão
Jogo de metais para mictório 1 engate flexível, 1 par de parafuso, bucha e arruelas (tipo de acabamento: CROMADO)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
081503 | Porta -papel de louça branca ou em cores | UN |  |  | 0 |  | 30.7 | 0
Cimento CP II -E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
Porta-papel de louça
081504 | Saboneteira de louça branca ou em cores, 15x15cm sem alça | UN |  |  | 0 |  | 30.04 | 0
Cimento CP II -E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
Saboneteira de louça sem alça
081505 | Porta-toalha de louça branca ou em cores | UN |  |  | 0 |  | 29.27 | 0
Cimento CP II -E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
Porta toalha de louça
081506 | Ralo Seco PVC quadrado 100 X 53 X 40mm com grelha branca | UN |  |  |  |  | 12.95 | 0
081507 | Lavatório de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios. | UN |  |  | 0 |  | 229.94 | 0
Lavatório de louça de embutir (cuba) - padrão popular
Torneira de pressão para lavatório de mesa - padrão médio
Sifão metálico para lavatório(tipo de acabamento: Cromado/diâmetro de entrada:1"/diâmetro de saída:1 1/2")
Válvula de escoamento metálica para lavatório / bidê (diâmetro de entrada: 1")
Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300,00mm / diâmetro da seção: 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis(largura:18 mm)
081508 | Assento plástico para bacia -padrão popular | UN | 3 | 17.4915 | 52.4745 |  | 15.21 | 0
081509 | Válvula americana pia inox 1 1/2"x 3/4" | UN |  |  |  |  | 21.82 | 0
Válvula de escoamento metálica para pia de cozinha (americana) (diâmetro de entrada: 3 1/2"/tipo de acabamento: Cromado)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
081510 | Lavatório de louça de embutir (somente cuba) |  |  |  | 0 |  | 56.09 | 0
08200 | Fornecimento, transporte e instalação de Kit de Água quente para cozinha: | CJ |  |  | - |  | 3853.28 | -
Boiler em inox, revestimento externo em Alumínio, Classe A , capacidade de 400 litros
Duas Placas de capitação, com caixa de alumínio e proteção superior em vidro, dimensões 200x100cm, Classe A, geração de 166Kw/hora/mês, incluindo suporte das placas
Tubulação de CPVC com isolante térmico, do boyler até os misturadores, incluindo conexões, registros - exceto tubulação de água fria
Dois Misturadores para pia de cozinha, padrão médio, qualidade 1ª linha
Fita de Vedação
Suporte em alvenaria ou metalico para apoio do boyler
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 928.395 |  |  | 0
090000 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
090100 | Limpeza de:
090101 | Fossa absorvente | UN |  |  | 0 |  | 396 | 0
090200 | Execução de:
090201 | Fossa séptica "pré-moldada" diâmetro 3,12m, altura 2,50m, para 100 contribuintes | UN |  |  | 0 |  | 2973.82 | 0
Fossa séptica de concreto armado (altura: 2,50m / diâmetro da seção: 3,12m/ número de contribuintes: 100)
Pedra britada 2
Cimento CP II -E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
090202 | Fossa séptica "pré-moldada" capacidade para 3.000L por dia, de concreto, inlcuisive retirada de material de bota-fora para 40 contribuintes | UN |  |  | 0 |  | 1550.92 | 0
Fossa séptica de concreto armado (número de contribuintes: 40)
Pedra britada 2
Cimento CP II -E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
090203 | Caixa de inspeção em alvenaria - tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneira, traço 1:3, lastro de concreto e=10cm,tampa em concreto e=5cm,dimensões 40x40x60cm, inclusive escavação, reaterro e bota-fora | UN | 3 | 141.6685 | 425.0055 |  | 123.19 | 0
Areia lavada tipo média
Pedra britada 1
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25mm/bitola: 18 BWG)
Tijolo maciço cerâmico 5,7x9x19 (comprimento: 190,00mm / largura: 90,00mm / altura: 57,00mm)
Cal hidratada CH III
Tábua 3a. Construção (seção transversal: 1x12"/tipo de madeira: cedrinho)
Chapa compensada resinada (espessura: 12mm)
Pedra britada 2
Barra aço CA-60 (bitola: 5,00mm / massa linear: 0,154 kg/m)
Cimento CP II -E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
090204 | Caixa de inspeção em alvenaria - tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneira, traço 1:3, lastro de concreto e=10cm, tampa em grelha de aço, dimensões 40x40x60cm,inclusive escavação, reaterro e bota-fora. | UN |  |  | 0 |  | 145.8 | 0
Areia lavada tipo média
Pedra britada 1
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25mm/bitola: 18 BWG)
Tijolo maciço cerâmico 5,7x9x19 (comprimento: 190,00mm / largura: 90,00mm / altura: 57,00mm)
Cal hidratada CH III
Tábua 3a. Construção (seção transversal: 1x12"/tipo de madeira: cedrinho)
Chapa compensada resinada (espessura: 12mm)
Pedra britada 2
Barra aço CA-60 (bitola: 5,00mm/massa linear: 0,154 kg/m)
Cimento CP II -E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
grelha de aço 40x40x60
090205 | Caixa de gordura em alvenaria - tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante, traço 1:3, lastro de concreto e=10cm, tampa de concreto e= 5cm., dimensões 50x50x50cm,inclusive escavação, reaterro e bota-fora | UN |  |  |  |  | 157.99 | 0
Areia lavada tipo média
Pedra britada 1
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25mm/bitola: 18 BWG)
Tijolo maciço cerâmico 5,7x9x19 (comprimento: 190,00mm / largura: 90,00mm / altura: 57,00mm)
Cal hidratada CH III
Tábua 3a. Construção (seção transversal: 1x12"/tipo de madeira: cedrinho)
Chapa compensada resinada (espessura: 12mm)
Barra aço CA-60 (bitola: 5,00mm / massa linear: 0,154 kg/m)
Cimento CP II -E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
090206 | Canaletas de águas pluviais, em concreto moldado in-loco, largura 30cm, não inclui escavação na terra, sem tampa | M |  |  |  |  | 58.36 | 0
Concreto dosado em central convencional brita 1 e 2 (resistência: 15,0 Mpa)
Sarrafo aparelhado (seção transversal: 1x2"/tipo de madeira: cedro
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 mm/diâmetro da cabeça: 2,7mm)
Chapa compensada resinada (espessura: 12mm)
090207 | Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, largura 24,5cm | M |  |  |  |  | 52.22 | 0
Placa de concreto pré-moldada perfurada (espessura: 50 mm / largura: 245mm /comprimento: 595 mm)
090208 | Canaletas de águas pluviais, em concreto moldado in-loco, largura 30cm com tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, não inclui a escavação na terra | M |  |  |  |  | 110.58 | 0
Concreto dosado em central convencional brita 1 e 2 (resistência: 15,0 Mpa)
Sarrafo aparelhado (seção transversal: 1x2"/tipo de madeira: cedro)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 mm / diâmetro da cabeça: 2,7mm)
Chapa compensada resinada (espessura: 12mm)
Placa de concreto pré-moldada perfurada (espessura: 50 mm / largura: 245mm / comprimento: 595 mm)
090300 | Fornecimento e instalação de caixa sifonada:
090301 | Em PVC, com grelha quadrada/redonda,150x185x75mm | UN |  |  | 0 |  | 35.18 | 0
Caixa sifonada de PVC para esgoto sanitário (altura: 185 mm / diâmetro da caixa: 150 mm / diâmetro de entrada: 40mm / diâmetro de saída: 75mm /formato da grelha: redonda/número de entradas:5/tipo de grelha: alumínio)
090400 | Fornecimento,transporte e substituição de tubulação em PVC esgoto, inclusive execução de rasgo em alvenaria e enchimento de rasgo com argamassa para passagem da tubulação:
090401 | Diâmetro de 40 mm | M | 25 | 14.191 | 354.775 |  | 12.34 | 0
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100,00mm)
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100,00mm)
Pasta lubrificante para tubo de PVC
090402 | Diâmetro de 50 mm | M | 15 | 17.641 | 264.615 |  | 15.34 | 0
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Tubo de PVC branco p/ esgoto série normal (diâmetro da seção: 50mm)
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50,00mm)
Pasta lubrificante para tubo de PVC
090403 | Diâmetro de 75 mm | M |  |  |  |  | 21.86 | 0
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Tubo de PVC branco p/ esgoto série normal (diâmetro da seção: 75mm)
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da seção: 75,00mm)
Pasta lubrificante para tubo de PVC
090404 | Diâmetro de 100 mm | M | 30 | 26.956 | 808.68 |  | 23.44 | 0
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Tubo PBV soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 40,00mm)
Adesivo para tubo de PVC
Solução limpadora para PVC rígido
090500 | Outros:
090501 | Pia de cozinha de aço inoxidável, cuba dupla, de 2,00 x 0,54m (inclui válvula americana, sifão metálico, fita de vedação para tubos e conexões) | UN |  |  |  |  | 460.21 | 0
Pia de aço inoxidável cuba dupla (comprimento: 2,00 m/ largura: 0,54 m)
Sifão metálico para pia americana (tipo de acabamento: Cromado / diâmetro de entrada 1 1/2"/diâmetro de saída: 2")
Válvula de escoamento metálica para pia de cozinha (americana) (diâmetro de entrada: 3 1/2"/tipo de acabamento: Cromado)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18mm)
090502 | Pia de cozinha de aço inoxidável, cuba simples, 1,50 x 0,54m (inclui válvula americana, sifão metálico, fita de vedação para tubos e conexões) | UN |  |  |  |  | 302.68 | 0
Pia de aço inoxidável cuba simples (comprimento: 1,60 m / largura: 0,54 m)
Sifão metálico para pia americana (tipo de acabamento: Cromado / diâmetro de entrada 1 1/2"/diâmetro de saída: 2")
Válvula de escoamento metálica para pia de cozinha (americana) (diâmetro de entrada: 3 1/2"/tipo de acabamento: Cromado)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18mm)
090503 | Tanque de louça com coluna (inclui sifão metálico, conjunto de fixação, válvula de escoamento metálica e fita de vedação para tubos e conexões) | UN |  |  |  |  | 370.1 | 0
Coluna de louça para tanque
Sifão metálico para tanque (tipo de acabamento: Cromado / diâmetro de entrada: 1 1/4" / diâmetro de saida: 1 1/2")
Tanque de louça para coluna (volume: 22 l)
Conjunto de fixação para tanque
Válvula de escoamento metálica para tanque / mictório (diâmetro de entrada: 1 1/4")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18mm)
090504 | Ralo seco de PVC c/ grelha simples 100x40mm | UN |  |  |  |  | 12.16 | 0
090505 | Tanque de aço inox AISI 304 60x60x40 ,assentado em bancada inclusive válvula e sifão cromados | UN |  |  | 0 |  | 505.47 | 0
090506 | Tanque de aço inoxidável (completo) 0,80x0,70x0,40m , assentado em bancada inclusive válvula e sifão cromados | UN |  |  | 0 |  | 850 | 0
090507 | Cuba de aço inoxidável, retangular, dupla, 400x340x125cm, com sifão metálico cromado, válvula metálica cromada D 3 1/2" completa | UN |  |  | 0 |  | 282.62 | 0
Cuba de aço inoxidável, retangular, dupla, (comprimento: 730mm / largura: 400mm / altura: 125mm)
Sifão metálico para pia americana (tipo de acabamento: cromado / diâmetro de entrada: 1 1/2"/diâmetro de saída: 2")
Válvula de escoamento metálica para pia de cozinha (americana) (diâmetro de entrada: 3 1/2"/tipo de acabamento: cromado)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18mm)
090508 | Cuba de aço inoxidável, retangular, dupla, 73 x 40 x12,5cm com sifão metálico cromado, válvula metálica cromada D 3 1/2" completa | UN |  |  | 0 |  | 476.56 | 0
Cuba de aço inoxidável, retangular, dupla (comprimento: 730mm / largura: 400mm / altura: 125mm)
Sifão metálico para pia americana (tipo de acabamento: cromado / diâmetro de entrada: 1 1/2"/diâmetro de saída: 2")
Válvula de escoamento metálica para pia de cozinha (americana) (diâmetro de entrada: 3 1/2"/tipo de acabamento: cromado)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18mm)
090600 | Fornecimento,transporte e substituição de tubulação em PVC esgoto, sem conexões:
090601 | Tubo PVC esgoto série normal Ø 40 mm. | M |  |  | 0 |  | 6.57 | 0
Tubo PB soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmentro da seção 40mm)
Adesivo para tubo de PVC
Solução limpadora para PVC rígido
090602 | Tubo PVC esgoto série normal Ø 50 mm. | M |  |  | 0 |  | 9.57 | 0
Tubo PB soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmentro da seção 50mm)
Adesivo para tubo de PVC
Pasta lubrificante para tubo de PVC
Anel de borracha para tubo PVC esgoto série normal (diâmetro da seção 50mm)
090603 | Tubo PVC esgoto série normal Ø 75 mm. | M |  |  | 0 |  | 13.16 | 0
Tubo PB soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmentro da seção 75mm)
Adesivo para tubo de PVC
Pasta lubrificante para tubo de PVC
Anel de borracha para tubo PVC esgoto série normal (diâmetro da seção 75mm)
090604 | Tubo PVC esgoto série normal Ø 100 mm. | M |  |  | 0 |  | 14.74 | 0
Tubo PB soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmentro da seção 100mm)
Adesivo para tubo de PVC
Pasta lubrificante para tubo de PVC
Anel de borracha para tubo PVC esgoto série normal (diâmetro da seção 100mm)
090605 | Tubo PVC esgoto série normal Ø 150 mm. | M |  |  | 0 |  | 28.03 | 0
Tubo PB soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmentro da seção 150mm)
Adesivo para tubo de PVC
Pasta lubrificante para tubo de PVC
Anel de borracha para tubo PVC esgoto série normal (diâmetro da seção150mm)
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 1853.0755 |  |  | 0
100000 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
100100 | Fornecimento, transporte e instalação de lâmpada:
100101 | Incandescente de 60W | UN |  |  | 0 |  | 2.63 | 0
100102 | Incandescente de 100W | UN |  |  |  |  | 2.88 | 0
100103 | Fluorescente de 20W compacta | UN |  |  | 0 |  | 9.11 | 0
100104 | Fluorescente de 20W OU 40 W TLDRS | UN | 80 | 9.361 | 748.88 |  | 8.14 | 0
100105 | Vapor de mercúrio 125W | UN |  |  | 0 |  | 25.39 | 0
| Lâmpada vapor de mercúrio (tensão: 220,00V/tipo de rosca: E-40/potência: 125W) | UN |  |  | 0 |  | 13.99 | 0
100106 | Vapor de mercúrio 250W | UN |  |  | 0 |  | 27.39 | 0
| Lâmpada vapor de mercúrio (tensão: 220,00V/tipo de rosca: E-40/potência: 250W) |  |  |  | 0
100107 | Vapor de mercúrio 400W (quadra poliesportiva) | UN |  |  |  |  | 38.73 | 0
Lâmpada vapor de mercúrio (tensão: 220,00V / tipo de rosca: E-40/potência: 400W)
100108 | Lâmpada mista 250W | UN |  |  | 0 |  | 20.93 | 0
100109 | Lâmpada mista 500W | UN |  |  | 0 |  | 38.2 | 0
1001010 | Projetor externo para Lâmpada a vapor de mercúrio 250 W, de iodeto metálico ou de sódio, com ângulo regulável, com alojamento para reator, completo, inclusive a lâmpada | UN |  |  | 0 |  | 344.53 | 0
Projetor externo com ângulo regulável, com alojamento para reator
Lâmpada vapor de mercúrio (potência 250w / tensão 220V / tipo rosca E-4)
Reator para lâmpadas de descarga-vapor de mercúrio
100200 | Remoção e substituição de globo tipo drops:
100201 | Somente o vidro | UN |  |  | 0 |  | 16 | 0
Plafonier de alumínio com globo leitoso (diâmetro da boca: 100,00mm)
100202 | Completo (Luminária para teto para lâmpada incandescente tipo Drops com base e globo leitoso e lâmpada de 60 W) | UN |  |  | 0 |  | 29.22 | 0
Plafonier de alumínio com globo leitoso (diâmetro da boca: 100,00mm)
100300 | Fornecimento, transporte e instalação de calha comercial (inclusive montagem de soquet, reatores, lâmpadas e stater para:
100301 | 01 lâmpada fluorescente de 20W | UN |  |  | 0 |  | 39.4 | 0
Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 1 / potência da lâmpada: 40 ou 32W / tipo de luminária: comercial)
100302 | 02 lâmpadas fluorescentes de 20W | UN |  |  | 0 |  | 50.5 | 0
Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 2 / potência da lâmpada: 32w / tipo de luminária: comercial)
100303 | 01 lâmpada fluorescente de 40W | UN |  |  | 0 |  | 44.4 | 0
Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 2/ potência da lâmpada: 40 0u 32w / tipo de luminária: comercial)
100304 | 02 lâmpadas fluorescentes de 40W | UN |  |  | 0 |  | 55.5 | 0
Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 2 / potência da lâmpada: 40 ou 32w / tipo de luminária: comercial)
100305 | 04 lâmpadas fluorescentes de 40W | UN |  |  | 0 |  | 77.67 | 0
Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 4 / potência da lâmpada: 40 ou 32w / tipo de luminária: comercial)
100400 | Fornecimento e instalação de reator de partida rápida:
100401 | P/ luminária com 01 lamp. fluor. de 20W (simples, AFP 1 X 20W / 1X40W - 127V) | UN |  |  | 0 |  | 28.57 | 0
Reator de partida rápida para lâmpada 20W- BFP (número de lâmpadas: 1 /potência: 20W / tensão: 110V)
100402 | P/ luminária com 02 lamp. fluor. de 20W (duplo, AFP 2 X 20W / 2X40W - 127V) | UN |  |  | 0 |  | 44.61 | 0
Reator de partida rápida para lâmpada 20W- BFP (número de lâmpadas: 2 / potência: 20W /tensão: 110V)
100403 | P/ luminária com 01 lamp. fluor. de 40W (simples, AFP 1 X 20W/ 1X40W - 127V) | UN |  |  | 0 |  | 31.84 | 0
Reator de partida rápida para lâmpada 20W- BFP (número de lâmpadas: 1 / potência: 20W / tensão: 110V)
100404 | P/ luminária com 02 lamp. fluor. de 40W (duplo, AFP 2 X 20W/ 2X40W - 127V) | UN |  |  | 0 |  | 48.82 | 0
Reator de partida rápida para lâmpada 20W- BFP (número de lâmpadas: 2/potência: 20W/tensão: 110V)
100405 | P/ luminária com 04 lamp. fluor. de 40W (duplo, AFP 2 X 20W/ 2X40W - 127V) | UN |  |  | 0 |  | 88.64 | 0
Reator de partida rápida para lâmpada 20W- BFP (número de lâmpadas:4/potência: 20W/tensão: 110V)
100500 | Fornecimento e instalação de soquete (troca) para:
100501 | Soquete simples em termoplástico para luminária de uma lâmpada fluorescente | UN |  |  | 0 |  | 9.94 | 0
100502 | Soquete simples em termoplástico para luminária de duas lâmpada fluorescente | UN |  |  | 0 |  | 11.88 | 0
100503 | Soquete simples em termoplástico para luminária de quatro lâmpada fluorescente | UN |  |  | 0 |  | 16.38 | 0
100600 | Fornecimento e instalação de:
100601 | Starter (idem à m.o da lâmpada) | UN |  |  |  |  | 3.01 | 0
100602 | Aterramento completo, com astes terra Copperweld 5/8"x 2,40m | UN |  |  | 0 |  | 47.51 | 0
100603 | Tomada universal 2 P+T | UN | 45 | 12.8225 | 577.0125 | 45 | 11.15 | 501.75
Tomada de embutir 2 pólos +terra (corrente elétrica: 20A / tensão: 250V)
100604 | Tomada para telefone 4 pólos,padrão telebras | UN | 3 | 12.995 | 38.985 | 3 | 11.3 | 33.9
Tomada dembutir 4 pólos com placa (padrão: telebras)
100605 | Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 40W, tipo calha de sobrepor | UN | 32 | 117.806 | 3769.792 | 39 | 102.44 | 3995.16
Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 2/potência da lâmpada: 32w/tipo de luminária: comercial)
Reator de partida rápida para lâmpada 20W- BFP (número de lâmpadas: 1/potência: 20W/tensão: 110V)
Soquete simples em termoplástico para lâmpada fluorescente
Lâmpada fluorescente tubular (potência: 40w)
100606 | Luminária fluorescente completa com 4 lâmpadas de 40W, tipo calha de sobrepor | UN |  |  | 0 |  | 175.04 | 0
Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 4 / potência da lâmpada: 32 w/ tipo de luminária: comercial)
Reator de partida rápida para lâmpada e 40w-AFP (número de lâmpadas: 2 / potência: 40w / tensão: 110w)
Lâmpada fluorescente tubular (potência: 40w)
Soquete simples em termoplástico para lâmpada fluorescente
100607 | Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 20W, tipo calha de sobrepor | UN |  |  | 0 |  | 83.56 | 0
Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 2 / potência da lâmpada: 32 w / tipo de luminária : comercial)
Reator de partida rápida para lâmpada e 20w-AFP (número de lâmpadas: 2 / potência: 20w / tensão: 110w)
Lâmpada fluorescente tubular (potência: 20w)
Soquete simples em termoplástico para lâmpada fluorescente
100608 | Luminária fluorescente completa com 1 lâmpadas de 20W, tipo calha de sobrepor | UN |  |  | 0 |  | 65.28 | 0
Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 1 / potência da lâmpada: 32 w / tipo de luminária : comercial)
Reator de partida rápida para lâmpada e 20w-AFP (número de lâmpadas: 1 / potência: 20w / tensão: 110w)
Lâmpada fluorescente tubular (potência: 20w)
Soquete simples em termoplástico para lâmpada fluorescente
100609 | Sirene p/ alcance até 500 m | UN |  |  | 0 |  | 360.54 | 0
100700 | Fornecimento e instalação interruptor, inclusive placa:
100701 | 01 tecla (1 mod. - 10A - 250V - R 6110 01 PIAL / similar) | UN |  |  | 0 |  | 6.41 | 0
Interruptor de embutir 1 tecla simples (tensão: 250V / corrente elétrica: 10A)
100702 | 02 teclas simples 10A - 250V | UN |  |  | 0 |  | 16.2 | 0
Interruptor de imbutir 2 teclas simples (tensão: 250V / corrente elétrica: 10A)
100703 | 03 teclas simples 10A - 250V | UN |  |  | 0 |  | 25.07 | 0
Interruptor de embutir 3 teclas simples paralelo (corrente elétrica: 10A / tensão: 250V)
100704 | 01 tecla paralelo e uma tomada dois pólos universal 10A-250V | UN |  |  |  |  | 14.48 | 0
Interruptor de embutir 1 tecla paralelo e 1 tomada de 2 pólos universal (tensão: 250V / corrente elétrica: 10A)
100800 | Fornecimento e instalação de disjuntor automático:
100801 | Monopolar de 10 a 32 A | UN |  |  |  |  | 11.73 | 0
100802 | Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu-monopolar (corrente elétrica: 16,00A / tipo de curva característica: C/ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0KA / ICC alta tensão: NBR IEC 60898: 3,0KA)
100803 | Monopolar de 40 a 50 A | UN |  |  |  |  | 13.25 | 0
100804 | Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu-monopolar (corrente elétrica: 16,00A / tipo de curva característica: C / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0KA/ICC alta tensão: NBR IEC 60898: 3,0KA)
100805 | Bipolar de 10 a 50 A | UN |  |  |  |  | 44.18 | 0
100806 | Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu-monopolar (corrente elétrica: 16,00A / tipo de curva característica: C/ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0KA / ICC alta tensão: NBR IEC 60898: 3,0KA)
100807 | Tripolar de 10 a 100 A | UN |  |  |  |  | 89.74 | 0
100808 | Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu-tripolar (corrente elétrica: 40A / tipo de curva característica: C / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0KA/ICC alta tensão: NBR IEC 60898: 3,0KA)
100809 | Tripolar 10KA,de 120A a 125A | UN |  |  |  |  | 194.37 | 0
100900 | Fornecimento, transporte e instalação de fios:
100901 | Isolado de PVC seção 1,5 mm2 | M |  |  |  |  | 2.03 | 0
Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 1,50 mm² tensão: 750,00V)
100902 | Isolado de PVC seção 2,5 mm2 | M |  |  |  |  | 2.29 | 0
Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 2,50 mm² / tensão: 750,00V)
100903 | Isolado de PVC seção 4,0 mm2 | M |  |  |  |  | 3.23 | 0
Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 4,00 mm² / tensão: 750,00V)
100904 | Isolado de PVC seção 6,0 mm2 | M |  |  |  |  | 4.16 | 0
Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 6,00 mm² / tensão: 750,00V)
101000 | Fornecimento, transporte e instalação de cabos Sintenax:
101001 | Isolado em PVC seção 10 mm2 | M |  |  | 0 |  | 5.31 | 0
Cabo isolado em PVC 0,6 /1 KV - 70º C - unipolar baixa tensão (seção transversal: 10,00 mm² / encordoamento Classe 2)
101002 | Isolado em PVC seção 16 mm2 | M |  |  | 0 |  | 7.05 | 0
Cabo isolado em PVC 0,6 / 1 KV - 70º C - unipolar baixa tensão (seção transversal: 16,00 mm² / encordoamento Classe 2)
101003 | Isolado em PVC seção 25 mm2 | M |  |  | 0 |  | 9.95 | 0
Cabo isolado em PVC 0,6 / 1 KV - 70º C - unipolar baixa tensão (seção transversal: 25,00 mm² / encordoamento Classe 2)
101004 | Isolado em PVC seção 35 mm2 | M |  |  | 0 |  | 12.98 | 0
Cabo isolado em PVC 0,6/1 KV - 70º C - unipolar baixa tensão (seção transversal: 35,00 mm² / encordoamento Classe 2)
tensão (seção transversal: 35,00 mm² / encordoamento: Classe 2)
101005 | Isolado em PVC seção 70 mm² | M |  |  | 0 |  | 24.7 | 0
Cabo isolado em PVC 0,6 / 1 KV - 70º C - unipolar baixa tensão (seção transversal: 35,00 mm² / encordoamento Classe 2)
tensão (seção transversal: 35,00 mm² / encordoamento: Classe 2)
101100 | Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável,com conexões:
101101 | Diâmetro 20mm (1/2") | M |  |  | 0 |  | 5.47 | 0
Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção:1/2")
101102 | Diâmetro 25mm (3/4") | M |  |  | 0 |  | 5.99 | 0
Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção:3/4")
101103 | Diâmetro 32mm (1") | M |  |  | 0 |  | 6.98 | 0
Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção:1")
101104 | Diâmetro 50 mm (1 1/2") | M |  |  | 0 |  | 11.5 | 0
Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 1 1/2")
101105 | Diâmetro 75 mm (2 1/2") | M |  |  | 0 |  | 22.07 | 0
Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 2 1/2")
101200 | Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado:
101201 | Diâmetro 20mm (1/2") | M |  |  | 0 |  | 3.09 | 0
Mangueira de PVC flexível corrugado (diâmetro da seção: 1/2")
101202 | Diâmetro 25mm (3/4") | M | 65 | 3.8985 | 253.4025 | 65 | 3.39 | 220.35
Mangueira de PVC flexível corrugado (diâmetro da seção: 3/4")
101203 | Diâmetro 32mm (1") | M | 35 | 4.209 | 147.315 | 35 | 3.66 | 128.1
Mangueira de PVC flexível corrugado (diâmetro da seção: 1")
101204 | Diâmetro 50 mm (1 1/2") | M | 25 | 7.981 | 199.525 | 25 | 6.94 | 173.5
Mangueira de PVC flexível corrugado (diâmetro da seção: 1 1/2")
101205 | Diâmetro 75 mm (2 ") | M |  |  | 0 |  | 8.36 | 0
Mangueira de PVC flexível corrugado (diâmetro da seção: 2 ")
101300 | Outros:
101301 | Caixa de passagem 4"x 2" sem placa | UN |  |  | 0 |  | 4.1 | 0
Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível corrugado de embutir (comprimento: 4' / largura : 2' / profundidade: 46mm)
101302 | Caixa de passagem 4"x 4" sem placa | UN | 2 | 6.256 | 12.512 | 2 | 5.44 | 10.88
Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível corrugado de embutir (comprimento: 4' / largura : 4' / profundidade: 46mm)
101303 | Placa (espelho) para caixa 4x2" | UN |  |  | 0 |  | 2.47 | 0
Placa (espelho) para caixa 4x2-3 postos
101304 | Placa (espelho) para caixa 4x4" | UN | 2 | 5.5775 | 11.155 | 2 | 4.85 | 9.7
Placa (espelho) para caixa 4x4-2 postos + 2 postos
101305 | Caixa octogonal p/ teto (laje maciça) | UN |  |  | 0 |  | 5.15 | 0
Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível corrugado de embutir (formato da seção transveral: octogonal / comprimento: 4' / largura: 4 / profundidade : 52 mm)
101306 | Caixa octogonal p/ teto (laje pré- fabricada) | UN | 18 | 5.9225 | 106.605 | 39 | 5.15 | 200.85
101307 | Projetor externo para lâmpada a vapor de mercúrio, de iodeto ou de sódio, com ângulo regulável, com alojamento para reator, incl. Lâmpada | UN |  |  | 0 |  | 344.53 | 0
Projetor externo com ângulo elevação regulável e alojamento para reator (número de lâmpadas: 1 / potência: até 400W / tipo de rosca: E-40)
Lâmpada vapor de mercúrio (portência:250w / tensão: 220V / tipo de rosca: E-40)
Reator para lâmpadas de descarga - vapor de mercúrio 250w - AFP (portência 250W / tensão: 220V / número de lâmpadas:1)
101308 | Luminária refletora simples p/ iluminação pública p/ lâmpada vapor de mercúrio, sódio e metálica de 250-400W / 220V (sem lâmpada) | UN |  |  | 0 |  | 351 | 0
Luminária externa para lâmpada a vapor de mercúrio, sódio e metálico - pública com reator (tipo de rosca E-40 / número de lâmpadas: 1/ Potência: lâmpada vapor mercúrio 250/400w / potência lâmpada vapor sódio 250 / 400w / potência lâmpada vapor metálico 250 / 400w)
101309 | Reator para lâmpada vapor de mercúrio (400w) | UN |  |  | 0 |  | 60 | 0
Reator para lâmpadas de descarga - vapor de mercúrio 400w - AFP (portência: 400W / tensão: 220V / número de lâmpadas: 1)
101310 | Poste galv. para edificação particular (115mm, 6m) c/suporte p/ 3 projetores - montado e instalado no local | UN |  |  | 0 |  | 822.46 | 0
Armação secundária com 3 isoladores
Conj. de cabeçote de plástico para entrada de telefone em poste
Alça com isolador de porcelana (padrão:TELESP)
Fita perfurada de aço para poste de chapa n.14 (comprimento: 3,00m / largura: 38,00mm)
Poste de aço para entrada de energia (espessura: 5,00mm / comprimento: 6,00m / diâmetro da seção: 4"/ referência de mercado: eletropaulo / bandeirantes / elektro / cpfl/ Tipo de acabamento: galvanizado a fogo)
Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / tensão: 750,00V / seção transversal: 10,00mm²)
Eletroduto de aço com costura galvanizada (tipo de galvanização: a fogo / diâmetro da seção: 1")
Eletroduto de aço com costura galvanizada (tipo de galvanização: a fogo / diâmetro da seção: 3/4")
Curva 90° de aço para eletroduto (diâmetro da seção: 1" / tipo: roscável / tipo de galvanização: a fogo / médio)
Curva 90° de aço para eletroduto (diâmetro da seção: 3/4" / tipo: roscável / tipo de galvanização: a fogo / médio)
Pedra britada 2
Cimento CP II- E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW), capacidade 400 I-vida útil 10.000h
101311 | Luminária tipo tartaruga para lâmpada incandecente de 60w. Ou fluorescente compacta, sem a lâmpada | UN | 3 | 49.059 | 147.177 | 3 | 42.66 | 127.98
1013112 | Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir, até 8 divisões modulares, dimensões externas 160/240/89mm | UN |  |  | 0 |  | 91.05 | 0
Ajudante de eletricista
Eletricista
Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir 6 disjuntores padrão europeu / 8 disjuntores padrão americano (largura: 160mm / comprimento: 240mm / profundidade: 89mm)
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo terra
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo principal
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo neutro
101313 | Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir, até 16 divisões modulares, dimensões externas 260 / 310 / 85mm | UN |  |  | 0 |  | 126.64 | 0
Ajudante de eletricista
Eletriscista
Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir 12 disjuntores padrão europeu / 16 disjuntores padrão americano (largura: 260mm / comprimento: 310mm / profundidade: 85mm)
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo terra
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo principal
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo neutro
101314 | Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 16 divisões modulares, dimensões externas 312 / 405 / 95 mm | UN | 1 | 208.472 | 208.472 | 1 | 181.28 | 181.28
Ajudante de eletricista
Eletriscista
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo terra
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo principal
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo neutro
Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor para 16 disjuntores-padrão europeu (largura: 312mm / comprimento: 405mm / profundidade: 95mm)
101315 | Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 32 divisões modulares, dimensões externas 447/405/95 mm | UN |  |  | 0 |  | 270.72 | 0
Ajudante de eletricista
Eletriscista
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo terra
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo principal
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo neutro
Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor para 32 disjuntores-padrão europeu (largura: 405mm / comprimento: 447mm / profundidade: 95mm)
101316 | Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 28 divisões modulares, dimensões externas 522/360/100mm | UN |  |  | 0 |  | 281.13 | 0
Ajudante de eletricista
Eletricista
Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, para 28 disjuntores padrão europeu / 8 disjuntores padrão americano (largura: 522mm / comprimento: 360mm / profundidade: 100mm)
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo terra
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo principal
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo neutro
101317 | Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 39 divisões modulares, dimensões externas 573 / 36 0/ 100mm | UN |  |  | 0 |  | 332.84 | 0
Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, para 28 disjuntores padrão europeu / 8 disjuntores padrão americano (largura: 573mm / comprimento: 360mm / profundidade: 100mm)
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo terra
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo principal
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo neutro
Ajudante de eletricista
Eletricista
101318 | Tomada c/ fio inst. (já inclui fiação e chumbamento) | UN |  |  |  |  | 110.46 | 0
Luva PVC rígido roscável para eletroduto (diâmetro da seção: 3/4")
Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 2,50mm²/tensão: 750,00V
Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 3/4")
Curva 90° de PVC rígido roscável para eletroduto (diâmetro da seção: 3/4")
Tomada de embutir 2P+T (corrente elétrica: 10,00A / tensão: 250,00V)
Caixa estampada em chapa de aço esmaltada de embutir 4x2" (formato da seção transversal: retangular / chapa: 18)
101319 | Ponto de interruptor com eletrodutos de PVC rígido roscável, diâmetro de 3/4" | UN |  |  |  |  | 110.7 | 0
Luva de PVC rígido roscável para eletroduto (diâmetro da seção: 3/4")
Interrupitor de embutir 1 tecla simples com placa (corrente elétrica: 10 A / tensão: 250 V)
Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1/ seção transversal: 1,50mm² / tensão: 750,00 V)
Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 3/4")
Curva 90° de PVC rígido roscável para eletroduto (diâmetro da seção: 3/4")
Caixa estampada em chapa de aço esmaltada de embutir 4x2" (formato da seção transversal: retangular / chapa: 18)
101400 | Padrão cemig aéreo trifásico:
101401 | Padrão cemig aéreo tipo d1, demanda até 15Kva, trifásico (serve como base, aproximadamente uma escola Tipo Escola Rural - escolas pequenas até 4 salas de aula) | CJ |  |  | 0 |  | 783.91 | 0
101402 | Padrão cemig aéreo tipo d4, 27,1 <= demanda <= 38 kva, trifásico (serve como base, aproximadamente escolas entre 5 e 9 salas de aula + administração+área de alimentação) | CJ |  |  | 0 |  | 1487.63 | 0
101403 | Padrão cemig aéreo tipo d8, 66,1 <= demanda <= 75 kva, trifásico (serve como base, aproximadamente escolas a partir de 10 salas de aula+ administração+área de alimentação) | CJ |  |  | 0 |  | 2944.81 | 0
101500 | Abertura e fechamento de rasgos:
101501 | Rasgos alvenaria para passagem de eletroduto d = 15 mm | M |  |  | 0 |  | 2.15 | 0
101502 | Rasgos alvenaria para passagem de eletroduto d = 32 mm a 50 mm | M |  |  | 0 |  | 3.35 | 0
101503 | Rasgos alvenaria para passagem de eletroduto d = 65 mm a 100 mm | M |  |  | 0 |  | 5.88 | 0
101504 | Rasgo concreto para tubulação d = 15 a 25 mm (1/2" a 1") | M |  |  | 0 |  | 5.49 | 0
101505 | Rasgo concreto para tubulação d = 32 a 50 mm (1 1/4" a 2") | M |  |  | 0 |  | 8.58 | 0
101506 | Rasgo concreto para tubulação d = 65 a 100 mm (1 1/2" a 4") | M |  |  | 0 |  | 12.05 | 0
101507 | Enchimento de rasgos alvenaria ou concreto traço 1:4, d = 15 mm a 25 mm | M |  |  | 0 |  | 1.8 | 0
101508 | Enchimento de rasgos alvenaria ou concreto traço 1:4, d = 32 mm a 50 mm | M |  |  | 0 |  | 2.51 | 0
101509 | Enchimento de rasgos alvenaria ou concreto traço 1:4, d = 65 mm a 100mm | M |  |  | 0 |  | 4.04 | 0
101510 | Caixa em chapa de aço p/ entrada de energia, 50x 60x 27 cm, potência de 25 à 30 KW (completa, exceto os medidores ) | UN |  |  | 0 |  | 700.81 | 0
Caixa em chapa de aço de entrada de energia para 4 medidores externos tipo L (largura: 600mm / altura: 500mm / profundidade: 270mm /padrão: ELETROPAULO)
Chave geral tipo faca reforçada com porta fusível cartucho- tripolar (corrente elétrica: 200,00 A/tensão:250V)
Cabo de cobre nu (seção transversal: 25,00 mm²)
Haste de aterramento Copperweld (bitola: 3/4"/comprimento: 3,048m)
Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 1/2")
Cabo isolado em PVC 450/750V-70°C-baixa tensão (encordoamento: classe 2 / seção transversal: 35,00 mm²)
Bucha em zamak para eletroduto (diâmetro da seção: 2")
Arruela em zamak (diâmetro da seção: 2")
Conector de aço para haste terra (bitola: 3/4" / tipo de acabamento: cromado)
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 6220.833 |  |  | 5583.45
110000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
110100 | Remoção e substituição de folha de porta, M.O. total de acabamento, com encabeçamento, tipo:
110101 | Prancheta - 0,60 x 2,10m inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova | UN |  |  | 0 |  | 102.7 | 0
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2" / altura:3")
Porta lisa de madeira encabeçada espessura: 35mm / largura: 0,60m / altura: 2,10m / tipo de madeira: IMBUIA)
110102 | Prancheta - 0,70 x 2,10m inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova | UN |  |  | 0 |  | 112.78 | 0
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/ altura: 3")
Porta lisa de madeira encabeçada espessura: 35mm / largura: 0,70m / altura: 2,10m / tipo de madeira: IMBUIA)
110103 | Prancheta - 0,80 x 2,10m inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova | UN |  |  | 0 |  | 113.56 | 0
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/altura:3")
Porta lisa de madeira encabeçada espessura:35mm/largura:0,80m/altura:2,10m/tipo de madeira: IMBUIA)
110104 | Prancheta - 0,90 x 2,10m inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova | UN |  |  | 0 |  | 145.06 | 0
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/altura: 3")
Porta lisa de madeira encabeçada espessura: 35mm / largura: 0,90m / altura: 2,10m / tipo de madeira: IMBUIA)
110105 | Externa / Almofadada - 0,80 x 2,10m (em angelim) inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova (somente 3 são usadas outras da ampliação) | UN |  |  |  |  | 399.29 | 0
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/ altura: 3")
Porta almofadada de madeira 2 faces -trabalhada (tipo de madeira: angelim / espessura: 35mm / largura: 0,80m / altura: 2,10m)
110106 | Externa / Almofadada - 0,90 x 2,10m (em angelim) inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova | UN |  |  |  |  | 424.75 | 0
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/altura: 3")
Porta almofadada de madeira 2 faces -trabalhada (tipo de madeira: angelim / espessura: 35mm / largura: 0,90m / altura: 2,10m)
110107 | Externa / Almofadada - 1,29 x 2,10m (em angelim), duas folhas, feita sob medida, inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova (ampliação-auditorio) | UN |  |  |  | 1 | 2283.29 | 2283.29
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto com bola (largura: 2 1/2"/altura: 3")
Porta almofadada de madeira 2 faces, 2 folhas -trabalhada (tipo de madeira: angelim / cedro arana, espessura: 35mm / largura: 1,29 m / altura: 2,10m)
110108 | Sanitária - 0,60 x 1,50m, inclusive dobradiças e M.O. de retirar a antiga e colocação da nova | UN |  |  |  |  | 153.35 | 0
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto com bola (largura: 3 1/2"/altura:3")
Porta de sanitário lisa para receber pintura (espessura: 35,00mm / largura: 0,60 /altura: 1,50m)
110200 | Remoção e substituição de:
110201 | Marco de porta (em angelim) inclusive M.O. de retirar o antigo e colocação do novo | UN |  |  |  |  | 95 | 0
Taco de madeira p/ instalação de portas e janelas (espessura: 15,00mm / largura: 50,00mm / altura: 60,00mm / tipo de madeira: peroba)
Batente de madeira p/ porta de 1 folha -vão de até 090x2,10m (espessura: 35,00mm / largura: 140,00mm / tipode madeira: PEROBA / perímetro: 5,40m)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 m/diâmetro da cabeça:2,7mm)
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
110202 | Alisar de porta (em angelim) 0,05m de largura inclusive M.O. de retirar o antigo e colocação do novo (somente nas portas novas) | CJ |  |  |  |  | 22.1 | 0
Guarnição de madeira p/ porta 1 folha - vão de até 0,90x2,10m (tipo de madeira: peroba / largura: 50,00mm / espessura: 10,00mm)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 m/diâmetro da cabeça: 2,7mm)
110203 | Janela de madeira tipo de abrir com batente e caixilhos para vidro (sem folha veneziana) inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova | M2 |  |  | 0 |  | 364.2 | 0
Janela de madeira de abrir com batente e caixilhos para vidro
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm / comprimento: 62,1mm) )
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
110204 | Janela de madeira de lei, de abrir, caixilhos para vidro, com folhas venezianas e ferragens, 1,40 / 1,20 m inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova | UN |  |  | 0 |  | 676.17 | 0
Janela de madeira de correr com batente com 2 caixilhos para vidro e 2 folhas venezianas (altura: 1,20m / largura: 1,40m / tipo de madeira: IMBUIA)
Dobradiça de latão tipo palmela p/ janela (largura: 3 1/2"/altura: 3 1/2")
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples - zincado branco (comprimento: 90 mm/diâmetro nominal: 6,10mm)
Taco de madeira p/ instalação de portas e janelas (espessura: 15,00mm/largura: 50,00mm / altura: 60,00mm / tipo de madeira: peroba)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 m / diâmetro da cabeça:2,7mm)
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
110205 | Janela de madeira, tipo de correr com duas folhas fixas, duas venezianas, duas de vidro, batente, guarnição e ferragem, dimensões 1,60 x 1,20m inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova | UN |  |  | 0 |  | 755.82 | 0
Guarnição de madeira p/ janela vão de até 1,60x1,120m (tipo de madeira: PEROBA / espessura: 10,00 / largura: 50,00mm)
Janela de madeira de correr com batente com 2 caixilhos para vidro e 2 folhas venezianas (altura: 1,20m / largura: 1,60m / tipo de madeira: IMBUIA)
Dobradiça de latão tipo palmela p/ janela (largura: 3 1/2"/altura:3 1/2")
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples - zincado branco (comprimento: 90 mm / diâmetro nominal: 6,10mm)
Taco de madeira p/ instalação de portas e janelas (espessura: 15,00mm / largura: 50,00mm / altura: 60,00mm / tipo de madeira: peroba)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 m / diâmetro da cabeça: 2,7mm)
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
110300 | Serviços de fixação de:
110301 | Portas (completa) | UN |  |  |  |  | 71.66 | 0
110302 | Janelas de madeira (completa) | UN |  |  |  |  | 153.05 | 0
110400 | Fornecimento e colocação de régua de proteção:
110401 | De carteiras e/ou cartazes, de 10x1,7cm c/ canto boleado em Ipê, Peroba ou similar, resinado ou pintado | M |  |  |  |  | 12.11 | 0
110500 | Outros (Fornecimento, transporte e assentamento):
110501 | Porta interna de madeira de uma folha com batente, guarnição e ferragem 0,90x2,10 m (porta completa) | UN |  |  | 0 |  | 433.42 | 0
Porta lisa de madeira encabeçada (espessura: 35mm / largura: 0,90m / altura: 2,10m / tipo de madeira: IMBUIA
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples-zincado branco (comprimento: 90mm / diâmetro nominal: 6,10mm)
Fechadura completa p/ porta interna em latão (encaixe: 40mm / extremidades testa e contra testas: retas / tipo de fechadura: gorge / tipo de guarnição: espelho / tipo de maçaneta: alavanca)
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/altura:3")
Taco de madeira p/ instalação de portas e janelas (espessura: 15,00mm / largura: 50,00mm / altura: 60,00mm / tipo de madeira: peroba)
Batente de madeira p/ porta de 1 folha -vão de até 090x2,10m (espessura: 35,00mm / largura: 140,00mm / tipode madeira: PEROBA /perímetro :5,40m)
Guarnição de madeira p/ porta 1 folha - vão de até 0,90x2,10m (tipo de madeira: peroba / largura: 50,00mm / espessura: 10,00mm)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 m/diâmetro da cabeça: 2,7mm)
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Cal hidratada CH III
Areia lavada média
110502 | Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80x2,10m (porta completa) | UN | 4 | 463.473 | 1853.892 | 4 | 403.02 | 1612.08
Porta lisa de madeira encabeçada (espessura: 35mm / largura: 0,80m / altura: 2,10m / tipo de madeira: IMBUIA)
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples-zincado branco (comprimento: 90mm / diâmetro nominal: 6,10mm)
Fechadura completa p/ porta interna em latão (encaixe: 40mm /extremidades testa e contra testas: retas / tipo de fechadura: gorge / tipo de guarnição: espelho / tipo de maçaneta: alavanca)
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/altura:3")
Taco de madeira p/ instalação de portas e janelas (espessura: 15,00mm / largura: 50,00mm / altura: 60,00mm / tipo de madeira: peroba)
Batente de madeira p/ porta de 1 folha -vão de até 090x2,10m (espessura: 35,00mm / largura: 140,00mm /tipode madeira: PEROBA / perímetro: 5,40m)
Guarnição de madeira p/ porta 1 folha - vão de até 0,90x2,10m (tipo de madeira: peroba / largura: 50,00mm / espessura: 10,00mm)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 m / diâmetro da cabeça: 2,7mm)
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Cal hidratada CH III
Areia lavada média
110503 | Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,70x2,10m (porta completa) | UN |  |  | 0 |  | 396.76 | 0
Porta lisa de madeira encabeçada (espessura: 35mm / largura: 0,70m / altura: 2,10m / tipo de madeira: IMBUIA)
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples-zincado branco (comprimento: 90mm / diâmetro nominal: 6,10mm)
Fechadura completa p/ porta interna em latão (encaixe: 40mm / extremidades testa e contra testas: retas / tipo de fechadura: gorge / tipo de guarnição: espelho / tipo de maçaneta: alavanca)
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/altura:3")
Taco de madeira p/ instalação de portas e janelas (espessura: 15,00mm / largura: 50,00mm / altura: 60,00mm / tipo de madeira: peroba)
Batente de madeira p/ porta de 1 folha -vão de até 090x2,10m (espessura: 35,00mm / largura: 140,00mm / tipode madeira: PEROBA / perímetro: 5,40m)
Guarnição de madeira p/ porta 1 folha - vão de até 0,90x2,10m (tipo de madeira: peroba / largura: 50,00mm / espessura: 10,00mm)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 m/diâmetro da cabeça:2,7mm)
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Cal hidratada CH III
Areia lavada média
110504 | Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,60x2,10m (porta completa) | UN | 2 | 449.6385 | 899.277 |  | 390.99 | 0
Porta lisa de madeira encabeçada (espessura: 35mm / largura:0,60m / altura:2,10m / tipo de madeira: IMBUIA)
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples- zincado branco (comprimento: 90mm / diâmetro nominal: 6,10mm)
| Fechadura completa p/ porta interna em latão (encaixe: 40mm / extremidades testa e contra testas: retas / tipo de fechadura: gorge / tipo de guarnição: espelho / tipo de maçaneta: alavanca) |  |  |  |  | ,
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/altura:3")
Taco de madeira p/ instalação de portas e janelas (espessura: 15,00mm / largura: 50,00mm / altura: 60,00mm / tipo de madeira: peroba)
Batente de madeira p/ porta de 1 folha - vão de até 090x2,10m (espessura: 35,00mm / largura: 140,00mm / tipode madeira: PEROBA / perímetro: 5,40m)
Guarnição de madeira p/ porta 1 folha - vão de até 0,90x2,10m (tipo de madeira: peroba / largura: 50,00mm / espessura: 10,00mm)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 m / diâmetro da cabeça: 2,7mm)
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Cal hidratada CH III
Areia lavada média
110505 | Porta de compensado, interna, colocação e acabamento liso à prova d'água, com batente, para sanitário e vestiário, 0,60 x 1,50m | UN |  |  | 0 |  | 313.68 | 0
Porta de sanitário lisa para receber pintura (espessura: 35,00mm / largura: 0,60 / altura: 1,50m)
Batente de ferro (perímetro: 5,40m)
Fechadura tipo tarjeta livre-ocupado em latão (largura: 0,65m / altura: 0,60m / tipo de acabamento: CROMADO)
110506 | Porta interna de madeira p/ sanitário, conforme norma de acessibilidade, acabamento liso à prova d'água, com marco de ferro ou batente, puxador horizontal interno, D: 1 1/2", C=40cm, a 90cm do piso, maçaneta tipo alavanca, proteção na parte inferior, interna e externa, em chapa galvanizada com pintura eletrostática L=40cm, completa com ferragens 0,90x2,10m, com acabamento final, inclusive pintura em esmalte | UN |  |  | 0 |  | 585 | 0
OBS.: É obrigatório o uso de portas externas nas passagens para as circulações abertas e áreas externas
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 2753.169 |  |  | 3895.37
120000 | ESQUADRIAS METÁLICAS
120100 | Remoção e substituição de:
120101 | Portão de ferro, completo | M2 |  |  | 0 |  | 247.34 | 0
Porta de ferro sob encomenda de abrir, em chapa simples, uma folha de chapa n°18 e batente chapa n°16, completa, inclusive ferragens
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
120102 | Janela de ferro, colocação e acabamento de correr | M2 | #REF! | 386.101 | #REF! | 106.56 | 335.74 | 35776.4544
Caixilho de ferro de correr,sob encomenda
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
120103 | Janela de ferro, colocação e acabamento basculante | M2 | #REF! | 333.4655 | #REF! | 6.8 | 289.97 | 1971.796
Caixilho de ferro de basculante, sob encomenda
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
120200 | Fornecimento, transporte e colocação de:
120201 | Grade de proteção de ferro (colocação e acabamento) | M2 | #REF! | 81.0022 | #REF! | 32.64 | 211.31 | 6897.1584
Grade de ferro de proteção requadro em ferro chato e reforços centrais em ferro redondo(tipo de acabamento:fundo oxidante a base de zarcão / largura do perfil do requadro: 1/4"/ espessura do perfil do requadro: 1"/ diâmetro do reforço central
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
120300 | Recuperação de:
120301 | Portão de ferro | UN |  |  |  |  | 105 | 0
120400 | Recuperação de janela tipo:
120401 | De correr | UN |  |  |  |  | 120.14 | 0
120402 | Basculante | UN |  |  |  |  | 104.89 | 0
120500 | Outros:
120501 | Fixação de grade de proteção (inclui apenas o serviço de fixação-só M.O) | M2 |  |  |  |  | 39.8 | 0
Grade de ferro de proteção requadro em ferro chato e reforços centrais em ferro redondo (tipo de acabamento: fundo oxidante a base de zarcão / largura do perfil do requadro: 1/4" / espessura do perfil do requadro: 1" / diâmetro do reforço central)
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
120502 | Serviço de fixação de janelas de aço (completa) | UN |  |  | 0 |  | 26.08 | 0
120503 | Fornecimento e assentamento de porta de aço de enrolar, chapa 24, raiada larga e fechadura | M2 |  |  | 0 |  | 234.02 | 0
120504 | Grelha reta de ferro fundido e = 200 mm | M |  |  | 0 |  | 47.02 | 0
120505 | Grelha em cantoneira de aço 5/8' / 5/8' / 1/8' e ferro de 1/2' espaçados de 4 cm, L=30 cm | M |  |  | 0 |  | 78.3 | 0
OBS.: O espaçamento máximo dos vãos dos gradis ou guarda-corpo devem ter, pelo menos, uma das dimensões igual ou inferior a 12cm. Lembrando que, quando já existir algum modelo, deve-se seguir o mesmo padrão existente.
Manter o modelo existente das esquadrias metálicas, em caso de novas construções, sem outros prédios anexos, adotar: 1) Seção quadrada: dimensão máxima de 20x20cm; 2) Seção retangular: lador menor comprimento máximo de 17cm e lado maior comprimento máximo de 1,0m.
|  | SUB-TOTAL = |  |  | #REF! |  |  | 44645.4088
130000 | FERRAGENS
130100 | Fornecimento e colocação de:
130101 | Fechaduras para porta interna | UN |  |  |  |  | 169.68 | 0
Fechadura completa para porta interna em latão (encaixe: 40mm / extremidades testa e contra testa: retas / tipo de fechadura: gorge / tipo de guarnição: espelho / tipo de maçaneta: alavanca)
130102 | Fechaduras para porta externa | UN |  |  |  |  | 137.38 | 0
Fechadura coompleta para porta externa em latão (encaixe: 40mm / extremidades testa e contra testa: reta /tipo de fechadura: cilindro / tipo de guarnição: espelho / tipo de maçaneta: alavanca)
130103 | Dobradiça de 3" x 2 1/2" , cromada | UN |  |  |  |  | 7.27 | 0
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples (zincado branco, comprimento: 90mm / diâmetro nominal: 6,10mm)
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/altura: 3")
130104 | Trinco de porta, tipo tarjeta livre-ocupado em latão | UN |  |  |  |  | 67.1 | 0
Fechadura tipo tarjeta livre-ocupado em latão (largura: 0,65m / altura: 0,60m / tipo de acabamento: cromado)
130105 | Trinco de janela, tipo borboleta em latão | UN |  |  |  |  | 26.01 | 0
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples (zincado branco, comprimento: 90mm / diâmetro nominal: 6,10mm)
Borboleta em latão para janela (tipo de acabamento cromado)
130106 | Cremona de latão com vara de ferro | UN |  |  |  |  | 46.71 | 0
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples (zincado branco, comprimento: 90mm / diâmetro nominal: 6,10mm)
Cremona de latão (tipo: castanha)
130107 | Vara de cremona, em latão | UN |  |  |  |  | 19.18 | 0
Vara de ferro para cremona (comprimento: 1,20m / tipo de acabamento: polido)
130200 | Fornecimento e colocação de:
130201 | Alavanca de latão cromado (Basculante) | UN |  |  |  |  | 32.25 | 0
130202 | Puxador de punho, de centro (Janela ) | UN |  |  |  |  | 19.9 | 0
130300 | Outros: (fornecimento e execução):
130301 | Barra apoio deficiente tubo metálico D=1 1/2" / Pintura em base anticorrosiva | UN |  |  | 0 |  | 204.22 | 0
Barra de apoio para portadores de necessidades especias, reta, em aço galvanizado (diâmetro: 1 1/4" / comprimento: 900mm)
Bucha de nylon com parafuso auto-atarrachante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50,00mm / diâmetro nominal do parafuso: 4,80mm / diâmetro nominal da bucha: 8,00mm)
130302 | Corrimão simples em tubo de aço galvanizado pintado a esmalte após proteção com zarcão d = 1 1/2"- fixado em alvenaria | M |  |  | 0 |  | 54.62 | 0
Tubo de aço inox sem costura (diâmetro da seção: 2" / schedule: 80)
130303 | Corrimão simples em tubo de aço galvanizado pintado a esmalte após proteção com zarcão d = 1 1/2" - fixado em piso | M |  |  | 0 |  | 50.27 | 0
Tubo de aço inox sem costura ( diâmetro da seção: 2" / schedule: 80)
130304 | Corrimão duplo em tubo de aço galvanizado pintado a esmalte após proteção com zarcão d = 1 1/2" - fixado em alvenaria | M |  |  | 0 |  | 100.8 | 0
Tubo de aço inox sem costura (diâmetro da seção: 2" / schedule: 80)
130305 | Guarda-corpo em aço galvanizado d=1 1/2", com subdivisões em tubo de aço d= 1/2", h = 1,05 m com corrimão simples de tubo de aço d = 1 1/2" pintado a esmalte após proteção com zarcão (em toda passarela superior inclusive escada) | M |  |  |  |  | 293.51 | 0
Tubo de aço inox sem costura ( diâmetro da seção: 2" / schedule: 80)
130306 | Guarda-corpo em aço galvanizado d = 1 1/2", com subdivisões em tubo de aço d = 1/2", h = 1,05 m, com corrimão duplo de tubo de aço d = 1 1/2" pintado a esmalte após proteção com zarcão | M |  |  | 0 |  | 333.51 | 0
Tubo de aço inox sem costura ( diâmetro da seção: 2" / schedule: 80)
130307 | Guarda-corpo em aço inox d = 1 1/2", com subdivisões em tubo de aço inox d = 1/2", h = 1,05 m, com corrimão duplo de tubo de aço inox d = 1 1/2" pintado a esmalte | M |  |  | 0 |  | 583.51 | 0
Tubo de aço inox sem costura ( diâmetro da seção: 2" / schedule: 80)
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 0 |  |  | 0
140000 | REVESTIMENTO
140100 | Execução de:
140101 | Reboco com argamassa 1:2:9 cimento, cal e areia lavada média peneirada,com aditivo impermeabilizante, para paredes revestidas com tinta, e = 20mm | M² |  |  | 0 |  | 17.59 | 0
Areia lavada tipo média peneirada
Aditivo impermeabilizante e plastificante em pó para argamassas
Cimento Portland CP II-E-32
Cal hidratada CH II
140102 | Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia | M² |  |  |  | 899.78 | 13.62 | 12255.0036
Areia lavada tipo média peneirada
Cimento Portland CP II-E-32
Cal hidratada CH II
140103 | Revestimento camada única 1:3, cimento e areia | M² |  |  |  |  | 13.61 | 0
Areia lavada tipo média peneirada
Cimento Portland CP II-E-32
140104 | Emboço/ massa única para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peineirar traço 1:6, e=20mm | M² |  |  |  |  | 11.79 | 0
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
140105 | Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | M² |  |  |  |  | 3 | 0
140106 | Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a peneira | M² |  |  | 0 | 899.78 | 4.07 | 3662.1046
140107 | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e pedrisco traço 1:4, e=7mm para aderência de revestimento traço 1:4, e= 7mm | M² |  |  | 0 |  | 4.24 | 0
140108 | Azulejo assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:8, juntas em amarração, inclusive rejuntamento | M² |  |  | 0 |  | 38.53 | 0
Areia lavada tipo média
Cimento Portland CP II-E-32
Cal hidratada CH II
Azulejo cerâmico tipo extra, esmaltado, liso (comprimento: 150mm / largura: 150mm)
Rejuntamento de azulejos externos e internos, argamassa pré-fabricada, junta até 3 mm ou cimento branco
140109 | Azulejo extra assentado internamente com argamassa pré-fabridada de cimento colante (com M. O. empreitada), inclusive c/ reajuntamento | M² |  |  | 0 |  | 37.64 | 0
Azulejo cerâmico esmaltado liso (comprimento: 150 mm / largura: 150 mm)
Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de peças cerâmicas
Rejuntamento de azulejos externos e internos, argamassa pré-fabricada, junta até 3 mm ou cimento branco
140110 | Azulejo extra assentado externamente com argamassa pré-fabricada AC II ou AC III de cimento colante (com M. O. empreitada, sem rejuntamento) | M² | #REF! | 46.4945 | #REF! |  | 40.43 | 0
Azulejo cerâmico esmaltado liso (comprimento: 150 mm / largura: 150 mm)
Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de peças cerâmicas
140111 | Rejuntamento de azulejos externos e internos, argamassa pré-fabricada, junta até 3 mm | M² | #REF! | 5.635 | #REF! |  | 4.9 | 0
Argamassa pré-fabricada para rejuntamento cerâmico de juntas finas
140200 | Outros:
140201 | Entelamento corretivo de superfície com trinca por retração ou dilatação, revestida com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:3, largura da tela 15cm | M |  |  | 0 |  | 6.28 | 0
140202 | Enchimento de junta com mastique e = 3 mm | M |  |  |  |  | 8.96 | 0
140203 | Tratamento de junta de dilatação de lajes de transição, com isopor e espessura de 2 cm | M |  |  | 0 |  | 4.03 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | #REF! |  |  | 15917.1082
150000 | PISOS E RODAPÉS
150100 | Fornecimento e assentamento de pisos, em:
150101 | Taco de madeira ipê ou similar, assentado c/ argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:4, inclusive desbastamento da superfície de base | M2 |  |  | 0 |  | 67.45 | 0
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Taco de madeira (espesura: 20,00mm / comprimento: 400,00mm / largura: 100,00mm / tipo de madeira: ipê)
150102 | Tábua corrida (Assoalho de madeira ipê ou similar , largura 10 ou 20cm, fixada sobre barrotes trapezoidais de madeira 5x3x2cm com espaçamento de 35cm, assentado em argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5) | M2 |  |  | 0 |  | 143.74 | 0
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
Assoalho de madeira com encaixe tipo macho -fêmea (espessura: 20,00mm / largura: 150,00mm / tipo de madeira: ipê)
Caibro (largura: 50,00mm / altura de 60,00mm / tipo de madeira: peroba rosa)
Prego 18x27 com cabeça (comprimento: 62,1 m/diâmetro da cabeça:3,4mm)
150103 | Ardósia em placas 30x30cm e=8mm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejunte com juntas de 5mm | M2 |  |  | 0 |  | 32.99 | 0
Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de ardósia
Placa de pedra ardósia (espessura: 8,00mm/comprimento: 300,00mm/largura: 300,00mm/cor: verde)
Argamassa pré-fabricada de cimento colante p/ assentamento de ardósia
150104 | Piso cerâmico esmaltado (30x30cm), assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, incluindo rejuntamento com cimento branco e juntas e=6mm | M2 |  |  | 0 |  | 40.45 | 0
Piso cerâmico esmaltado não derrapante (resistência a abrasão: 5 / espessura: 8mm / largura: 300mm / comprimento: 300 mm)
Argamassa pré-fabricada de cimento colante p/ assentamento de peças cerâmicas
Argamassa pré-fabricada para rejuntamento cerâmico
150105 | Ladrilho hidraúlico (20x20cm, na cor natural) assentado com argamassa pré-fabricada com cimento colante | M2 |  |  | 0 |  | 39.7 | 0
Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de peças cerâmicas em áreas de grande trânsito
Ladrilho hidráulico 64 dados (comprimento: 200,00 mm / espessura: 20,00 mm / largura: 200,00 mm)
150106 | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, com impermeabilizante, e=1,5cm (laje interna ) | M2 | #REF! | 23.1495 | #REF! | 365.02 | 20.13 | 7347.8526
Aditivo impermeabilizante e plastificante em pó para argamassas
Cimento Portland CP II-E-32
Areia lavada tipo média
150107 | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4, e=1,5cm sem impermeabilizante (área externa) | M² |  |  | 0 |  | 17.13 | 0
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
Aditivo impermeabilizante e plastificante em pó para argamassas
150200 | Fornecimento e assentamento de rodapé, em:
150201 | Madeira h=7cm, fixado sobre tacos embutidos na parede, espaçados de 50cm | M |  |  | 0 |  | 12.4 | 0
Rodapé de madeira (espessura: 20,00mm / altura: 70,00mm / tipo de madeira: ipê)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2mm / diâmetro da cabeça: 2,7mm)
Taco de madeira para instalação de portas e janelas (peroba)
150202 | Argamassa H=7cm ( traço 1:3) | M | #REF! | 6.762 | #REF! | 150.46 | 5.88 | 884.7048
Areia lavada média
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
150203 | Cerâmica H = 10cm | M |  |  | 0 |  | 14.11 | 0
Argamassa pré-fabricada
Cerâmica
150204 | Ardósia de 10cm de altura, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante | M |  |  | 0 |  | 11.89 | 0
Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de ardósia
Placa de pedra ardósia (espessura: 8,00mm/comprimento: 300,00mm/largura: 300,00mm/cor: verde)
150300 | Execução de contra-piso, em:
150301 | Concreto e=5cm (lastro de concreto regularizado para piso incluindo preparo de caixa, e=5cm sem impermeabilizante) | M2 | #REF! | 19.458 | #REF! | 365.02 | 16.92 | 6176.1384
Pedra britada 2
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira,elétrica, potência 2 HP (1,5KW), capacidade 400I- vida útil 10000 horas
150302 | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3cm | M² | #REF! | 11.7645 | #REF! | 365.02 | 10.23 | 3734.1546
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
150400 | Barroteamento para piso, em:
150401 | Madeira de lei | M2 |  |  | 0 |  | 34.43 | 0
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
Caibro (largura: 50,00mm / altura de 60,00mm / tipo de madeira: peroba rosa)
Prego 18x27 com cabeça (comprimento: 62,1 m/diâmetro da cabeça: 3,4mm)
150500 | Outros (fornecimento e assentamento):
150501 | Piso em marmorite cimento branco, ou granilite incluindo junta plástica em 1,0x 1,0 m | M2 |  |  | 0 |  | 37.2 | 0
150502 | Piso em marmorite cimento comum (cinza), ou granilite incluindo junta plástica em 1,0x 1,0 m | M2 |  |  | 0 |  | 44.64 | 0
150503 | Pavimentação externa (piso em concreto FCK 13,5 Mpa, controle tipo "C", incluindo preparo de caixa e=7cm e revestimento em piso cimentado)- área externa ao prédio, onde o cimentado esta se "descolando do mesmo" | M2 |  |  |  |  | 38.15 | 0
Pedra britada 2
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Ripa
Betoneira, elétrica, potência 2 HP (1,5KW), capacidade 400I- vida útil 10000 horas
150504 | Paralepípedo assentado sobre coxim de areia | M2 |  |  | 0 |  | 36.15 | 0
Paralepípedo assentado sobre coxim de areia
Areia lavada tipo grossa
150505 | Paralelepípedo assentado sobre lastro de concreto não estrutural e rejuntamento com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, sem preparo de caixa | M2 |  |  | 0 |  | 63.27 | 0
Pedra britada 2
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Paralelepípedo assentado sobre coxim de areia
Betoneira, elétrica, potência 2 HP (1,5KW), capacidade 400I- vida útil 10000 horas
150506 | Fita antiderrapante adesiva para degrau de escada (rolo 20 metros) | M |  |  | 0 |  | 5.2 | 0
150507 | Meio fio em concreto FCK >=18 MPA tipo A (12x16,7x 35cm) | M |  |  | 0 |  | 23.56 | 0
150508 | Pavimentação intertravada em peças pré-moldadas de concreto sobre colchão de areia de e=6,0cm (e=6,0 cm, Fck das pçs. De concreto = 35 Mpa) | M2 |  |  | 0 |  | 54.64 | 0
150509 | Grama batatais em placas de 40x40cm | M2 |  |  | 0 |  | 6.24 | 0
Grama batatais em placas de 40x40cm
Fosfato de rochas
Calcário dolomítico
Adubo orgânico curtido-esterco
Adubo mineral 10-10-10 NPK
150510 | Passeio de concreto e= 8 cm, fck 15 Mpa, c/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, sem revestimento com argamassa de cimento e areia | M2 |  |  |  | 32 | 25.52 | 816.64
|  | SUB-TOTAL = |  |  | #REF! |  |  | 18959.4904
160000 | VIDROS
160100 | Fornecimento, transporte e instalação de vidro, tipo:
160101 | Cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e=4mm | M2 |  |  |  | 113.36 | 73.74 | 8359.1664
Vidro cristal comum liso (espessura: 4,00mm / cor: incolor / tipo de acabamento: cortado)
Massa para vidro comum
160102 | Comum fantasia , colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e=4mm | M2 |  |  | 0 |  | 50.91 | 0
Vidro cristal comum fantasia (espessura: 4,00mm / cor: incolor / tipo de acabamento: cortado)
Massa para vidro comum
160103 | Canelado | M2 |  |  | 0 |  | 50.42 | 0
Vidro cristal comum fantasia (espessura: 4,00mm / cor: incolor /tipo de acabamento: cortado)
Massa para vidro comum
160104 | Espelho cristal para sanitário, e=4mm | M² |  |  | 0 |  | 220 | 0
Espelho cristal comum (espessur: 4 mm), lapidado
160105 | Espelho 90 x 60cm, e=4mm, c/ moldura em aluminio | UN | 3 | 174.041 | 522.123 |  | 151.34 | 0
Espelho cristal comum (espessura: 4 mm), lapidado
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 522.123 |  |  | 8359.1664
170000 | PINTURA
170100 | Pintura:
170101 | Caiação em parede externa com 03 demãos | M2 |  |  | 0 |  | 4.24 | 0
Cal em pó para pintura
Óleo de linhaça
Pigmento para tinta (pó)
170102 | Latex PVA em parede interna e emassamento com massa corrida a base de PVA (2 demãos), sem selador / fundo preparador | M2 |  |  |  | 242 | 15.21 | 3680.82
170103 | Látex PVA em parede interna com emassamento à base de PVA (2 demãos), com fundo preparador / selador | M2 |  |  |  |  | 17.74 | 0
170104 | Latex PVA em parede interna,sem emassamento (duas demãos) inclusive selador | M2 |  |  |  | 502.58 | 7.69 | 3864.8402
Selador base PVA para pintura latex
Tinta latex PVA (tipo de acabamento: fosco)
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
170105 | Barrado à óleo, com emassamento e líquido preparador (Tinta à óleo interna com duas demãos) | M2 |  |  |  | 235 | 25.29 | 5943.15
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Massa corrida base óleo
Tinta óleo brilhante
Liquido preparador de superfície lata 18 L
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Aguarrás mineral
170106 | Barrado à óleo, sem emassamento (Tinta à óleo externa com duas demãos), inclusive selador h = 1,5 m em todo perimetro externo | M2 |  |  |  | 73.78 | 17.46 | 1288.1988
Tinta óleo brilhante
Liquido preparador de superfície lata 18 L
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Aguarrás mineral
170107 | Esmalte / óleo em esquadrias de ferro com duas demãos inclusive zarcão e aplicação de lixa | M2 |  |  | 0 | 292 | 15.87 | 4634.04
Esmalte sintético para madeiras e metais (tipo de acabamento: acetinado)
Zarcão
Aguarrás mineral
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
170108 | Esmalte em esquadrias de ferro com duas demãos sem aplicação de zarcão (utilizar somente em casos de pintura direta sobre a tinta antiga, nas reformas) | M2 |  |  |  |  | 11.01 | 0
Esmalte sintético para madeiras e metais (tipo de acabamento: acetinado)
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Aguarrás mineral
170109 | Óleo em esquadrias de madeira com duas demãos, sem massa corrida, com fundo nivelador p/ madeira | M2 |  |  |  |  | 9.7 | 0
Tinta óleo brilhante
Fundo nevelador para madeira (cor: branco fosco)
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Aguarrás mineral
170110 | Verniz em esquadrias de madeira com três demãos | M2 |  |  |  | 27.72 | 8.77 | 243.1044
Selador para madeira
Solvente para produtos a base de nitroxcelulose
Verniz sintético
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Aguarrás mineral
170111 | Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex | M2 |  |  |  |  | 8.36 | 0
Massa corrida base PVA
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
170112 | Emassamento de parede interna com massa corrida com duas demãos, p/ pintura óleo | M2 |  |  |  |  | 10.27 | 0
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Massa corrida base óleo
170113 | Tinta latex acrílica em parede externa, sem emassamento (duas demãos), Coral ou similar, acabamento fosco | M2 |  |  |  | 150.63 | 8.3 | 1250.229
Líquido preparador de superfície lata 18 L
Tinta latex acrílica (tipo de acabamento: fosco)
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
170200 | Outros:
170201 | Pintura de quadros de sala de aula, incluindo emassamento e fundo preparador p/ pintura | M2 |  |  |  |  | 20.67 | 0
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Massa corrida base óleo
Tinta específica para pintura de quadros
Líquido preparador de superfície lata 18 L
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Aguarrás mineral
170202 | Verniz acrílico, 2 demãos; sobre alvenaria ou concreto | M2 |  |  |  | 307.6 | 10.34 | 3180.584
170203 | Novacor - (tinta acrílica em piso de concreto 2 demãos aplicado com rolo de lã), acabamento liso / rugoso | M2 |  |  |  |  | 13.13 | 0
Líquido preparador de superfície lata 18 L
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Tinta latex acrílica (tipo de acabamento: fosco)
Aguarrás mineral
170204 | Pintura de preparação de alvenaria usando líquido selador para latéx | M² |  |  |  |  | 2.53 | 0
170205 | Pintura de preparação de alvenaria usando tinta de fundo para óleo | M² |  |  |  | 308.78 | 5.15 | 1590.217
170206 | Aplicação de fundo anticorrosivo (zarcão) em esquadrias metálicas | M² | 85.68 | 5.589 | 478.8655 |  | 4.86 | 0
170207 | Demarcação de quadra (tinta acrílica em piso para faixas de demarcação, com faixas de 5cm de largura, aplicada com trincha) | M |  |  |  |  | 12.63 | 0
Tinta a base de emulsão acrílica para piso-acabamento liso / rugoso
170208 | Pintura com tinta cerâmica em parede, com 2 demãos, sem massa corrida | M2 |  |  | 0 |  | 8.3 | 0
Líquido preparador de superfície lata 18 L
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Tinta latex acrílica cor cerâmica (tipo de acabamento: fosco)
170209 | Pintura texturizada com desempenadeira de aço, lixamento do emboço e fundo selador | M² |  |  | 0 |  | 17 | 0
170210 | Verniz em réguas de afixar cartazes e proteção de carteiras, 2 demãos, fosco | M |  |  | 0 |  | 2.71 | 0
170211 | Limpeza total e tratamento de superfície de concreto aparente ou tijolinho laminado, incluindo remoção de tinta antiga, raspagem, estucagem e polimento,antes da pintura com resina ou verniz acrílico em duas demãos( inclusive pintura ) | M² |  |  |  |  | 16.41 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 478.8655 |  |  | 25675.1834
180000 | BANCADAS E PRATELEIRAS
180100 | Execução de:
180101 | Banco interno em concreto e alvenaria, acabamento em verniz, e = 8 cm, l = 40 cm | M |  |  | 0 |  | 85.38 | 0
180102 | Banco de jardim em concreto tipo 1, 130 x 40 cm, h = 45 cm | PÇ |  |  | 0 |  | 220.69 | 0
180103 | Conjunto de mesa e bancos de concreto para jogos (02 bancos em arco com d interno = 130 cm e h = 43 cm e mesa com d = 80 cm, e = 8 cm , h = 75 cm) | CJ |  |  | 0 |  | 353.6 | 0
180104 | Conjunto de mesa e bancos de ardósia (consultar caderno de detalhes do deop) | CJ |  |  |  |  | 372.29 | 0
180105 | Bancada de laboratório completa, com tampo de granito cinza andorinha l=60cm e c=265cm, testeira de 5cm, rodabanca de granito cinza andorinha h= 10 cm, base em alvenaria h=10cm armário em compensado 20mm com portas revestida em laminado melamínico branco nas duas faces h=75cm, puxadores de metal cromado, prateleiras do mesmo material das portas, cuba de aço inox aisi 304 60x60x40cm completa com torneira e acessórios (consultar caderno de detalhes do deop) | CJ |  |  |  |  | 4901.49 | 0
180106 | Prateleira em concreto, para despensa apoiada em console de metalon, seção 20 x 30 mm | M2 |  |  | 0 |  | 115.8 | 0
108107 | Prateleira de ardósia e=2 cm apoiada em alvenaria | M2 |  |  | 0 |  | 116.31 | 0
180108 | Prateleira de ardósia e=2 cm, apoiada em console de metalon 20x30 cm | M2 |  |  | 0 |  | 123.42 | 0
180109 | Prateleira de granito cinza andorinha, e = 2 cm, apoiada sobre alvenaria | M² |  |  | 0 |  | 142.42 | 0
180110 | Prateleira de granito cinza andorinha, e = 2 cm, apoiada em console de metalon 20 x 30 mm | M² |  |  | 0 |  | 148.42 | 0
180200 | Recomposição em concreto de:
180201 | Bancada de pia | M |  |  |  |  | 33.77 | 0
180202 | Bancada de tanque | M |  |  |  |  | 37.18 | 0
180203 | Peitoril de ardósia e=2cm | M2 |  |  | 0 |  | 37.86 | 0
180204 | Soleira de ardósia e=2cm | M2 |  |  | 0 |  | 37.86 | 0
180205 | Soleira de granito cinza andorinha e=2cm | M² |  |  | 0 |  | 237.26 | 0
180206 | Peitoril de granito cinza andorinha e=2cm | M² |  |  | 0 |  | 237.26 | 0
180300 | Outros (fornecimento e execução):
180301 | Bancada p/ lavatório em ardósia com furo nº 1, filete e colagem de cuba, e= 3cm e L = 55cm | M2 |  |  | 0 |  | 138.41 | 0
180302 | Bancada de ardósia p/ pia de cozinha apoiada em alvenaria | M2 |  |  | 0 |  | 137.98 | 0
180303 | Bancada de granito (e = 3cm , larg. 60 cm) | M2 |  |  | 0 |  | 205.77 | 0
Tampo de granito para lavatório (espessura: 30,00mm / largura: 0,60m / cor: cinza andorinha)
cimento cp ii - e - 32 (resistência: 32,00 mpa)
Areia lavada tipo média
Tijolo cerâmico
Cimento Portland
Cal hidratada CH II
180304 | Divisória sanitária de granito cinza andorinha (incluindo todas as ferragens em latão cromado), e = 3cm | M² |  |  | 0 |  | 332.91 | 0
180305 | Divisória para banheiro em ardósia polida (incluindo todas as ferragens em latão cromado), e = 3cm c/ perfis chapa 18 | M² |  |  | 0 |  | 144.72 | 0
180306 | Cuba de aço inoxidável, retangular, dupla, 73 x 40 cm, c/ sifão, válvula completa | UN |  |  | 0 |  | 465.36 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 0 |  |  | 0
190000 | DIVERSOS
190100 | Fornecimento, transporte e colocação de:
190101 | Quadro de cartazes (1,20x1,20)m, forrado com feltro preso a chapa de MDF, emoldurados com réguas de madeira (peroba rosa) sem porta de vidro e=4cm | UN |  |  |  |  | 260 | 0
190102 | Quadro de cartazes (1,25x1,25)m, construído com chapisco, emboço, azulejos, emoldurados com réguas de madeira (peroba rosa) L=4cm envernizados | UN |  |  | 0 |  | 199.18 | 0
190103 | Quadro para pincel atômico (branco), em chapa resinada (310 x 125 cm), completo (estrutura em OSB MDF e chapa em Louza quadriculada) | UN |  |  | 0 |  | 381.71 | 0
190104 | Quadro para giz de laminado melamínico colocado 557 x 125 cm com porta giz e moldura, com 2 quadros para cartaz de 125x125cm (estrutura em OSB ou MDF e chapa em lousa quadriculada) | UN |  |  | 0 |  | 1170.07 | 0
190105 | Quadro para giz de laminado melamínico colocado 557 x 125 cm com porta giz e moldura, sem quadros para cartazes (estrutura em OSB ou MDF e chapa em lousa quadriculada) | UN |  |  |  |  | 771.71 | 0
190106 | Quadro de aviso completo, com porta de vidro 3 x 50 x 80 x 8 cm | UN |  |  |  |  | 203 | 0
190107 | Quadro de chave de madeira 70 ganchos - porta com vidro, 40 x 60 cm | UN |  |  |  |  | 183.36 | 0
190108 | Tela mosquiteiro | M² |  |  |  |  | 5.82 | 0
190200 | Recuperação de:
190201 | Quadro negro, em argamassa | M² |  |  | 0 |  | 30.18 | 0
190202 | Alambrado em tela de aço, sem a cinta de fundação | M2 |  |  | 0 |  | 11.4 | 0
Mourão concreto armado reto com furos (formato da seçãotransversal: triângular grande / altura: 2,20m / lados do triâng: 140x140x140mm)
Tela de aço soldada(tipo da malha: retângular / dimensões da trama: 150x150mm / diâmetro do fio; 3,00mm)
Arame galvanizado (bitola: 14BWG)
Pedra britada 2
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
190203 | Cerca de arame farpado, com 5 fios, e mourões | M |  |  | 0 |  | 11.76 | 0
190300 | Execução de:
190301 | Alambrado em tela soldada galvanizada, fixada em mourões de concreto armado reto, altura livre 2,0m, com a cinta de fundação | M |  |  | 0 |  | 54.76 | 0
Mourão concreto armado reto com furos (formato da seçãotransversal: triângular grande / altura: 2,20m / lados do triâng: 140x140x140mm)
Tela de aço soldada (tipo da malha: retângular / dimensões da trama: 150x150mm / diâmetro do fio; 3,00mm)
Arame galvanizado (bitola: 14BWG)
Pedra britada 2
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
190302 | Cerca com mourão pré-fabricado de concreto armado, com 12 furos e arame, altura livre 1,70m | M |  |  | 0 |  | 21.07 | 0
Mourão concreto armado reto com furos (formato da seçãotransversal: triângular grande / altura: 2,20m / lados do triâng: 140x140x140mm)
Arame farpado (dimensões da trama: 100 x 100mm / bitola: 16BWG)
190400 | Sinalização para acessibilidade / NBR: 9050 (em pintura): símbolo internacional de acesso (escadas, vagas de estacionamento de veículos, áreas acessíveis de embarque e desembarque, sanitários, saídas de emergência, áreas reservadas p/ pessoas em cadeiras de rodas), símbolo internacional de pessoas com deficiência visual e deficiência auditiva, símbolo internacional de sanitários acessíveis, símbolos de circulação (rampas/escadas), símbolos de comunicação (sinalização dos equipamentos ou serviços de comunicação):
190401 | Placa em chapa de aço escovado 25x12 cm | UN |  |  | 0 |  | 47.01 | 0
190402 | Placa de inauguração em alumínio fundido 60x40cm | UN |  |  | 0 |  | 311.95 | 0
190403 | Placa de inauguração em alumínio fundido 85x50cm | UN | 1 | 593.3425 | 593.3425 | 1 | 515.95 | 515.95
190404 | Placa de alumínio fundido com denominação dos cômdos 20x5cm | UN | 15 | 26.312 | 394.68 | 6 | 22.88 | 137.28
190405 | Placa de alumínio fundido com numeração de portas 5x5cm | UN |  |  |  |  | 26.77 | 0
190406 | Placa em alumínio 15x15cm, com pictograma em película adesiva | UN |  |  | 0 |  | 29.11 | 0
190407 | Placa de alumínio anodizado 25x25cm para identificação | UN |  |  | 0 |  | 25.11 | 0
190408 | Placa 120x90cm, com moldura de tubo D=50mm | UN |  |  | 0 |  | 248.8 | 0
190500 | Casa de gás em alvenaria para (inclui os cilindros de gás, conforme desenho ilustrativo apresentado pela DPRF / SEE - MG):
190501 | 2 botijões de gás 13 Kg | VB |  |  | 0 |  | 3589.22 | 0
190502 | 2 botijões de gás 45 Kg | VB |  |  | 0 |  | 3767.79 | 0
190503 | 4 botijões de gás 13 Kg | VB |  |  | 0 |  | 4946.68 | 0
190504 | 4 botijões de gás 45 Kg | VB |  |  |  |  | 5257.48 | 0
190505 | Teste de estanquiedade com laudo e ART por profissional habilitado. | VB |  |  | 0 |  | 330 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 988.0225 |  |  | 653.23
200000 | QUADRA
200100 | Execução de:
200101 | Locação de obra: execução de gabarito | M2 |  |  | 0 |  | 3.31 | 0
200102 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30kg | M2 |  |  | 0 |  | 7.8 | 0
200103 | Contra-piso e=5cm (lastro de concreto regularizado para piso, incluindo preparo de caixa, e=5cm) | M2 |  |  | 0 |  | 16.92 | 0
200104 | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4, e=1,5cm | M2 |  |  | 0 |  | 17.13 | 0
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
Aditivo impermeabilizante e plastificante em pó para argamassas
200105 | Demarcação de quadra (tinta acrílica em piso para faixas de demarcação, com faixas de 5cm de largura, aplicada com trincha) | M |  |  | 0 |  | 10.24 | 0
200106 | Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado ou PVC, fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, h=1m | M |  |  | 0 |  | 121.28 | 0
Tubo de aço galvanizado com costura água / gás / fluídos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 2")
Tela de arame galvanizado para alambrado zincado pesado (dimensões da trama: 2x2" / tipo da malha: quadrângular / n° do fio: 14)
Arame galvanizado (bitola: 14BWG)
Arame galvanizado (bitola: 10BWG)
200107 | Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado ou PVC , fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, h=2m | M |  |  | 0 |  | 160 | 0
Tubo de aço galvanizado com costura água / gás / fluídos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 2")
Tela de arame galvanizado para alambrado zincado pesado (dimensões da trama: 2x2" / tipo da malha: quadrângular / n° do fio: 14)
Arame galvanizado (bitola: 14BWG)
Arame galvanizado (bitola: 10BWG)
200108 | Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado ou PVC , fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, h=4m | M |  |  | 0 |  | 228.35 | 0
Tubo de aço galvanizado com costura água / gás / fuídos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 2")
Tela de arame galvanizado para alambrado zincado pesado (dimensões da trama: 2x2" / tipo da malha: quadrângular / n° do fio: 14)
Arame galvanizado (bitola: 14BWG)
Arame galvanizado (bitola: 10BWG)
200109 | Equipamentos (volley, futebol de salão, basquete) todos juntos | VB |  |  | 0 |  | 4000 | 0
traves de gol em tubo galvanizado para quadra
rede de vôlei com pedestal para juiz
rede de peteca com mastros em tubo aço galvanizado d = 76 mm
tabela de basquete em poste metálico e suporte de piso
200110 | Colchão de brita (lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de 30kg) | M³ |  |  | 0 |  | 79.61 | 0
Pedra britada 4
Pedra de mão (rachão)
200111 | Novacor - (tinta acrílica em piso de concreto 2 demãos aplicado com rolo de lã) acabamento liso | M2 |  |  | 0 |  | 13.33 | 0
200112 | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3cm | M2 |  |  | 0 |  | 12.53 | 0
200113 | Armadura de tela de aço CA 60B (tela de aço CA 60 soldada com trama de 100x100mm D=4,20mm do fio e arrame recozido) OBS: 2,20KG/M2 | KG |  |  | 0 |  | 6.3 | 0
Tela de aço CA-60 soldada tipo Q138 (diâmetro do fio: 4,20mm / dimensões da trama: 100x100mm / tipo da malha: quadrangular)
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25mm / bitola: 18 BWG)
200114 | Concreto fck=20mpa, e=8cm lançado em piso de quadra, executado em etapa única, para polimento mecânico, inclusive com juntas ou cortes em placas não maiores que 4,0 m2 e polimento mecânico superficial | M³ |  |  | 0 |  | 380 | 0
Vibrador de imersão, elétrico, potência 1 HP (0,75KW) - vida útil 20.000 h
Concreto estrutural virado em obra,controle "A", consistência para vibração, brita 1, fck 20 mpa
Cimento CP II-E (resistência: 32,00mpa)
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira,elétrica, potência 2 HP (1,5KW), capacidade 400I- vida útil 10.000 horas
200115 | Polimento mecânico de concreto para piso de quadra | M² |  |  | 0 |  | 6 | 0
200116 | Fundação em tubulões para a cobertura em estrutura metálica, com tubulões (inclui escavação, aço, concreto ciclópico) | VB |  |  | 0 |  | 7175.38 | 0
14 Tubulões com: H=2,50m; D=60 cm;
Volume de escavação = volume de concreto ciclópico =11,00m3
Total da armação para arranque=500Kg
200117 | Fundação para a cobertura em estrutura metálica: cintas e blocos de fundação incluindo escavação, aço, forma e concreto 15Mpa) | VB |  |  | 0 |  | 13243.98 | 0
14 blocos de concreto 0,60x0,60x0,60m / 121,0m de cinta de 20x40cm em concreto armado=13,00m3 de concreto /escavação;
121x0,20x0,40=9,68m3 / 10,00x50Kg/m3=500,00Kg de aço/cintas/15 Kg de aço/bloco/ 14x15 = 210,00Kg de aço.
Total de aço = 710,00Kg.
121,0m de forma de madeira maciça e=12mm / 121x(0,20+0,40+0,20)
125,0m2 de forma (incluindo forma dos blocos de coroamento)
200200 | Cobertura:
200201 | Estrutura de aço para cobertura em arco, espaçamento entre arcos de 5,0 m, vão de 20,0 m, em aço A 36, inclusive montagem | M2 |  |  | 0 |  | 101.25 | 0
Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem
Cobertura em telhas de galvanizado, onduladas
200202 | Estrutura de aço para cobertura em arco, espaçamento entre arcos de 6,0 m, vão de 25,0 m, em aço A 36, inclusive montagem | M2 |  |  | 0 |  | 108.13 | 0
Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem
200203 | Estrutura de aço para cobertura em duas águas,sem lanternin, espaçamento entre tesouras de 5,0 m, vão de 25,0 m, em aço A 36, inclusive montagem | M2 |  |  | 0 |  | 124.84 | 0
Estrutura para cobertura em aço A36,inclusive montagem
200204 | Cobertura em telhas de alumínio galvanizada ou pintada perifl ondulado, e=0,7mm faces: (peso: 2,70Kg/m² / espessura:0,70mm / largura nominal útil:1216mm/largura útil: 10% / vão livre: 2,00m) | M² |  |  | 0 |  | 50.16 | 0
Gancho de alumínio (conjunto) com porca, arruela côncava de ferro, arruela lisa ou em PVC flexível (diâmetro nominal: 1/4" / comprimento: 300,00mm)
200205 | Tela de nylon (malha 12 x 12 cm) | M² |  |  | 0 |  | 5.32 | 0
200300 | Iluminação:
200301 | Iluminação de quadra descoberta incluindo 04 postes de 7 metros de altura com: 12 projetores retangulares de alumínio fundido esmaltado para lâmpada V W 40w com junta e vidro boro silicato, completo, "Tecnowatt PL400MA" ou similar; Haste de aterramento, comprimento 2500mm, com parafuso de aperto (03 projetores para cada poste); Terminal para aterramento, com parafuso de aperto, estanhado; Caixa de passagem em concreto, 50x50x60cm, FcK=13,5MPa, forma e ferragem, tampa de concreto, escavação e reaterro apiloado; Quadro elétrico para 10 circuitos com barramento; Eletroduto pvc rosca ER010046 1.1/4"; Cabo de cobre seção 4.0mm2, isolação; Cabo de cobre nu, seção 10mm2; Cabo sintenax isolamento de 1KV 16mm2; Conector para cabo 16mm2 bimetálico; Disjuntor trif.10-30 A C "Eletromar" ou similar; Disjuntor trif. 40 A "Eletromar" ou similar; Lâmpada V W E40 HPLN 400w; Reator VM AF 400w/220v - A11426 "Helf" ou similar | VB |  |  | 0 |  | 10534.58 | 0
200302 | Iluminação de quadra coberta incluindo 12 projetores retangulares de alumínio fundido esmaltado para lâmpada VM 40w com junta e vidro boro silicato, completo, "Tecnowatt PL400MA" ou similar, fixados em cada um dos pilares da estrutura metálica, h=6,00 m; Haste de aterramento, comprimento 2500mm, com parafuso de aperto; Terminal para aterramento, com parafuso de aperto, estanhado; Caixa de passagem em concreto, 50x50x60 cm, FcK=13,50 MPa, forma e ferragem, tampa de concreto, escavação e reaterro apiloado; Quadro elétrico para 10 circuitos com barramento; Eletroduto PVC rosca ER10046 1.1/4"; Cabo de cobre seção 4,0 mm², isolação; Cabo de cobre nu, seção 10 mm², isolação 1000v; Cabo sintenax isolamento de 1 KV 16 mm²; Conector para cabo 16 mm² bimetálico; Disjuntor trifásico 10-30 A C "Eletromar" ou similar; Disjuntor trifásico 40A "Eletromar" ou similar; Lâmpada VM E40 HPLN 400w; Reator VM AF 400w/220v-A11426 "Helf" ou similar | VB |  |  | 0 |  | 7579 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 0 |  |  | 0
210000 | POÇO ARTESIANO
210100 | Execução de poço artesiano h=100,00m, 60,00m da cx. d'água de 5000 lts com os respectivos itens e quantitativos descritos abaixo (se o poço for diferente do citado, obedecer aos itens abaixo): | VB |  |  | 0 |  | 25513.34 | 0
| perfuração de poço Ø6" | M. |  |  |  |  | 80 | 0
| filtro Ø 6" geo mecânico | UN |  |  |  |  | 631.92 | 0
| bomba submersa 4 BPS 3-23 3 CV | UN |  |  |  |  | 2354.26 | 0
| laje circular em concreto armado para boca do poço, D= 1,20m | UN |  |  |  |  | 157.3 | 0
| manilha de concreto armado D= 1,20m | UN |  |  |  |  | 243.26 | 0
| locação geológica DOPE | VB |  |  |  |  | 350 | 0
| revestimento em tb. Geométrico Ø 6" | M. |  |  |  |  | 90 | 0
| adutora Ø 1" pvc branco de rosca, inclusive conexões | M. |  |  |  |  | 14.61 | 0
| instalação elétrica (fiação, painel, poste metálico) | VB |  |  |  |  | 1000 | 0
| cx. D'água em poliuretano ou fibra de vidro, cap. 5000,00lts | UN |  |  |  |  | 1000 | 0
| construção em concreto e alvenaria para base da caixa d'água 3,00x3,00m | VB |  |  |  |  | 600 | 0
| mobilização e desmobilização de equipamentos, construção de barracão provisório de obra | VB |  |  |  |  | 400 | 0
| teste de vazão | VB |  |  |  |  | 700 | 0
| análise química e bacteriológica da água | VB |  |  |  |  | 200 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 0 |  |  | 0
220000 | CISTERNA
220101 | Cisterna 2800 L (profundidade de 10,00m, D= 120cm) inclusive limpeza local, com os respectivos itens e quantitativos descritos abaixo (se a cisterna for diferente da citada, obedecer aos itens abaixo): | VB |  |  | 0 |  | 4820.18 | 0
220102 | Limpeza do local, capina e queima | M² |  |  | 0 |  | 1.5 | 0
220103 | Escavação da cisterna com profundidade de 10,00m e D= 120cm | M |  |  | 0 |  | 68.06 | 0
220104 | Manilha de concreto armado para cisterna D = 120cm para profundidade de 10,00m | UN |  |  | 0 |  | 252.06 | 0
220105 | Brita 1 e 2 para o fundo a cisterna | M³ |  |  | 0 |  | 79.92 | 0
220106 | Tubulação para água D=25mm | M |  |  | 0 |  | 9.13 | 0
220107 | Tampa de concreto pre-moldada para cisterna, diâmetro 120cm | UN |  |  | 0 |  | 150 | 0
220108 | Bomba submersa indicada para cisterna e poço com diâmetro a partir de 8 polegadas. Atinge a altura manométrica de 65 metros com vazão mínima de 300 litros / hora Potência 300 Watts com rede de energia | UN |  |  | 0 |  | 480 | 0
220109 | caixa d'água 100lts | UN |  |  | 0 |  | 536.42 | 0
220110 | retirada de entulho após execução dos serviços e limpeza final da área | VB |  |  | 0 |  | 200 | 0
220200 | Cisterna de captação de água pluvial - (Inclui caixa de Inspeção) Padrão IDENE conforme manoal construtivo fornecido pela DPRF / SEE- MG | VB |  |  | 0 |  | 1958 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 0 |  |  | 0
230000 | LIMPEZA
230100 | Limpeza:
230101 | Raspagem, calafetação e aplicação de cera em piso de madeira | M² |  |  | 0 |  | 12.99 | 0
230102 | Limpeza Geral da edificação | M² |  |  |  |  | 3.64 | 0
230200 | Retirada de entulho:
230201 | Transporte horizontal manual de material a granel (ou demolição) até a caçamba distância até 30m | M³ |  |  |  |  | 12.99 | 0
230202 | Transporte horizontal manual de material demolido até a caçamba distância até 30m e dela até o bota fora (DIST = 5km) | M³ |  |  |  |  | 24.53 | 0
230203 | Transporte horizontal material a granel até 100m | M³ |  |  |  |  | 21.31 | 0
230204 | Transporte horizontal de material demolido até a caçamba distância até 60m | M³ |  |  |  |  | 16.11 | 0
230205 | Transporte horizontal de material demolido até a caçamba distância até 60m e dela até o bota fora (DIST. = 5 km) | M³ |  |  |  |  | 27.65 | 0
230206 | Transporte vertical manual de material a granel, do terreno até a 1ª laje | M³ |  |  |  |  | 9.36 | 0
230207 | Transporte vertical manual de material a granel, do terreno até a 2ª laje | M³ |  | 25.7025 | 0 |  | 22.35 | 0
230208 | Carga manual de material a granel em caminhão basculante (empréstimo) | M³ | 0 | 11.753 | 0 |  | 10.22 | 0
230209 | Carga de material a granel em caminhão basculante, utilizando pá carregadeira sobre pneus | M³ | 0 | 1.0235 | 0 |  | 0.89 | 0
230210 | Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6m³ até diatância de 1 Km (retirada de entulho e terra de empréstimo) | M³ |  |  | 0 |  | 3.95 | 0
230211 | Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6m³ até diatância de 5 Km (retirada de entulho e terra de empréstimo) | M³ |  |  | 0 |  | 11.54 | 0
230212 | Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6m³ até diatância de 10 Km (retirada de entulho e terra de empréstimo) | M³ |  |  | 0 |  | 17.13 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 0 |  |  | 0
240000 | OUTROS
| Implantação de Elevador para deficiente, conforme proposta e relatório fotografico em anexo | unid |  |  | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 0 |  |  | 0
| TOTAL GERAL= | SOLICITADO |  |  | #REF! |  |  | 283322.0662
OBSERVAÇÕES:

## AMPLIAÇÃO (licitação)
| SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-MG SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PLANILHA DE SERVIÇOS |  |  |  |  | BDI
| ESCOLA MUNICIPAL FREI LEOPOLDO | SRE: PATOS DE MINAS |  |  |  | 1.15
| MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS - MG | SERVIÇO: AMPLIAÇÃO
VALOR ANALISADO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | P. UNIT. | P. TOTAL
010000 | INSTALAÇÃO DA OBRA
010001 | Locação de obra: execução de gabarito | M² | 260.88 |  | 0
Pontalete 3a Construção (seção: 3"x3" / tipo de madeira:cedro)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm / comprimento: 62,1 mm)
Arame galvanizado (bitola: 16BWG)
Tábua 3a Construção (seção transversal: 1x9" / tipo de madeira: cedrinho)
010002 | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 X 2,00m) - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00) | Unid | 1 |  | 0
010003 | Limpeza do terreno, capina e queima, manual | M2 | 260.88 |  | 0
010005 | Barracão de obra em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada | M² | 14.52 |  | 0
Cimento Portaland CP II E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Pedra britada 1
Cumeeira para telha de fibrocimento-articulada para telha tipo vogatex e fibrotex
Prego 15x15 com cabeça (comprimento: 34,5 mm / diâmetro da cabrça: 2,4mm)
Chapa compensada resinada (espessura: 12,00mm)
Viga (largura: 60,00mm / altura: 120,00mm / tipo de madeira: peroba)
Tábua 1x6" (espessura: 25mm / largura: 150mm)
Pontalete 3a construção (seção transversal 3x3"/tipo de madeira: cedro)
Telha de fibrocimento ondulada-tipo vogatex e fibrotex (espessura: 4mm / largura útil: 450mm / largura nominal: 506 mm / vão livre: 1,15m)
Prego 18x27 com cabeça (comprimento: 62,1 mm / diâmetro da cabeça: 3,4mm)
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 Kw), capacidade 400I -vida útil 10.000h
010007 | Tapume em chapa compensado de 12mm e pontaletes h= 2,20m | M | 10 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL |  | 0
020000 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
020003 | Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico, sem aproveitamento do material . | M3 | 2.43 |  | 0
020006 | Demolição de concreto armado com utilização de martelo rompedor, inclusive afastamento em carrinho de mão | M3 | 4.86 |  | 0
Martelo rompedor pneumático, ponteiro p/ martelo
COMPRESSOR de ar portátil rebocável,diesel,potência:63 HP(47 KW),capacidade 3,3m³/min(116 pcm)-vida útil 20.000 h
020007 | Demolição de cobertura de telha cerâmica sem reaproveitamento, inclusive afastamento em carrinho de mão | M² | 265 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL |  | 0
030000 | TRABALHOS EM TERRA
030001 | Raspagem e limpeza manual de terreno | M² | 389.11 |  | 0
030002 | Aterro Compactado manual, com soquete | M3 | 67.87 |  | 0
030003 | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade em até 2,00m | M3 | 58.7 |  | 0
030005 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30kg | M2 | 107.06 |  | 0
030007 | Reaterro Compactado mecanizado empregando compactador de placa vibratória, em camadas de 20 a 40 cm. (TEM QUE SER ATERRO MECÂNICO) | M3 | 15.58 |  | 0
Comactador de placa vibratória, diesel, potência 4,7 HP(3,5kw)
030010 | Perfuração de estaca broca c/ trado manual, D= 30 cm | M | 558 |  | 0
030013 | Escavação mecanizada em campo aberto, profundidade até 2,00m, solo de 1ª categoria | M3 | 225.4 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL |  | 0
040000 | FUNDAÇÕES
040001 | Armadura de aço para vigas, CA 50, corte e dobra na obra | KG | 1966.67 |  | 0
Barra de aço CA-50
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, lajes, pisos e estacas (comprimento:30mm)
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25mm / bitola: 18BWG)
040002 | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma | M2 | 117.26 |  | 0
Tábua 1x12" (espessura: 25mm / largura: 300mm)
Prego 17x27 com cabeça dupla (comprimento: 62,1mm / diâmetro da cabeça: 3,0mm)
Desmoldante de formas para concreto
Prego 17x21 com cabeça (comprimento: 48,3 mm /diâmetro da cabeça: 3,0mm)
Sarrafo 1x3" (altura: 75mm /espessura: 25 mm)
040008 | Concreto estrutural virado em obra,controle "B", consistência para vibração, brita 1 e 2, FCK=20 MPA e lançamento | M³ | 40.09 |  | 0
Pedra britada 2
Cimento CP II - E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW), capacidade 400 I - vida útil 10.000h
040010 | Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm | M2 | 107.06 |  | 0
Aditivo hidrófugo
Pedra britada 2
Cimento CP I I- E -32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW), capacidade 400 I -vida útil 10.000h
Muros e Contenções
040012 | Alvenaria estrutural com bloco de concreto, 19x19x39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,25:3 - tipo 3 (em todo perímetro da nova construção h=20) embasamento | M2 | 14.22 |  | 0
Cimento CP II- E-32
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Bloco de concreto estrutural-bloco inteiro 19x19x39 (comprimento: 390mm / largura: 190 mm / altura: 190mm)
|  |  | SUB-TOTAL |  | 0
050000 | SUPERESTRUTURA
050001 | Armadura de aço p/ vigas, CA-50, corte e dobra na obra | KG | 2035.6 |  | 0
Barra de aço CA-50
Espaçador circular de plástico para pilares , fundo e laterais de vigas, lajes,pisos e estacas (cobrimento: 30mm)
Arame recozido (diâmetro do fio:1,25 mm / bitola:18 BWG)
050004 | Fornecimernto, transporte e execução de forma de chapa resinada e=12m, 3 aproveitamentos,inclusive desforma, contraventamento / escoramento com pontalete 7,5x7,5cm | M² | 378.08 |  | 0
Tábua 1x8" (espessura: 25mm / largura: 200mm)
Tábua 1x6" (espessura: 25mm / largura: 150mm)
Prego 17x21 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,0 mm / comprimento: 48,3 mm)
Sarrafo 1x3"(altura: 75mm / espessura: 25mm)
Chapa compensada resinada (espessura: 12,00mm)
Prego 17x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,0 mm / comprimento: 62,1 mm)
Desmoldante de fôrmas para concreto
Prego 15x15 com cabeça (diâmetro da cabeça: 2,4 mm / comprimento: 34,5mm)
050008 | Concreto estrutural, virado em obra,brita 1, fck 20 mpa e lançamento | M³ | 29.08 |  | 0
Pedra britada 2
Cimento CP II- E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW), capacidade 400 I-vida útil 10.000h
050009 | Fornec., transp. e exec. de Lj. pré-fabricada, aparente, p/ piso, intereixo 38 cm (capeamento 4cm), vão livre L=4,00m, sobrecarga mínima de 350,00Kg/m², inclusive escoramento | M2 | 195.46 |  | 0
Pedra britada 2
Pontalete 3a.construção (transversal : 3x3" / tipo de madeira: cedro)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4 mm / comprimento: 62,1 mm)
Cimento CP II- E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Laje pré-fabricada aparente, para piso ou cobertura espessura: ≥80mm / vão livre: ≤4,00 /sobrecarga: ≥350 Kgf/m²)
Barra de aço CA -501/4" (bitola:6,30 mm / massa linear: 0,245Kg /m)
Tábua 1x12" (espessura:25 mm / largura: 300mm)
Sarrafo 1x4" (altura: 100mm / espessura: 25mm)
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW),capacidade 400 I-vida útil 10.000h
050010 | Fornecimento, transporte e execução de laje pré-fabricada aparente para forro, vão livre ≤4,00m, intereixo 38 cm (capeamento 4cm ), sobrecarga mínima de 100,00 Kg | M2 | 256.86 |  | 0
Laje pré-fabricada aparente, para forro, vão livre = <4,00m (sobrecarga: 100Kgf / m² / espessura: 80mm)
Barra de aço CA-50 1/4" (bitola: 6,30mm / massa linear: 0,245 kg/m)
Tábua 1x12" (espessura: 25 mm / largura: 300mm)
Sarrafo 1x4" (altura: 100mm / espessura: 25mm)
Pedra britada 2
Pontalete 3a.construção (transversal: 3x3"/ tipo de madeira: cedro)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4 mm / comprimento: 62,1 mm)
Cimento CP II - E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW), capacidade 400 I-vida útil 10.000h
|  |  | SUB-TOTAL |  | 0
060000 | ALVENARIA
060100 | Execução de:
060102 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 14x19x19cm, espessura da parede 14cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8- tipo 1 ou argamassa industrializada | M2 | 254.43 |  | 0
Cimento CP II-E-32 (resistência:32,00 Mpa)
Cal hidratada CH3
Areia lavada tipo média
Bloco cerâmico vazado de vedação-bloco inteiro 9x19x19 (comprimento: 190mm / largura: 90mm / altura: 190mm)
|  |  | SUB-TOTAL |  | 0
070000 | COBERTURA E FORRO
070100 | Fornecimento, transporte e colocação de telhas, tipo:
070107 | Cerâmica Francesa, inclinação 35% (m²=área de projeção do telhado x 1,12) | UN | 4807 |  | 0
Telha cerâmica francesa (16 telhas p/ m²)
070200 | Fornecimento, transporte e colocação de cumeeira:
070201 | Para telha cerâmica (3 unidades / m) | M | 26.31 |  | 0
070600 | Fornecimento, transporte e execução de engradamento:
070601 | Estrutura de madeira (parajú,peroba ou similar) p/ telha cerâmica ou de concreto, vão de 7 a 10m | M2 | 268.26 |  | 0
Ferragem para telhados tipo chapa de emenda de ferro (comprimento: 500,00mm / espessura: 1/4" / largura: 4" / peso 0,57kg)
Madeira (tipo de madeira peroba)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm / comprimento: 62,1mm)
|  |  | SUB-TOTAL |  | 0
100000 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
100600 | Fornecimento e instalação de:
100603 | Tomada universal 2 P+T | UN | 45 |  | 0
Tomada de embutir 2 pólos +terra (corrente elétrica: 20A / tensão: 250V)
100604 | Tomada para telefone 4 pólos,padrão telebras | UN | 3 |  | 0
Tomada dembutir 4 pólos com placa (padrão: telebras)
100605 | Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 40W, tipo calha de sobrepor | UN | 39 |  | 0
Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 2/potência da lâmpada: 32w/tipo de luminária: comercial)
Reator de partida rápida para lâmpada 20W- BFP (número de lâmpadas: 1/potência: 20W/tensão: 110V)
Soquete simples em termoplástico para lâmpada fluorescente
Lâmpada fluorescente tubular (potência: 40w)
101200 | Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado:
101202 | Diâmetro 25mm (3/4") | M | 65 |  | 0
Mangueira de PVC flexível corrugado (diâmetro da seção: 3/4")
101203 | Diâmetro 32mm (1") | M | 35 |  | 0
Mangueira de PVC flexível corrugado (diâmetro da seção: 1")
101204 | Diâmetro 50 mm (1 1/2") | M | 25 |  | 0
Mangueira de PVC flexível corrugado (diâmetro da seção: 1 1/2")
101300 | Outros:
101302 | Caixa de passagem 4"x 4" sem placa | UN | 2 |  | 0
Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível corrugado de embutir (comprimento: 4' / largura : 4' / profundidade: 46mm)
101304 | Placa (espelho) para caixa 4x4" | UN | 2 |  | 0
Placa (espelho) para caixa 4x4-2 postos + 2 postos
101306 | Caixa octogonal p/ teto (laje pré- fabricada) | UN | 39 |  | 0
101311 | Luminária tipo tartaruga para lâmpada incandecente de 60w. Ou fluorescente compacta, sem a lâmpada | UN | 3 |  | 0
101314 | Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 16 divisões modulares, dimensões externas 312 / 405 / 95 mm | UN | 1 |  | 0
Ajudante de eletricista
Eletriscista
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo terra
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo principal
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo neutro
Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor para 16 disjuntores-padrão europeu (largura: 312mm / comprimento: 405mm / profundidade: 95mm)
|  |  | SUB-TOTAL |  | 0
110000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
110100 | Remoção e substituição de folha de porta, M.O. total de acabamento, com encabeçamento, tipo:
110107 | Externa / Almofadada - 1,29 x 2,10m (em angelim), duas folhas, feita sob medida, inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova (ampliação-auditorio) | UN | 1 |  | 0
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto com bola (largura: 2 1/2"/altura: 3")
Porta almofadada de madeira 2 faces, 2 folhas -trabalhada (tipo de madeira: angelim / cedro arana, espessura: 35mm / largura: 1,29 m / altura: 2,10m)
110500 | Outros (Fornecimento, transporte e assentamento):
110502 | Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80x2,10m (porta completa) | UN | 4 |  | 0
Porta lisa de madeira encabeçada (espessura: 35mm / largura: 0,80m / altura: 2,10m / tipo de madeira: IMBUIA)
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples-zincado branco (comprimento: 90mm / diâmetro nominal: 6,10mm)
Fechadura completa p/ porta interna em latão (encaixe: 40mm /extremidades testa e contra testas: retas / tipo de fechadura: gorge / tipo de guarnição: espelho / tipo de maçaneta: alavanca)
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/altura:3")
Taco de madeira p/ instalação de portas e janelas (espessura: 15,00mm / largura: 50,00mm / altura: 60,00mm / tipo de madeira: peroba)
Batente de madeira p/ porta de 1 folha -vão de até 090x2,10m (espessura: 35,00mm / largura: 140,00mm /tipode madeira: PEROBA / perímetro: 5,40m)
Guarnição de madeira p/ porta 1 folha - vão de até 0,90x2,10m (tipo de madeira: peroba / largura: 50,00mm / espessura: 10,00mm)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 m / diâmetro da cabeça: 2,7mm)
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Cal hidratada CH III
Areia lavada média
|  |  | SUB-TOTAL |  | 0
120000 | ESQUADRIAS METÁLICAS
120100 | Remoção e substituição de:
120102 | Janela de ferro, colocação e acabamento de correr | M2 | 106.56 |  | 0
Caixilho de ferro de correr,sob encomenda
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
120103 | Janela de ferro, colocação e acabamento basculante | M2 | 6.8 |  | 0
Caixilho de ferro de basculante, sob encomenda
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
120200 | Fornecimento, transporte e colocação de:
120201 | Grade de proteção de ferro (colocação e acabamento) | M2 | 32.64 |  | 0
Grade de ferro de proteção requadro em ferro chato e reforços centrais em ferro redondo(tipo de acabamento:fundo oxidante a base de zarcão / largura do perfil do requadro: 1/4"/ espessura do perfil do requadro: 1"/ diâmetro do reforço central
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
|  |  | SUB-TOTAL |  | 0
140000 | REVESTIMENTO
140100 | Execução de:
140102 | Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia | M² | 899.78 |  | 0
Areia lavada tipo média peneirada
Cimento Portland CP II-E-32
Cal hidratada CH II
140106 | Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a peneira | M² | 899.78 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL |  | 0
150000 | PISOS E RODAPÉS
150100 | Fornecimento e assentamento de pisos, em:
150106 | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, com impermeabilizante, e=1,5cm (laje interna ) | M2 | 365.02 |  | 0
Aditivo impermeabilizante e plastificante em pó para argamassas
Cimento Portland CP II-E-32
Areia lavada tipo média
150202 | Argamassa H=7cm ( traço 1:3) | M | 150.46 |  | 0
Areia lavada média
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
150300 | Execução de contra-piso, em:
150301 | Concreto e=5cm (lastro de concreto regularizado para piso incluindo preparo de caixa, e=5cm sem impermeabilizante) | M2 | 365.02 |  | 0
Pedra britada 2
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira,elétrica, potência 2 HP (1,5KW), capacidade 400I- vida útil 10000 horas
150302 | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3cm | M² | 365.02 |  | 0
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
150500 | Outros (fornecimento e assentamento):
150510 | Passeio de concreto e= 8 cm, fck 15 Mpa, c/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, sem revestimento com argamassa de cimento e areia | M2 | 32 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL |  | 0
160000 | VIDROS
160100 | Fornecimento, transporte e instalação de vidro, tipo:
160101 | Cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e=4mm | M2 | 113.36 |  | 0
Vidro cristal comum liso (espessura: 4,00mm / cor: incolor / tipo de acabamento: cortado)
Massa para vidro comum
|  |  | SUB-TOTAL |  | 0
170000 | PINTURA
170100 | Pintura:
170102 | Latex PVA em parede interna e emassamento com massa corrida a base de PVA (2 demãos), sem selador / fundo preparador | M2 | 242 |  | 0
170104 | Latex PVA em parede interna,sem emassamento (duas demãos) inclusive selador | M2 | 502.58 |  | 0
Selador base PVA para pintura latex
Tinta latex PVA (tipo de acabamento: fosco)
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
170105 | Barrado à óleo, com emassamento e líquido preparador (Tinta à óleo interna com duas demãos) | M2 | 235 |  | 0
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Massa corrida base óleo
Tinta óleo brilhante
Liquido preparador de superfície lata 18 L
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Aguarrás mineral
170106 | Barrado à óleo, sem emassamento (Tinta à óleo externa com duas demãos), inclusive selador h = 1,5 m em todo perimetro externo | M2 | 73.78 |  | 0
Tinta óleo brilhante
Liquido preparador de superfície lata 18 L
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Aguarrás mineral
170107 | Esmalte / óleo em esquadrias de ferro com duas demãos inclusive zarcão e aplicação de lixa | M2 | 292 |  | 0
Esmalte sintético para madeiras e metais (tipo de acabamento: acetinado)
Zarcão
Aguarrás mineral
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
170110 | Verniz em esquadrias de madeira com três demãos | M2 | 27.72 |  | 0
Selador para madeira
Solvente para produtos a base de nitroxcelulose
Verniz sintético
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Aguarrás mineral
170113 | Tinta latex acrílica em parede externa, sem emassamento (duas demãos), Coral ou similar, acabamento fosco | M2 | 150.63 |  | 0
Líquido preparador de superfície lata 18 L
Tinta latex acrílica (tipo de acabamento: fosco)
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
170200 | Outros:
170202 | Verniz acrílico, 2 demãos; sobre alvenaria ou concreto | M2 | 307.6 |  | 0
170205 | Pintura de preparação de alvenaria usando tinta de fundo para óleo | M² | 308.78 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL |  | 0
190000 | DIVERSOS
190300 | Execução de:
190403 | Placa de inauguração em alumínio fundido 85x50cm | UN | 1 |  | 0
190404 | Placa de alumínio fundido com denominação dos cômdos 20x5cm | UN | 6 |  | 0
|  |  | SUB-TOTAL |  | 0
| TOTAL GERAL |  | TOTAL |  | 0

## REFORMA
| SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - MG - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PLANILHA DE SERVIÇOS | [8 empty] | BDI
ESCOLA MUNICIPAL FREI LEOPOLDO SRE: PATOS DE MINAS | [9 empty] | 1.15
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS - MG SERVIÇO: REFORMA
|  |  | VALOR SOLICITADO |  |  | VALOR ANALISADO |  |  | Local de Intervenção
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL
010000 | INSTALAÇÃO DA OBRA
010001 | Locação de obra: execução de gabarito | M² |  |  |  |  | 3.31 | 0
Pontalete 3a Construção (seção: 3"x3" / tipo de madeira:cedro)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm / comprimento: 62,1 mm)
Arame galvanizado (bitola: 16BWG)
Tábua 3a Construção (seção transversal: 1x9" / tipo de madeira: cedrinho)
010002 | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 X 2,00m) - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00) | Unid |  |  |  |  | 623.8 | 0
010003 | Limpeza do terreno, capina e queima, manual | M2 |  |  |  |  | 1.46 | 0
010004 | Raspagem mecanizada do terreno até 40 cm de profundidade, com transporte até 50m | M² |  |  |  |  | 0.57 | 0
010005 | Barracão de obra em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada | M² |  |  |  |  | 200.27 | 0
Cimento Portaland CP II E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
44444 | Pedra britada 1
Cumeeira para telha de fibrocimento-articulada para telha tipo vogatex e fibrotex
Prego 15x15 com cabeça (comprimento: 34,5 mm / diâmetro da cabrça: 2,4mm)
Chapa compensada resinada (espessura: 12,00mm)
Viga (largura: 60,00mm / altura: 120,00mm / tipo de madeira: peroba)
Tábua 1x6" (espessura: 25mm / largura: 150mm)
Pontalete 3a construção (seção transversal 3x3"/tipo de madeira: cedro)
Telha de fibrocimento ondulada-tipo vogatex e fibrotex (espessura: 4mm / largura útil: 450mm / largura nominal: 506 mm / vão livre: 1,15m)
Prego 18x27 com cabeça (comprimento: 62,1 mm / diâmetro da cabeça: 3,4mm)
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 Kw), capacidade 400I -vida útil 10.000h
010006 | Tapume em tela de polietileno ( h= 120cm) | M² |  |  | 0 |  | 6.2 | 0
010007 | Tapume em chapa compensado de 12mm e pontaletes h= 2,20m | M |  |  |  |  | 52.58 | 0
010008 | Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima | U |  |  | 0 |  | 864.45 | 0
Poste de aço para entrada de energia (espessura: 5,00mm / comprimento:6,00m / diâmetro da seção: 4" / referência de mercado: CEMIG / BANDEIRANTES / ELEKTRO / CPFL / tipo de acabamento: GALVANIZADO À FOGO)
Fio isolado em PVC (encordoamento:classe 1 / tensão: 750,00V /seção transversal:6,00mm²)
Caixa em chapa de aço de entrada de energia para 2 medidores externa tipo K (largura:600mm / altura:500mm / profundidade: 270mm / padrão: CEMIG)
010009 | Ligação provisória de água a rede pública para obra - instalação mínima | U |  |  | 0 |  | 354.26 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 0 |  |  | 0
020000 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
020001 | Demolição de forro de tábuas de pinho inclusive afastamento e empilhamento | M² |  |  | 0 |  | 5.5 | 0
020002 | Demolição de forro de tábuas de pinho sem afastamento | M² | 165 | 2.3805 | 392.7825 | 165 | 2.07 | 341.55 | reforma
020003 | Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico, sem aproveitamento do material . | M3 | 47.8095 | 20.7115 | 990.2065 | 45.38 | 18.01 | 817.2938 | reforma
020004 | Demolição de revestimento em azulejo/Bancadas/Peças Sanitárias/Esquadrias | M² | 59.456 | 5.6235 | 334.3508 | 59.46 | 4.89 | 290.7594 | reforma
020005 | Demolição de concreto simples, manual, inclusive afastamento | M3 |  | 91.4135 | 0 |  | 79.49 | 0 | reforma
020006 | Demolição de concreto armado com utilização de martelo rompedor, inclusive afastamento em carrinho de mão | M3 | 4.86 | 309.9365 | 1506.2914 |  | 269.51 | 0 | reforma
Martelo rompedor pneumático, ponteiro p/ martelo
COMPRESSOR de ar portátil rebocável,diesel,potência:63 HP(47 KW),capacidade 3,3m³/min(116 pcm)-vida útil 20.000 h
020007 | Demolição de cobertura de telha cerâmica sem reaproveitamento, inclusive afastamento em carrinho de mão | M² | 265 | 4.2205 | 1118.4325 |  | 3.67 | 0 | reforma
020008 | Demolição de cobertura de telha cerâmica com reaproveitamento, inclusive afastamento em carrinho de mão e empilhamento | M² |  |  | 0 |  | 6.11 | 0
020009 | Demolição de cobertura de telha ondulada de fibrocimento | M² |  |  | 0 |  | 1.5 | 0
020010 | Demolição de cobertura de telha ondulada de fibrocimento, com reaproveitamento, transporte e empilhamento | M² |  |  | 0 |  | 3.36 | 0
020011 | Demolição de estrutura de madeira para telhado de telha cerâmica com reaproveitamento, inclusive transporte e empilhamento | M² |  |  | 0 |  | 8.96 | 0
020012 | Demolição de reboco / revestimento com argamassa | M² |  |  | 0 |  | 3 | 0
020013 | Demolição de piso cerâmico | M² |  |  | 0 |  | 4.2 | 0
020014 | Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto | M² |  |  | 0 |  | 8.41 | 0
020015 | Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto | M² | 32.5125 | 8.9815 | 292.011 | 32.51 | 7.81 | 253.9031 | reforma
020016 | Demolição de forro de gesso em placas | M² |  |  | 0 |  | 2.32 | 0
M³
020017 | Remoção de calha galvanizada ou PVC, inclusive afastamento | M |  |  | 0 |  | 2.45 | 0
020018 | Demolição de estrutura de madeira para telha metálica, PVC ou fibrocimento, com reaproveitamento de material, inclusive transporte e empilhamento | M² |  |  | 0 |  | 5.67 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 4634.0747 |  |  | 1703.5063
030000 | TRABALHOS EM TERRA
030001 | Raspagem e limpeza manual de terreno | M² |  |  |  |  | 1.3 | 0
030002 | Aterro Compactado manual, com soquete | M3 |  |  |  |  | 18 | 0
030003 | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade em até 2,00m | M3 |  |  |  |  | 20.59 | 0
030004 | Escavação manual em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade em até 2,00m (escavação de barranco ou nivelamento manual de terreno) | M3 |  |  |  |  | 16.63 | 0
030005 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30kg | M2 |  |  |  |  | 7.8 | 0
030006 | Reaterro manual de vala apiloado | M3 |  |  |  |  | 21.01 | 0
030007 | Reaterro Compactado mecanizado empregando compactador de placa vibratória, em camadas de 20 a 40 cm. (TEM QUE SER ATERRO MECÂNICO) | M3 |  |  |  |  | 1.21 | 0
Comactador de placa vibratória, diesel, potência 4,7 HP(3,5kw)
030008 | Escavação manual de tubulão à céu aberto | M3 |  |  |  |  | 132.67 | 0
030009 | Regularização e compactação de terreno c/ placa vibratória, em camadas de 20 a 40cm de espessura | M2 |  |  |  |  | 1.42 | 0
030010 | Perfuração de estaca broca c/ trado manual, D= 30 cm | M |  |  |  |  | 15.88 | 0
030011 | Raspagem mecanizada do terreno até 40cm de profundidade, utilizando trator | M2 |  |  |  |  | 0.57 | 0
030012 | Espalhamento e regularização de terra em camadas no aterro utilizando trator , distância até 50,00m. | M³ |  |  |  |  | 0.88 | 0
030013 | Escavação mecanizada em campo aberto, profundidade até 2,00m, solo de 1ª categoria | M3 |  |  |  |  | 1.64 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 0 |  |  | 0
040000 | FUNDAÇÕES
040001 | Armadura de aço para vigas, CA 50, corte e dobra na obra | KG |  |  |  |  | 6.9 | 0
Barra de aço CA-50
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, lajes, pisos e estacas (comprimento:30mm)
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25mm / bitola: 18BWG)
040002 | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma | M2 |  |  |  |  | 25.06 | 0
Tábua 1x12" (espessura: 25mm / largura: 300mm)
Prego 17x27 com cabeça dupla (comprimento: 62,1mm / diâmetro da cabeça: 3,0mm)
Desmoldante de formas para concreto
Prego 17x21 com cabeça (comprimento: 48,3 mm /diâmetro da cabeça: 3,0mm)
Sarrafo 1x3" (altura: 75mm /espessura: 25 mm)
040003 | Concreto ciclópico FCK=15 MPA com 30% de pedra de mão , fornecimento e aplicação | M3 |  |  | 0 |  | 206.03 | 0
040004 | Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma) | M3 |  |  | 0 |  | 1067.29 | 0
040005 | Fornecimento, transporte e lançamento de Concreto armado, exclusive forma( blocos de coroamento, cintas e pilares) | M3 |  |  | 0 |  | 682.29 | 0
Pedra britada 2
Cimento CP II- E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira,elétrica,potência 2HP(1,5 KW),capacidade 400 I-vida útil 10.000h
Barra de aço CA-50
Espaçador circular de plástico para pilares,fundo e laterais de vigas,lajes,pisos e estas(comprimento:30mm)
Arame recozido(diâmetro do fio:1,25mm/bitola:18BWG)
040006 | Concreto estrutural virado em obra,controle "B", consistência para vibração, brita 1 e 2,FCK=15 MPA e lançamento | M3 |  |  | 0 |  | 256 | 0
Pedra britada 2
Cimento CP II- E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW), capacidade 400 I-vida útil 10.000h
040007 | Concreto estrutural virado em obra,controle "B", consistência para vibração, brita 1 e 2, FCK=18 MPA e lançamento | M3 |  |  | 0 |  | 263.2 | 0
Cimento CP II - E -32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Pedra britada 2
Betoneira, elétrica, potência 2 hp (1,5 KW), capacidade 400 L vida útil 10.000 W
040008 | Concreto estrutural virado em obra,controle "B", consistência para vibração, brita 1 e 2, FCK=20 MPA e lançamento | M³ |  |  |  |  | 268.29 | 0
Pedra britada 2
Cimento CP II - E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW), capacidade 400 I - vida útil 10.000h
040009 | Fundação para muro de arrimo com bloco de concreto articulado e atirantado | M |  |  |  |  | 167.98 | 0
Barra de aço CA-50
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4 mm / comprimento: 62,1 mm)
Cimento CP II - E-32
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 BWG)
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
040010 | Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm | M2 |  |  |  |  | 19.25 | 0
Aditivo hidrófugo
Pedra britada 2
Cimento CP I I- E -32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW), capacidade 400 I -vida útil 10.000h
Muros e Contenções
040011 | Muro de arrimo com bloco de concreto articulado e atirantado, incluindo perfuração e injeção de concreto até 2,50 m | M2 |  |  |  |  | 150.61 | 0
Bloco de concreto para muro de arrimo - 52x9x48 (largura: 90mm / comprimento: 520mm / altura: 480mm)
Barra de aço CA-25 1/4" (bitola: 6,30 mm / massa linear: 0,245 kg/m)
Barra de aço CA - 50 3/8" (bitola: 10,00mm / massa linear: 0,617 kg/m)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4 mm / comprimento: 62,1 mm)
Cimento CP II - E-32
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 BWG)
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
040012 | Alvenaria estrutural com bloco de concreto, 19x19x39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,25:3 - tipo 3 (em todo perímetro da nova construção h=20) embasamento | M2 |  |  |  |  | 35.89 | 0
Cimento CP II- E-32
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Bloco de concreto estrutural-bloco inteiro 19x19x39 (comprimento: 390mm / largura: 190 mm / altura: 190mm)
040013 | Muro de arrimo de gabião, h=2m, malha hexagonal 8x10cm, dupla torção | M |  |  | 0 |  | 480.42 | 0
Gabião (altura: 1,00m / comprimento: 2,70mm / diâmetro do fio: 2,70 mm / dimensões da trama: 8x100mm / largura: 1,00m / revestimento: galfan / tipo: caixa / tipo de malha: hexagonal)
Pedra de mão (rachão)
Retroescavadeira sobre pneus, pot nom. no volante do motor: 76 HP, diesel, fator de carga médioa, com caçamba dianteira da inclinação simples e aplicação geral, com capacidade nominal de 0,96 m³, braço padrão, profundidade de escavação de 4362 mm-vida útil
040014 | Muro de arrimo de gabião,h=4m, malha hexagonal 8x10cm, dupla torção | M |  |  | 0 |  | 1248.27 | 0
Gabião (altura: 1,00m / comprimento: 2,00mm / diâmetro do fio: 2,70 mm / dimensões da trama: 8x100mm / largura: 1,00m / revestimento: galfan / tipo: caixa/tipo de malha: hexagonal)
Pedra de mão (rachão)
Retroescavadeira sobre pneus, pot nom. no volante do motor: 76 HP, diesel, fator de carga médioa, com caçamba dianteira da inclinação simples e aplicação geral, com capacidade nominal de 0,96 m³, braço padrão, profundidade de escavação de 4362 mm-vida útil
040015 | Muro de Gabião tipo caixa, para execução de obra | M³ |  |  | 0 |  | 191.97 | 0
Retroescavadeira sobre pneus, pot nom. no volante do motor: 76 HP, diesel, fator de carga média, com caçamba dianteira da inclinação simples e aplicação geral, com capacidade nominal de 0,96 m³, braço padrão, profundidade de escavação de 4362 mm-vida útil
040016 | Muro de contenção em blocos de concreto cheios, armado, aço D=8.0mm (sem a base do muro), blocos 19x19x39 cm vazados,concreto virado em obra,controle B,brita 1e 2, 20 Mpa. | M² |  |  | 0 |  | 147.5 | 0
Cimento CP II - E-32
Areia lavada tipo média
Bloco de concreto estrutural-bloco inteiro 19x19x39cm (comprimento: 390mm / largura: 190 mm / altura: 190mm)
Pedra britada 2
Pedra britada 1
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW), capacidade 400I-vida útil 10.000h
Aço
040017 | Manta geotextil (bidim) para drenagem do arrimo | M² |  |  | 0 |  | 2.8 | 0
040018 | Tubo de pvc branco para drenagem, sem conexõe ponta bolsa e virola, Ø 150mm | M |  |  | 0 |  | 28.04 | 0
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da seção: 150,00 mm)
Pasta lubrificante para tubo de PVC
Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 150,00 mm)
040019 | Barbacã Ø 75mm, c=40cm. | UN |  |  | 0 |  | 5.26 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 0 |  |  | 0
050000 | SUPERESTRUTURA
050001 | Armadura de aço p/ vigas, CA-50, corte e dobra na obra | KG |  |  |  |  | 6.9 | 0
Barra de aço CA-50
Espaçador circular de plástico para pilares , fundo e laterais de vigas, lajes,pisos e estacas (cobrimento: 30mm)
Arame recozido (diâmetro do fio:1,25 mm / bitola:18 BWG)
050002 | Fornecimento, transporte, execução de Fôrma de chapa compensada plastificada, e=12mm, 3 aproveitamentos, inclusive desforma | M2 |  |  |  |  | 44.48 | 0
Tábua 1x8" (espessura:25 mm / largura: 200mm)
Chapa compensada plastificada (espessura: 12 mm)
Tábua 1x6" (espessura: 25 mm / largura: 150mm)
Prego 17x21 com cabeça (comprimento: 48,3mm / diâmetro da cabeça: 3,0mm)
Pontalete 3x3" (altura: 75,00mm / largura: 75,00mm)
Sarrafo 1x3" (altura: 75mm / espessura: 25mm)
Prego 17x27 com cabeça dupla (comprimento: 62,1 mm / diâmetro da cabeça: 3,0mm)
Desmoldante de fôrmas para concreto
Prego 15x15 com cabeça (comprimento: 34,5 mm / diâmetro da cabeça: 2,4 mm)
050003 | Fornecimento, transporte, execução de Fôrma de madeira maciça, 3 aproveitamentos, inclusive desforma | M2 |  |  |  |  | 24.84 | 0
Prego 17x21 com cabeça (comprimento: 48,3mm / diâmetro da cabeça: 3,0mm)
Sarrafo 1x3" (altura: 75mm / espessura: 25mm)
Tábua 1x12" (espessura: 25 mm / largura: 300mm)
Prego 17x27 com cabeça (comprimento: 62,1mm / diâmetro da cabeça: 3,0mm)
Desmoldante de fôrmas para concreto
050004 | Fornecimernto, transporte e execução de forma de chapa resinada e=12m, 3 aproveitamentos,inclusive desforma, contraventamento / escoramento com pontalete 7,5x7,5cm | M² |  |  |  |  | 41.12 | 0
Tábua 1x8" (espessura: 25mm / largura: 200mm)
Tábua 1x6" (espessura: 25mm / largura: 150mm)
Prego 17x21 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,0 mm / comprimento: 48,3 mm)
Sarrafo 1x3"(altura: 75mm / espessura: 25mm)
Chapa compensada resinada (espessura: 12,00mm)
Prego 17x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,0 mm / comprimento: 62,1 mm)
Desmoldante de fôrmas para concreto
Prego 15x15 com cabeça (diâmetro da cabeça: 2,4 mm / comprimento: 34,5mm)
050005 | Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma) | M3 |  |  | 0 |  | 1220.77 | 0
050006 | Concreto estrutural,virado em obra,brita 1, fck 15 mpa e lançamento | M3 |  |  | 0 |  | 264.9 | 0
Pedra britada 2
Cimento CP II- E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW), capacidade 400 I-vida útil 10.000h
050007 | Concreto estrutural, virado em obra, brita 1, fck 18 mpa e lançamento | M3 |  |  | 0 |  | 268.82 | 0
Cimento CP II- E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Pedra
050008 | Concreto estrutural, virado em obra,brita 1, fck 20 mpa e lançamento | M³ |  |  |  |  | 273.93 | 0
Pedra britada 2
Cimento CP II- E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW), capacidade 400 I-vida útil 10.000h
050009 | Fornec., transp. e exec. de Lj. pré-fabricada, aparente, p/ piso, intereixo 38 cm (capeamento 4cm), vão livre L=4,00m, sobrecarga mínima de 350,00Kg/m², inclusive escoramento | M2 |  |  |  |  | 68.72 | 0
Pedra britada 2
Pontalete 3a.construção (transversal : 3x3" / tipo de madeira: cedro)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4 mm / comprimento: 62,1 mm)
Cimento CP II- E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Laje pré-fabricada aparente, para piso ou cobertura espessura: ≥80mm / vão livre: ≤4,00 /sobrecarga: ≥350 Kgf/m²)
Barra de aço CA -501/4" (bitola:6,30 mm / massa linear: 0,245Kg /m)
Tábua 1x12" (espessura:25 mm / largura: 300mm)
Sarrafo 1x4" (altura: 100mm / espessura: 25mm)
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW),capacidade 400 I-vida útil 10.000h
050010 | Fornecimento, transporte e execução de laje pré-fabricada aparente para forro, vão livre ≤4,00m, intereixo 38 cm (capeamento 4cm ), sobrecarga mínima de 100,00 Kg | M2 |  |  |  |  | 57.69 | 0
Laje pré-fabricada aparente, para forro, vão livre = <4,00m (sobrecarga: 100Kgf / m² / espessura: 80mm)
Barra de aço CA-50 1/4" (bitola: 6,30mm / massa linear: 0,245 kg/m)
Tábua 1x12" (espessura: 25 mm / largura: 300mm)
Sarrafo 1x4" (altura: 100mm / espessura: 25mm)
Pedra britada 2
Pontalete 3a.construção (transversal: 3x3"/ tipo de madeira: cedro)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4 mm / comprimento: 62,1 mm)
Cimento CP II - E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW), capacidade 400 I-vida útil 10.000h
050011 | Tapume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e=6mm | M² |  |  | 0 |  | 25.53 | 0
Ferragem para portão de tapume
Chapa compensada plastificada (espessura: 6,00 mm)
Pontalete 3a.construção (transversal: 3x3"/ tipo de madeira: cedro)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4 mm /comprimento: 62,1 mm)
050012 | Cimbramento (escoramento) de madeira | M³ |  |  |  |  | 11.84 | 0
Área da laje x pé direito
050013 | Vergas retas em concreto armado Fck 15 Mpa (177,20 metros lineares) | M³ |  |  |  |  | 1115.54 | 0
Concreto Fck =15 Mpa, preparado e lançado
Formas em compensado resinado de 12mm
Aço CA-50 D≤ 12,5mm
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 0 |  |  | 0
060000 | ALVENARIA
060100 | Execução de:
060101 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, espessura da parede 9cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1 | M2 |  |  | 0 |  | 22.92 | 0
Cimento CP II-E-32(resistência:32,00 Mpa)
Cal hidratada CH3
Areia lavada tipo média
Bloco cerâmico vazado de vedação-bloco inteiro 9x19x19 (comprimento: 190mm / largura: 90mm / altura: 190mm)
060102 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 14x19x19cm, espessura da parede 14cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8- tipo 1 ou argamassa industrializada | M2 |  |  |  | 91.7 | 28.06 | 2573.102
Cimento CP II-E-32 (resistência:32,00 Mpa)
Cal hidratada CH3
Areia lavada tipo média
Bloco cerâmico vazado de vedação-bloco inteiro 9x19x19 (comprimento: 190mm / largura: 90mm / altura: 190mm)
060103 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, espessura da parede 19cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8- tipo 1 | M2 |  |  |  | 10 | 41.16 | 411.6
Cimento CP II-E-32 (resistência:32,00 Mpa)
Cal hidratada CH3
Areia lavada tipo média
Bloco cerâmico vazado de vedação-bloco inteiro 9x19x19 (comprimento: 190mm / largura: 90mm / altura: 190mm)
060104 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico laminado 5,5x11x23,5cm, espessura da parede 11cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:6 - tipo 5 | M2 |  |  |  |  | 91.61 | 0
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Cal hidratada CH3
Areia lavada tipo média
Tijolo cerâmico laminado de vedação 5,5x11x23,5 (largura: 55mm / altura: 110mm / comprimento: 235mm)
060105 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico laminado 5,5x11x23,5cm, espessura da parede 23,5cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:6 - tipo 5 | M2 |  |  | 0 |  | 175.81 | 0
Cimento CP II-E-32 (resistência:32,00 Mpa)
Cal hidratada CH3
Areia lavada tipo média
Tijolo cerâmico laminado de vedação 5,5x11x23,5 (largura: 55mm / altura: 110mm / comprimento: 235mm)
060106 | Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 9x19x39 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 | M2 |  |  | 0 |  | 20.79 | 0
Bloco de concreto (largura: 90mm / comprimento: 390mm / altura: 190mm)
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
060107 | Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 19x19x39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 | M2 |  |  | 0 |  | 29.26 | 0
Saibro
Areia lavada tipo fina
Cimento CP II-E-32 (resistência:32,00 Mpa)
Bloco de concreto de vedação-bloco inteiro 19x19x39-resistência 2,5mpa (comprimento: 390mm / largura: 190mm / altura: 190mm)
060108 | Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 11,5x19x39 cm, espessura da parede 11,5 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 | M2 |  |  | 0 |  | 28.64 | 0
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Cal hidratada CH3
Areia lavada tipo média
Bloco de concreto de vedação-bloco inteiro 11,5x19x39 (comprimento: 390mm / largura: 190mm / altura: 115mm)
060109 | Alvenaria estrutural com bloco de concreto, 19x19x39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,25:3 - tipo 3 | M2 |  |  | 0 |  | 35.89 | 0
Cimento CP II-E-32 (resistência:32,00 Mpa)
Cal hidratada CH3
Areia lavada tipo média
Bloco de concreto estrutural-bloco inteiro 19x19x39 (comprimento: 390mm / largura: 190mm / altura: 190mm)
060110 | Muro divisório tijolo furado e=10cm, chapiscado, rebocado e pintado com tinta acrílica H=1,80m, inclusive sapata de concreto armado fck=15MPa, 50x55cm e pilares a cada 2,50m. Incluindo chapéu de muro. | M |  |  | 0 |  | 298.03 | 0
060111 | Muro divisório tijolo furado e=10cm, chapiscado, rebocado e pintado com tinta acrílica H=2,50m, inclusive sapata de concreto armado fck=15MPa, 50x55cm e pilares a cada 2,50m. Incluindo chapéu de muro(reconstituição acesso à obra) | M | 10 | 469.2345 | 4692.345 | 10 | 408.03 | 4080.3 | reforma
060112 | Muro com mourão e placa pré-fabricada de concreto armado, altura livre h=2,00m - incluindo chapéu de muro | M |  |  | 0 |  | 74.81 | 0
Placa pré-fabricada de concreto para mourão (espessura: 35mm / largura: 2,00m / altura: 0,50m)
Mourão concreto com encaixe para 4 placas - reto (formato da seção transversal: Quadrada / comprimento: 120mm / largura: 120mm / altura: 2,60m)
Pedra britada 2
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
060113 | Alteamento de muro divisório em alvenaria de tijolos furado e ≥ 10 cm (incluindo alteamento dos pilares espaçados de 2,50m e viga de respaldo com 20cm de largura, alteramento máximo 100cm, chapisco, reboco, pintura acrílica e chapéu de muro) | M² |  |  | 0 |  | 95.79 | 0
060114 | Alteamento de muro divisório em alvenaria de bloco de concreto e=14cm(incluindo alteamento dos pilares, chapisco, reboco, pintura acrílica e chapéu de muro) | M² | 482.23 | 100.625 | 48524.3937 | 482.23 | 87.5 | 42195.125 | reforma
060115 | Muro divisório com bloco de concreto 14x19x39cm, e=14cm, altura h=1,80m, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8,nclusive sapata de concreto armado, Fck = 15 Mpa - incluindo chapéu de muro | M |  |  | 0 |  | 238.14 | 0
Areia lavada tipo média
Pedra britada 1
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,5mm / bitola: 18BWG)
Cal hidratada CH3
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm /comprimento: 62,1mm)
Pontalete 3a.Construção (seção transversal: 3x3" / tipo de madeira: cedro)
Bloco de concreto de vedação-bloco inteiro 14x19x39 (comprimento 390mm / largura: 140mm / altura: 190mm)
Barra de aço CA-25 1/4" (bitola 6,30m / massa linear: 0,245 Kg/m)
Pedrisco
Barra de aço CA-503/8" (bitola: 10,00mm / massa linear: 0,617 Kg/m)
Desmoldante de formas para concreto
Sarrafo 1x4" (altura: 100mm / espessura: 25mm)
Tábua 1x12" (expessura:25mm / largura:300mm)
Pedra britada 2
060116 | Muro divisório com bloco de concreto 14x19x39cm, e=14cm, altura h=2,50m, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8,nclusive sapata de concreto armado, Fck = 15 Mpa - incluindo chapéu de muro | M |  |  | 0 |  | 328.64 | 0
Areia lavada tipo média
Pedra britada 1
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,5mm / bitola: 18BWG)
Cal hidratada CH3
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm /comprimento: 62,1mm)
Pontalete 3a.Construção (seção transversal: 3x3" / tipo de madeira: cedro)
Bloco de concreto de vedação-bloco inteiro 14x19x39 (comprimento 390mm / largura: 140mm / altura: 190mm)
Barra de aço CA-25 1/4" (bitola 6,30m / massa linear: 0,245 Kg/m)
Pedrisco
Barra de aço CA-503/8" (bitola: 10,00mm / massa linear: 0,617 Kg/m)
Desmoldante de formas para concreto
Sarrafo 1x4" (altura: 100mm / espessura: 25mm)
Tábua 1x12" (expessura:25mm / largura:300mm)
Pedra britada 2
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 53216.7387 |  |  | 49260.127
070000 | COBERTURA E FORRO
070100 | Fornecimento, transporte e colocação de telhas, tipo:
070101 | Fibrocimento, uma água, perfil trapezoidal, e= 8mm, altura= 180mm, largura útil= 440mm e largura nominal= 468mm, inclinação 3% - (canalete 44)(m²=área de projeção do telhado x 1,06) | M² |  |  | 0 |  | 53.97 | 0
Parafuso com rosca soberba galvanizado (comprimento: 85,00 mm / diâmetro nominal: 8:00mm)
Telha de fibrocimento estrutural - tipo canalete 44 e kalheta (largura nominal: 468,00 mm / largura útil:440,00 mm / vão livre: 5,50 m / espessura: 8,00 mm)
Fixador de aba para telha de fibrocimento - kalheta delta
Conjunto vedação elástica (diâmetro do furo: 8,00 mm)
070102 | Fibrocimento, perfil ondulado, e = 6 mm, altura 51 m, largura útil 1.050 mm, largura normal 1.100 mm, inclinação 27% , (m²=área de projeção do telhado x 1,06) | M² |  |  | 0 |  | 20.94 | 0
Conjunto vedação elástica (diâmetro do furo: 8,00 mm)
Telha de fibrocimento ondulada - tipo ondulada (espessura: 6,0 mm / largura nominal: 1.100 mm / largura útil: 1050 mm / vão livre: 1,69 m)
Parafuso com rosca soberba galvanizado (comprimento: 110,00 mm / diametro nominal: 8,00 mm)
070103 | Cerâmica tipo Plan, inclinação 35% (m²=área de projeção do telhado x 1,12) | M² |  |  | 0 |  | 36.99 | 0
Telha cerâmica plan paulista (25 telhas p/ m²)
070104 | Cerâmica Francesa, inclinação 35% (m²=área de projeção do telhado x 1,12) | M2 |  |  | 0 |  | 31.88 | 0
Telha cerâmica francesa (16 telhas p/ m²)
070105 | Cerâmica Colonial, inclinação 35% (m²= área de projeção do telhado x 1,12) | M2 |  |  | 0 |  | 37.59 | 0
Telha cerâmica colonial (21 telhas p/ m²)
070106 | Cerâmica tipo Plan, inclinação 35% (m²= área de projeção do telhado x 1,12) | UN |  |  | 0 |  | 1.48 | 0
Telha cerâmica plan paulista (25 telhas p/ m²)
070107 | Cerâmica Francesa, inclinação 35% (m²=área de projeção do telhado x 1,12) | UN |  |  |  |  | 1.99 | 0
Telha cerâmica francesa (16 telhas p/ m²)
070108 | Cerâmica Colonial, inclinação 35% (m²= área de projeção do telhado x 1,12) | UN |  |  |  |  | 2.21 | 0
Telha cerâmica colonial (21 telhas p/ m²)
070109 | Alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal e=0,5mm. | M² |  |  |  |  | 38.35 | 0
Telha de alumínio trapezoidal, envernizada nas 2 faces( esp. = 0,5mm.,/ inclinação:10% / largura nominal: 1265mm/ largura útil: 1207mm./ peso: 1,97 kg./m² / vão livre : 3,50 m. )
Gancho de alumínio (conjunto) com porca, arruela côncava de ferro, arruela lisa ou em PVC flexível ( comprimento: 300,00mm. / diâmetro nominal: 1/4" )
070200 | Fornecimento, transporte e colocação de cumeeira:
070201 | Para telha cerâmica (3 unidades / m) | M |  |  |  |  | 13.36 | 0
070202 | Normal de fibrocimento p/ telha estrutural, largura útil 440 mm (canalete 44) | M |  |  | 0 |  | 77.65 | 0
070203 | Normal de fibrocimento p/ telha de perfil ondulado, e = 6 ou 8 mm | M |  |  | 0 |  | 27.17 | 0
Cumeeira para telha de fibrocimento - normal para telha tipo maxiplac e etermax (inclinação: 10°)
Parafuso com rosca soberba galvanizado (comprimento: 180,00 mm / diâmetro nominal: 8:00mm)
Conjunto vedação elástica (diâmetro do furo: 8,00 mm)
070300 | Fornecimento, transporte e colocação de peças de madeira em paraju:
070301 | Dimensão 15 x 8 cm | M |  |  | 0 |  | 28.96 | 0
070302 | Dimensão 12 x 8 cm | M |  |  | 0 |  | 23.2 | 0
070303 | Dimensão 8 x 8 cm | M |  |  | 0 |  | 16.22 | 0
070304 | Dimensão 7 x 4 cm | M |  |  | 0 |  | 7.7 | 0
070305 | Ripa em madeira, c/ 4x 1,5 cm | M |  |  | 0 |  | 2.57 | 0
070400 | Instalação de:
070401 | Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 25 cm | M | 25 | 29.463 | 736.575 | 25 | 25.62 | 640.5 | reforma
Calha de chapa galvanizada (espessura: 0,65 mm / desenvolvimento: 250,00 mm / chapa: 24) Executada sob a junta de dilatação no 1º pavto para coletar agua lavagem)
Rebite de ferro zincado n.8 (comprimento: 6,10 mm/ diâmetro nominal: 3,00 mm)
Estanho para solda 30x70
Prego 15x15 com cabeça (comprimento: 34,5 mm / diâmetro da cabeça: 2,4 mm)
070402 | Calha de chapa galvanizada, nº 26 desenvolvimento 50 cm | M |  |  | 0 |  | 34.78 | 0
Calha de chapa galvanizada (espessura: 0,65 mm / desenvolvimento: 500,00 mm / chapa: 26)
Rebite de ferro zincado n.8 (comprimento: 6,10 mm/ diâmetro nominal: 3,00 mm)
Estanho para solda 30x70
Prego 15x15 com cabeça (comprimento: 34,5 mm / diâmetro da cabeça: 2,4 mm)
070403 | Rufo de chapa de aço galvanizado nº 24, desenvimento 25cm | M | 24.3 | 20.286 | 492.9498 | 24.3 | 17.64 | 428.652 | reforma
Rufo de chapa galvanizada (espessura: 0,65 mm / desenvolvimento: 250 mm / chapa: 24)
Prego 15x15 com cabeça (comprimento: 34,5 mm / diâmetro da cabeça: 2,4 mm)
070404 | Condutor de água (tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 50mm) | M | 16 | 11.0055 | 176.088 | 16 | 9.57 | 153.12 | reforma
Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm)
070405 | Condutor de água (tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 100mm) | M |  |  | 0 |  | 14.74 | 0
Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm)
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100,00 mm)
Pasta lubrificante para tubo de PVC
070500 | Limpeza de:
070501 | Limpeza (desobstrução) de calhas | M | 15 | 2.438 | 36.57 | 15 | 2.12 | 31.8 | reforma
070600 | Fornecimento, transporte e execução de engradamento:
070601 | Estrutura de madeira (parajú,peroba ou similar) p/ telha cerâmica ou de concreto, vão de 7 a 10m | M2 |  |  |  |  | 97.98 | 0
Ferragem para telhados tipo chapa de emenda de ferro (comprimento: 500,00mm / espessura: 1/4" / largura: 4" / peso 0,57kg)
Madeira (tipo de madeira peroba)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm / comprimento: 62,1mm)
070602 | Estrutura de madeira (peroba,parajú ou similar) para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica, vão de 10m | M2 |  |  | 0 |  | 65.51 | 0
Ferragem para telhados tipo chapa de emenda de ferro (comprimento: 500,00mm / expessura: 1/4" / largura: 4" / peso 0,57kg)
Madeira (tipo de madeira peroba)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm / comprimento: 62,1mm)
070603 | Estrutura de madeira (peroba, parajú ou similar) para telha estrutural de fibrocimento, ancorada em viga ou parede maciça | M2 |  |  | 0 |  | 27.76 | 0
Madeira (tipo de madeira peroba)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm / comprimento: 62,1mm)
070604 | Estrutura metálica para cobertura em aço,espaçamento entre arcos até 6m. vão de 25,00m, inclusive montagem | M2 |  |  | 0 |  | 110 | 0
Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem
070605 | Estrutura metálica para cobertura em duas águas, espaçamento entre tesouras de 5m, vão de 25m | M2 |  |  | 0 |  | 127 | 0
Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem
070606 | Estrutura metálica para cobertura em duas águas, espaçamento entre tesouras de 5m, vão de 20m | M2 |  |  | 0 |  | 111 | 0
Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem
070607 | Estrutura metálica para cobertura em aço,espaçamento entre arcos até 5m. vão de 20,00m, inclusive montagem | M2 |  |  | 0 |  | 103 | 0
Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem
070608 | Estrutura metálica para cobertura em aço,espaçamento entre arcos até 6m. vão de 30,00m, inclusive montagem | M2 |  |  | 0 |  | 114 | 0
| Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem |  |  |  | 0 |  |  | 0
070609 | Mão de obra para montagem de estrutura de madeira para telha cerâmica ou telha de concreto (no caso de reaproveitamento da madeira do telhado demolido | M2 |  |  | 0 |  | 20.79 | 0
070610 | Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica para telhado sobre laje para telhas metálicas, inclusive tratamento anti-corrosivo com aplicação de zarcão em duas demãos e pintura esmalte em duas demãos. | M2 |  |  | 0 |  | 84 | 0
Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem
Esmalte sintético para madeiras e metais (tipo de acabamento: acetinado)
Zarcão
Aguarrás mineral
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
070611 | Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica para telhado sobre laje para telhas cerâmicas, inclusive tratamento anti-corrosivo com aplicação de zarcão em duas demãos e pintura esmalte em duas demãos. | M2 |  |  | 0 |  | 108.5 | 0
Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem
Esmalte sintético para madeiras e metais (tipo de acabamento: acetinado)
Zarcão
Aguarrás mineral
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
070700 | Fornecimento, transporte e colocação de forro:
070701 | Com tábua de pinho de 10x1cm, fixada em sarrafos de 10x2,5cm | M2 |  |  | 0 |  | 63.21 | 0
sarrafo aparelhado (seção transversal: 1x4" / tipo de madeira: pinho)
Forro de madeira, lâmina seca em estufa (expessura: 10,00mm / tipo de madeira: Cedrinho / largura: 100,00mm)
Prego 12x12 com cabeça (comprimento: 27,6mm / diâmetro da cabeça: 1,8mm)
070702 | Com tabua de angelim de 10x 1 cm, fixada em sarrafos de peroba 5,0x 6,0 cm | M² |  |  | 0 |  | 79.03 | 0
Forro de madeira, lâmina seca em estufa (espessura: 10,00mm / tipo de madeira: Angelim / largura: 100,00mm)
sarrafo aparelhado (seção transversal: 1x4" / tipo de madeira: angelim, peroba ou similar, todas com características anti cupim)
Prego 12x12 com cabeça (comprimento: 27,6mm / diâmetro da cabeça: 1,8mm)
070703 | De gesso acartonado removível, modulação 0,65x1,25m, apoiados em perfis metálicos tipo "T" em aluminio suspensos por pendurais rígidos, e=12,5mm | M2 |  |  | 0 |  | 53.81 | 0
Forro de gesso acartonado - colocado, removível com perfil "T", de aço galvanizado (comprimento: 1250mm / expessura: 12,5mm / largura:620mm)
070704 | Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 100x6000 mm | M2 |  |  | 0 |  | 38.45 | 0
Lâmina de PVC para forro (comprimento 6000,00mm / largura: 100,00mm /espessura: 8,00mm)
Arremate para forro de PVC - perfil "U"
Prego 10x10 com cabeça (o diâmetro da cabeça: 1,5mm / Comprimento: 23,00mm)
Pino liso de aço (comprimento: 25,00mm / diâmetro nominal: 1/4")
sarrafo aparelhado (seção transversal: 1x4" / tipo de madeira: pinho)
Sarrafo aparelhado (seção transversal: 1x2" / tipo de madeira: cedro)
Arame galvanizado (bitola: 18 DWG)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm / comprimento: 62,1mm)
070705 | Forro de gesso acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº 18 painel, e=12,5 mm | M2 |  |  | 0 |  | 39.26 | 0
Forro de gesso acartonado - colocado, fixo, com acabamento monolitico suspenso por pendurais de arame, galvanizado nº 18 (espessura: 12,50mm)
070800 | Remoção e colocação do mesmo forro usado:
070801 | Tábua de pinho, em forro (sem barroteamento) | M2 |  |  | 0 |  | 24.9 | 0
Forro de madeira, lâmina seca em estufa (espessura: 10,00mm / tipo de madeira: Cedrinho / largura: 100,00mm)
Prego 12x12 com cabeça (comprimento: 27,6mm / diâmetro da cabeça: 1,8mm)
070802 | Tabua de angelim de 10x 1 cm, fixada em sarrafos de peroba 5,0x 6,0 cm | M² |  |  | 0 |  | 57.91 | 0
Forro de madeira, lâmina seca em estufa (espessura: 10,00mm / tipo de madeira: Angelim / largura: 100,00mm)
Prego 12x12 com cabeça (comprimento: 27,6mm / diâmetro da cabeça: 1,8mm)
070900 | Fixação de:
070901 | Forro de friso, tipo pinho | M2 |  |  | 0 |  | 45 | 0
Forro de madeira, lâmina seca em estufa (espessura: 10,00mm / tipo de madeira: Pinho / largura: 100,00mm)
Prego 12x12 com cabeça (comprimento: 27,6mm / diâmetro da cabeça: 1,8mm)
070902 | Empena de madeira (régua) | M2 |  |  | 0 |  | 39.75 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 1442.1828 |  |  | 1254.072
080000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
080100 | Fonecimento e instalação de:
080101 | Torneira de pressão para uso geral, amarela, p/ jardim | UN |  |  | 0 |  | 34.4 | 0
080102 | Torneira de pressão metálica, cromada, para uso geral | UN |  |  | 0 |  | 69.92 | 0
torneira de pressão para uso geral de parede
fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080103 | Torneira de pressão metálica para pia, longa, de parede | UN |  |  | 0 |  | 183.58 | 0
torneira de pressão para pia longa de parede - padrão popular
fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080104 | Torneira de pressão metálica para lavatório de embutir | UN |  |  | 0 |  | 100 | 0
Torneira de pressão para lavatório de mesa - padrão médio
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080105 | Torneira elétrica automática, 5400 W | UN |  |  | 0 |  | 108.87 | 0
Torneira elétrica automática, 5400,00 W/ tensão:220,00V
080200 | Remoção e substituição de sifão:
080201 | 1 1/2" x 1 1/2" metálico cromado para mictório ( copo regulável ) | UN |  |  | 0 |  | 54.26 | 0
080202 | 1 " x 1 1/2" em PVC | UN |  |  | 0 |  | 14.34 | 0
Sifão de PVC para lavatório (diâmetro de entrada: 1" / diâmetro de saída: 1 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080203 | 1" x 1 1/2" para lavatório, cromado | UN |  |  | 0 |  | 67.99 | 0
Sifão metálico para lavatório (tipo de acabamento: CROMADO / diâmetro de entrada: 1" / diâmetro de saída: 1 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080204 | 1 1/2" x 2" para pia de cozinha americana, cromado | UN |  |  | 0 |  | 85.23 | 0
Sifão metálico para pia americana (tipo de acabamento: CROMADO / diâmetro de entrada: 1 1/2" / diâmetro de saída: 2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080300 | Fornecimento e instalação de:
080301 | Válvula de descarga metálica com registro interno e canopla,D: 32mm (1 1/4") ou 40mm (1 1/2) | UN | 10 | 202.63 | 2026.3 | 10 | 176.2 | 1762 | reforma
Válvula de descarga metálica com registro interno (diâmetro da seção: 1 1/2")
Tubo de aço galvanizado com costura água/gás/fluídos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 1 1/2")
fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080302 | Reparo de válvula de descarga | UN | 10 | 29.4975 | 294.975 | 10 | 25.65 | 256.5 | reforma
080303 | Caixa de descarga de sobrepor (suspensa) de plástico | UN |  |  | 0 |  | 60.2 | 0
Tubo de PVC para descarga - tipo VDE (diâmetro da seção: 1 1/2")
Caixa de descarga plástica suspensa (volume: 9,00l)
Engate flexível de PVC para entrada de água (comprimento:300,00mm / diâmetro da seção 1/2")
080304 | Grelha metálica c/ porta grelha para ralo, inox c/ fecho 10x10 | UN | 2 | 20.171 | 40.342 | 2 | 17.54 | 35.08 | reforma
080305 | Bóia de caixa d'água Ø 32mm, com torneira | UN | 1 | 64.8715 | 64.8715 | 1 | 56.41 | 56.41 | reforma
Torneira de bóia em latão e bóia plástica para caixa d'água (bitola: 1"/diâmetro da seção; 1 1/4)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080306 | Lavatório de louça para coluna (somente lavatório, sem a coluna)-padrão popular (somente louça, parafusos de fixação, fita de vedação) | UN |  |  | 0 |  | 65.07 | 0
080307 | Lavatório de louça, com coluna, torneira de pressão e acessórios | UN |  |  | 0 |  | 320.47 | 0
Engate flexível de PVC para entrada de água (comprimento:300,00mm / diâmetro da seção 1/2")
Coluna de louça para lavatório - padrão popular
Sifão metálico para lavatório (tipo de acabamento: CROMADO / diâmetro de entrada: 1" / diâmetro de saída: 1 1/2")
Lavatório de louça para coluna - padrão popular
Torneira de pressão para lavatório de mesa - padrão médio
Válvula de escoamento metálica para lavatório / bide (diâmetro de entrada 1")
Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2"/diâmetro nominal: 1/4")
Bucha de nylon para fixação de parafusos/pregos em alvenaria (diâmetro nominal da bucha: 8,00 mm)
fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080308 | Lavatório de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios | UN |  |  |  | 3 | 253.89 | 761.67
Engate flexível de PVC para entrada de água (comprimento:300,00mm / diâmetro da seção 1/2")
Sifão metálico para lavatório (tipo de acabamento: CROMADO / diâmetro de entrada: 1" / diâmetro de saída: 1 1/2")
Lavatório de louça para coluna - padrão popular
Torneira de pressão para lavatório de mesa - padrão médio.
Válvula de escoamento metálica para lavatório / bide (diâmetro de entrada 1")
Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2"/diâmetro nominal: 1/4")
Bucha de nylon para fixação de parafusos/pregos em alvenaria (diâmetro nominal da bucha: 8,00 mm
fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080309 | Chuveiro Elétrico automático,220v-5400w | UN | 6 | 73.761 | 442.566 | 4 | 64.14 | 256.56 | reforma
Chuveiro elétrico (potência 5400W/tensão: 220V) (para o vestiário)
Tubo de ligação de latão com canopla para chuveiro para água fria e quente (comprimento: 230,00 mm/diâmetro da seção: 1/2" / tipo de acabamento: Cromado)
080310 | Chuveiro comum - sem braço articulado | UN |  |  | 0 |  | 53.14 | 0
Chuveiro - Ducha (bitola: 1/2" /tipo de acabamento: Cromado)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
080311 | Vaso sanitário com caixa acoplada branca (exceto assento) | UN |  |  | 0 |  | 273.18 | 0
Bacia de louça sem caixa acoplada - padrão popular
Caixa acoplada de louça para bacia - padrão popular
Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal Ø 100mm.
Engate flexível de PVC para entrada de água (comprimento:300,00mm / diâmetro da seção 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis
Massa para vidro comum
Bolsa de ligação de borracha para vaso sanitário (diâmetro da seção: 1 1/2")
Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2" diâmetro nominal: 1/4")
Bucha de nylon para fixação de parafusos/pregos em alvenaria (diâmetro nominal da bucha: 8,00 mm)
080312 | Vaso sanitário convencional branca, Azaléa Celite / similar (exceto assento) | UN |  |  | 0 |  | 183.27 | 0
Bacia de louça sifonada convencional - padrão popular
Massa para vidro comum
Bolsa de ligação de borracha para vaso sanitário (diâmetro da seção: 1 1/2")
Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2" diâmetro nominal: 1/4")
Bucha de nylon para fixação de parafusos/pregos em alvenaria (diâmetro nominal da bucha: 8,00 mm)
080313 | Bacia (vaso) de louça sifonada, com tampa e acessório | UN | 6 | 228.1025 | 1368.615 | 6 | 198.35 | 1190.1 | reforma
Bacia de louça sifonada convencional - padrão popular
Bolsa de ligação de borracha para vaso sanitário (diâmetro da seção: 1 1/2")
Anel de vedação para saída de vaso sanitário (diâmetro da seção: 100,00 mm)
Tubo de ligação de latão com canopla para bacia sanitária (diâmetro da seção: 1 1/2" comprimento 250,00 mm, tipo de acabamento: Cromado)
Joelho 90° PVB de PVC branco para esgoto série normal (diâmtero da seção: 100,00 mm)
Massa para vidro comum
Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2" diâmetro nominal: 1/4")
Assento plástico para bacia - padrão popular
Bucha de nylon para fixação de parafusos / pregos em alvenaria (diâmetro nominal da bucha: 8,00 mm)
080314 | Grelha metálica c/ porta grelha para caixa sifonada, inox, com fecho giratório 15 x 15 cm | UN | 8 | 41.1355 | 329.084 | 8 | 35.77 | 286.16 | reforma
080400 | Fornecimento e instalação de registro de pressão:
080401 | Acabamento bruto com adaptador soldável para PVC, diâmetro 15mm (1/2)" | UN |  |  | 0 |  | 49.43 | 0
Registro de pressão para encaixe em tubo de PVC/CPVC soldável (diâmetro da seção: 1/2 - 3/4"/tipo: bruto)
Adaptador soldável de PVC marron para água fria (diâmetro da seção: 20mm)
Adesivo para tubo de PVC
Solução limpadora para PVC rígido
080402 | Acabamento bruto com adaptador soldável para PVC, diâmetro 20mm (3/4)" (para chuveiro) | UN |  |  | 0 |  | 49.67 | 0
Registro de pressão para encaixe em tubo de PVC/CPVC soldável (diâmetro da seção: 1/2 - 3/4"/tipo: bruto)
Adaptador soldável de PVC marron para água fria (diâmetro da seção: 25mm)
Adesivo para tubo de PVC
Solução limpadora para PVC rígido
080403 | Com canopla diâmetro 15mm (1/2") - (acabamento cromado) | UN |  |  | 0 |  | 62.77 | 0
Registro de pressão com canopla - padrão popular (diâmetro da seção: 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
080404 | Com canopla diâmetro 20mm (3/4") (acabamento cromado) | UN |  |  | 0 |  | 63.04 | 0
Registro de pressão com canopla - padrão popular (diâmetro da seção: 3/4")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
080500 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta:
080501 | Acabamento bruto diâmetro 15mm (1/2") | UN |  |  | 0 |  | 29.51 | 0
Registro de gaveta (diâmetro da seção: 1/2"/ tipo de acabamento:bruto)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080502 | Acabamento bruto diâmetro 20mm (3/4") (cozinha e área de serviço) | UN | 2 | 35.604 | 71.208 | 2 | 30.96 | 61.92 | reforma
Registro de gaveta (tipo de acabamento:bruto/ diâmetro da seção: 3/4")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080503 | Acabamento bruto diâmetro 25mm (1") | UN |  |  | 0 |  | 40.12 | 0
Registro de gaveta (tipo de acabamento:bruto/ diâmetro da seção: 1")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080504 | Acabamento bruto diâmetro 40mm (1 1/2") (sanitário alunos) | UN | 2 | 75.44 | 150.88 | 2 | 65.6 | 131.2 | reforma
Registro de gaveta (tipo de acabamento:bruto/ diâmetro da seção: 1 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080505 | Acabamento bruto diâmetro 50mm (2") (Registro Geral - próx. a caixa d'água) | UN |  |  | 0 |  | 94.92 | 0
Registro de gaveta (tipo de acabamento:bruto/ diâmetro da seção: 2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080506 | Com canopla diâmetro 15mm (1/2") - (acabamento cromado) | UN |  |  | 0 |  | 54.3 | 0
Registro de gaveta com canopla - padrão popular (diâmetro da seção: 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080507 | Com canopla diâmetro 20mm (3/4") - (acabamento cromado) | UN |  |  | 0 |  | 62.55 | 0
Registro de gaveta com canopla - padrão popular (diâmetro da seção: 3/4")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080508 | Com canopla diâmetro 25mm (1") - (acabamento cromado) | UN |  |  | 0 |  | 71.38 | 0
Registro de gaveta com canopla - padrão popular (diâmetro da seção: 3/4")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080509 | Com canopla diâmetro 32mm (1 1/4") - (acabamento cromado) | UN |  |  | 0 |  | 87.85 | 0
Registro de gaveta com canopla - padrão popular (diâmetro da seção: 1")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080510 | Com canopla diâmetro 40mm (1 1/2") - (acab cromado) (wc professores,etc) | UN | 3 | 119.14 | 357.42 | 3 | 103.6 | 310.8 | reforma
Registro de gaveta com canopla - padrão popular (diâmetro da seção: 1 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080600 | Serviços de fixação de:
080601 | Lavatório (inclui apenas serviço de fixação) | UN | 4 | 24.4145 | 97.658 | 4 | 21.23 | 84.92 | reforma
080602 | Vaso sanitário (inclui apenas serviço de fixação) | UN | 6 | 53.7165 | 322.299 | 6 | 46.71 | 280.26 | reforma
080700 | Remoção e substituição de ligação flexível de lavatório:
080701 | Cromada | UN |  |  | 0 |  | 25 | 0
Engate flexível metálico para entrada de água (comprimento: 300mm / diâmetro da seção: 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
080702 | De PVC | UN | 10 | 10.5225 | 105.225 | 10 | 9.15 | 91.5 | reforma
Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300,00mm / diâmetro da seção: 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
080800 | Fornecimento, transporte e instalação de:
080801 | Conjunto elevatório motor-bomba (bomba centrífuga) de 3/4 HP | UN |  |  | 0 |  | 734.82 | 0
Conjunto motor-bomba (centrífuga) para recalque de água - trifásico (potência: 3/4 HP / vasão: 10,8 m³/h /altura monométrica: 20m
080900 | Recuperação de :
080901 | Bomba d'água | UN |  |  | 0 |  | 183.25 | 0
081000 | Fornecimento, transporte e instalação de tubo em PVC (branco):
081001 | Roscável de 1/2" (inclui serviços de: execução de rasgo em alvenaria e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem da tubulação) | M | 25 | 10.097 | 252.425 | 25 | 8.78 | 219.5 | reforma
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Tubo de PVC branco roscável (diâmetro da seção: 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
081002 | Roscável de 3/4" (inclui serviços de: execução de rasgo em alvenaria e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem da tubulação) | M | 35 | 13.1905 | 461.6675 | 35 | 11.47 | 401.45 | reforma
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Tubo de PVC branco roscável (diâmetro da seção: 3/4")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
081003 | Roscável de 1" (inclui serviços de: execução de rasgo em alvenaria e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem da tubulação) | M | 19 | 16.8015 | 319.2285 | 19 | 14.61 | 277.59 | reforma
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Tubo de PVC branco roscável (diâmetro da seção: 1")
081004 | Tubo PVC soldável 20mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M | 25 | 12.7995 | 319.9875 | 25 | 11.13 | 278.25 | reforma
Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 20mm)
Adesivo para tubo de PVC
Solução limpadora para PVC rígido
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
081005 | Tubo PVC soldável 25mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M | 15 | 14.352 | 215.28 | 15 | 12.48 | 187.2 | reforma
Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 25mm)
Adesivo para tubo de PVC
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Solução limpadora para PVC rígido
081006 | Tubo PVC soldável 32mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M | 45 | 20.194 | 908.73 | 45 | 17.56 | 790.2 | reforma
Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 32mm)
Adesivo para tubo de PVC
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Solução limpadora para PVC rígido
081007 | Tubo PVC soldável 40mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M | 15 | 27.922 | 418.83 | 15 | 24.28 | 364.2 | reforma
Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 40mm)
Adesivo para tubo de PVC
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Solução limpadora para PVC rígido
081008 | TuboPVC soldável 50mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M | 25 | 31.027 | 775.675 | 25 | 26.98 | 674.5 | reforma
Tubo soldável de PVC marron para água fria (diâmetro da seção: 50mm)
Adesivo para tubo de PVC
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Solução limpadora para PVC rígido
081009 | Tubo PVC soldável 60mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M |  |  | 0 |  | 36.85 | 0
Tubo soldável de PVC marron para água fria (diâmetro da seção: 60mm)
Adesivo para tubo de PVC
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Solução limpadora para PVC rígido
081010 | Tubo de PVC soldável, com conexões D 20mm (fornecimento e M.O.) | M |  |  | 0 |  | 7.78 | 0
081011 | Tubo de PVC soldável, com conexões D 25mm (fornecimento e M.O.) | M |  |  | 0 |  | 9.13 | 0
081012 | Tubo de PVC soldável, com conexões D 32mm (fornecimento e M.O.) | M |  |  | 0 |  | 14.21 | 0
081013 | Tubo de PVC soldável, com conexões D 40mm (fornecimento e M.O.) | M |  |  | 0 |  | 18.4 | 0
081014 | Tubo de PVC soldável, com conexões D 50mm (fornecimento e M.O.) | M |  |  | 0 |  | 21.1 | 0
081015 | Tubo de PVC soldável, com conexões D 60mm (fornecimento e M.O.) | M |  |  | 0 |  | 30.97 | 0
081016 | Tubo de PVC soldável, com conexões D 75mm (fornecimento e M.O.) | M |  |  | 0 |  | 44.38 | 0
081017 | Lastro de areia lavada para envelopamento de tubulação enterrada em vala de terra | M³ |  |  | 0 |  | 84.95 | 0
081100 | Fornecimento, transporte e instalação de reservatório d´água:
081101 | De fibrocimento cilíndrico ou retangular, capacidade 500 litros | UN |  |  | 0 |  | 484.34 | 0
Reservatório d'água de fibrocimento com tampa (capacidade: 500 l/ forma: Cilíndrica)
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 2")
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1")
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 3/4")
Viga (largura: 60,00mm/altura: 160,00mm/ tipo de madeira: peroba)
Massa para vidro comum
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
081102 | De fibrocimento cilíndrico ou retangular, capacidade 1000 litros | UN |  |  | 0 |  | 605.84 | 0
Reservatório d'água de fibrocimento com tampa (capacidade: 1000 l/ forma: Cilíndrica)
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 2")
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1")
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 3/4")
Viga (largura: 60,00mm/altura: 160,00mm/ tipo de madeira: peroba)
Massa para vidro comum
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
081103 | De fibra de vidro cilíndrico, capacidade 500 litros | UN |  |  | 0 |  | 465.44 | 0
Reservatório d'água de fibrocimento com tampa (capacidade: 1000 l / forma: Cilíndrica)
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 2")
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1")
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 3/4")
Viga (largura: 60,00mm/altura: 160,00mm/ tipo de madeira: peroba)
Massa para vidro comum
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
081104 | De fibra de vidro cilíndrico, capacidade 1000 litros | UN |  |  | 0 |  | 536.42 | 0
Reservatório d'água de fibrocimento com tampa (capacidade: 1000 l / forma: Cilíndrica)
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 2")
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1")
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 3/4")
Viga (largura: 60,00mm/altura: 160,00mm/ tipo de madeira: peroba)
Massa para vidro comum
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
081200 | Limpeza, com desinfecção em:
081201 | Caixa d'água | UN | 5 | 79.235 | 396.175 | 5 | 68.9 | 344.5 | reforma
081300 | Fornecimento, transporte e instalação de bebedouro:
081301 | Elétrico com capacidade para 40 ou 80 litros | UN |  |  | 0 |  | 635.63 | 0
Bebedouro elétrico (volume: 40,00l)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
081302 | Bebedouro elétrico geminado MG-F 80 inox | UN |  |  | 0 |  | 1052.37 | 0
081303 | Bebedouro tipo cocho, C=380cm em alvenaria, revestido em azulejo, com filtro e sem refrigeração, 5 torneiras metálicas de parede, com ligação hidro-sanitária (conforme projeto DPRF/SEE-MG) | UN |  |  | 0 |  | 1369.53 | 0
Barra de aço CA-50
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm / comprimento: 62,1mm)
Cimento CP II- E-32
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25 mm / bitola:18 BWG)
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Bloco cerâmico vazado de vedação-bloco inteiro 9x19x19 (comprimento : 190mm / largura:90mm / altura:190mm)
Argamassa pré-fabricada para rejuntamento cerâmico de juntas finas
Azulejo cerâmico esmaltado liso (comprimento: 150 mm / largura: 150 mm)
Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de peças cerâmicas
Válvula de escoamento metálica para pia de cozinha (americana) (diâmetro de entrada: 3 1/2"/tipo de acabamento: cromado)
Torneira de pressão para uso geral de parede
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
Tubo soldável de PVC marron para água fria (diâmetro da seção: 20mm)
Tubo de PVC branco p/ esgoto série normal (diâmetro da seção: 50mm)
Registro de gaveta (tipo de acabamento:bruto / diâmetro da seção: 3/4")
Caixa de passagem em alvenaria para receber tub. de esgoto D: 50mm
Filtro industrial
081400 | Fornecimento, transporte e instalação de filtro FF-LC3 cartucho 1000 I/H:
081401 | Com ligação hidro-sanitária | UN |  |  | 0 |  | 868.55 | 0
081500 | Outros (Fornecimento e instalação):
081501 | Mictório de aço inoxidável coletivo (completo) | M | 2.5 | 410.412 | 1026.03 | 2.5 | 356.88 | 892.2 | reforma
Sifão metálico para mictório (diâmetro da seção: 1 1/2" / tipo de acabamento: cromado)
Mictório de aço inoxidável coletivo (largura: 0,29m / altura: 0,35m)
Válvula de escoamento metálica para tanque/ mictório (diâmetro de entrada: 1 1/2 ")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
081502 | Mictório de louça individual (completo) | UN | 4 | 250.2745 | 1001.098 | 4 | 217.63 | 870.52 | reforma
Mictório de louça com sifão
Jogo de metais para mictório 1 engate flexível, 1 par de parafuso, bucha e arruelas (tipo de acabamento: CROMADO)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
081503 | Porta -papel de louça branca ou em cores | UN |  |  | 0 |  | 30.7 | 0
Cimento CP II -E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
Porta-papel de louça
081504 | Saboneteira de louça branca ou em cores, 15x15cm sem alça | UN |  |  | 0 |  | 30.04 | 0
Cimento CP II -E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
Saboneteira de louça sem alça
081505 | Porta-toalha de louça branca ou em cores | UN |  |  | 0 |  | 29.27 | 0
Cimento CP II -E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
Porta toalha de louça
081506 | Ralo Seco PVC quadrado 100 X 53 X 40mm com grelha branca | UN | 2 | 14.8925 | 29.785 | 2 | 12.95 | 25.9 | reforma
081507 | Lavatório de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios. | UN |  |  | 0 |  | 229.94 | 0
Lavatório de louça de embutir (cuba) - padrão popular
Torneira de pressão para lavatório de mesa - padrão médio
Sifão metálico para lavatório(tipo de acabamento: Cromado/diâmetro de entrada:1"/diâmetro de saída:1 1/2")
Válvula de escoamento metálica para lavatório / bidê (diâmetro de entrada: 1")
Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300,00mm / diâmetro da seção: 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis(largura:18 mm)
081508 | Assento plástico para bacia -padrão popular | UN |  |  |  | 3 | 15.21 | 45.63
081509 | Válvula americana pia inox 1 1/2"x 3/4" | UN | 2 | 25.093 | 50.186 | 2 | 21.82 | 43.64 | reforma
Válvula de escoamento metálica para pia de cozinha (americana) (diâmetro de entrada: 3 1/2"/tipo de acabamento: Cromado)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
081510 | Lavatório de louça de embutir (somente cuba) |  |  |  | 0 |  | 56.09 | 0
08200 | Fornecimento, transporte e instalação de Kit de Água quente para cozinha: | CJ |  |  | - |  | 3853.28 | -
Boiler em inox, revestimento externo em Alumínio, Classe A , capacidade de 400 litros
Duas Placas de capitação, com caixa de alumínio e proteção superior em vidro, dimensões 200x100cm, Classe A, geração de 166Kw/hora/mês, incluindo suporte das placas
Tubulação de CPVC com isolante térmico, do boyler até os misturadores, incluindo conexões, registros - exceto tubulação de água fria
Dois Misturadores para pia de cozinha, padrão médio, qualidade 1ª linha
Fita de Vedação
Suporte em alvenaria ou metalico para apoio do boyler
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 11846.541 |  |  | 10980.36
090000 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
090100 | Limpeza de:
090101 | Fossa absorvente | UN |  |  | 0 |  | 396 | 0
090200 | Execução de:
090201 | Fossa séptica "pré-moldada" diâmetro 3,12m, altura 2,50m, para 100 contribuintes | UN |  |  | 0 |  | 2973.82 | 0
Fossa séptica de concreto armado (altura: 2,50m / diâmetro da seção: 3,12m/ número de contribuintes: 100)
Pedra britada 2
Cimento CP II -E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
090202 | Fossa séptica "pré-moldada" capacidade para 3.000L por dia, de concreto, inlcuisive retirada de material de bota-fora para 40 contribuintes | UN |  |  | 0 |  | 1550.92 | 0
Fossa séptica de concreto armado (número de contribuintes: 40)
Pedra britada 2
Cimento CP II -E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
090203 | Caixa de inspeção em alvenaria - tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneira, traço 1:3, lastro de concreto e=10cm,tampa em concreto e=5cm,dimensões 40x40x60cm, inclusive escavação, reaterro e bota-fora | UN |  |  |  | 3 | 123.19 | 369.57
Areia lavada tipo média
Pedra britada 1
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25mm/bitola: 18 BWG)
Tijolo maciço cerâmico 5,7x9x19 (comprimento: 190,00mm / largura: 90,00mm / altura: 57,00mm)
Cal hidratada CH III
Tábua 3a. Construção (seção transversal: 1x12"/tipo de madeira: cedrinho)
Chapa compensada resinada (espessura: 12mm)
Pedra britada 2
Barra aço CA-60 (bitola: 5,00mm / massa linear: 0,154 kg/m)
Cimento CP II -E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
090204 | Caixa de inspeção em alvenaria - tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneira, traço 1:3, lastro de concreto e=10cm, tampa em grelha de aço, dimensões 40x40x60cm,inclusive escavação, reaterro e bota-fora. | UN |  |  | 0 |  | 145.8 | 0
Areia lavada tipo média
Pedra britada 1
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25mm/bitola: 18 BWG)
Tijolo maciço cerâmico 5,7x9x19 (comprimento: 190,00mm / largura: 90,00mm / altura: 57,00mm)
Cal hidratada CH III
Tábua 3a. Construção (seção transversal: 1x12"/tipo de madeira: cedrinho)
Chapa compensada resinada (espessura: 12mm)
Pedra britada 2
Barra aço CA-60 (bitola: 5,00mm/massa linear: 0,154 kg/m)
Cimento CP II -E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
grelha de aço 40x40x60
090205 | Caixa de gordura em alvenaria - tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante, traço 1:3, lastro de concreto e=10cm, tampa de concreto e= 5cm., dimensões 50x50x50cm,inclusive escavação, reaterro e bota-fora | UN | 3 | 181.6885 | 545.0655 | 3 | 157.99 | 473.97 | reforma
Areia lavada tipo média
Pedra britada 1
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25mm/bitola: 18 BWG)
Tijolo maciço cerâmico 5,7x9x19 (comprimento: 190,00mm / largura: 90,00mm / altura: 57,00mm)
Cal hidratada CH III
Tábua 3a. Construção (seção transversal: 1x12"/tipo de madeira: cedrinho)
Chapa compensada resinada (espessura: 12mm)
Barra aço CA-60 (bitola: 5,00mm / massa linear: 0,154 kg/m)
Cimento CP II -E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
090206 | Canaletas de águas pluviais, em concreto moldado in-loco, largura 30cm, não inclui escavação na terra, sem tampa | M | 15 | 67.114 | 1006.71 | 15 | 58.36 | 875.4 | reforma
Concreto dosado em central convencional brita 1 e 2 (resistência: 15,0 Mpa)
Sarrafo aparelhado (seção transversal: 1x2"/tipo de madeira: cedro
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 mm/diâmetro da cabeça: 2,7mm)
Chapa compensada resinada (espessura: 12mm)
090207 | Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, largura 24,5cm | M |  |  | 0 |  | 52.22 | 0
Placa de concreto pré-moldada perfurada (espessura: 50 mm / largura: 245mm /comprimento: 595 mm)
090208 | Canaletas de águas pluviais, em concreto moldado in-loco, largura 30cm com tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, não inclui a escavação na terra | M | 15 | 127.167 | 1907.505 | 15 | 110.58 | 1658.7 | reforma
Concreto dosado em central convencional brita 1 e 2 (resistência: 15,0 Mpa)
Sarrafo aparelhado (seção transversal: 1x2"/tipo de madeira: cedro)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 mm / diâmetro da cabeça: 2,7mm)
Chapa compensada resinada (espessura: 12mm)
Placa de concreto pré-moldada perfurada (espessura: 50 mm / largura: 245mm / comprimento: 595 mm)
090300 | Fornecimento e instalação de caixa sifonada:
090301 | Em PVC, com grelha quadrada/redonda,150x185x75mm | UN |  |  | 0 |  | 35.18 | 0
Caixa sifonada de PVC para esgoto sanitário (altura: 185 mm / diâmetro da caixa: 150 mm / diâmetro de entrada: 40mm / diâmetro de saída: 75mm /formato da grelha: redonda/número de entradas:5/tipo de grelha: alumínio)
090400 | Fornecimento,transporte e substituição de tubulação em PVC esgoto, inclusive execução de rasgo em alvenaria e enchimento de rasgo com argamassa para passagem da tubulação:
090401 | Diâmetro de 40 mm | M |  |  |  | 25 | 12.34 | 308.5
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100,00mm)
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100,00mm)
Pasta lubrificante para tubo de PVC
090402 | Diâmetro de 50 mm | M |  |  |  | 15 | 15.34 | 230.1
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Tubo de PVC branco p/ esgoto série normal (diâmetro da seção: 50mm)
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50,00mm)
Pasta lubrificante para tubo de PVC
090403 | Diâmetro de 75 mm | M | 18 | 25.139 | 452.502 | 18 | 21.86 | 393.48 | reforma
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Tubo de PVC branco p/ esgoto série normal (diâmetro da seção: 75mm)
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da seção: 75,00mm)
Pasta lubrificante para tubo de PVC
090404 | Diâmetro de 100 mm | M |  |  |  | 30 | 23.44 | 703.2
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Tubo PBV soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 40,00mm)
Adesivo para tubo de PVC
Solução limpadora para PVC rígido
090500 | Outros:
090501 | Pia de cozinha de aço inoxidável, cuba dupla, de 2,00 x 0,54m (inclui válvula americana, sifão metálico, fita de vedação para tubos e conexões) | UN | 1 | 529.2415 | 529.2415 | 1 | 460.21 | 460.21 | reforma
Pia de aço inoxidável cuba dupla (comprimento: 2,00 m/ largura: 0,54 m)
Sifão metálico para pia americana (tipo de acabamento: Cromado / diâmetro de entrada 1 1/2"/diâmetro de saída: 2")
Válvula de escoamento metálica para pia de cozinha (americana) (diâmetro de entrada: 3 1/2"/tipo de acabamento: Cromado)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18mm)
090502 | Pia de cozinha de aço inoxidável, cuba simples, 1,50 x 0,54m (inclui válvula americana, sifão metálico, fita de vedação para tubos e conexões) | UN |  |  | 0 |  | 302.68 | 0
Pia de aço inoxidável cuba simples (comprimento: 1,60 m / largura: 0,54 m)
Sifão metálico para pia americana (tipo de acabamento: Cromado / diâmetro de entrada 1 1/2"/diâmetro de saída: 2")
Válvula de escoamento metálica para pia de cozinha (americana) (diâmetro de entrada: 3 1/2"/tipo de acabamento: Cromado)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18mm)
090503 | Tanque de louça com coluna (inclui sifão metálico, conjunto de fixação, válvula de escoamento metálica e fita de vedação para tubos e conexões) | UN | 1 | 425.615 | 425.615 | 1 | 370.1 | 370.1 | reforma
Coluna de louça para tanque
Sifão metálico para tanque (tipo de acabamento: Cromado / diâmetro de entrada: 1 1/4" / diâmetro de saida: 1 1/2")
Tanque de louça para coluna (volume: 22 l)
Conjunto de fixação para tanque
Válvula de escoamento metálica para tanque / mictório (diâmetro de entrada: 1 1/4")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18mm)
090504 | Ralo seco de PVC c/ grelha simples 100x40mm | UN | 2 | 13.984 | 27.968 | 2 | 12.16 | 24.32 | reforma
090505 | Tanque de aço inox AISI 304 60x60x40 ,assentado em bancada inclusive válvula e sifão cromados | UN |  |  | 0 |  | 505.47 | 0
090506 | Tanque de aço inoxidável (completo) 0,80x0,70x0,40m , assentado em bancada inclusive válvula e sifão cromados | UN |  |  | 0 |  | 850 | 0
090507 | Cuba de aço inoxidável, retangular, dupla, 400x340x125cm, com sifão metálico cromado, válvula metálica cromada D 3 1/2" completa | UN |  |  | 0 |  | 282.62 | 0
Cuba de aço inoxidável, retangular, dupla, (comprimento: 730mm / largura: 400mm / altura: 125mm)
Sifão metálico para pia americana (tipo de acabamento: cromado / diâmetro de entrada: 1 1/2"/diâmetro de saída: 2")
Válvula de escoamento metálica para pia de cozinha (americana) (diâmetro de entrada: 3 1/2"/tipo de acabamento: cromado)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18mm)
090508 | Cuba de aço inoxidável, retangular, dupla, 73 x 40 x12,5cm com sifão metálico cromado, válvula metálica cromada D 3 1/2" completa | UN |  |  | 0 |  | 476.56 | 0
Cuba de aço inoxidável, retangular, dupla (comprimento: 730mm / largura: 400mm / altura: 125mm)
Sifão metálico para pia americana (tipo de acabamento: cromado / diâmetro de entrada: 1 1/2"/diâmetro de saída: 2")
Válvula de escoamento metálica para pia de cozinha (americana) (diâmetro de entrada: 3 1/2"/tipo de acabamento: cromado)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18mm)
090600 | Fornecimento,transporte e substituição de tubulação em PVC esgoto, sem conexões:
090601 | Tubo PVC esgoto série normal Ø 40 mm. | M |  |  | 0 |  | 6.57 | 0
Tubo PB soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmentro da seção 40mm)
Adesivo para tubo de PVC
Solução limpadora para PVC rígido
090602 | Tubo PVC esgoto série normal Ø 50 mm. | M |  |  | 0 |  | 9.57 | 0
Tubo PB soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmentro da seção 50mm)
Adesivo para tubo de PVC
Pasta lubrificante para tubo de PVC
Anel de borracha para tubo PVC esgoto série normal (diâmetro da seção 50mm)
090603 | Tubo PVC esgoto série normal Ø 75 mm. | M |  |  | 0 |  | 13.16 | 0
Tubo PB soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmentro da seção 75mm)
Adesivo para tubo de PVC
Pasta lubrificante para tubo de PVC
Anel de borracha para tubo PVC esgoto série normal (diâmetro da seção 75mm)
090604 | Tubo PVC esgoto série normal Ø 100 mm. | M |  |  | 0 |  | 14.74 | 0
Tubo PB soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmentro da seção 100mm)
Adesivo para tubo de PVC
Pasta lubrificante para tubo de PVC
Anel de borracha para tubo PVC esgoto série normal (diâmetro da seção 100mm)
090605 | Tubo PVC esgoto série normal Ø 150 mm. | M |  |  | 0 |  | 28.03 | 0
Tubo PB soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmentro da seção 150mm)
Adesivo para tubo de PVC
Pasta lubrificante para tubo de PVC
Anel de borracha para tubo PVC esgoto série normal (diâmetro da seção150mm)
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 4894.597 |  |  | 5867.55
100000 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
100100 | Fornecimento, transporte e instalação de lâmpada:
100101 | Incandescente de 60W | UN |  |  | 0 |  | 2.63 | 0
100102 | Incandescente de 100W | UN | 15 | 3.312 | 49.68 | 15 | 2.88 | 43.2 | reforma
100103 | Fluorescente de 20W compacta | UN |  |  | 0 |  | 9.11 | 0
100104 | Fluorescente de 20W OU 40 W TLDRS | UN |  |  |  | 80 | 8.14 | 651.2
100105 | Vapor de mercúrio 125W | UN |  |  | 0 |  | 25.39 | 0
| Lâmpada vapor de mercúrio (tensão: 220,00V/tipo de rosca: E-40/potência: 125W) | UN |  |  | 0 |  | 13.99 | 0
100106 | Vapor de mercúrio 250W | UN |  |  | 0 |  | 27.39 | 0
| Lâmpada vapor de mercúrio (tensão: 220,00V/tipo de rosca: E-40/potência: 250W) |  |  |  | 0
100107 | Vapor de mercúrio 400W (quadra poliesportiva) | UN | 8 | 44.5395 | 356.316 | 8 | 38.73 | 309.84 | reforma
Lâmpada vapor de mercúrio (tensão: 220,00V / tipo de rosca: E-40/potência: 400W)
100108 | Lâmpada mista 250W | UN |  |  | 0 |  | 20.93 | 0
100109 | Lâmpada mista 500W | UN |  |  | 0 |  | 38.2 | 0
1001010 | Projetor externo para Lâmpada a vapor de mercúrio 250 W, de iodeto metálico ou de sódio, com ângulo regulável, com alojamento para reator, completo, inclusive a lâmpada | UN |  |  | 0 |  | 344.53 | 0
Projetor externo com ângulo regulável, com alojamento para reator
Lâmpada vapor de mercúrio (potência 250w / tensão 220V / tipo rosca E-4)
Reator para lâmpadas de descarga-vapor de mercúrio
100200 | Remoção e substituição de globo tipo drops:
100201 | Somente o vidro | UN |  |  | 0 |  | 16 | 0
Plafonier de alumínio com globo leitoso (diâmetro da boca: 100,00mm)
100202 | Completo (Luminária para teto para lâmpada incandescente tipo Drops com base e globo leitoso e lâmpada de 60 W) | UN |  |  | 0 |  | 29.22 | 0
Plafonier de alumínio com globo leitoso (diâmetro da boca: 100,00mm)
100300 | Fornecimento, transporte e instalação de calha comercial (inclusive montagem de soquet, reatores, lâmpadas e stater para:
100301 | 01 lâmpada fluorescente de 20W | UN |  |  | 0 |  | 39.4 | 0
Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 1 / potência da lâmpada: 40 ou 32W / tipo de luminária: comercial)
100302 | 02 lâmpadas fluorescentes de 20W | UN |  |  | 0 |  | 50.5 | 0
Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 2 / potência da lâmpada: 32w / tipo de luminária: comercial)
100303 | 01 lâmpada fluorescente de 40W | UN |  |  | 0 |  | 44.4 | 0
Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 2/ potência da lâmpada: 40 0u 32w / tipo de luminária: comercial)
100304 | 02 lâmpadas fluorescentes de 40W | UN |  |  | 0 |  | 55.5 | 0
Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 2 / potência da lâmpada: 40 ou 32w / tipo de luminária: comercial)
100305 | 04 lâmpadas fluorescentes de 40W | UN |  |  | 0 |  | 77.67 | 0
Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 4 / potência da lâmpada: 40 ou 32w / tipo de luminária: comercial)
100400 | Fornecimento e instalação de reator de partida rápida:
100401 | P/ luminária com 01 lamp. fluor. de 20W (simples, AFP 1 X 20W / 1X40W - 127V) | UN |  |  | 0 |  | 28.57 | 0
Reator de partida rápida para lâmpada 20W- BFP (número de lâmpadas: 1 /potência: 20W / tensão: 110V)
100402 | P/ luminária com 02 lamp. fluor. de 20W (duplo, AFP 2 X 20W / 2X40W - 127V) | UN |  |  | 0 |  | 44.61 | 0
Reator de partida rápida para lâmpada 20W- BFP (número de lâmpadas: 2 / potência: 20W /tensão: 110V)
100403 | P/ luminária com 01 lamp. fluor. de 40W (simples, AFP 1 X 20W/ 1X40W - 127V) | UN |  |  | 0 |  | 31.84 | 0
Reator de partida rápida para lâmpada 20W- BFP (número de lâmpadas: 1 / potência: 20W / tensão: 110V)
100404 | P/ luminária com 02 lamp. fluor. de 40W (duplo, AFP 2 X 20W/ 2X40W - 127V) | UN |  |  | 0 |  | 48.82 | 0
Reator de partida rápida para lâmpada 20W- BFP (número de lâmpadas: 2/potência: 20W/tensão: 110V)
100405 | P/ luminária com 04 lamp. fluor. de 40W (duplo, AFP 2 X 20W/ 2X40W - 127V) | UN |  |  | 0 |  | 88.64 | 0
Reator de partida rápida para lâmpada 20W- BFP (número de lâmpadas:4/potência: 20W/tensão: 110V)
100500 | Fornecimento e instalação de soquete (troca) para:
100501 | Soquete simples em termoplástico para luminária de uma lâmpada fluorescente | UN |  |  | 0 |  | 9.94 | 0
100502 | Soquete simples em termoplástico para luminária de duas lâmpada fluorescente | UN |  |  | 0 |  | 11.88 | 0
100503 | Soquete simples em termoplástico para luminária de quatro lâmpada fluorescente | UN |  |  | 0 |  | 16.38 | 0
100600 | Fornecimento e instalação de:
100601 | Starter (idem à m.o da lâmpada) | UN | 44 | 3.4615 | 152.306 | 44 | 3.01 | 132.44 | reforma
100602 | Aterramento completo, com astes terra Copperweld 5/8"x 2,40m | UN |  |  | 0 |  | 47.51 | 0
100603 | Tomada universal 2 P+T | UN |  |  |  |  | 11.15 | 0
Tomada de embutir 2 pólos +terra (corrente elétrica: 20A / tensão: 250V)
100604 | Tomada para telefone 4 pólos,padrão telebras | UN |  |  |  |  | 11.3 | 0
Tomada dembutir 4 pólos com placa (padrão: telebras)
100605 | Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 40W, tipo calha de sobrepor | UN |  |  |  |  | 102.44 | 0
Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 2/potência da lâmpada: 32w/tipo de luminária: comercial)
Reator de partida rápida para lâmpada 20W- BFP (número de lâmpadas: 1/potência: 20W/tensão: 110V)
Soquete simples em termoplástico para lâmpada fluorescente
Lâmpada fluorescente tubular (potência: 40w)
100606 | Luminária fluorescente completa com 4 lâmpadas de 40W, tipo calha de sobrepor | UN |  |  | 0 |  | 175.04 | 0
Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 4 / potência da lâmpada: 32 w/ tipo de luminária: comercial)
Reator de partida rápida para lâmpada e 40w-AFP (número de lâmpadas: 2 / potência: 40w / tensão: 110w)
Lâmpada fluorescente tubular (potência: 40w)
Soquete simples em termoplástico para lâmpada fluorescente
100607 | Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 20W, tipo calha de sobrepor | UN |  |  | 0 |  | 83.56 | 0
Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 2 / potência da lâmpada: 32 w / tipo de luminária : comercial)
Reator de partida rápida para lâmpada e 20w-AFP (número de lâmpadas: 2 / potência: 20w / tensão: 110w)
Lâmpada fluorescente tubular (potência: 20w)
Soquete simples em termoplástico para lâmpada fluorescente
100608 | Luminária fluorescente completa com 1 lâmpadas de 20W, tipo calha de sobrepor | UN |  |  | 0 |  | 65.28 | 0
Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 1 / potência da lâmpada: 32 w / tipo de luminária : comercial)
Reator de partida rápida para lâmpada e 20w-AFP (número de lâmpadas: 1 / potência: 20w / tensão: 110w)
Lâmpada fluorescente tubular (potência: 20w)
Soquete simples em termoplástico para lâmpada fluorescente
100609 | Sirene p/ alcance até 500 m | UN |  |  | 0 |  | 360.54 | 0
100700 | Fornecimento e instalação interruptor, inclusive placa:
100701 | 01 tecla (1 mod. - 10A - 250V - R 6110 01 PIAL / similar) | UN |  |  | 0 |  | 6.41 | 0
Interruptor de embutir 1 tecla simples (tensão: 250V / corrente elétrica: 10A)
100702 | 02 teclas simples 10A - 250V | UN |  |  | 0 |  | 16.2 | 0
Interruptor de imbutir 2 teclas simples (tensão: 250V / corrente elétrica: 10A)
100703 | 03 teclas simples 10A - 250V | UN |  |  | 0 |  | 25.07 | 0
Interruptor de embutir 3 teclas simples paralelo (corrente elétrica: 10A / tensão: 250V)
100704 | 01 tecla paralelo e uma tomada dois pólos universal 10A-250V | UN | 4 | 16.652 | 66.608 | 4 | 14.48 | 57.92 | reforma
Interruptor de embutir 1 tecla paralelo e 1 tomada de 2 pólos universal (tensão: 250V / corrente elétrica: 10A)
100800 | Fornecimento e instalação de disjuntor automático:
100801 | Monopolar de 10 a 32 A | UN | 6 | 13.4895 | 80.937 | 6 | 11.73 | 70.38 | reforma
100802 | Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu-monopolar (corrente elétrica: 16,00A / tipo de curva característica: C/ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0KA / ICC alta tensão: NBR IEC 60898: 3,0KA)
100803 | Monopolar de 40 a 50 A | UN | 4 | 15.2375 | 60.95 | 4 | 13.25 | 53 | reforma
100804 | Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu-monopolar (corrente elétrica: 16,00A / tipo de curva característica: C / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0KA/ICC alta tensão: NBR IEC 60898: 3,0KA)
100805 | Bipolar de 10 a 50 A | UN | 4 | 50.807 | 203.228 | 4 | 44.18 | 176.72 | reforma
100806 | Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu-monopolar (corrente elétrica: 16,00A / tipo de curva característica: C/ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0KA / ICC alta tensão: NBR IEC 60898: 3,0KA)
100807 | Tripolar de 10 a 100 A | UN | 2 | 103.201 | 206.402 | 2 | 89.74 | 179.48 | reforma
100808 | Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu-tripolar (corrente elétrica: 40A / tipo de curva característica: C / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0KA/ICC alta tensão: NBR IEC 60898: 3,0KA)
100809 | Tripolar 10KA,de 120A a 125A | UN |  |  | 0 |  | 194.37 | 0
100900 | Fornecimento, transporte e instalação de fios:
100901 | Isolado de PVC seção 1,5 mm2 | M |  |  | 0 |  | 2.03 | 0
Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 1,50 mm² tensão: 750,00V)
100902 | Isolado de PVC seção 2,5 mm2 | M | 1500 | 2.6335 | 3950.25 | 150 | 2.29 | 343.5 | reforma
Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 2,50 mm² / tensão: 750,00V)
100903 | Isolado de PVC seção 4,0 mm2 | M | 300 | 3.7145 | 1114.35 | 300 | 3.23 | 969 | reforma
Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 4,00 mm² / tensão: 750,00V)
100904 | Isolado de PVC seção 6,0 mm2 | M | 150 | 4.784 | 717.6 | 150 | 4.16 | 624 | reforma
Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 6,00 mm² / tensão: 750,00V)
101000 | Fornecimento, transporte e instalação de cabos Sintenax:
101001 | Isolado em PVC seção 10 mm2 | M |  |  | 0 |  | 5.31 | 0
Cabo isolado em PVC 0,6 /1 KV - 70º C - unipolar baixa tensão (seção transversal: 10,00 mm² / encordoamento Classe 2)
101002 | Isolado em PVC seção 16 mm2 | M |  |  | 0 |  | 7.05 | 0
Cabo isolado em PVC 0,6 / 1 KV - 70º C - unipolar baixa tensão (seção transversal: 16,00 mm² / encordoamento Classe 2)
101003 | Isolado em PVC seção 25 mm2 | M |  |  | 0 |  | 9.95 | 0
Cabo isolado em PVC 0,6 / 1 KV - 70º C - unipolar baixa tensão (seção transversal: 25,00 mm² / encordoamento Classe 2)
101004 | Isolado em PVC seção 35 mm2 | M |  |  | 0 |  | 12.98 | 0
Cabo isolado em PVC 0,6/1 KV - 70º C - unipolar baixa tensão (seção transversal: 35,00 mm² / encordoamento Classe 2)
tensão (seção transversal: 35,00 mm² / encordoamento: Classe 2)
101005 | Isolado em PVC seção 70 mm² | M |  |  | 0 |  | 24.7 | 0
Cabo isolado em PVC 0,6 / 1 KV - 70º C - unipolar baixa tensão (seção transversal: 35,00 mm² / encordoamento Classe 2)
tensão (seção transversal: 35,00 mm² / encordoamento: Classe 2)
101100 | Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável,com conexões:
101101 | Diâmetro 20mm (1/2") | M |  |  | 0 |  | 5.47 | 0
Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção:1/2")
101102 | Diâmetro 25mm (3/4") | M |  |  | 0 |  | 5.99 | 0
Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção:3/4")
101103 | Diâmetro 32mm (1") | M |  |  | 0 |  | 6.98 | 0
Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção:1")
101104 | Diâmetro 50 mm (1 1/2") | M |  |  | 0 |  | 11.5 | 0
Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 1 1/2")
101105 | Diâmetro 75 mm (2 1/2") | M |  |  | 0 |  | 22.07 | 0
Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 2 1/2")
101200 | Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado:
101201 | Diâmetro 20mm (1/2") | M |  |  | 0 |  | 3.09 | 0
Mangueira de PVC flexível corrugado (diâmetro da seção: 1/2")
101202 | Diâmetro 25mm (3/4") | M |  |  |  |  | 3.39 | 0
Mangueira de PVC flexível corrugado (diâmetro da seção: 3/4")
101203 | Diâmetro 32mm (1") | M |  |  |  |  | 3.66 | 0
Mangueira de PVC flexível corrugado (diâmetro da seção: 1")
101204 | Diâmetro 50 mm (1 1/2") | M |  |  |  |  | 6.94 | 0
Mangueira de PVC flexível corrugado (diâmetro da seção: 1 1/2")
101205 | Diâmetro 75 mm (2 ") | M |  |  | 0 |  | 8.36 | 0
Mangueira de PVC flexível corrugado (diâmetro da seção: 2 ")
101300 | Outros:
101301 | Caixa de passagem 4"x 2" sem placa | UN |  |  | 0 |  | 4.1 | 0
Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível corrugado de embutir (comprimento: 4' / largura : 2' / profundidade: 46mm)
101302 | Caixa de passagem 4"x 4" sem placa | UN |  |  |  |  | 5.44 | 0
Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível corrugado de embutir (comprimento: 4' / largura : 4' / profundidade: 46mm)
101303 | Placa (espelho) para caixa 4x2" | UN |  |  | 0 |  | 2.47 | 0
Placa (espelho) para caixa 4x2-3 postos
101304 | Placa (espelho) para caixa 4x4" | UN |  |  |  |  | 4.85 | 0
Placa (espelho) para caixa 4x4-2 postos + 2 postos
101305 | Caixa octogonal p/ teto (laje maciça) | UN |  |  | 0 |  | 5.15 | 0
Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível corrugado de embutir (formato da seção transveral: octogonal / comprimento: 4' / largura: 4 / profundidade : 52 mm)
101306 | Caixa octogonal p/ teto (laje pré- fabricada) | UN |  |  |  |  | 5.15 | 0
101307 | Projetor externo para lâmpada a vapor de mercúrio, de iodeto ou de sódio, com ângulo regulável, com alojamento para reator, incl. Lâmpada | UN |  |  | 0 |  | 344.53 | 0
Projetor externo com ângulo elevação regulável e alojamento para reator (número de lâmpadas: 1 / potência: até 400W / tipo de rosca: E-40)
Lâmpada vapor de mercúrio (portência:250w / tensão: 220V / tipo de rosca: E-40)
Reator para lâmpadas de descarga - vapor de mercúrio 250w - AFP (portência 250W / tensão: 220V / número de lâmpadas:1)
101308 | Luminária refletora simples p/ iluminação pública p/ lâmpada vapor de mercúrio, sódio e metálica de 250-400W / 220V (sem lâmpada) | UN |  |  | 0 |  | 351 | 0
Luminária externa para lâmpada a vapor de mercúrio, sódio e metálico - pública com reator (tipo de rosca E-40 / número de lâmpadas: 1/ Potência: lâmpada vapor mercúrio 250/400w / potência lâmpada vapor sódio 250 / 400w / potência lâmpada vapor metálico 250 / 400w)
101309 | Reator para lâmpada vapor de mercúrio (400w) | UN |  |  | 0 |  | 60 | 0
Reator para lâmpadas de descarga - vapor de mercúrio 400w - AFP (portência: 400W / tensão: 220V / número de lâmpadas: 1)
101310 | Poste galv. para edificação particular (115mm, 6m) c/suporte p/ 3 projetores - montado e instalado no local | UN |  |  | 0 |  | 822.46 | 0
Armação secundária com 3 isoladores
Conj. de cabeçote de plástico para entrada de telefone em poste
Alça com isolador de porcelana (padrão:TELESP)
Fita perfurada de aço para poste de chapa n.14 (comprimento: 3,00m / largura: 38,00mm)
Poste de aço para entrada de energia (espessura: 5,00mm / comprimento: 6,00m / diâmetro da seção: 4"/ referência de mercado: eletropaulo / bandeirantes / elektro / cpfl/ Tipo de acabamento: galvanizado a fogo)
Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / tensão: 750,00V / seção transversal: 10,00mm²)
Eletroduto de aço com costura galvanizada (tipo de galvanização: a fogo / diâmetro da seção: 1")
Eletroduto de aço com costura galvanizada (tipo de galvanização: a fogo / diâmetro da seção: 3/4")
Curva 90° de aço para eletroduto (diâmetro da seção: 1" / tipo: roscável / tipo de galvanização: a fogo / médio)
Curva 90° de aço para eletroduto (diâmetro da seção: 3/4" / tipo: roscável / tipo de galvanização: a fogo / médio)
Pedra britada 2
Cimento CP II- E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW), capacidade 400 I-vida útil 10.000h
101311 | Luminária tipo tartaruga para lâmpada incandecente de 60w. Ou fluorescente compacta, sem a lâmpada | UN |  |  |  |  | 42.66 | 0
1013112 | Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir, até 8 divisões modulares, dimensões externas 160/240/89mm | UN |  |  | 0 |  | 91.05 | 0
Ajudante de eletricista
Eletricista
Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir 6 disjuntores padrão europeu / 8 disjuntores padrão americano (largura: 160mm / comprimento: 240mm / profundidade: 89mm)
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo terra
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo principal
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo neutro
101313 | Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir, até 16 divisões modulares, dimensões externas 260 / 310 / 85mm | UN |  |  | 0 |  | 126.64 | 0
Ajudante de eletricista
Eletriscista
Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir 12 disjuntores padrão europeu / 16 disjuntores padrão americano (largura: 260mm / comprimento: 310mm / profundidade: 85mm)
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo terra
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo principal
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo neutro
101314 | Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 16 divisões modulares, dimensões externas 312 / 405 / 95 mm | UN |  |  |  |  | 181.28 | 0
Ajudante de eletricista
Eletriscista
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo terra
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo principal
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo neutro
Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor para 16 disjuntores-padrão europeu (largura: 312mm / comprimento: 405mm / profundidade: 95mm)
101315 | Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 32 divisões modulares, dimensões externas 447/405/95 mm | UN |  |  | 0 |  | 270.72 | 0
Ajudante de eletricista
Eletriscista
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo terra
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo principal
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo neutro
Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor para 32 disjuntores-padrão europeu (largura: 405mm / comprimento: 447mm / profundidade: 95mm)
101316 | Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 28 divisões modulares, dimensões externas 522/360/100mm | UN |  |  | 0 |  | 281.13 | 0
Ajudante de eletricista
Eletricista
Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, para 28 disjuntores padrão europeu / 8 disjuntores padrão americano (largura: 522mm / comprimento: 360mm / profundidade: 100mm)
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo terra
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo principal
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo neutro
101317 | Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 39 divisões modulares, dimensões externas 573 / 36 0/ 100mm | UN |  |  | 0 |  | 332.84 | 0
Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, para 28 disjuntores padrão europeu / 8 disjuntores padrão americano (largura: 573mm / comprimento: 360mm / profundidade: 100mm)
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo terra
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo principal
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo neutro
Ajudante de eletricista
Eletricista
101318 | Tomada c/ fio inst. (já inclui fiação e chumbamento) | UN | 30 | 127.029 | 3810.87 | 30 | 110.46 | 3313.8 | reforma
Luva PVC rígido roscável para eletroduto (diâmetro da seção: 3/4")
Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 2,50mm²/tensão: 750,00V
Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 3/4")
Curva 90° de PVC rígido roscável para eletroduto (diâmetro da seção: 3/4")
Tomada de embutir 2P+T (corrente elétrica: 10,00A / tensão: 250,00V)
Caixa estampada em chapa de aço esmaltada de embutir 4x2" (formato da seção transversal: retangular / chapa: 18)
101319 | Ponto de interruptor com eletrodutos de PVC rígido roscável, diâmetro de 3/4" | UN | 11 | 127.305 | 1400.355 | 11 | 110.7 | 1217.7 | reforma
Luva de PVC rígido roscável para eletroduto (diâmetro da seção: 3/4")
Interrupitor de embutir 1 tecla simples com placa (corrente elétrica: 10 A / tensão: 250 V)
Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1/ seção transversal: 1,50mm² / tensão: 750,00 V)
Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 3/4")
Curva 90° de PVC rígido roscável para eletroduto (diâmetro da seção: 3/4")
Caixa estampada em chapa de aço esmaltada de embutir 4x2" (formato da seção transversal: retangular / chapa: 18)
101400 | Padrão cemig aéreo trifásico:
101401 | Padrão cemig aéreo tipo d1, demanda até 15Kva, trifásico (serve como base, aproximadamente uma escola Tipo Escola Rural - escolas pequenas até 4 salas de aula) | CJ |  |  | 0 |  | 783.91 | 0
101402 | Padrão cemig aéreo tipo d4, 27,1 <= demanda <= 38 kva, trifásico (serve como base, aproximadamente escolas entre 5 e 9 salas de aula + administração+área de alimentação) | CJ |  |  | 0 |  | 1487.63 | 0
101403 | Padrão cemig aéreo tipo d8, 66,1 <= demanda <= 75 kva, trifásico (serve como base, aproximadamente escolas a partir de 10 salas de aula+ administração+área de alimentação) | CJ |  |  | 0 |  | 2944.81 | 0
101500 | Abertura e fechamento de rasgos:
101501 | Rasgos alvenaria para passagem de eletroduto d = 15 mm | M |  |  | 0 |  | 2.15 | 0
101502 | Rasgos alvenaria para passagem de eletroduto d = 32 mm a 50 mm | M |  |  | 0 |  | 3.35 | 0
101503 | Rasgos alvenaria para passagem de eletroduto d = 65 mm a 100 mm | M |  |  | 0 |  | 5.88 | 0
101504 | Rasgo concreto para tubulação d = 15 a 25 mm (1/2" a 1") | M |  |  | 0 |  | 5.49 | 0
101505 | Rasgo concreto para tubulação d = 32 a 50 mm (1 1/4" a 2") | M |  |  | 0 |  | 8.58 | 0
101506 | Rasgo concreto para tubulação d = 65 a 100 mm (1 1/2" a 4") | M |  |  | 0 |  | 12.05 | 0
101507 | Enchimento de rasgos alvenaria ou concreto traço 1:4, d = 15 mm a 25 mm | M |  |  | 0 |  | 1.8 | 0
101508 | Enchimento de rasgos alvenaria ou concreto traço 1:4, d = 32 mm a 50 mm | M |  |  | 0 |  | 2.51 | 0
101509 | Enchimento de rasgos alvenaria ou concreto traço 1:4, d = 65 mm a 100mm | M |  |  | 0 |  | 4.04 | 0
101510 | Caixa em chapa de aço p/ entrada de energia, 50x 60x 27 cm, potência de 25 à 30 KW (completa, exceto os medidores ) | UN |  |  | 0 |  | 700.81 | 0
Caixa em chapa de aço de entrada de energia para 4 medidores externos tipo L (largura: 600mm / altura: 500mm / profundidade: 270mm /padrão: ELETROPAULO)
Chave geral tipo faca reforçada com porta fusível cartucho- tripolar (corrente elétrica: 200,00 A/tensão:250V)
Cabo de cobre nu (seção transversal: 25,00 mm²)
Haste de aterramento Copperweld (bitola: 3/4"/comprimento: 3,048m)
Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 1/2")
Cabo isolado em PVC 450/750V-70°C-baixa tensão (encordoamento: classe 2 / seção transversal: 35,00 mm²)
Bucha em zamak para eletroduto (diâmetro da seção: 2")
Arruela em zamak (diâmetro da seção: 2")
Conector de aço para haste terra (bitola: 3/4" / tipo de acabamento: cromado)
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 12169.862 |  |  | 8142.18
110000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
110100 | Remoção e substituição de folha de porta, M.O. total de acabamento, com encabeçamento, tipo:
110101 | Prancheta - 0,60 x 2,10m inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova | UN |  |  | 0 |  | 102.7 | 0
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2" / altura:3")
Porta lisa de madeira encabeçada espessura: 35mm / largura: 0,60m / altura: 2,10m / tipo de madeira: IMBUIA)
110102 | Prancheta - 0,70 x 2,10m inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova | UN |  |  | 0 |  | 112.78 | 0
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/ altura: 3")
Porta lisa de madeira encabeçada espessura: 35mm / largura: 0,70m / altura: 2,10m / tipo de madeira: IMBUIA)
110103 | Prancheta - 0,80 x 2,10m inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova | UN |  |  | 0 |  | 113.56 | 0
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/altura:3")
Porta lisa de madeira encabeçada espessura:35mm/largura:0,80m/altura:2,10m/tipo de madeira: IMBUIA)
110104 | Prancheta - 0,90 x 2,10m inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova | UN |  |  | 0 |  | 145.06 | 0
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/altura: 3")
Porta lisa de madeira encabeçada espessura: 35mm / largura: 0,90m / altura: 2,10m / tipo de madeira: IMBUIA)
110105 | Externa / Almofadada - 0,80 x 2,10m (em angelim) inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova (somente 3 são usadas outras da ampliação) | UN | 6 | 459.1835 | 2755.101 | 6 | 399.29 | 2395.74 | reforma
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/ altura: 3")
Porta almofadada de madeira 2 faces -trabalhada (tipo de madeira: angelim / espessura: 35mm / largura: 0,80m / altura: 2,10m)
110106 | Externa / Almofadada - 0,90 x 2,10m (em angelim) inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova | UN |  |  | 0 |  | 424.75 | 0
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/altura: 3")
Porta almofadada de madeira 2 faces -trabalhada (tipo de madeira: angelim / espessura: 35mm / largura: 0,90m / altura: 2,10m)
110107 | Externa / Almofadada - 1,29 x 2,10m (em angelim), duas folhas, feita sob medida, inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova (ampliação-auditorio) | UN | 1 | 2625.7835 | 2625.7835 |  | 2283.29 | 0 | reforma
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto com bola (largura: 2 1/2"/altura: 3")
Porta almofadada de madeira 2 faces, 2 folhas -trabalhada (tipo de madeira: angelim / cedro arana, espessura: 35mm / largura: 1,29 m / altura: 2,10m)
110108 | Sanitária - 0,60 x 1,50m, inclusive dobradiças e M.O. de retirar a antiga e colocação da nova | UN | 1 | 176.3525 | 176.3525 | 1 | 153.35 | 153.35 | reforma
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto com bola (largura: 3 1/2"/altura:3")
Porta de sanitário lisa para receber pintura (espessura: 35,00mm / largura: 0,60 /altura: 1,50m)
110200 | Remoção e substituição de:
110201 | Marco de porta (em angelim) inclusive M.O. de retirar o antigo e colocação do novo | UN |  |  | 0 |  | 95 | 0
Taco de madeira p/ instalação de portas e janelas (espessura: 15,00mm / largura: 50,00mm / altura: 60,00mm / tipo de madeira: peroba)
Batente de madeira p/ porta de 1 folha -vão de até 090x2,10m (espessura: 35,00mm / largura: 140,00mm / tipode madeira: PEROBA / perímetro: 5,40m)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 m/diâmetro da cabeça:2,7mm)
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
110202 | Alisar de porta (em angelim) 0,05m de largura inclusive M.O. de retirar o antigo e colocação do novo (somente nas portas novas) | CJ | 5 | 25.415 | 127.075 | 5 | 22.1 | 110.5 | reforma
Guarnição de madeira p/ porta 1 folha - vão de até 0,90x2,10m (tipo de madeira: peroba / largura: 50,00mm / espessura: 10,00mm)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 m/diâmetro da cabeça: 2,7mm)
110203 | Janela de madeira tipo de abrir com batente e caixilhos para vidro (sem folha veneziana) inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova | M2 |  |  | 0 |  | 364.2 | 0
Janela de madeira de abrir com batente e caixilhos para vidro
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm / comprimento: 62,1mm) )
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
110204 | Janela de madeira de lei, de abrir, caixilhos para vidro, com folhas venezianas e ferragens, 1,40 / 1,20 m inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova | UN |  |  | 0 |  | 676.17 | 0
Janela de madeira de correr com batente com 2 caixilhos para vidro e 2 folhas venezianas (altura: 1,20m / largura: 1,40m / tipo de madeira: IMBUIA)
Dobradiça de latão tipo palmela p/ janela (largura: 3 1/2"/altura: 3 1/2")
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples - zincado branco (comprimento: 90 mm/diâmetro nominal: 6,10mm)
Taco de madeira p/ instalação de portas e janelas (espessura: 15,00mm/largura: 50,00mm / altura: 60,00mm / tipo de madeira: peroba)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 m / diâmetro da cabeça:2,7mm)
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
110205 | Janela de madeira, tipo de correr com duas folhas fixas, duas venezianas, duas de vidro, batente, guarnição e ferragem, dimensões 1,60 x 1,20m inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova | UN |  |  | 0 |  | 755.82 | 0
Guarnição de madeira p/ janela vão de até 1,60x1,120m (tipo de madeira: PEROBA / espessura: 10,00 / largura: 50,00mm)
Janela de madeira de correr com batente com 2 caixilhos para vidro e 2 folhas venezianas (altura: 1,20m / largura: 1,60m / tipo de madeira: IMBUIA)
Dobradiça de latão tipo palmela p/ janela (largura: 3 1/2"/altura:3 1/2")
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples - zincado branco (comprimento: 90 mm / diâmetro nominal: 6,10mm)
Taco de madeira p/ instalação de portas e janelas (espessura: 15,00mm / largura: 50,00mm / altura: 60,00mm / tipo de madeira: peroba)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 m / diâmetro da cabeça: 2,7mm)
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
110300 | Serviços de fixação de:
110301 | Portas (completa) | UN | 5 | 82.409 | 412.045 | 5 | 71.66 | 358.3 | reforma
110302 | Janelas de madeira (completa) | UN |  |  | 0 |  | 153.05 | 0
110400 | Fornecimento e colocação de régua de proteção:
110401 | De carteiras e/ou cartazes, de 10x1,7cm c/ canto boleado em Ipê, Peroba ou similar, resinado ou pintado | M | 180 | 13.9265 | 2506.77 | 180 | 12.11 | 2179.8 | reforma
110500 | Outros (Fornecimento, transporte e assentamento):
110501 | Porta interna de madeira de uma folha com batente, guarnição e ferragem 0,90x2,10 m (porta completa) | UN |  |  | 0 |  | 433.42 | 0
Porta lisa de madeira encabeçada (espessura: 35mm / largura: 0,90m / altura: 2,10m / tipo de madeira: IMBUIA
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples-zincado branco (comprimento: 90mm / diâmetro nominal: 6,10mm)
Fechadura completa p/ porta interna em latão (encaixe: 40mm / extremidades testa e contra testas: retas / tipo de fechadura: gorge / tipo de guarnição: espelho / tipo de maçaneta: alavanca)
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/altura:3")
Taco de madeira p/ instalação de portas e janelas (espessura: 15,00mm / largura: 50,00mm / altura: 60,00mm / tipo de madeira: peroba)
Batente de madeira p/ porta de 1 folha -vão de até 090x2,10m (espessura: 35,00mm / largura: 140,00mm / tipode madeira: PEROBA /perímetro :5,40m)
Guarnição de madeira p/ porta 1 folha - vão de até 0,90x2,10m (tipo de madeira: peroba / largura: 50,00mm / espessura: 10,00mm)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 m/diâmetro da cabeça: 2,7mm)
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Cal hidratada CH III
Areia lavada média
110502 | Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80x2,10m (porta completa) | UN |  |  |  |  | 403.02 | 0
Porta lisa de madeira encabeçada (espessura: 35mm / largura: 0,80m / altura: 2,10m / tipo de madeira: IMBUIA)
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples-zincado branco (comprimento: 90mm / diâmetro nominal: 6,10mm)
Fechadura completa p/ porta interna em latão (encaixe: 40mm /extremidades testa e contra testas: retas / tipo de fechadura: gorge / tipo de guarnição: espelho / tipo de maçaneta: alavanca)
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/altura:3")
Taco de madeira p/ instalação de portas e janelas (espessura: 15,00mm / largura: 50,00mm / altura: 60,00mm / tipo de madeira: peroba)
Batente de madeira p/ porta de 1 folha -vão de até 090x2,10m (espessura: 35,00mm / largura: 140,00mm /tipode madeira: PEROBA / perímetro: 5,40m)
Guarnição de madeira p/ porta 1 folha - vão de até 0,90x2,10m (tipo de madeira: peroba / largura: 50,00mm / espessura: 10,00mm)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 m / diâmetro da cabeça: 2,7mm)
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Cal hidratada CH III
Areia lavada média
110503 | Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,70x2,10m (porta completa) | UN |  |  | 0 |  | 396.76 | 0
Porta lisa de madeira encabeçada (espessura: 35mm / largura: 0,70m / altura: 2,10m / tipo de madeira: IMBUIA)
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples-zincado branco (comprimento: 90mm / diâmetro nominal: 6,10mm)
Fechadura completa p/ porta interna em latão (encaixe: 40mm / extremidades testa e contra testas: retas / tipo de fechadura: gorge / tipo de guarnição: espelho / tipo de maçaneta: alavanca)
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/altura:3")
Taco de madeira p/ instalação de portas e janelas (espessura: 15,00mm / largura: 50,00mm / altura: 60,00mm / tipo de madeira: peroba)
Batente de madeira p/ porta de 1 folha -vão de até 090x2,10m (espessura: 35,00mm / largura: 140,00mm / tipode madeira: PEROBA / perímetro: 5,40m)
Guarnição de madeira p/ porta 1 folha - vão de até 0,90x2,10m (tipo de madeira: peroba / largura: 50,00mm / espessura: 10,00mm)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 m/diâmetro da cabeça:2,7mm)
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Cal hidratada CH III
Areia lavada média
110504 | Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,60x2,10m (porta completa) | UN |  |  |  |  | 390.99 | 0
Porta lisa de madeira encabeçada (espessura: 35mm / largura:0,60m / altura:2,10m / tipo de madeira: IMBUIA)
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples- zincado branco (comprimento: 90mm / diâmetro nominal: 6,10mm)
Fechadura completa p/ porta interna em latão (encaixe: 40mm / extremidades testa e contra testas: retas / tipo de fechadura: gorge / tipo de guarnição: espelho / tipo de maçaneta: alavanca)
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/altura:3")
Taco de madeira p/ instalação de portas e janelas (espessura: 15,00mm / largura: 50,00mm / altura: 60,00mm / tipo de madeira: peroba)
Batente de madeira p/ porta de 1 folha - vão de até 090x2,10m (espessura: 35,00mm / largura: 140,00mm / tipode madeira: PEROBA / perímetro: 5,40m)
Guarnição de madeira p/ porta 1 folha - vão de até 0,90x2,10m (tipo de madeira: peroba / largura: 50,00mm / espessura: 10,00mm)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 m / diâmetro da cabeça: 2,7mm)
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Cal hidratada CH III
Areia lavada média
110505 | Porta de compensado, interna, colocação e acabamento liso à prova d'água, com batente, para sanitário e vestiário, 0,60 x 1,50m | UN |  |  | 0 |  | 313.68 | 0
Porta de sanitário lisa para receber pintura (espessura: 35,00mm / largura: 0,60 / altura: 1,50m)
Batente de ferro (perímetro: 5,40m)
Fechadura tipo tarjeta livre-ocupado em latão (largura: 0,65m / altura: 0,60m / tipo de acabamento: CROMADO)
110506 | Porta interna de madeira p/ sanitário, conforme norma de acessibilidade, acabamento liso à prova d'água, com marco de ferro ou batente, puxador horizontal interno, D: 1 1/2", C=40cm, a 90cm do piso, maçaneta tipo alavanca, proteção na parte inferior, interna e externa, em chapa galvanizada com pintura eletrostática L=40cm, completa com ferragens 0,90x2,10m, com acabamento final, inclusive pintura em esmalte | UN |  |  | 0 |  | 585 | 0
OBS.: É obrigatório o uso de portas externas nas passagens para as circulações abertas e áreas externas
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 8603.127 |  |  | 5197.69
120000 | ESQUADRIAS METÁLICAS
120100 | Remoção e substituição de:
120101 | Portão de ferro, completo | M2 |  |  | 0 |  | 247.34 | 0
Porta de ferro sob encomenda de abrir, em chapa simples, uma folha de chapa n°18 e batente chapa n°16, completa, inclusive ferragens
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
120102 | Janela de ferro, colocação e acabamento de correr | M2 |  |  |  |  | 335.74 | 0
Caixilho de ferro de correr,sob encomenda
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
120103 | Janela de ferro, colocação e acabamento basculante | M2 |  |  |  |  | 289.97 | 0
Caixilho de ferro de basculante, sob encomenda
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
120200 | Fornecimento, transporte e colocação de:
120201 | Grade de proteção de ferro (colocação e acabamento) | M2 | 39.68 | 211.31 | 8384.7808 | 39.68 | 211.31 | 8384.7808
Grade de ferro de proteção requadro em ferro chato e reforços centrais em ferro redondo(tipo de acabamento:fundo oxidante a base de zarcão / largura do perfil do requadro: 1/4"/ espessura do perfil do requadro: 1"/ diâmetro do reforço central
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
120300 | Recuperação de:
120301 | Portão de ferro | UN | 1 | 120.75 | 120.75 | 1 | 105 | 105 | reforma
120400 | Recuperação de janela tipo:
120401 | De correr | UN | 4 | 138.161 | 552.644 | 4 | 120.14 | 480.56 | reforma
120402 | Basculante | UN | 3 | 120.6235 | 361.8705 | 3 | 104.89 | 314.67 | reforma
120500 | Outros:
120501 | Fixação de grade de proteção (inclui apenas o serviço de fixação-só M.O) | M2 | 5 | 45.77 | 228.85 | 5 | 39.8 | 199 | reforma
Grade de ferro de proteção requadro em ferro chato e reforços centrais em ferro redondo (tipo de acabamento: fundo oxidante a base de zarcão / largura do perfil do requadro: 1/4" / espessura do perfil do requadro: 1" / diâmetro do reforço central)
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
120502 | Serviço de fixação de janelas de aço (completa) | UN |  |  | 0 |  | 26.08 | 0
120503 | Fornecimento e assentamento de porta de aço de enrolar, chapa 24, raiada larga e fechadura | M2 |  |  | 0 |  | 234.02 | 0
120504 | Grelha reta de ferro fundido e = 200 mm | M |  |  | 0 |  | 47.02 | 0
120505 | Grelha em cantoneira de aço 5/8' / 5/8' / 1/8' e ferro de 1/2' espaçados de 4 cm, L=30 cm | M |  |  | 0 |  | 78.3 | 0
OBS.: O espaçamento máximo dos vãos dos gradis ou guarda-corpo devem ter, pelo menos, uma das dimensões igual ou inferior a 12cm. Lembrando que, quando já existir algum modelo, deve-se seguir o mesmo padrão existente.
Manter o modelo existente das esquadrias metálicas, em caso de novas construções, sem outros prédios anexos, adotar: 1) Seção quadrada: dimensão máxima de 20x20cm; 2) Seção retangular: lador menor comprimento máximo de 17cm e lado maior comprimento máximo de 1,0m.
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 9648.8953 |  |  | 9484.0108
130000 | FERRAGENS
130100 | Fornecimento e colocação de:
130101 | Fechaduras para porta interna | UN | 8 | 195.132 | 1561.056 | 8 | 169.68 | 1357.44 | reforma
Fechadura completa para porta interna em latão (encaixe: 40mm / extremidades testa e contra testa: retas / tipo de fechadura: gorge / tipo de guarnição: espelho / tipo de maçaneta: alavanca)
130102 | Fechaduras para porta externa | UN | 12 | 157.987 | 1895.844 | 12 | 137.38 | 1648.56 | reforma
Fechadura coompleta para porta externa em latão (encaixe: 40mm / extremidades testa e contra testa: reta /tipo de fechadura: cilindro / tipo de guarnição: espelho / tipo de maçaneta: alavanca)
130103 | Dobradiça de 3" x 2 1/2" , cromada | UN | 57 | 8.3605 | 476.5485 | 57 | 7.27 | 414.39 | reforma
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples (zincado branco, comprimento: 90mm / diâmetro nominal: 6,10mm)
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/altura: 3")
130104 | Trinco de porta, tipo tarjeta livre-ocupado em latão | UN |  |  | 0 |  | 67.1 | 0
Fechadura tipo tarjeta livre-ocupado em latão (largura: 0,65m / altura: 0,60m / tipo de acabamento: cromado)
130105 | Trinco de janela, tipo borboleta em latão | UN |  |  | 0 |  | 26.01 | 0
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples (zincado branco, comprimento: 90mm / diâmetro nominal: 6,10mm)
Borboleta em latão para janela (tipo de acabamento cromado)
130106 | Cremona de latão com vara de ferro | UN |  |  | 0 |  | 46.71 | 0
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples (zincado branco, comprimento: 90mm / diâmetro nominal: 6,10mm)
Cremona de latão (tipo: castanha)
130107 | Vara de cremona, em latão | UN |  |  | 0 |  | 19.18 | 0
Vara de ferro para cremona (comprimento: 1,20m / tipo de acabamento: polido)
130200 | Fornecimento e colocação de:
130201 | Alavanca de latão cromado (Basculante) | UN | 15 | 37.0875 | 556.3125 | 15 | 32.25 | 483.75 | reforma
130202 | Puxador de punho, de centro (Janela ) | UN | 5 | 22.885 | 114.425 | 5 | 19.9 | 99.5 | reforma
130300 | Outros: (fornecimento e execução):
130301 | Barra apoio deficiente tubo metálico D=1 1/2" / Pintura em base anticorrosiva | UN |  |  | 0 |  | 204.22 | 0
Barra de apoio para portadores de necessidades especias, reta, em aço galvanizado (diâmetro: 1 1/4" / comprimento: 900mm)
Bucha de nylon com parafuso auto-atarrachante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50,00mm / diâmetro nominal do parafuso: 4,80mm / diâmetro nominal da bucha: 8,00mm)
130302 | Corrimão simples em tubo de aço galvanizado pintado a esmalte após proteção com zarcão d = 1 1/2"- fixado em alvenaria | M |  |  | 0 |  | 54.62 | 0
Tubo de aço inox sem costura (diâmetro da seção: 2" / schedule: 80)
130303 | Corrimão simples em tubo de aço galvanizado pintado a esmalte após proteção com zarcão d = 1 1/2" - fixado em piso | M |  |  | 0 |  | 50.27 | 0
Tubo de aço inox sem costura ( diâmetro da seção: 2" / schedule: 80)
130304 | Corrimão duplo em tubo de aço galvanizado pintado a esmalte após proteção com zarcão d = 1 1/2" - fixado em alvenaria | M |  |  | 0 |  | 100.8 | 0
Tubo de aço inox sem costura (diâmetro da seção: 2" / schedule: 80)
130305 | Guarda-corpo em aço galvanizado d=1 1/2", com subdivisões em tubo de aço d= 1/2", h = 1,05 m com corrimão simples de tubo de aço d = 1 1/2" pintado a esmalte após proteção com zarcão (em toda passarela superior inclusive escada) | M |  | 337.5365 | 0 |  | 293.51 | 0 | reforma
Tubo de aço inox sem costura ( diâmetro da seção: 2" / schedule: 80)
130306 | Guarda-corpo em aço galvanizado d = 1 1/2", com subdivisões em tubo de aço d = 1/2", h = 1,05 m, com corrimão duplo de tubo de aço d = 1 1/2" pintado a esmalte após proteção com zarcão | M |  |  | 0 |  | 333.51 | 0
Tubo de aço inox sem costura ( diâmetro da seção: 2" / schedule: 80)
130307 | Guarda-corpo em aço inox d = 1 1/2", com subdivisões em tubo de aço inox d = 1/2", h = 1,05 m, com corrimão duplo de tubo de aço inox d = 1 1/2" pintado a esmalte | M |  |  | 0 |  | 583.51 | 0
Tubo de aço inox sem costura ( diâmetro da seção: 2" / schedule: 80)
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 4604.186 |  |  | 4003.64
140000 | REVESTIMENTO
140100 | Execução de:
140101 | Reboco com argamassa 1:2:9 cimento, cal e areia lavada média peneirada,com aditivo impermeabilizante, para paredes revestidas com tinta, e = 20mm | M² |  |  | 0 |  | 17.59 | 0
Areia lavada tipo média peneirada
Aditivo impermeabilizante e plastificante em pó para argamassas
Cimento Portland CP II-E-32
Cal hidratada CH II
140102 | Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia | M² | 966.3889 | 15.663 | 15136.5486 | 203.39 | 13.62 | 2770.1718 | reforma
Areia lavada tipo média peneirada
Cimento Portland CP II-E-32
Cal hidratada CH II
140103 | Revestimento camada única 1:3, cimento e areia | M² |  |  | 0 |  | 13.61 | 0
Areia lavada tipo média peneirada
Cimento Portland CP II-E-32
140104 | Emboço/ massa única para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peineirar traço 1:6, e=20mm | M² |  |  | 0 |  | 11.79 | 0
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
140105 | Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | M² | 1000.9488 | 3.45 | 3453.2735 | 203.39 | 3 | 610.17 | reforma
140106 | Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a peneira | M² |  |  | 0 |  | 4.07 | 0
140107 | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e pedrisco traço 1:4, e=7mm para aderência de revestimento traço 1:4, e= 7mm | M² |  |  | 0 |  | 4.24 | 0
140108 | Azulejo assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:8, juntas em amarração, inclusive rejuntamento | M² |  |  | 0 |  | 38.53 | 0
Areia lavada tipo média
Cimento Portland CP II-E-32
Cal hidratada CH II
Azulejo cerâmico tipo extra, esmaltado, liso (comprimento: 150mm / largura: 150mm)
Rejuntamento de azulejos externos e internos, argamassa pré-fabricada, junta até 3 mm ou cimento branco
140109 | Azulejo extra assentado internamente com argamassa pré-fabridada de cimento colante (com M. O. empreitada), inclusive c/ reajuntamento | M² |  |  | 0 |  | 37.64 | 0
Azulejo cerâmico esmaltado liso (comprimento: 150 mm / largura: 150 mm)
Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de peças cerâmicas
Rejuntamento de azulejos externos e internos, argamassa pré-fabricada, junta até 3 mm ou cimento branco
140110 | Azulejo extra assentado externamente com argamassa pré-fabricada AC II ou AC III de cimento colante (com M. O. empreitada, sem rejuntamento) | M² |  |  |  | 97.49 | 40.43 | 3941.5207
Azulejo cerâmico esmaltado liso (comprimento: 150 mm / largura: 150 mm)
Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de peças cerâmicas
140111 | Rejuntamento de azulejos externos e internos, argamassa pré-fabricada, junta até 3 mm | M² |  |  |  | 97.49 | 4.9 | 477.701
Argamassa pré-fabricada para rejuntamento cerâmico de juntas finas
140200 | Outros:
140201 | Entelamento corretivo de superfície com trinca por retração ou dilatação, revestida com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:3, largura da tela 15cm | M |  |  | 0 |  | 6.28 | 0
140202 | Enchimento de junta com mastique e = 3 mm | M | 45 | 10.304 | 463.68 | 45 | 8.96 | 403.2 | reforma
140203 | Tratamento de junta de dilatação de lajes de transição, com isopor e espessura de 2 cm | M |  |  | 0 |  | 4.03 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 19053.5021 |  |  | 8202.7635
150000 | PISOS E RODAPÉS
150100 | Fornecimento e assentamento de pisos, em:
150101 | Taco de madeira ipê ou similar, assentado c/ argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:4, inclusive desbastamento da superfície de base | M2 |  |  | 0 |  | 67.45 | 0
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Taco de madeira (espesura: 20,00mm / comprimento: 400,00mm / largura: 100,00mm / tipo de madeira: ipê)
150102 | Tábua corrida (Assoalho de madeira ipê ou similar , largura 10 ou 20cm, fixada sobre barrotes trapezoidais de madeira 5x3x2cm com espaçamento de 35cm, assentado em argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5) | M2 |  |  | 0 |  | 143.74 | 0
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
Assoalho de madeira com encaixe tipo macho -fêmea (espessura: 20,00mm / largura: 150,00mm / tipo de madeira: ipê)
Caibro (largura: 50,00mm / altura de 60,00mm / tipo de madeira: peroba rosa)
Prego 18x27 com cabeça (comprimento: 62,1 m/diâmetro da cabeça:3,4mm)
150103 | Ardósia em placas 30x30cm e=8mm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejunte com juntas de 5mm | M2 |  |  | 0 |  | 32.99 | 0
Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de ardósia
Placa de pedra ardósia (espessura: 8,00mm/comprimento: 300,00mm/largura: 300,00mm/cor: verde)
Argamassa pré-fabricada de cimento colante p/ assentamento de ardósia
150104 | Piso cerâmico esmaltado (30x30cm), assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, incluindo rejuntamento com cimento branco e juntas e=6mm | M2 |  |  | 0 |  | 40.45 | 0
Piso cerâmico esmaltado não derrapante (resistência a abrasão: 5 / espessura: 8mm / largura: 300mm / comprimento: 300 mm)
Argamassa pré-fabricada de cimento colante p/ assentamento de peças cerâmicas
Argamassa pré-fabricada para rejuntamento cerâmico
150105 | Ladrilho hidraúlico (20x20cm, na cor natural) assentado com argamassa pré-fabricada com cimento colante | M2 |  |  | 0 |  | 39.7 | 0
Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de peças cerâmicas em áreas de grande trânsito
Ladrilho hidráulico 64 dados (comprimento: 200,00 mm / espessura: 20,00 mm / largura: 200,00 mm)
150106 | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, com impermeabilizante, e=1,5cm (laje interna ) | M2 |  |  |  |  | 20.13 | 0
Aditivo impermeabilizante e plastificante em pó para argamassas
Cimento Portland CP II-E-32
Areia lavada tipo média
150107 | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4, e=1,5cm sem impermeabilizante (área externa) | M² |  |  |  |  | 17.13 | 0
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
Aditivo impermeabilizante e plastificante em pó para argamassas
150200 | Fornecimento e assentamento de rodapé, em:
150201 | Madeira h=7cm, fixado sobre tacos embutidos na parede, espaçados de 50cm | M |  |  |  |  | 12.4 | 0
Rodapé de madeira (espessura: 20,00mm / altura: 70,00mm / tipo de madeira: ipê)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2mm / diâmetro da cabeça: 2,7mm)
Taco de madeira para instalação de portas e janelas (peroba)
150202 | Argamassa H=7cm ( traço 1:3) | M |  |  |  |  | 5.88 | 0
Areia lavada média
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
150203 | Cerâmica H = 10cm | M |  |  |  |  | 14.11 | 0
Argamassa pré-fabricada
Cerâmica
150204 | Ardósia de 10cm de altura, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante | M |  |  |  |  | 11.89 | 0
Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de ardósia
Placa de pedra ardósia (espessura: 8,00mm/comprimento: 300,00mm/largura: 300,00mm/cor: verde)
150300 | Execução de contra-piso, em:
150301 | Concreto e=5cm (lastro de concreto regularizado para piso incluindo preparo de caixa, e=5cm sem impermeabilizante) | M2 |  |  |  |  | 16.92 | 0
Pedra britada 2
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira,elétrica, potência 2 HP (1,5KW), capacidade 400I- vida útil 10000 horas
150302 | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3cm | M² |  |  |  |  | 10.23 | 0
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
150400 | Barroteamento para piso, em:
150401 | Madeira de lei | M2 |  |  | 0 |  | 34.43 | 0
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
Caibro (largura: 50,00mm / altura de 60,00mm / tipo de madeira: peroba rosa)
Prego 18x27 com cabeça (comprimento: 62,1 m/diâmetro da cabeça: 3,4mm)
150500 | Outros (fornecimento e assentamento):
150501 | Piso em marmorite cimento branco, ou granilite incluindo junta plástica em 1,0x 1,0 m | M2 |  |  | 0 |  | 37.2 | 0
150502 | Piso em marmorite cimento comum (cinza), ou granilite incluindo junta plástica em 1,0x 1,0 m | M2 |  |  | 0 |  | 44.64 | 0
150503 | Pavimentação externa (piso em concreto FCK 13,5 Mpa, controle tipo "C", incluindo preparo de caixa e=7cm e revestimento em piso cimentado)- área externa ao prédio, onde o cimentado esta se "descolando do mesmo" | M2 | 53.22 | 43.8725 | 2334.8944 | 53.22 | 38.15 | 2030.343 | reforma
Pedra britada 2
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Ripa
Betoneira, elétrica, potência 2 HP (1,5KW), capacidade 400I- vida útil 10000 horas
150504 | Paralepípedo assentado sobre coxim de areia | M2 |  |  | 0 |  | 36.15 | 0
Paralepípedo assentado sobre coxim de areia
Areia lavada tipo grossa
150505 | Paralelepípedo assentado sobre lastro de concreto não estrutural e rejuntamento com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, sem preparo de caixa | M2 |  |  | 0 |  | 63.27 | 0
Pedra britada 2
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Paralelepípedo assentado sobre coxim de areia
Betoneira, elétrica, potência 2 HP (1,5KW), capacidade 400I- vida útil 10000 horas
150506 | Fita antiderrapante adesiva para degrau de escada (rolo 20 metros) | M |  |  | 0 |  | 5.2 | 0
150507 | Meio fio em concreto FCK >=18 MPA tipo A (12x16,7x 35cm) | M |  |  | 0 |  | 23.56 | 0
150508 | Pavimentação intertravada em peças pré-moldadas de concreto sobre colchão de areia de e=6,0cm (e=6,0 cm, Fck das pçs. De concreto = 35 Mpa) | M2 |  |  | 0 |  | 54.64 | 0
150509 | Grama batatais em placas de 40x40cm | M2 |  |  | 0 |  | 6.24 | 0
Grama batatais em placas de 40x40cm
Fosfato de rochas
Calcário dolomítico
Adubo orgânico curtido-esterco
Adubo mineral 10-10-10 NPK
150510 | Passeio de concreto e= 8 cm, fck 15 Mpa, c/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, sem revestimento com argamassa de cimento e areia | M2 | 32 | 29.348 | 939.136 |  | 25.52 | 0 | reforma
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 3274.0304 |  |  | 2030.343
160000 | VIDROS
160100 | Fornecimento, transporte e instalação de vidro, tipo:
160101 | Cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e=4mm | M2 | 85.68 | 84.801 | 7265.7497 |  | 73.74 | 0 | reforma
Vidro cristal comum liso (espessura: 4,00mm / cor: incolor / tipo de acabamento: cortado)
Massa para vidro comum
160102 | Comum fantasia , colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e=4mm | M2 |  |  | 0 |  | 50.91 | 0
Vidro cristal comum fantasia (espessura: 4,00mm / cor: incolor / tipo de acabamento: cortado)
Massa para vidro comum
160103 | Canelado | M2 |  |  | 0 |  | 50.42 | 0
Vidro cristal comum fantasia (espessura: 4,00mm / cor: incolor /tipo de acabamento: cortado)
Massa para vidro comum
160104 | Espelho cristal para sanitário, e=4mm | M² |  |  | 0 |  | 220 | 0
Espelho cristal comum (espessur: 4 mm), lapidado
160105 | Espelho 90 x 60cm, e=4mm, c/ moldura em aluminio | UN |  |  |  | 3 | 151.34 | 454.02
Espelho cristal comum (espessura: 4 mm), lapidado
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 7265.7497 |  |  | 454.02
170000 | PINTURA
170100 | Pintura:
170101 | Caiação em parede externa com 03 demãos | M2 |  |  | 0 |  | 4.24 | 0
Cal em pó para pintura
Óleo de linhaça
Pigmento para tinta (pó)
170102 | Latex PVA em parede interna e emassamento com massa corrida a base de PVA (2 demãos), sem selador / fundo preparador | M2 | 242 | 17.4915 | 4232.943 |  | 15.21 | 0 | reforma
170103 | Látex PVA em parede interna com emassamento à base de PVA (2 demãos), com fundo preparador / selador | M2 |  |  | 0 |  | 17.74 | 0
170104 | Latex PVA em parede interna,sem emassamento (duas demãos) inclusive selador | M2 | 1842.2132 | 8.8435 | 16291.612 | 1695.97 | 7.69 | 13042.0093 | reforma
Selador base PVA para pintura latex
Tinta latex PVA (tipo de acabamento: fosco)
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
170105 | Barrado à óleo, com emassamento e líquido preparador (Tinta à óleo interna com duas demãos) | M2 | 1130.577 | 29.0835 | 32881.1362 | 526.5 | 25.29 | 13315.185 | reforma
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Massa corrida base óleo
Tinta óleo brilhante
Liquido preparador de superfície lata 18 L
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Aguarrás mineral
170106 | Barrado à óleo, sem emassamento (Tinta à óleo externa com duas demãos), inclusive selador h = 1,5 m em todo perimetro externo | M2 | 634.68 | 20.079 | 12743.7397 | 453.98 | 17.46 | 7926.4908 | reforma
Tinta óleo brilhante
Liquido preparador de superfície lata 18 L
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Aguarrás mineral
170107 | Esmalte / óleo em esquadrias de ferro com duas demãos inclusive zarcão e aplicação de lixa | M2 |  |  | 0 |  | 15.87 | 0
Esmalte sintético para madeiras e metais (tipo de acabamento: acetinado)
Zarcão
Aguarrás mineral
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
170108 | Esmalte em esquadrias de ferro com duas demãos sem aplicação de zarcão (utilizar somente em casos de pintura direta sobre a tinta antiga, nas reformas) | M2 | 612 | 12.6615 | 7748.838 | 320 | 11.01 | 3523.2 | reforma
Esmalte sintético para madeiras e metais (tipo de acabamento: acetinado)
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Aguarrás mineral
170109 | Óleo em esquadrias de madeira com duas demãos, sem massa corrida, com fundo nivelador p/ madeira | M2 |  |  | 0 |  | 9.7 | 0
Tinta óleo brilhante
Fundo nevelador para madeira (cor: branco fosco)
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Aguarrás mineral
170110 | Verniz em esquadrias de madeira com três demãos | M2 | 185.325 | 10.0855 | 1869.0953 | 157.61 | 8.77 | 1382.2397 | reforma
Selador para madeira
Solvente para produtos a base de nitroxcelulose
Verniz sintético
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Aguarrás mineral
170111 | Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex | M2 |  |  | 0 |  | 8.36 | 0
Massa corrida base PVA
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
170112 | Emassamento de parede interna com massa corrida com duas demãos, p/ pintura óleo | M2 |  |  | 0 |  | 10.27 | 0
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Massa corrida base óleo
170113 | Tinta latex acrílica em parede externa, sem emassamento (duas demãos), Coral ou similar, acabamento fosco | M2 | 1024.105 | 9.545 | 9775.0822 | 1390.98 | 8.3 | 11545.134 | reforma
Líquido preparador de superfície lata 18 L
Tinta latex acrílica (tipo de acabamento: fosco)
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
170200 | Outros:
170201 | Pintura de quadros de sala de aula, incluindo emassamento e fundo preparador p/ pintura | M2 | 82.5 | 23.7705 | 1961.0662 | 82.5 | 20.67 | 1705.275 | reforma
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Massa corrida base óleo
Tinta específica para pintura de quadros
Líquido preparador de superfície lata 18 L
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Aguarrás mineral
170202 | Verniz acrílico, 2 demãos; sobre alvenaria ou concreto | M2 | 1024.105 | 11.891 | 12177.6326 | 516 | 10.34 | 5335.44 | reforma
170203 | Novacor - (tinta acrílica em piso de concreto 2 demãos aplicado com rolo de lã), acabamento liso / rugoso | M2 | 805 | 15.0995 | 12155.0975 | 805 | 13.13 | 10569.65 | reforma
Líquido preparador de superfície lata 18 L
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Tinta latex acrílica (tipo de acabamento: fosco)
Aguarrás mineral
170204 | Pintura de preparação de alvenaria usando líquido selador para latéx | M² | 242 | 2.9095 | 704.099 |  | 2.53 | 0 | reforma
170205 | Pintura de preparação de alvenaria usando tinta de fundo para óleo | M² | 1765.257 | 5.9225 | 10454.7346 |  | 5.15 | 0 | reforma
170206 | Aplicação de fundo anticorrosivo (zarcão) em esquadrias metálicas | M² |  |  |  |  | 4.86 | 0
170207 | Demarcação de quadra (tinta acrílica em piso para faixas de demarcação, com faixas de 5cm de largura, aplicada com trincha) | M | 313.15 | 14.5245 | 4548.3472 | 253.3 | 12.63 | 3199.179 | reforma
Tinta a base de emulsão acrílica para piso-acabamento liso / rugoso
170208 | Pintura com tinta cerâmica em parede, com 2 demãos, sem massa corrida | M2 |  |  | 0 |  | 8.3 | 0
Líquido preparador de superfície lata 18 L
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Tinta latex acrílica cor cerâmica (tipo de acabamento: fosco)
170209 | Pintura texturizada com desempenadeira de aço, lixamento do emboço e fundo selador | M² |  |  | 0 |  | 17 | 0
170210 | Verniz em réguas de afixar cartazes e proteção de carteiras, 2 demãos, fosco | M |  |  | 0 |  | 2.71 | 0
170211 | Limpeza total e tratamento de superfície de concreto aparente ou tijolinho laminado, incluindo remoção de tinta antiga, raspagem, estucagem e polimento,antes da pintura com resina ou verniz acrílico em duas demãos( inclusive pintura ) | M² | 369.78 | 18.8715 | 6978.3033 | 50 | 16.41 | 820.5 | reforma
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 134521.7267 |  |  | 72364.3028
180000 | BANCADAS E PRATELEIRAS
180100 | Execução de:
180101 | Banco interno em concreto e alvenaria, acabamento em verniz, e = 8 cm, l = 40 cm | M |  |  | 0 |  | 85.38 | 0
180102 | Banco de jardim em concreto tipo 1, 130 x 40 cm, h = 45 cm | PÇ |  |  | 0 |  | 220.69 | 0
180103 | Conjunto de mesa e bancos de concreto para jogos (02 bancos em arco com d interno = 130 cm e h = 43 cm e mesa com d = 80 cm, e = 8 cm , h = 75 cm) | CJ |  |  | 0 |  | 353.6 | 0
180104 | Conjunto de mesa e bancos de ardósia (consultar caderno de detalhes do deop) | CJ | 6 | 428.1335 | 2568.801 | 6 | 372.29 | 2233.74 | reforma
180105 | Bancada de laboratório completa, com tampo de granito cinza andorinha l=60cm e c=265cm, testeira de 5cm, rodabanca de granito cinza andorinha h= 10 cm, base em alvenaria h=10cm armário em compensado 20mm com portas revestida em laminado melamínico branco nas duas faces h=75cm, puxadores de metal cromado, prateleiras do mesmo material das portas, cuba de aço inox aisi 304 60x60x40cm completa com torneira e acessórios (consultar caderno de detalhes do deop) | CJ |  |  | 0 |  | 4901.49 | 0
180106 | Prateleira em concreto, para despensa apoiada em console de metalon, seção 20 x 30 mm | M2 |  |  | 0 |  | 115.8 | 0
108107 | Prateleira de ardósia e=2 cm apoiada em alvenaria | M2 |  |  | 0 |  | 116.31 | 0
180108 | Prateleira de ardósia e=2 cm, apoiada em console de metalon 20x30 cm | M2 |  |  | 0 |  | 123.42 | 0
180109 | Prateleira de granito cinza andorinha, e = 2 cm, apoiada sobre alvenaria | M² |  |  | 0 |  | 142.42 | 0
180110 | Prateleira de granito cinza andorinha, e = 2 cm, apoiada em console de metalon 20 x 30 mm | M² |  |  | 0 |  | 148.42 | 0
180200 | Recomposição em concreto de:
180201 | Bancada de pia | M | 8 | 38.8355 | 310.684 | 8 | 33.77 | 270.16 | reforma
180202 | Bancada de tanque | M | 4 | 42.757 | 171.028 | 4 | 37.18 | 148.72 | reforma
180203 | Peitoril de ardósia e=2cm | M2 |  |  | 0 |  | 37.86 | 0
180204 | Soleira de ardósia e=2cm | M2 |  |  | 0 |  | 37.86 | 0
180205 | Soleira de granito cinza andorinha e=2cm | M² |  |  | 0 |  | 237.26 | 0
180206 | Peitoril de granito cinza andorinha e=2cm | M² |  |  | 0 |  | 237.26 | 0
180300 | Outros (fornecimento e execução):
180301 | Bancada p/ lavatório em ardósia com furo nº 1, filete e colagem de cuba, e= 3cm e L = 55cm | M2 |  |  | 0 |  | 138.41 | 0
180302 | Bancada de ardósia p/ pia de cozinha apoiada em alvenaria | M2 |  |  | 0 |  | 137.98 | 0
180303 | Bancada de granito (e = 3cm , larg. 60 cm) | M2 |  |  | 0 |  | 205.77 | 0
Tampo de granito para lavatório (espessura: 30,00mm / largura: 0,60m / cor: cinza andorinha)
cimento cp ii - e - 32 (resistência: 32,00 mpa)
Areia lavada tipo média
Tijolo cerâmico
Cimento Portland
Cal hidratada CH II
180304 | Divisória sanitária de granito cinza andorinha (incluindo todas as ferragens em latão cromado), e = 3cm | M² |  |  | 0 |  | 332.91 | 0
180305 | Divisória para banheiro em ardósia polida (incluindo todas as ferragens em latão cromado), e = 3cm c/ perfis chapa 18 | M² |  |  | 0 |  | 144.72 | 0
180306 | Cuba de aço inoxidável, retangular, dupla, 73 x 40 cm, c/ sifão, válvula completa | UN |  |  | 0 |  | 465.36 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 3050.513 |  |  | 2652.62
190000 | DIVERSOS
190100 | Fornecimento, transporte e colocação de:
190101 | Quadro de cartazes (1,20x1,20)m, forrado com feltro preso a chapa de MDF, emoldurados com réguas de madeira (peroba rosa) sem porta de vidro e=4cm | UN | 12 | 299 | 3588 | 12 | 260 | 3120 | reforma
190102 | Quadro de cartazes (1,25x1,25)m, construído com chapisco, emboço, azulejos, emoldurados com réguas de madeira (peroba rosa) L=4cm envernizados | UN |  |  | 0 |  | 199.18 | 0
190103 | Quadro para pincel atômico (branco), em chapa resinada (310 x 125 cm), completo (estrutura em OSB MDF e chapa em Louza quadriculada) | UN |  |  | 0 |  | 381.71 | 0
190104 | Quadro para giz de laminado melamínico colocado 557 x 125 cm com porta giz e moldura, com 2 quadros para cartaz de 125x125cm (estrutura em OSB ou MDF e chapa em lousa quadriculada) | UN |  |  | 0 |  | 1170.07 | 0
190105 | Quadro para giz de laminado melamínico colocado 557 x 125 cm com porta giz e moldura, sem quadros para cartazes (estrutura em OSB ou MDF e chapa em lousa quadriculada) | UN | 1 | 887.4665 | 887.4665 | 1 | 771.71 | 771.71 | reforma
190106 | Quadro de aviso completo, com porta de vidro 3 x 50 x 80 x 8 cm | UN |  |  | 0 |  | 203 | 0
190107 | Quadro de chave de madeira 70 ganchos - porta com vidro, 40 x 60 cm | UN | 1 | 210.864 | 210.864 | 1 | 183.36 | 183.36 | reforma
190108 | Tela mosquiteiro | M² | 35 | 6.693 | 234.255 | 35 | 5.82 | 203.7 | reforma
190200 | Recuperação de:
190201 | Quadro negro, em argamassa | M² |  |  | 0 |  | 30.18 | 0
190202 | Alambrado em tela de aço, sem a cinta de fundação | M2 |  |  | 0 |  | 11.4 | 0
Mourão concreto armado reto com furos (formato da seçãotransversal: triângular grande / altura: 2,20m / lados do triâng: 140x140x140mm)
Tela de aço soldada(tipo da malha: retângular / dimensões da trama: 150x150mm / diâmetro do fio; 3,00mm)
Arame galvanizado (bitola: 14BWG)
Pedra britada 2
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
190203 | Cerca de arame farpado, com 5 fios, e mourões | M |  |  | 0 |  | 11.76 | 0
190300 | Execução de:
190301 | Alambrado em tela soldada galvanizada, fixada em mourões de concreto armado reto, altura livre 2,0m, com a cinta de fundação | M |  |  | 0 |  | 54.76 | 0
Mourão concreto armado reto com furos (formato da seçãotransversal: triângular grande / altura: 2,20m / lados do triâng: 140x140x140mm)
Tela de aço soldada (tipo da malha: retângular / dimensões da trama: 150x150mm / diâmetro do fio; 3,00mm)
Arame galvanizado (bitola: 14BWG)
Pedra britada 2
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
190302 | Cerca com mourão pré-fabricado de concreto armado, com 12 furos e arame, altura livre 1,70m | M |  |  | 0 |  | 21.07 | 0
Mourão concreto armado reto com furos (formato da seçãotransversal: triângular grande / altura: 2,20m / lados do triâng: 140x140x140mm)
Arame farpado (dimensões da trama: 100 x 100mm / bitola: 16BWG)
190400 | Sinalização para acessibilidade / NBR: 9050 (em pintura): símbolo internacional de acesso (escadas, vagas de estacionamento de veículos, áreas acessíveis de embarque e desembarque, sanitários, saídas de emergência, áreas reservadas p/ pessoas em cadeiras de rodas), símbolo internacional de pessoas com deficiência visual e deficiência auditiva, símbolo internacional de sanitários acessíveis, símbolos de circulação (rampas/escadas), símbolos de comunicação (sinalização dos equipamentos ou serviços de comunicação):
190401 | Placa em chapa de aço escovado 25x12 cm | UN |  |  | 0 |  | 47.01 | 0
190402 | Placa de inauguração em alumínio fundido 60x40cm | UN |  |  | 0 |  | 311.95 | 0
190403 | Placa de inauguração em alumínio fundido 85x50cm | UN |  |  |  |  | 515.95 | 0
190404 | Placa de alumínio fundido com denominação dos cômdos 20x5cm | UN |  |  |  |  | 22.88 | 0
190405 | Placa de alumínio fundido com numeração de portas 5x5cm | UN | 20 | 30.7855 | 615.71 | 20 | 26.77 | 535.4 | reforma
190406 | Placa em alumínio 15x15cm, com pictograma em película adesiva | UN |  |  | 0 |  | 29.11 | 0
190407 | Placa de alumínio anodizado 25x25cm para identificação | UN |  |  | 0 |  | 25.11 | 0
190408 | Placa 120x90cm, com moldura de tubo D=50mm | UN |  |  | 0 |  | 248.8 | 0
190500 | Casa de gás em alvenaria para (inclui os cilindros de gás, conforme desenho ilustrativo apresentado pela DPRF / SEE - MG):
190501 | 2 botijões de gás 13 Kg | VB |  |  | 0 |  | 3589.22 | 0
190502 | 2 botijões de gás 45 Kg | VB |  |  | 0 |  | 3767.79 | 0
190503 | 4 botijões de gás 13 Kg | VB |  |  | 0 |  | 4946.68 | 0
190504 | 4 botijões de gás 45 Kg | VB | 1 | 6046.102 | 6046.102 | 1 | 5257.48 | 5257.48 | reforma
190505 | Teste de estanquiedade com laudo e ART por profissional habilitado. | VB |  |  | 0 |  | 330 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 11582.3975 |  |  | 10071.65
200000 | QUADRA
200100 | Execução de:
200101 | Locação de obra: execução de gabarito | M2 |  |  | 0 |  | 3.31 | 0
200102 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30kg | M2 |  |  | 0 |  | 7.8 | 0
200103 | Contra-piso e=5cm (lastro de concreto regularizado para piso, incluindo preparo de caixa, e=5cm) | M2 |  |  | 0 |  | 16.92 | 0
200104 | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4, e=1,5cm | M2 |  |  | 0 |  | 17.13 | 0
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
Aditivo impermeabilizante e plastificante em pó para argamassas
200105 | Demarcação de quadra (tinta acrílica em piso para faixas de demarcação, com faixas de 5cm de largura, aplicada com trincha) | M |  |  | 0 |  | 10.24 | 0
200106 | Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado ou PVC, fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, h=1m | M |  |  | 0 |  | 121.28 | 0
Tubo de aço galvanizado com costura água / gás / fluídos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 2")
Tela de arame galvanizado para alambrado zincado pesado (dimensões da trama: 2x2" / tipo da malha: quadrângular / n° do fio: 14)
Arame galvanizado (bitola: 14BWG)
Arame galvanizado (bitola: 10BWG)
200107 | Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado ou PVC , fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, h=2m | M |  |  | 0 |  | 160 | 0
Tubo de aço galvanizado com costura água / gás / fluídos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 2")
Tela de arame galvanizado para alambrado zincado pesado (dimensões da trama: 2x2" / tipo da malha: quadrângular / n° do fio: 14)
Arame galvanizado (bitola: 14BWG)
Arame galvanizado (bitola: 10BWG)
200108 | Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado ou PVC , fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, h=4m | M |  |  | 0 |  | 228.35 | 0
Tubo de aço galvanizado com costura água / gás / fuídos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 2")
Tela de arame galvanizado para alambrado zincado pesado (dimensões da trama: 2x2" / tipo da malha: quadrângular / n° do fio: 14)
Arame galvanizado (bitola: 14BWG)
Arame galvanizado (bitola: 10BWG)
200109 | Equipamentos (volley, futebol de salão, basquete) todos juntos | VB |  |  | 0 |  | 4000 | 0
traves de gol em tubo galvanizado para quadra
rede de vôlei com pedestal para juiz
rede de peteca com mastros em tubo aço galvanizado d = 76 mm
tabela de basquete em poste metálico e suporte de piso
200110 | Colchão de brita (lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de 30kg) | M³ |  |  | 0 |  | 79.61 | 0
Pedra britada 4
Pedra de mão (rachão)
200111 | Novacor - (tinta acrílica em piso de concreto 2 demãos aplicado com rolo de lã) acabamento liso | M2 |  |  | 0 |  | 13.33 | 0
200112 | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3cm | M2 |  |  | 0 |  | 12.53 | 0
200113 | Armadura de tela de aço CA 60B (tela de aço CA 60 soldada com trama de 100x100mm D=4,20mm do fio e arrame recozido) OBS: 2,20KG/M2 | KG |  |  | 0 |  | 6.3 | 0
Tela de aço CA-60 soldada tipo Q138 (diâmetro do fio: 4,20mm / dimensões da trama: 100x100mm / tipo da malha: quadrangular)
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25mm / bitola: 18 BWG)
200114 | Concreto fck=20mpa, e=8cm lançado em piso de quadra, executado em etapa única, para polimento mecânico, inclusive com juntas ou cortes em placas não maiores que 4,0 m2 e polimento mecânico superficial | M³ |  |  | 0 |  | 380 | 0
Vibrador de imersão, elétrico, potência 1 HP (0,75KW) - vida útil 20.000 h
Concreto estrutural virado em obra,controle "A", consistência para vibração, brita 1, fck 20 mpa
Cimento CP II-E (resistência: 32,00mpa)
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira,elétrica, potência 2 HP (1,5KW), capacidade 400I- vida útil 10.000 horas
200115 | Polimento mecânico de concreto para piso de quadra | M² |  |  | 0 |  | 6 | 0
200116 | Fundação em tubulões para a cobertura em estrutura metálica, com tubulões (inclui escavação, aço, concreto ciclópico) | VB |  |  | 0 |  | 7175.38 | 0
14 Tubulões com: H=2,50m; D=60 cm;
Volume de escavação = volume de concreto ciclópico =11,00m3
Total da armação para arranque=500Kg
200117 | Fundação para a cobertura em estrutura metálica: cintas e blocos de fundação incluindo escavação, aço, forma e concreto 15Mpa) | VB |  |  | 0 |  | 13243.98 | 0
14 blocos de concreto 0,60x0,60x0,60m / 121,0m de cinta de 20x40cm em concreto armado=13,00m3 de concreto /escavação;
121x0,20x0,40=9,68m3 / 10,00x50Kg/m3=500,00Kg de aço/cintas/15 Kg de aço/bloco/ 14x15 = 210,00Kg de aço.
Total de aço = 710,00Kg.
121,0m de forma de madeira maciça e=12mm / 121x(0,20+0,40+0,20)
125,0m2 de forma (incluindo forma dos blocos de coroamento)
200200 | Cobertura:
200201 | Estrutura de aço para cobertura em arco, espaçamento entre arcos de 5,0 m, vão de 20,0 m, em aço A 36, inclusive montagem | M2 |  |  | 0 |  | 101.25 | 0
Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem
Cobertura em telhas de galvanizado, onduladas
200202 | Estrutura de aço para cobertura em arco, espaçamento entre arcos de 6,0 m, vão de 25,0 m, em aço A 36, inclusive montagem | M2 |  |  | 0 |  | 108.13 | 0
Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem
200203 | Estrutura de aço para cobertura em duas águas,sem lanternin, espaçamento entre tesouras de 5,0 m, vão de 25,0 m, em aço A 36, inclusive montagem | M2 |  |  | 0 |  | 124.84 | 0
Estrutura para cobertura em aço A36,inclusive montagem
200204 | Cobertura em telhas de alumínio galvanizada ou pintada perifl ondulado, e=0,7mm faces: (peso: 2,70Kg/m² / espessura:0,70mm / largura nominal útil:1216mm/largura útil: 10% / vão livre: 2,00m) | M² |  |  | 0 |  | 50.16 | 0
Gancho de alumínio (conjunto) com porca, arruela côncava de ferro, arruela lisa ou em PVC flexível (diâmetro nominal: 1/4" / comprimento: 300,00mm)
200205 | Tela de nylon (malha 12 x 12 cm) | M² |  |  | 0 |  | 5.32 | 0
200300 | Iluminação:
200301 | Iluminação de quadra descoberta incluindo 04 postes de 7 metros de altura com: 12 projetores retangulares de alumínio fundido esmaltado para lâmpada V W 40w com junta e vidro boro silicato, completo, "Tecnowatt PL400MA" ou similar; Haste de aterramento, comprimento 2500mm, com parafuso de aperto (03 projetores para cada poste); Terminal para aterramento, com parafuso de aperto, estanhado; Caixa de passagem em concreto, 50x50x60cm, FcK=13,5MPa, forma e ferragem, tampa de concreto, escavação e reaterro apiloado; Quadro elétrico para 10 circuitos com barramento; Eletroduto pvc rosca ER010046 1.1/4"; Cabo de cobre seção 4.0mm2, isolação; Cabo de cobre nu, seção 10mm2; Cabo sintenax isolamento de 1KV 16mm2; Conector para cabo 16mm2 bimetálico; Disjuntor trif.10-30 A C "Eletromar" ou similar; Disjuntor trif. 40 A "Eletromar" ou similar; Lâmpada V W E40 HPLN 400w; Reator VM AF 400w/220v - A11426 "Helf" ou similar | VB |  |  | 0 |  | 10534.58 | 0
200302 | Iluminação de quadra coberta incluindo 12 projetores retangulares de alumínio fundido esmaltado para lâmpada VM 40w com junta e vidro boro silicato, completo, "Tecnowatt PL400MA" ou similar, fixados em cada um dos pilares da estrutura metálica, h=6,00 m; Haste de aterramento, comprimento 2500mm, com parafuso de aperto; Terminal para aterramento, com parafuso de aperto, estanhado; Caixa de passagem em concreto, 50x50x60 cm, FcK=13,50 MPa, forma e ferragem, tampa de concreto, escavação e reaterro apiloado; Quadro elétrico para 10 circuitos com barramento; Eletroduto PVC rosca ER10046 1.1/4"; Cabo de cobre seção 4,0 mm², isolação; Cabo de cobre nu, seção 10 mm², isolação 1000v; Cabo sintenax isolamento de 1 KV 16 mm²; Conector para cabo 16 mm² bimetálico; Disjuntor trifásico 10-30 A C "Eletromar" ou similar; Disjuntor trifásico 40A "Eletromar" ou similar; Lâmpada VM E40 HPLN 400w; Reator VM AF 400w/220v-A11426 "Helf" ou similar | VB |  |  | 0 |  | 7579 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 0 |  |  | 0
210000 | POÇO ARTESIANO
210100 | Execução de poço artesiano h=100,00m, 60,00m da cx. d'água de 5000 lts com os respectivos itens e quantitativos descritos abaixo (se o poço for diferente do citado, obedecer aos itens abaixo): | VB |  |  | 0 |  | 25513.34 | 0
| perfuração de poço Ø6" | M. |  |  |  |  | 80 | 0
| filtro Ø 6" geo mecânico | UN |  |  |  |  | 631.92 | 0
| bomba submersa 4 BPS 3-23 3 CV | UN |  |  |  |  | 2354.26 | 0
| laje circular em concreto armado para boca do poço, D= 1,20m | UN |  |  |  |  | 157.3 | 0
| manilha de concreto armado D= 1,20m | UN |  |  |  |  | 243.26 | 0
| locação geológica DOPE | VB |  |  |  |  | 350 | 0
| revestimento em tb. Geométrico Ø 6" | M. |  |  |  |  | 90 | 0
| adutora Ø 1" pvc branco de rosca, inclusive conexões | M. |  |  |  |  | 14.61 | 0
| instalação elétrica (fiação, painel, poste metálico) | VB |  |  |  |  | 1000 | 0
| cx. D'água em poliuretano ou fibra de vidro, cap. 5000,00lts | UN |  |  |  |  | 1000 | 0
| construção em concreto e alvenaria para base da caixa d'água 3,00x3,00m | VB |  |  |  |  | 600 | 0
| mobilização e desmobilização de equipamentos, construção de barracão provisório de obra | VB |  |  |  |  | 400 | 0
| teste de vazão | VB |  |  |  |  | 700 | 0
| análise química e bacteriológica da água | VB |  |  |  |  | 200 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 0 |  |  | 0
220000 | CISTERNA
220101 | Cisterna 2800 L (profundidade de 10,00m, D= 120cm) inclusive limpeza local, com os respectivos itens e quantitativos descritos abaixo (se a cisterna for diferente da citada, obedecer aos itens abaixo): | VB |  |  | 0 |  | 4820.18 | 0
220102 | Limpeza do local, capina e queima | M² |  |  | 0 |  | 1.5 | 0
220103 | Escavação da cisterna com profundidade de 10,00m e D= 120cm | M |  |  | 0 |  | 68.06 | 0
220104 | Manilha de concreto armado para cisterna D = 120cm para profundidade de 10,00m | UN |  |  | 0 |  | 252.06 | 0
220105 | Brita 1 e 2 para o fundo a cisterna | M³ |  |  | 0 |  | 79.92 | 0
220106 | Tubulação para água D=25mm | M |  |  | 0 |  | 9.13 | 0
220107 | Tampa de concreto pre-moldada para cisterna, diâmetro 120cm | UN |  |  | 0 |  | 150 | 0
220108 | Bomba submersa indicada para cisterna e poço com diâmetro a partir de 8 polegadas. Atinge a altura manométrica de 65 metros com vazão mínima de 300 litros / hora Potência 300 Watts com rede de energia | UN |  |  | 0 |  | 480 | 0
220109 | caixa d'água 100lts | UN |  |  | 0 |  | 536.42 | 0
220110 | retirada de entulho após execução dos serviços e limpeza final da área | VB |  |  | 0 |  | 200 | 0
220200 | Cisterna de captação de água pluvial - (Inclui caixa de Inspeção) Padrão IDENE conforme manoal construtivo fornecido pela DPRF / SEE- MG | VB |  |  | 0 |  | 1958 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 0 |  |  | 0
230000 | LIMPEZA
230100 | Limpeza:
230101 | Raspagem, calafetação e aplicação de cera em piso de madeira | M² |  |  | 0 |  | 12.99 | 0
230102 | Limpeza Geral da edificação | M² | 1580.23 | 4.186 | 6614.8428 | 1580.23 | 3.64 | 5752.0372 | reforma
230200 | Retirada de entulho:
230201 | Transporte horizontal manual de material a granel (ou demolição) até a caçamba distância até 30m | M³ | 685.765 | 14.9385 | 10244.3012 | 685.77 | 12.99 | 8908.1523 | reforma
230202 | Transporte horizontal manual de material demolido até a caçamba distância até 30m e dela até o bota fora (DIST = 5km) | M³ |  |  | 0 |  | 24.53 | 0
230203 | Transporte horizontal material a granel até 100m | M³ |  |  | 0 |  | 21.31 | 0
230204 | Transporte horizontal de material demolido até a caçamba distância até 60m | M³ |  |  | 0 |  | 16.11 | 0
230205 | Transporte horizontal de material demolido até a caçamba distância até 60m e dela até o bota fora (DIST. = 5 km) | M³ |  |  | 0 |  | 27.65 | 0
230206 | Transporte vertical manual de material a granel, do terreno até a 1ª laje | M³ | 24.3333 | 10.764 | 261.924 |  | 9.36 | 0 | reforma
230207 | Transporte vertical manual de material a granel, do terreno até a 2ª laje | M³ |  | 25.7025 | 0 |  | 22.35 | 0
230208 | Carga manual de material a granel em caminhão basculante (empréstimo) | M³ | 0 | 11.753 | 0 |  | 10.22 | 0
230209 | Carga de material a granel em caminhão basculante, utilizando pá carregadeira sobre pneus | M³ | 0 | 1.0235 | 0 |  | 0.89 | 0
230210 | Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6m³ até diatância de 1 Km (retirada de entulho e terra de empréstimo) | M³ |  |  | 0 |  | 3.95 | 0
230211 | Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6m³ até diatância de 5 Km (retirada de entulho e terra de empréstimo) | M³ |  |  | 0 |  | 11.54 | 0
230212 | Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6m³ até diatância de 10 Km (retirada de entulho e terra de empréstimo) | M³ |  |  | 0 |  | 17.13 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 17121.068 |  |  | 14660.1895
240000 | OUTROS
| Plataforma vertical pra transporte de pessoa com mobilidade reduzida Implantação de Plataforma vertical pra transporte de pessoa com mobilidade reduzida, conforme proposta e relatório fotografico em anexo: - Capacidade 275 Kg - Velocidade=6 m/minuto - Motor eletrico 2cv, 1720 rpm, 60hz, trifasio (220x380V) - Comando manual de atuação constante com parada automática nos pavimentos. Chave na cabina. - Acionamento: fuso de aço com rosca trapezoidal e bucha auto lubrificante. - Construção: modulada em chapas e perfis de aço com ligações parafusadas com parafusos de alta resistencia. - Guarda copro de seguança em laterias sem acesso. - Barreira de proteção: braço tipo basculante. - Segurança: chaves de fim de curso, microrutores de interferencia no percusro, acoplamento por embreagem conica automatica. - Auto-safe: sistema de resgaste automatico em caso de falta de energia. - Norma: equipmaento projetado e fabricado de acordo com ABNT 15655-1. - Modelo: PL-237. - Classe: público semi-cabinada-275 Kg. - Acesso: mesmo lado. Largura: 90 cm. - Profundidade: 140 cm. - Numero de paradas: 2. - Percurso: 350 cm. - Acabamento: em pintura eletrostática na cor branca. - Portão embarque: 2,00m. - Numero de portões:2 | unid | 1 | 38628.5 | 38628.5 | 1 | 38628.5 | 38628.5 | reforma
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 38628.5 |  |  | 38628.5
| TOTAL GERAL= | SOLICITADO |  |  | 345557.692 |  |  | 244957.5249

## REFORMA (licitação)
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - MG - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA ESCOLAR - PLANILHA DE SERVIÇOS
ESCOLA MUNICIPAL FREI LEOPOLDO |  |  | SER: PATOS DE MINAS
MUNICÍPIO: PATOS DE MINAS - MG |  |  | SERVIÇO: REFORMA
VALOR ANALISADO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | P. UNIT. | P. TOTAL
010000 | INSTALAÇÃO DA OBRA
010001 | Locação de obra: execução de gabarito | M² |  | 3.31 | 0
Pontalete 3a Construção (seção: 3"x3" / tipo de madeira:cedro)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm / comprimento: 62,1 mm)
Arame galvanizado (bitola: 16BWG)
Tábua 3a Construção (seção transversal: 1x9" / tipo de madeira: cedrinho)
010002 | Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00 X 2,00m) - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00) | Unid |  | 623.8 | 0
010003 | Limpeza do terreno, capina e queima, manual | M2 |  | 1.46 | 0
010004 | Raspagem mecanizada do terreno até 40 cm de profundidade, com transporte até 50m | M² |  | 0.57 | 0
010005 | Barracão de obra em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada | M² |  | 200.27 | 0
Cimento Portaland CP II E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
44444 | Pedra britada 1
Cumeeira para telha de fibrocimento-articulada para telha tipo vogatex e fibrotex
Prego 15x15 com cabeça (comprimento: 34,5 mm / diâmetro da cabrça: 2,4mm)
Chapa compensada resinada (espessura: 12,00mm)
Viga (largura: 60,00mm / altura: 120,00mm / tipo de madeira: peroba)
Tábua 1x6" (espessura: 25mm / largura: 150mm)
Pontalete 3a construção (seção transversal 3x3"/tipo de madeira: cedro)
Telha de fibrocimento ondulada-tipo vogatex e fibrotex (espessura: 4mm / largura útil: 450mm / largura nominal: 506 mm / vão livre: 1,15m)
Prego 18x27 com cabeça (comprimento: 62,1 mm / diâmetro da cabeça: 3,4mm)
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 Kw), capacidade 400I -vida útil 10.000h
010006 | Tapume em tela de polietileno ( h= 120cm) | M² |  | 6.2 | 0
010007 | Tapume em chapa compensado de 12mm e pontaletes h= 2,20m | M |  | 52.58 | 0
010008 | Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima | U |  | 864.45 | 0
Poste de aço para entrada de energia (espessura: 5,00mm / comprimento:6,00m / diâmetro da seção: 4" / referência de mercado: CEMIG / BANDEIRANTES / ELEKTRO / CPFL / tipo de acabamento: GALVANIZADO À FOGO)
Fio isolado em PVC (encordoamento:classe 1 / tensão: 750,00V /seção transversal:6,00mm²)
Caixa em chapa de aço de entrada de energia para 2 medidores externa tipo K (largura:600mm / altura:500mm / profundidade: 270mm / padrão: CEMIG)
010009 | Ligação provisória de água a rede pública para obra - instalação mínima | U |  | 354.26 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 0
020000 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES
020001 | Demolição de forro de tábuas de pinho inclusive afastamento e empilhamento | M² |  | 5.5 | 0
020002 | Demolição de forro de tábuas de pinho sem afastamento | M² | 165 |  | 0
020003 | Demolição de alvenaria de tijolo cerâmico, sem aproveitamento do material . | M3 | 45.38 |  | 0
020004 | Demolição de revestimento em azulejo/Bancadas/Peças Sanitárias/Esquadrias | M² | 59.46 |  | 0
020005 | Demolição de concreto simples, manual, inclusive afastamento | M3 |  |  | 0
020008 | Demolição de cobertura de telha cerâmica com reaproveitamento, inclusive afastamento em carrinho de mão e empilhamento | M² |  |  | 0
020009 | Demolição de cobertura de telha ondulada de fibrocimento | M² |  |  | 0
020010 | Demolição de cobertura de telha ondulada de fibrocimento, com reaproveitamento, transporte e empilhamento | M² |  |  | 0
020011 | Demolição de estrutura de madeira para telhado de telha cerâmica com reaproveitamento, inclusive transporte e empilhamento | M² |  |  | 0
020012 | Demolição de reboco / revestimento com argamassa | M² |  |  | 0
020013 | Demolição de piso cerâmico | M² |  |  | 0
020014 | Demolição de piso cerâmico inclusive retirada da camada de regularização sobre lastro de concreto | M² |  |  | 0
020015 | Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto | M² | 32.51 |  | 0
020016 | Demolição de forro de gesso em placas | M² |  | 2.32 | 0
M³
020017 | Remoção de calha galvanizada ou PVC, inclusive afastamento | M |  | 2.45 | 0
020018 | Demolição de estrutura de madeira para telha metálica, PVC ou fibrocimento, com reaproveitamento de material, inclusive transporte e empilhamento | M² |  | 5.67 | 0
|  | SUB-TOTAL |  |  | 0
030000 | TRABALHOS EM TERRA
030001 | Raspagem e limpeza manual de terreno | M² |  | 1.3 | 0
030002 | Aterro Compactado manual, com soquete | M3 |  | 18 | 0
030003 | Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria, profundidade em até 2,00m | M3 |  | 20.59 | 0
030004 | Escavação manual em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade em até 2,00m (escavação de barranco ou nivelamento manual de terreno) | M3 |  | 16.63 | 0
030005 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30kg | M2 |  | 7.8 | 0
030006 | Reaterro manual de vala apiloado | M3 |  | 21.01 | 0
030007 | Reaterro Compactado mecanizado empregando compactador de placa vibratória, em camadas de 20 a 40 cm. (TEM QUE SER ATERRO MECÂNICO) | M3 |  | 1.21 | 0
Comactador de placa vibratória, diesel, potência 4,7 HP(3,5kw)
030008 | Escavação manual de tubulão à céu aberto | M3 |  | 132.67 | 0
030009 | Regularização e compactação de terreno c/ placa vibratória, em camadas de 20 a 40cm de espessura | M2 |  | 1.42 | 0
030010 | Perfuração de estaca broca c/ trado manual, D= 30 cm | M |  | 15.88 | 0
030011 | Raspagem mecanizada do terreno até 40cm de profundidade, utilizando trator | M2 |  | 0.57 | 0
030012 | Espalhamento e regularização de terra em camadas no aterro utilizando trator , distância até 50,00m. | M³ |  | 0.88 | 0
030013 | Escavação mecanizada em campo aberto, profundidade até 2,00m, solo de 1ª categoria | M3 |  | 1.64 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 0
040000 | FUNDAÇÕES
040001 | Armadura de aço para vigas, CA 50, corte e dobra na obra | KG |  | 6.9 | 0
Barra de aço CA-50
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, lajes, pisos e estacas (comprimento:30mm)
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25mm / bitola: 18BWG)
040002 | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma | M2 |  | 25.06 | 0
Tábua 1x12" (espessura: 25mm / largura: 300mm)
Prego 17x27 com cabeça dupla (comprimento: 62,1mm / diâmetro da cabeça: 3,0mm)
Desmoldante de formas para concreto
Prego 17x21 com cabeça (comprimento: 48,3 mm /diâmetro da cabeça: 3,0mm)
Sarrafo 1x3" (altura: 75mm /espessura: 25 mm)
040003 | Concreto ciclópico FCK=15 MPA com 30% de pedra de mão , fornecimento e aplicação | M3 |  | 206.03 | 0
040004 | Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma) | M3 |  | 1067.29 | 0
040005 | Fornecimento, transporte e lançamento de Concreto armado, exclusive forma( blocos de coroamento, cintas e pilares) | M3 |  | 682.29 | 0
Pedra britada 2
Cimento CP II- E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira,elétrica,potência 2HP(1,5 KW),capacidade 400 I-vida útil 10.000h
Barra de aço CA-50
Espaçador circular de plástico para pilares,fundo e laterais de vigas,lajes,pisos e estas(comprimento:30mm)
Arame recozido(diâmetro do fio:1,25mm/bitola:18BWG)
040006 | Concreto estrutural virado em obra,controle "B", consistência para vibração, brita 1 e 2,FCK=15 MPA e lançamento | M3 |  | 256 | 0
Pedra britada 2
Cimento CP II- E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW), capacidade 400 I-vida útil 10.000h
040007 | Concreto estrutural virado em obra,controle "B", consistência para vibração, brita 1 e 2, FCK=18 MPA e lançamento | M3 |  | 263.2 | 0
Cimento CP II - E -32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Pedra britada 2
Betoneira, elétrica, potência 2 hp (1,5 KW), capacidade 400 L vida útil 10.000 W
040008 | Concreto estrutural virado em obra,controle "B", consistência para vibração, brita 1 e 2, FCK=20 MPA e lançamento | M³ |  | 268.29 | 0
Pedra britada 2
Cimento CP II - E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW), capacidade 400 I - vida útil 10.000h
040009 | Fundação para muro de arrimo com bloco de concreto articulado e atirantado | M |  | 167.98 | 0
Barra de aço CA-50
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4 mm / comprimento: 62,1 mm)
Cimento CP II - E-32
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 BWG)
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
040010 | Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm | M2 |  | 19.25 | 0
Aditivo hidrófugo
Pedra britada 2
Cimento CP I I- E -32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW), capacidade 400 I -vida útil 10.000h
Muros e Contenções
040011 | Muro de arrimo com bloco de concreto articulado e atirantado, incluindo perfuração e injeção de concreto até 2,50 m | M2 |  | 150.61 | 0
Bloco de concreto para muro de arrimo - 52x9x48 (largura: 90mm / comprimento: 520mm / altura: 480mm)
Barra de aço CA-25 1/4" (bitola: 6,30 mm / massa linear: 0,245 kg/m)
Barra de aço CA - 50 3/8" (bitola: 10,00mm / massa linear: 0,617 kg/m)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4 mm / comprimento: 62,1 mm)
Cimento CP II - E-32
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25 mm / bitola: 18 BWG)
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
040012 | Alvenaria estrutural com bloco de concreto, 19x19x39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,25:3 - tipo 3 (em todo perímetro da nova construção h=20) embasamento | M2 |  | 35.89 | 0
Cimento CP II- E-32
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Bloco de concreto estrutural-bloco inteiro 19x19x39 (comprimento: 390mm / largura: 190 mm / altura: 190mm)
040013 | Muro de arrimo de gabião, h=2m, malha hexagonal 8x10cm, dupla torção | M |  | 480.42 | 0
Gabião (altura: 1,00m / comprimento: 2,70mm / diâmetro do fio: 2,70 mm / dimensões da trama: 8x100mm / largura: 1,00m / revestimento: galfan / tipo: caixa / tipo de malha: hexagonal)
Pedra de mão (rachão)
Retroescavadeira sobre pneus, pot nom. no volante do motor: 76 HP, diesel, fator de carga médioa, com caçamba dianteira da inclinação simples e aplicação geral, com capacidade nominal de 0,96 m³, braço padrão, profundidade de escavação de 4362 mm-vida útil
040014 | Muro de arrimo de gabião,h=4m, malha hexagonal 8x10cm, dupla torção | M |  | 1248.27 | 0
Gabião (altura: 1,00m / comprimento: 2,00mm / diâmetro do fio: 2,70 mm / dimensões da trama: 8x100mm / largura: 1,00m / revestimento: galfan / tipo: caixa/tipo de malha: hexagonal)
Pedra de mão (rachão)
Retroescavadeira sobre pneus, pot nom. no volante do motor: 76 HP, diesel, fator de carga médioa, com caçamba dianteira da inclinação simples e aplicação geral, com capacidade nominal de 0,96 m³, braço padrão, profundidade de escavação de 4362 mm-vida útil
040015 | Muro de Gabião tipo caixa, para execução de obra | M³ |  | 191.97 | 0
Retroescavadeira sobre pneus, pot nom. no volante do motor: 76 HP, diesel, fator de carga média, com caçamba dianteira da inclinação simples e aplicação geral, com capacidade nominal de 0,96 m³, braço padrão, profundidade de escavação de 4362 mm-vida útil
040016 | Muro de contenção em blocos de concreto cheios, armado, aço D=8.0mm (sem a base do muro), blocos 19x19x39 cm vazados,concreto virado em obra,controle B,brita 1e 2, 20 Mpa. | M² |  | 147.5 | 0
Cimento CP II - E-32
Areia lavada tipo média
Bloco de concreto estrutural-bloco inteiro 19x19x39cm (comprimento: 390mm / largura: 190 mm / altura: 190mm)
Pedra britada 2
Pedra britada 1
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW), capacidade 400I-vida útil 10.000h
Aço
040017 | Manta geotextil (bidim) para drenagem do arrimo | M² |  | 2.8 | 0
040018 | Tubo de pvc branco para drenagem, sem conexõe ponta bolsa e virola, Ø 150mm | M |  | 28.04 | 0
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da seção: 150,00 mm)
Pasta lubrificante para tubo de PVC
Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 150,00 mm)
040019 | Barbacã Ø 75mm, c=40cm. | UN |  | 5.26 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 0
050000 | SUPERESTRUTURA
050001 | Armadura de aço p/ vigas, CA-50, corte e dobra na obra | KG |  | 6.9 | 0
Barra de aço CA-50
Espaçador circular de plástico para pilares , fundo e laterais de vigas, lajes,pisos e estacas (cobrimento: 30mm)
Arame recozido (diâmetro do fio:1,25 mm / bitola:18 BWG)
050002 | Fornecimento, transporte, execução de Fôrma de chapa compensada plastificada, e=12mm, 3 aproveitamentos, inclusive desforma | M2 |  | 44.48 | 0
Tábua 1x8" (espessura:25 mm / largura: 200mm)
Chapa compensada plastificada (espessura: 12 mm)
Tábua 1x6" (espessura: 25 mm / largura: 150mm)
Prego 17x21 com cabeça (comprimento: 48,3mm / diâmetro da cabeça: 3,0mm)
Pontalete 3x3" (altura: 75,00mm / largura: 75,00mm)
Sarrafo 1x3" (altura: 75mm / espessura: 25mm)
Prego 17x27 com cabeça dupla (comprimento: 62,1 mm / diâmetro da cabeça: 3,0mm)
Desmoldante de fôrmas para concreto
Prego 15x15 com cabeça (comprimento: 34,5 mm / diâmetro da cabeça: 2,4 mm)
050003 | Fornecimento, transporte, execução de Fôrma de madeira maciça, 3 aproveitamentos, inclusive desforma | M2 |  | 24.84 | 0
Prego 17x21 com cabeça (comprimento: 48,3mm / diâmetro da cabeça: 3,0mm)
Sarrafo 1x3" (altura: 75mm / espessura: 25mm)
Tábua 1x12" (espessura: 25 mm / largura: 300mm)
Prego 17x27 com cabeça (comprimento: 62,1mm / diâmetro da cabeça: 3,0mm)
Desmoldante de fôrmas para concreto
050004 | Fornecimernto, transporte e execução de forma de chapa resinada e=12m, 3 aproveitamentos,inclusive desforma, contraventamento / escoramento com pontalete 7,5x7,5cm | M² |  | 41.12 | 0
Tábua 1x8" (espessura: 25mm / largura: 200mm)
Tábua 1x6" (espessura: 25mm / largura: 150mm)
Prego 17x21 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,0 mm / comprimento: 48,3 mm)
Sarrafo 1x3"(altura: 75mm / espessura: 25mm)
Chapa compensada resinada (espessura: 12,00mm)
Prego 17x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,0 mm / comprimento: 62,1 mm)
Desmoldante de fôrmas para concreto
Prego 15x15 com cabeça (diâmetro da cabeça: 2,4 mm / comprimento: 34,5mm)
050005 | Concreto armado (incluindo fornecimento, transporte, lançamento, forma e desforma) | M3 |  | 1220.77 | 0
050006 | Concreto estrutural,virado em obra,brita 1, fck 15 mpa e lançamento | M3 |  | 264.9 | 0
Pedra britada 2
Cimento CP II- E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW), capacidade 400 I-vida útil 10.000h
050007 | Concreto estrutural, virado em obra, brita 1, fck 18 mpa e lançamento | M3 |  | 268.82 | 0
Cimento CP II- E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Pedra
050008 | Concreto estrutural, virado em obra,brita 1, fck 20 mpa e lançamento | M³ |  | 273.93 | 0
Pedra britada 2
Cimento CP II- E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW), capacidade 400 I-vida útil 10.000h
050009 | Fornec., transp. e exec. de Lj. pré-fabricada, aparente, p/ piso, intereixo 38 cm (capeamento 4cm), vão livre L=4,00m, sobrecarga mínima de 350,00Kg/m², inclusive escoramento | M2 |  | 68.72 | 0
Pedra britada 2
Pontalete 3a.construção (transversal : 3x3" / tipo de madeira: cedro)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4 mm / comprimento: 62,1 mm)
Cimento CP II- E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Laje pré-fabricada aparente, para piso ou cobertura espessura: ≥80mm / vão livre: ≤4,00 /sobrecarga: ≥350 Kgf/m²)
Barra de aço CA -501/4" (bitola:6,30 mm / massa linear: 0,245Kg /m)
Tábua 1x12" (espessura:25 mm / largura: 300mm)
Sarrafo 1x4" (altura: 100mm / espessura: 25mm)
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW),capacidade 400 I-vida útil 10.000h
050010 | Fornecimento, transporte e execução de laje pré-fabricada aparente para forro, vão livre ≤4,00m, intereixo 38 cm (capeamento 4cm ), sobrecarga mínima de 100,00 Kg | M2 |  | 57.69 | 0
Laje pré-fabricada aparente, para forro, vão livre = <4,00m (sobrecarga: 100Kgf / m² / espessura: 80mm)
Barra de aço CA-50 1/4" (bitola: 6,30mm / massa linear: 0,245 kg/m)
Tábua 1x12" (espessura: 25 mm / largura: 300mm)
Sarrafo 1x4" (altura: 100mm / espessura: 25mm)
Pedra britada 2
Pontalete 3a.construção (transversal: 3x3"/ tipo de madeira: cedro)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4 mm / comprimento: 62,1 mm)
Cimento CP II - E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW), capacidade 400 I-vida útil 10.000h
050011 | Tapume de chapa de madeira compensada, inclusive montagem - madeira compensada resinada e=6mm | M² |  | 25.53 | 0
Ferragem para portão de tapume
Chapa compensada plastificada (espessura: 6,00 mm)
Pontalete 3a.construção (transversal: 3x3"/ tipo de madeira: cedro)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4 mm /comprimento: 62,1 mm)
050012 | Cimbramento (escoramento) de madeira | M³ |  | 11.84 | 0
Área da laje x pé direito
050013 | Vergas retas em concreto armado Fck 15 Mpa (177,20 metros lineares) | M³ |  | 1115.54 | 0
Concreto Fck =15 Mpa, preparado e lançado
Formas em compensado resinado de 12mm
Aço CA-50 D≤ 12,5mm
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 0
060000 | ALVENARIA
060100 | Execução de:
060101 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, espessura da parede 9cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8 - tipo 1 | M2 |  | 22.92 | 0
Cimento CP II-E-32(resistência:32,00 Mpa)
Cal hidratada CH3
Areia lavada tipo média
Bloco cerâmico vazado de vedação-bloco inteiro 9x19x19 (comprimento: 190mm / largura: 90mm / altura: 190mm)
060102 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 14x19x19cm, espessura da parede 14cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8- tipo 1 ou argamassa industrializada | M2 | 91.7 |  | 0
Cimento CP II-E-32 (resistência:32,00 Mpa)
Cal hidratada CH3
Areia lavada tipo média
Bloco cerâmico vazado de vedação-bloco inteiro 9x19x19 (comprimento: 190mm / largura: 90mm / altura: 190mm)
060103 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, espessura da parede 19cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cimento cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:2:8- tipo 1 | M2 | 10 |  | 0
Cimento CP II-E-32 (resistência:32,00 Mpa)
Cal hidratada CH3
Areia lavada tipo média
Bloco cerâmico vazado de vedação-bloco inteiro 9x19x19 (comprimento: 190mm / largura: 90mm / altura: 190mm)
060104 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico laminado 5,5x11x23,5cm, espessura da parede 11cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:6 - tipo 5 | M2 |  |  | 0
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Cal hidratada CH3
Areia lavada tipo média
Tijolo cerâmico laminado de vedação 5,5x11x23,5 (largura: 55mm / altura: 110mm / comprimento: 235mm)
060105 | Alvenaria de vedação com tijolo cerâmico laminado 5,5x11x23,5cm, espessura da parede 23,5cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:6 - tipo 5 | M2 |  |  | 0
Cimento CP II-E-32 (resistência:32,00 Mpa)
Cal hidratada CH3
Areia lavada tipo média
Tijolo cerâmico laminado de vedação 5,5x11x23,5 (largura: 55mm / altura: 110mm / comprimento: 235mm)
060106 | Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 9x19x39 cm, espessura da parede 9 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 | M2 |  |  | 0
Bloco de concreto (largura: 90mm / comprimento: 390mm / altura: 190mm)
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
060107 | Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 19x19x39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 | M2 |  |  | 0
Saibro
Areia lavada tipo fina
Cimento CP II-E-32 (resistência:32,00 Mpa)
Bloco de concreto de vedação-bloco inteiro 19x19x39-resistência 2,5mpa (comprimento: 390mm / largura: 190mm / altura: 190mm)
060108 | Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 11,5x19x39 cm, espessura da parede 11,5 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 - tipo 2 | M2 |  |  | 0
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Cal hidratada CH3
Areia lavada tipo média
Bloco de concreto de vedação-bloco inteiro 11,5x19x39 (comprimento: 390mm / largura: 190mm / altura: 115mm)
060109 | Alvenaria estrutural com bloco de concreto, 19x19x39 cm, espessura da parede 19 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,25:3 - tipo 3 | M2 |  |  | 0
Cimento CP II-E-32 (resistência:32,00 Mpa)
Cal hidratada CH3
Areia lavada tipo média
Bloco de concreto estrutural-bloco inteiro 19x19x39 (comprimento: 390mm / largura: 190mm / altura: 190mm)
060110 | Muro divisório tijolo furado e=10cm, chapiscado, rebocado e pintado com tinta acrílica H=1,80m, inclusive sapata de concreto armado fck=15MPa, 50x55cm e pilares a cada 2,50m. Incluindo chapéu de muro. | M |  |  | 0
060111 | Muro divisório tijolo furado e=10cm, chapiscado, rebocado e pintado com tinta acrílica H=2,50m, inclusive sapata de concreto armado fck=15MPa, 50x55cm e pilares a cada 2,50m. Incluindo chapéu de muro(reconstituição acesso à obra) | M | 10 |  | 0
060112 | Muro com mourão e placa pré-fabricada de concreto armado, altura livre h=2,00m - incluindo chapéu de muro | M |  |  | 0
Placa pré-fabricada de concreto para mourão (espessura: 35mm / largura: 2,00m / altura: 0,50m)
Mourão concreto com encaixe para 4 placas - reto (formato da seção transversal: Quadrada / comprimento: 120mm / largura: 120mm / altura: 2,60m)
Pedra britada 2
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
060113 | Alteamento de muro divisório em alvenaria de tijolos furado e ≥ 10 cm (incluindo alteamento dos pilares espaçados de 2,50m e viga de respaldo com 20cm de largura, alteramento máximo 100cm, chapisco, reboco, pintura acrílica e chapéu de muro) | M² |  |  | 0
060114 | Alteamento de muro divisório em alvenaria de bloco de concreto e=14cm(incluindo alteamento dos pilares, chapisco, reboco, pintura acrílica e chapéu de muro) | M² | 482.23 |  | 0
060115 | Muro divisório com bloco de concreto 14x19x39cm, e=14cm, altura h=1,80m, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8,nclusive sapata de concreto armado, Fck = 15 Mpa - incluindo chapéu de muro | M |  | 238.14 | 0
Areia lavada tipo média
Pedra britada 1
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,5mm / bitola: 18BWG)
Cal hidratada CH3
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm /comprimento: 62,1mm)
Pontalete 3a.Construção (seção transversal: 3x3" / tipo de madeira: cedro)
Bloco de concreto de vedação-bloco inteiro 14x19x39 (comprimento 390mm / largura: 140mm / altura: 190mm)
Barra de aço CA-25 1/4" (bitola 6,30m / massa linear: 0,245 Kg/m)
Pedrisco
Barra de aço CA-503/8" (bitola: 10,00mm / massa linear: 0,617 Kg/m)
Desmoldante de formas para concreto
Sarrafo 1x4" (altura: 100mm / espessura: 25mm)
Tábua 1x12" (expessura:25mm / largura:300mm)
Pedra britada 2
060116 | Muro divisório com bloco de concreto 14x19x39cm, e=14cm, altura h=2,50m, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8,nclusive sapata de concreto armado, Fck = 15 Mpa - incluindo chapéu de muro | M |  | 328.64 | 0
Areia lavada tipo média
Pedra britada 1
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,5mm / bitola: 18BWG)
Cal hidratada CH3
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm /comprimento: 62,1mm)
Pontalete 3a.Construção (seção transversal: 3x3" / tipo de madeira: cedro)
Bloco de concreto de vedação-bloco inteiro 14x19x39 (comprimento 390mm / largura: 140mm / altura: 190mm)
Barra de aço CA-25 1/4" (bitola 6,30m / massa linear: 0,245 Kg/m)
Pedrisco
Barra de aço CA-503/8" (bitola: 10,00mm / massa linear: 0,617 Kg/m)
Desmoldante de formas para concreto
Sarrafo 1x4" (altura: 100mm / espessura: 25mm)
Tábua 1x12" (expessura:25mm / largura:300mm)
Pedra britada 2
|  | SUB-TOTAL |  |  | 0
070000 | COBERTURA E FORRO
070100 | Fornecimento, transporte e colocação de telhas, tipo:
070101 | Fibrocimento, uma água, perfil trapezoidal, e= 8mm, altura= 180mm, largura útil= 440mm e largura nominal= 468mm, inclinação 3% - (canalete 44)(m²=área de projeção do telhado x 1,06) | M² |  | 53.97 | 0
Parafuso com rosca soberba galvanizado (comprimento: 85,00 mm / diâmetro nominal: 8:00mm)
Telha de fibrocimento estrutural - tipo canalete 44 e kalheta (largura nominal: 468,00 mm / largura útil:440,00 mm / vão livre: 5,50 m / espessura: 8,00 mm)
Fixador de aba para telha de fibrocimento - kalheta delta
Conjunto vedação elástica (diâmetro do furo: 8,00 mm)
070102 | Fibrocimento, perfil ondulado, e = 6 mm, altura 51 m, largura útil 1.050 mm, largura normal 1.100 mm, inclinação 27% , (m²=área de projeção do telhado x 1,06) | M² |  | 20.94 | 0
Conjunto vedação elástica (diâmetro do furo: 8,00 mm)
Telha de fibrocimento ondulada - tipo ondulada (espessura: 6,0 mm / largura nominal: 1.100 mm / largura útil: 1050 mm / vão livre: 1,69 m)
Parafuso com rosca soberba galvanizado (comprimento: 110,00 mm / diametro nominal: 8,00 mm)
070103 | Cerâmica tipo Plan, inclinação 35% (m²=área de projeção do telhado x 1,12) | M² |  | 36.99 | 0
Telha cerâmica plan paulista (25 telhas p/ m²)
070104 | Cerâmica Francesa, inclinação 35% (m²=área de projeção do telhado x 1,12) | M2 |  | 31.88 | 0
Telha cerâmica francesa (16 telhas p/ m²)
070105 | Cerâmica Colonial, inclinação 35% (m²= área de projeção do telhado x 1,12) | M2 |  | 37.59 | 0
Telha cerâmica colonial (21 telhas p/ m²)
070106 | Cerâmica tipo Plan, inclinação 35% (m²= área de projeção do telhado x 1,12) | UN |  | 1.48 | 0
Telha cerâmica plan paulista (25 telhas p/ m²)
070107 | Cerâmica Francesa, inclinação 35% (m²=área de projeção do telhado x 1,12) | UN |  | 1.99 | 0
Telha cerâmica francesa (16 telhas p/ m²)
070108 | Cerâmica Colonial, inclinação 35% (m²= área de projeção do telhado x 1,12) | UN |  | 2.21 | 0
Telha cerâmica colonial (21 telhas p/ m²)
070109 | Alumínio envernizada ou pintada, perfil trapezoidal e=0,5mm. | M² |  | 38.35 | 0
Telha de alumínio trapezoidal, envernizada nas 2 faces( esp. = 0,5mm.,/ inclinação:10% / largura nominal: 1265mm/ largura útil: 1207mm./ peso: 1,97 kg./m² / vão livre : 3,50 m. )
Gancho de alumínio (conjunto) com porca, arruela côncava de ferro, arruela lisa ou em PVC flexível ( comprimento: 300,00mm. / diâmetro nominal: 1/4" )
070200 | Fornecimento, transporte e colocação de cumeeira:
070201 | Para telha cerâmica (3 unidades / m) | M |  | 13.36 | 0
070202 | Normal de fibrocimento p/ telha estrutural, largura útil 440 mm (canalete 44) | M |  | 77.65 | 0
070203 | Normal de fibrocimento p/ telha de perfil ondulado, e = 6 ou 8 mm | M |  | 27.17 | 0
Cumeeira para telha de fibrocimento - normal para telha tipo maxiplac e etermax (inclinação: 10°)
Parafuso com rosca soberba galvanizado (comprimento: 180,00 mm / diâmetro nominal: 8:00mm)
Conjunto vedação elástica (diâmetro do furo: 8,00 mm)
070300 | Fornecimento, transporte e colocação de peças de madeira em paraju:
070301 | Dimensão 15 x 8 cm | M |  | 28.96 | 0
070302 | Dimensão 12 x 8 cm | M |  | 23.2 | 0
070303 | Dimensão 8 x 8 cm | M |  | 16.22 | 0
070304 | Dimensão 7 x 4 cm | M |  | 7.7 | 0
070305 | Ripa em madeira, c/ 4x 1,5 cm | M |  | 2.57 | 0
070400 | Instalação de:
070401 | Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 25 cm | M | 25 |  | 0
Calha de chapa galvanizada (espessura: 0,65 mm / desenvolvimento: 250,00 mm / chapa: 24) Executada sob a junta de dilatação no 1º pavto para coletar agua lavagem)
Rebite de ferro zincado n.8 (comprimento: 6,10 mm/ diâmetro nominal: 3,00 mm)
Estanho para solda 30x70
Prego 15x15 com cabeça (comprimento: 34,5 mm / diâmetro da cabeça: 2,4 mm)
070402 | Calha de chapa galvanizada, nº 26 desenvolvimento 50 cm | M |  |  | 0
Calha de chapa galvanizada (espessura: 0,65 mm / desenvolvimento: 500,00 mm / chapa: 26)
Rebite de ferro zincado n.8 (comprimento: 6,10 mm/ diâmetro nominal: 3,00 mm)
Estanho para solda 30x70
Prego 15x15 com cabeça (comprimento: 34,5 mm / diâmetro da cabeça: 2,4 mm)
070403 | Rufo de chapa de aço galvanizado nº 24, desenvimento 25cm | M | 24.3 |  | 0
Rufo de chapa galvanizada (espessura: 0,65 mm / desenvolvimento: 250 mm / chapa: 24)
Prego 15x15 com cabeça (comprimento: 34,5 mm / diâmetro da cabeça: 2,4 mm)
070404 | Condutor de água (tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 50mm) | M | 16 |  | 0
Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm)
070405 | Condutor de água (tubo de PVC branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 100mm) | M |  |  | 0
Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm)
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100,00 mm)
Pasta lubrificante para tubo de PVC
070500 | Limpeza de:
070501 | Limpeza (desobstrução) de calhas | M | 15 |  | 0
070600 | Fornecimento, transporte e execução de engradamento:
070601 | Estrutura de madeira (parajú,peroba ou similar) p/ telha cerâmica ou de concreto, vão de 7 a 10m | M2 |  | 97.98 | 0
Ferragem para telhados tipo chapa de emenda de ferro (comprimento: 500,00mm / espessura: 1/4" / largura: 4" / peso 0,57kg)
Madeira (tipo de madeira peroba)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm / comprimento: 62,1mm)
070602 | Estrutura de madeira (peroba,parajú ou similar) para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica, vão de 10m | M2 |  | 65.51 | 0
Ferragem para telhados tipo chapa de emenda de ferro (comprimento: 500,00mm / expessura: 1/4" / largura: 4" / peso 0,57kg)
Madeira (tipo de madeira peroba)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm / comprimento: 62,1mm)
070603 | Estrutura de madeira (peroba, parajú ou similar) para telha estrutural de fibrocimento, ancorada em viga ou parede maciça | M2 |  | 27.76 | 0
Madeira (tipo de madeira peroba)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm / comprimento: 62,1mm)
070604 | Estrutura metálica para cobertura em aço,espaçamento entre arcos até 6m. vão de 25,00m, inclusive montagem | M2 |  | 110 | 0
Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem
070605 | Estrutura metálica para cobertura em duas águas, espaçamento entre tesouras de 5m, vão de 25m | M2 |  | 127 | 0
Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem
070606 | Estrutura metálica para cobertura em duas águas, espaçamento entre tesouras de 5m, vão de 20m | M2 |  | 111 | 0
Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem
070607 | Estrutura metálica para cobertura em aço,espaçamento entre arcos até 5m. vão de 20,00m, inclusive montagem | M2 |  | 103 | 0
Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem
070608 | Estrutura metálica para cobertura em aço,espaçamento entre arcos até 6m. vão de 30,00m, inclusive montagem | M2 |  | 114 | 0
| Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem |  |  |  | 0
070609 | Mão de obra para montagem de estrutura de madeira para telha cerâmica ou telha de concreto (no caso de reaproveitamento da madeira do telhado demolido | M2 |  | 20.79 | 0
070610 | Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica para telhado sobre laje para telhas metálicas, inclusive tratamento anti-corrosivo com aplicação de zarcão em duas demãos e pintura esmalte em duas demãos. | M2 |  | 84 | 0
Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem
Esmalte sintético para madeiras e metais (tipo de acabamento: acetinado)
Zarcão
Aguarrás mineral
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
070611 | Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica para telhado sobre laje para telhas cerâmicas, inclusive tratamento anti-corrosivo com aplicação de zarcão em duas demãos e pintura esmalte em duas demãos. | M2 |  | 108.5 | 0
Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem
Esmalte sintético para madeiras e metais (tipo de acabamento: acetinado)
Zarcão
Aguarrás mineral
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
070700 | Fornecimento, transporte e colocação de forro:
070701 | Com tábua de pinho de 10x1cm, fixada em sarrafos de 10x2,5cm | M2 |  | 63.21 | 0
sarrafo aparelhado (seção transversal: 1x4" / tipo de madeira: pinho)
Forro de madeira, lâmina seca em estufa (expessura: 10,00mm / tipo de madeira: Cedrinho / largura: 100,00mm)
Prego 12x12 com cabeça (comprimento: 27,6mm / diâmetro da cabeça: 1,8mm)
070702 | Com tabua de angelim de 10x 1 cm, fixada em sarrafos de peroba 5,0x 6,0 cm | M² |  | 79.03 | 0
Forro de madeira, lâmina seca em estufa (espessura: 10,00mm / tipo de madeira: Angelim / largura: 100,00mm)
sarrafo aparelhado (seção transversal: 1x4" / tipo de madeira: angelim, peroba ou similar, todas com características anti cupim)
Prego 12x12 com cabeça (comprimento: 27,6mm / diâmetro da cabeça: 1,8mm)
070703 | De gesso acartonado removível, modulação 0,65x1,25m, apoiados em perfis metálicos tipo "T" em aluminio suspensos por pendurais rígidos, e=12,5mm | M2 |  | 53.81 | 0
Forro de gesso acartonado - colocado, removível com perfil "T", de aço galvanizado (comprimento: 1250mm / expessura: 12,5mm / largura:620mm)
070704 | Forro de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de madeira, dimensões 100x6000 mm | M2 |  | 38.45 | 0
Lâmina de PVC para forro (comprimento 6000,00mm / largura: 100,00mm /espessura: 8,00mm)
Arremate para forro de PVC - perfil "U"
Prego 10x10 com cabeça (o diâmetro da cabeça: 1,5mm / Comprimento: 23,00mm)
Pino liso de aço (comprimento: 25,00mm / diâmetro nominal: 1/4")
sarrafo aparelhado (seção transversal: 1x4" / tipo de madeira: pinho)
Sarrafo aparelhado (seção transversal: 1x2" / tipo de madeira: cedro)
Arame galvanizado (bitola: 18 DWG)
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm / comprimento: 62,1mm)
070705 | Forro de gesso acartonado fixo monolítico, suspensos por pendurais de arame galvanizado nº 18 painel, e=12,5 mm | M2 |  | 39.26 | 0
Forro de gesso acartonado - colocado, fixo, com acabamento monolitico suspenso por pendurais de arame, galvanizado nº 18 (espessura: 12,50mm)
070800 | Remoção e colocação do mesmo forro usado:
070801 | Tábua de pinho, em forro (sem barroteamento) | M2 |  | 24.9 | 0
Forro de madeira, lâmina seca em estufa (espessura: 10,00mm / tipo de madeira: Cedrinho / largura: 100,00mm)
Prego 12x12 com cabeça (comprimento: 27,6mm / diâmetro da cabeça: 1,8mm)
070802 | Tabua de angelim de 10x 1 cm, fixada em sarrafos de peroba 5,0x 6,0 cm | M² |  | 57.91 | 0
Forro de madeira, lâmina seca em estufa (espessura: 10,00mm / tipo de madeira: Angelim / largura: 100,00mm)
Prego 12x12 com cabeça (comprimento: 27,6mm / diâmetro da cabeça: 1,8mm)
070900 | Fixação de:
070901 | Forro de friso, tipo pinho | M2 |  | 45 | 0
Forro de madeira, lâmina seca em estufa (espessura: 10,00mm / tipo de madeira: Pinho / largura: 100,00mm)
Prego 12x12 com cabeça (comprimento: 27,6mm / diâmetro da cabeça: 1,8mm)
070902 | Empena de madeira (régua) | M2 |  | 39.75 | 0
|  | SUB-TOTAL |  |  | 0
080000 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
080100 | Fonecimento e instalação de:
080101 | Torneira de pressão para uso geral, amarela, p/ jardim | UN |  | 34.4 | 0
080102 | Torneira de pressão metálica, cromada, para uso geral | UN |  | 69.92 | 0
torneira de pressão para uso geral de parede
fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080103 | Torneira de pressão metálica para pia, longa, de parede | UN |  | 183.58 | 0
torneira de pressão para pia longa de parede - padrão popular
fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080104 | Torneira de pressão metálica para lavatório de embutir | UN |  | 100 | 0
Torneira de pressão para lavatório de mesa - padrão médio
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080105 | Torneira elétrica automática, 5400 W | UN |  | 108.87 | 0
Torneira elétrica automática, 5400,00 W/ tensão:220,00V
080200 | Remoção e substituição de sifão:
080201 | 1 1/2" x 1 1/2" metálico cromado para mictório ( copo regulável ) | UN |  | 54.26 | 0
080202 | 1 " x 1 1/2" em PVC | UN |  | 14.34 | 0
Sifão de PVC para lavatório (diâmetro de entrada: 1" / diâmetro de saída: 1 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080203 | 1" x 1 1/2" para lavatório, cromado | UN |  | 67.99 | 0
Sifão metálico para lavatório (tipo de acabamento: CROMADO / diâmetro de entrada: 1" / diâmetro de saída: 1 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080204 | 1 1/2" x 2" para pia de cozinha americana, cromado | UN |  | 85.23 | 0
Sifão metálico para pia americana (tipo de acabamento: CROMADO / diâmetro de entrada: 1 1/2" / diâmetro de saída: 2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080300 | Fornecimento e instalação de:
080301 | Válvula de descarga metálica com registro interno e canopla,D: 32mm (1 1/4") ou 40mm (1 1/2) | UN | 10 |  | 0
Válvula de descarga metálica com registro interno (diâmetro da seção: 1 1/2")
Tubo de aço galvanizado com costura água/gás/fluídos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 1 1/2")
fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080302 | Reparo de válvula de descarga | UN | 10 |  | 0
080303 | Caixa de descarga de sobrepor (suspensa) de plástico | UN |  |  | 0
Tubo de PVC para descarga - tipo VDE (diâmetro da seção: 1 1/2")
Caixa de descarga plástica suspensa (volume: 9,00l)
Engate flexível de PVC para entrada de água (comprimento:300,00mm / diâmetro da seção 1/2")
080304 | Grelha metálica c/ porta grelha para ralo, inox c/ fecho 10x10 | UN | 2 |  | 0
080305 | Bóia de caixa d'água Ø 32mm, com torneira | UN | 1 |  | 0
Torneira de bóia em latão e bóia plástica para caixa d'água (bitola: 1"/diâmetro da seção; 1 1/4)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080306 | Lavatório de louça para coluna (somente lavatório, sem a coluna)-padrão popular (somente louça, parafusos de fixação, fita de vedação) | UN |  |  | 0
080307 | Lavatório de louça, com coluna, torneira de pressão e acessórios | UN |  |  | 0
Engate flexível de PVC para entrada de água (comprimento:300,00mm / diâmetro da seção 1/2")
Coluna de louça para lavatório - padrão popular
Sifão metálico para lavatório (tipo de acabamento: CROMADO / diâmetro de entrada: 1" / diâmetro de saída: 1 1/2")
Lavatório de louça para coluna - padrão popular
Torneira de pressão para lavatório de mesa - padrão médio
Válvula de escoamento metálica para lavatório / bide (diâmetro de entrada 1")
Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2"/diâmetro nominal: 1/4")
Bucha de nylon para fixação de parafusos/pregos em alvenaria (diâmetro nominal da bucha: 8,00 mm)
fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080308 | Lavatório de louça, sem coluna, com torneira de pressão e acessórios | UN | 3 |  | 0
Engate flexível de PVC para entrada de água (comprimento:300,00mm / diâmetro da seção 1/2")
Sifão metálico para lavatório (tipo de acabamento: CROMADO / diâmetro de entrada: 1" / diâmetro de saída: 1 1/2")
Lavatório de louça para coluna - padrão popular
Torneira de pressão para lavatório de mesa - padrão médio.
Válvula de escoamento metálica para lavatório / bide (diâmetro de entrada 1")
Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2"/diâmetro nominal: 1/4")
Bucha de nylon para fixação de parafusos/pregos em alvenaria (diâmetro nominal da bucha: 8,00 mm
fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
080309 | Chuveiro Elétrico automático,220v-5400w | UN | 4 |  | 0
Chuveiro elétrico (potência 5400W/tensão: 220V) (para o vestiário)
Tubo de ligação de latão com canopla para chuveiro para água fria e quente (comprimento: 230,00 mm/diâmetro da seção: 1/2" / tipo de acabamento: Cromado)
080310 | Chuveiro comum - sem braço articulado | UN |  |  | 0
Chuveiro - Ducha (bitola: 1/2" /tipo de acabamento: Cromado)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
080311 | Vaso sanitário com caixa acoplada branca (exceto assento) | UN |  |  | 0
Bacia de louça sem caixa acoplada - padrão popular
Caixa acoplada de louça para bacia - padrão popular
Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série normal Ø 100mm.
Engate flexível de PVC para entrada de água (comprimento:300,00mm / diâmetro da seção 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis
Massa para vidro comum
Bolsa de ligação de borracha para vaso sanitário (diâmetro da seção: 1 1/2")
Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2" diâmetro nominal: 1/4")
Bucha de nylon para fixação de parafusos/pregos em alvenaria (diâmetro nominal da bucha: 8,00 mm)
080312 | Vaso sanitário convencional branca, Azaléa Celite / similar (exceto assento) | UN |  |  | 0
Bacia de louça sifonada convencional - padrão popular
Massa para vidro comum
Bolsa de ligação de borracha para vaso sanitário (diâmetro da seção: 1 1/2")
Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2" diâmetro nominal: 1/4")
Bucha de nylon para fixação de parafusos/pregos em alvenaria (diâmetro nominal da bucha: 8,00 mm)
080313 | Bacia (vaso) de louça sifonada, com tampa e acessório | UN | 6 |  | 0
Bacia de louça sifonada convencional - padrão popular
Bolsa de ligação de borracha para vaso sanitário (diâmetro da seção: 1 1/2")
Anel de vedação para saída de vaso sanitário (diâmetro da seção: 100,00 mm)
Tubo de ligação de latão com canopla para bacia sanitária (diâmetro da seção: 1 1/2" comprimento 250,00 mm, tipo de acabamento: Cromado)
Joelho 90° PVB de PVC branco para esgoto série normal (diâmtero da seção: 100,00 mm)
Massa para vidro comum
Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2" diâmetro nominal: 1/4")
Assento plástico para bacia - padrão popular
Bucha de nylon para fixação de parafusos / pregos em alvenaria (diâmetro nominal da bucha: 8,00 mm)
080314 | Grelha metálica c/ porta grelha para caixa sifonada, inox, com fecho giratório 15 x 15 cm | UN | 8 |  | 0
080400 | Fornecimento e instalação de registro de pressão:
080401 | Acabamento bruto com adaptador soldável para PVC, diâmetro 15mm (1/2)" | UN |  |  | 0
Registro de pressão para encaixe em tubo de PVC/CPVC soldável (diâmetro da seção: 1/2 - 3/4"/tipo: bruto)
Adaptador soldável de PVC marron para água fria (diâmetro da seção: 20mm)
Adesivo para tubo de PVC
Solução limpadora para PVC rígido
080402 | Acabamento bruto com adaptador soldável para PVC, diâmetro 20mm (3/4)" (para chuveiro) | UN |  |  | 0
Registro de pressão para encaixe em tubo de PVC/CPVC soldável (diâmetro da seção: 1/2 - 3/4"/tipo: bruto)
Adaptador soldável de PVC marron para água fria (diâmetro da seção: 25mm)
Adesivo para tubo de PVC
Solução limpadora para PVC rígido
080403 | Com canopla diâmetro 15mm (1/2") - (acabamento cromado) | UN |  |  | 0
Registro de pressão com canopla - padrão popular (diâmetro da seção: 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
080404 | Com canopla diâmetro 20mm (3/4") (acabamento cromado) | UN |  |  | 0
Registro de pressão com canopla - padrão popular (diâmetro da seção: 3/4")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
080500 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta:
080501 | Acabamento bruto diâmetro 15mm (1/2") | UN |  |  | 0
Registro de gaveta (diâmetro da seção: 1/2"/ tipo de acabamento:bruto)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080502 | Acabamento bruto diâmetro 20mm (3/4") (cozinha e área de serviço) | UN | 2 |  | 0
Registro de gaveta (tipo de acabamento:bruto/ diâmetro da seção: 3/4")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080503 | Acabamento bruto diâmetro 25mm (1") | UN |  |  | 0
Registro de gaveta (tipo de acabamento:bruto/ diâmetro da seção: 1")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080504 | Acabamento bruto diâmetro 40mm (1 1/2") (sanitário alunos) | UN | 2 |  | 0
Registro de gaveta (tipo de acabamento:bruto/ diâmetro da seção: 1 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080505 | Acabamento bruto diâmetro 50mm (2") (Registro Geral - próx. a caixa d'água) | UN |  |  | 0
Registro de gaveta (tipo de acabamento:bruto/ diâmetro da seção: 2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080506 | Com canopla diâmetro 15mm (1/2") - (acabamento cromado) | UN |  |  | 0
Registro de gaveta com canopla - padrão popular (diâmetro da seção: 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080507 | Com canopla diâmetro 20mm (3/4") - (acabamento cromado) | UN |  |  | 0
Registro de gaveta com canopla - padrão popular (diâmetro da seção: 3/4")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080508 | Com canopla diâmetro 25mm (1") - (acabamento cromado) | UN |  |  | 0
Registro de gaveta com canopla - padrão popular (diâmetro da seção: 3/4")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080509 | Com canopla diâmetro 32mm (1 1/4") - (acabamento cromado) | UN |  |  | 0
Registro de gaveta com canopla - padrão popular (diâmetro da seção: 1")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080510 | Com canopla diâmetro 40mm (1 1/2") - (acab cromado) (wc professores,etc) | UN | 3 |  | 0
Registro de gaveta com canopla - padrão popular (diâmetro da seção: 1 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
080600 | Serviços de fixação de:
080601 | Lavatório (inclui apenas serviço de fixação) | UN | 4 |  | 0
080602 | Vaso sanitário (inclui apenas serviço de fixação) | UN | 6 |  | 0
080700 | Remoção e substituição de ligação flexível de lavatório:
080701 | Cromada | UN |  |  | 0
Engate flexível metálico para entrada de água (comprimento: 300mm / diâmetro da seção: 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
080702 | De PVC | UN | 10 |  | 0
Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300,00mm / diâmetro da seção: 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
080800 | Fornecimento, transporte e instalação de:
080801 | Conjunto elevatório motor-bomba (bomba centrífuga) de 3/4 HP | UN |  |  | 0
Conjunto motor-bomba (centrífuga) para recalque de água - trifásico (potência: 3/4 HP / vasão: 10,8 m³/h /altura monométrica: 20m
080900 | Recuperação de :
080901 | Bomba d'água | UN |  |  | 0
081000 | Fornecimento, transporte e instalação de tubo em PVC (branco):
081001 | Roscável de 1/2" (inclui serviços de: execução de rasgo em alvenaria e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem da tubulação) | M | 25 |  | 0
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Tubo de PVC branco roscável (diâmetro da seção: 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
081002 | Roscável de 3/4" (inclui serviços de: execução de rasgo em alvenaria e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem da tubulação) | M | 35 |  | 0
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Tubo de PVC branco roscável (diâmetro da seção: 3/4")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
081003 | Roscável de 1" (inclui serviços de: execução de rasgo em alvenaria e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem da tubulação) | M | 19 |  | 0
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Tubo de PVC branco roscável (diâmetro da seção: 1")
081004 | Tubo PVC soldável 20mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M | 25 |  | 0
Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 20mm)
Adesivo para tubo de PVC
Solução limpadora para PVC rígido
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
081005 | Tubo PVC soldável 25mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M | 15 |  | 0
Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 25mm)
Adesivo para tubo de PVC
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Solução limpadora para PVC rígido
081006 | Tubo PVC soldável 32mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M | 45 |  | 0
Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 32mm)
Adesivo para tubo de PVC
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Solução limpadora para PVC rígido
081007 | Tubo PVC soldável 40mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M | 15 |  | 0
Tubo soldável de PVC marrom para água fria (diâmetro da seção: 40mm)
Adesivo para tubo de PVC
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Solução limpadora para PVC rígido
081008 | TuboPVC soldável 50mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M | 25 |  | 0
Tubo soldável de PVC marron para água fria (diâmetro da seção: 50mm)
Adesivo para tubo de PVC
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Solução limpadora para PVC rígido
081009 | Tubo PVC soldável 60mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M |  | 36.85 | 0
Tubo soldável de PVC marron para água fria (diâmetro da seção: 60mm)
Adesivo para tubo de PVC
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Solução limpadora para PVC rígido
081010 | Tubo de PVC soldável, com conexões D 20mm (fornecimento e M.O.) | M |  | 7.78 | 0
081011 | Tubo de PVC soldável, com conexões D 25mm (fornecimento e M.O.) | M |  | 9.13 | 0
081012 | Tubo de PVC soldável, com conexões D 32mm (fornecimento e M.O.) | M |  | 14.21 | 0
081013 | Tubo de PVC soldável, com conexões D 40mm (fornecimento e M.O.) | M |  | 18.4 | 0
081014 | Tubo de PVC soldável, com conexões D 50mm (fornecimento e M.O.) | M |  | 21.1 | 0
081015 | Tubo de PVC soldável, com conexões D 60mm (fornecimento e M.O.) | M |  | 30.97 | 0
081016 | Tubo de PVC soldável, com conexões D 75mm (fornecimento e M.O.) | M |  | 44.38 | 0
081017 | Lastro de areia lavada para envelopamento de tubulação enterrada em vala de terra | M³ |  | 84.95 | 0
081100 | Fornecimento, transporte e instalação de reservatório d´água:
081101 | De fibrocimento cilíndrico ou retangular, capacidade 500 litros | UN |  | 484.34 | 0
Reservatório d'água de fibrocimento com tampa (capacidade: 500 l/ forma: Cilíndrica)
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 2")
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1")
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 3/4")
Viga (largura: 60,00mm/altura: 160,00mm/ tipo de madeira: peroba)
Massa para vidro comum
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
081102 | De fibrocimento cilíndrico ou retangular, capacidade 1000 litros | UN |  | 605.84 | 0
Reservatório d'água de fibrocimento com tampa (capacidade: 1000 l/ forma: Cilíndrica)
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 2")
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1")
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 3/4")
Viga (largura: 60,00mm/altura: 160,00mm/ tipo de madeira: peroba)
Massa para vidro comum
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
081103 | De fibra de vidro cilíndrico, capacidade 500 litros | UN |  | 465.44 | 0
Reservatório d'água de fibrocimento com tampa (capacidade: 1000 l / forma: Cilíndrica)
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 2")
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1")
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 3/4")
Viga (largura: 60,00mm/altura: 160,00mm/ tipo de madeira: peroba)
Massa para vidro comum
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
081104 | De fibra de vidro cilíndrico, capacidade 1000 litros | UN |  | 536.42 | 0
Reservatório d'água de fibrocimento com tampa (capacidade: 1000 l / forma: Cilíndrica)
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 2")
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 1")
Flange com sextavado de ferro maleável galvanizado para líquidos, gases e vapores (diâmetro da seção: 3/4")
Viga (largura: 60,00mm/altura: 160,00mm/ tipo de madeira: peroba)
Massa para vidro comum
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
081200 | Limpeza, com desinfecção em:
081201 | Caixa d'água | UN | 5 |  | 0
081300 | Fornecimento, transporte e instalação de bebedouro:
081301 | Elétrico com capacidade para 40 ou 80 litros | UN |  |  | 0
Bebedouro elétrico (volume: 40,00l)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
081302 | Bebedouro elétrico geminado MG-F 80 inox | UN |  |  | 0
081303 | Bebedouro tipo cocho, C=380cm em alvenaria, revestido em azulejo, com filtro e sem refrigeração, 5 torneiras metálicas de parede, com ligação hidro-sanitária (conforme projeto DPRF/SEE-MG) | UN |  |  | 0
Barra de aço CA-50
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm / comprimento: 62,1mm)
Cimento CP II- E-32
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25 mm / bitola:18 BWG)
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Bloco cerâmico vazado de vedação-bloco inteiro 9x19x19 (comprimento : 190mm / largura:90mm / altura:190mm)
Argamassa pré-fabricada para rejuntamento cerâmico de juntas finas
Azulejo cerâmico esmaltado liso (comprimento: 150 mm / largura: 150 mm)
Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de peças cerâmicas
Válvula de escoamento metálica para pia de cozinha (americana) (diâmetro de entrada: 3 1/2"/tipo de acabamento: cromado)
Torneira de pressão para uso geral de parede
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura 18mm)
Tubo soldável de PVC marron para água fria (diâmetro da seção: 20mm)
Tubo de PVC branco p/ esgoto série normal (diâmetro da seção: 50mm)
Registro de gaveta (tipo de acabamento:bruto / diâmetro da seção: 3/4")
Caixa de passagem em alvenaria para receber tub. de esgoto D: 50mm
Filtro industrial
081400 | Fornecimento, transporte e instalação de filtro FF-LC3 cartucho 1000 I/H:
081401 | Com ligação hidro-sanitária | UN |  |  | 0
081500 | Outros (Fornecimento e instalação):
081501 | Mictório de aço inoxidável coletivo (completo) | M | 2.5 |  | 0
Sifão metálico para mictório (diâmetro da seção: 1 1/2" / tipo de acabamento: cromado)
Mictório de aço inoxidável coletivo (largura: 0,29m / altura: 0,35m)
Válvula de escoamento metálica para tanque/ mictório (diâmetro de entrada: 1 1/2 ")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
081502 | Mictório de louça individual (completo) | UN | 4 |  | 0
Mictório de louça com sifão
Jogo de metais para mictório 1 engate flexível, 1 par de parafuso, bucha e arruelas (tipo de acabamento: CROMADO)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura:18 mm)
081503 | Porta -papel de louça branca ou em cores | UN |  |  | 0
Cimento CP II -E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
Porta-papel de louça
081504 | Saboneteira de louça branca ou em cores, 15x15cm sem alça | UN |  |  | 0
Cimento CP II -E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
Saboneteira de louça sem alça
081505 | Porta-toalha de louça branca ou em cores | UN |  |  | 0
Cimento CP II -E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
Porta toalha de louça
081506 | Ralo Seco PVC quadrado 100 X 53 X 40mm com grelha branca | UN | 2 |  | 0
081507 | Lavatório de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios. | UN |  |  | 0
Lavatório de louça de embutir (cuba) - padrão popular
Torneira de pressão para lavatório de mesa - padrão médio
Sifão metálico para lavatório(tipo de acabamento: Cromado/diâmetro de entrada:1"/diâmetro de saída:1 1/2")
Válvula de escoamento metálica para lavatório / bidê (diâmetro de entrada: 1")
Engate flexível de pvc para entrada de água (comprimento: 300,00mm / diâmetro da seção: 1/2")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis(largura:18 mm)
081508 | Assento plástico para bacia -padrão popular | UN | 3 |  | 0
081509 | Válvula americana pia inox 1 1/2"x 3/4" | UN | 2 |  | 0
Válvula de escoamento metálica para pia de cozinha (americana) (diâmetro de entrada: 3 1/2"/tipo de acabamento: Cromado)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18 mm)
081510 | Lavatório de louça de embutir (somente cuba) |  |  | 56.09 | 0
08200 | Fornecimento, transporte e instalação de Kit de Água quente para cozinha: | CJ |  | 3853.28 | -
Boiler em inox, revestimento externo em Alumínio, Classe A , capacidade de 400 litros
Duas Placas de capitação, com caixa de alumínio e proteção superior em vidro, dimensões 200x100cm, Classe A, geração de 166Kw/hora/mês, incluindo suporte das placas
Tubulação de CPVC com isolante térmico, do boyler até os misturadores, incluindo conexões, registros - exceto tubulação de água fria
Dois Misturadores para pia de cozinha, padrão médio, qualidade 1ª linha
Fita de Vedação
Suporte em alvenaria ou metalico para apoio do boyler
|  | SUB-TOTAL |  |  | 0
090000 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
090100 | Limpeza de:
090101 | Fossa absorvente | UN |  | 396 | 0
090200 | Execução de:
090201 | Fossa séptica "pré-moldada" diâmetro 3,12m, altura 2,50m, para 100 contribuintes | UN |  | 2973.82 | 0
Fossa séptica de concreto armado (altura: 2,50m / diâmetro da seção: 3,12m/ número de contribuintes: 100)
Pedra britada 2
Cimento CP II -E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
090202 | Fossa séptica "pré-moldada" capacidade para 3.000L por dia, de concreto, inlcuisive retirada de material de bota-fora para 40 contribuintes | UN |  | 1550.92 | 0
Fossa séptica de concreto armado (número de contribuintes: 40)
Pedra britada 2
Cimento CP II -E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
090203 | Caixa de inspeção em alvenaria - tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneira, traço 1:3, lastro de concreto e=10cm,tampa em concreto e=5cm,dimensões 40x40x60cm, inclusive escavação, reaterro e bota-fora | UN | 3 |  | 0
Areia lavada tipo média
Pedra britada 1
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25mm/bitola: 18 BWG)
Tijolo maciço cerâmico 5,7x9x19 (comprimento: 190,00mm / largura: 90,00mm / altura: 57,00mm)
Cal hidratada CH III
Tábua 3a. Construção (seção transversal: 1x12"/tipo de madeira: cedrinho)
Chapa compensada resinada (espessura: 12mm)
Pedra britada 2
Barra aço CA-60 (bitola: 5,00mm / massa linear: 0,154 kg/m)
Cimento CP II -E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
090204 | Caixa de inspeção em alvenaria - tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem peneira, traço 1:3, lastro de concreto e=10cm, tampa em grelha de aço, dimensões 40x40x60cm,inclusive escavação, reaterro e bota-fora. | UN |  | 145.8 | 0
Areia lavada tipo média
Pedra britada 1
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25mm/bitola: 18 BWG)
Tijolo maciço cerâmico 5,7x9x19 (comprimento: 190,00mm / largura: 90,00mm / altura: 57,00mm)
Cal hidratada CH III
Tábua 3a. Construção (seção transversal: 1x12"/tipo de madeira: cedrinho)
Chapa compensada resinada (espessura: 12mm)
Pedra britada 2
Barra aço CA-60 (bitola: 5,00mm/massa linear: 0,154 kg/m)
Cimento CP II -E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
grelha de aço 40x40x60
090205 | Caixa de gordura em alvenaria - tijolo comum maciço revestido internamente com argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante, traço 1:3, lastro de concreto e=10cm, tampa de concreto e= 5cm., dimensões 50x50x50cm,inclusive escavação, reaterro e bota-fora | UN | 3 |  | 0
Areia lavada tipo média
Pedra britada 1
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25mm/bitola: 18 BWG)
Tijolo maciço cerâmico 5,7x9x19 (comprimento: 190,00mm / largura: 90,00mm / altura: 57,00mm)
Cal hidratada CH III
Tábua 3a. Construção (seção transversal: 1x12"/tipo de madeira: cedrinho)
Chapa compensada resinada (espessura: 12mm)
Barra aço CA-60 (bitola: 5,00mm / massa linear: 0,154 kg/m)
Cimento CP II -E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
090206 | Canaletas de águas pluviais, em concreto moldado in-loco, largura 30cm, não inclui escavação na terra, sem tampa | M | 15 |  | 0
Concreto dosado em central convencional brita 1 e 2 (resistência: 15,0 Mpa)
Sarrafo aparelhado (seção transversal: 1x2"/tipo de madeira: cedro
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 mm/diâmetro da cabeça: 2,7mm)
Chapa compensada resinada (espessura: 12mm)
090207 | Tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, largura 24,5cm | M |  |  | 0
Placa de concreto pré-moldada perfurada (espessura: 50 mm / largura: 245mm /comprimento: 595 mm)
090208 | Canaletas de águas pluviais, em concreto moldado in-loco, largura 30cm com tampa de concreto pré-moldada perfurada para canaleta, não inclui a escavação na terra | M | 15 |  | 0
Concreto dosado em central convencional brita 1 e 2 (resistência: 15,0 Mpa)
Sarrafo aparelhado (seção transversal: 1x2"/tipo de madeira: cedro)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 mm / diâmetro da cabeça: 2,7mm)
Chapa compensada resinada (espessura: 12mm)
Placa de concreto pré-moldada perfurada (espessura: 50 mm / largura: 245mm / comprimento: 595 mm)
090300 | Fornecimento e instalação de caixa sifonada:
090301 | Em PVC, com grelha quadrada/redonda,150x185x75mm | UN |  |  | 0
Caixa sifonada de PVC para esgoto sanitário (altura: 185 mm / diâmetro da caixa: 150 mm / diâmetro de entrada: 40mm / diâmetro de saída: 75mm /formato da grelha: redonda/número de entradas:5/tipo de grelha: alumínio)
090400 | Fornecimento,transporte e substituição de tubulação em PVC esgoto, inclusive execução de rasgo em alvenaria e enchimento de rasgo com argamassa para passagem da tubulação:
090401 | Diâmetro de 40 mm | M | 25 |  | 0
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Tubo PBV de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100,00mm)
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100,00mm)
Pasta lubrificante para tubo de PVC
090402 | Diâmetro de 50 mm | M | 15 |  | 0
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Tubo de PVC branco p/ esgoto série normal (diâmetro da seção: 50mm)
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50,00mm)
Pasta lubrificante para tubo de PVC
090403 | Diâmetro de 75 mm | M | 18 |  | 0
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Tubo de PVC branco p/ esgoto série normal (diâmetro da seção: 75mm)
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da seção: 75,00mm)
Pasta lubrificante para tubo de PVC
090404 | Diâmetro de 100 mm | M | 30 |  | 0
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Tubo PBV soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 40,00mm)
Adesivo para tubo de PVC
Solução limpadora para PVC rígido
090500 | Outros:
090501 | Pia de cozinha de aço inoxidável, cuba dupla, de 2,00 x 0,54m (inclui válvula americana, sifão metálico, fita de vedação para tubos e conexões) | UN | 1 |  | 0
Pia de aço inoxidável cuba dupla (comprimento: 2,00 m/ largura: 0,54 m)
Sifão metálico para pia americana (tipo de acabamento: Cromado / diâmetro de entrada 1 1/2"/diâmetro de saída: 2")
Válvula de escoamento metálica para pia de cozinha (americana) (diâmetro de entrada: 3 1/2"/tipo de acabamento: Cromado)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18mm)
090502 | Pia de cozinha de aço inoxidável, cuba simples, 1,50 x 0,54m (inclui válvula americana, sifão metálico, fita de vedação para tubos e conexões) | UN |  | 302.68 | 0
Pia de aço inoxidável cuba simples (comprimento: 1,60 m / largura: 0,54 m)
Sifão metálico para pia americana (tipo de acabamento: Cromado / diâmetro de entrada 1 1/2"/diâmetro de saída: 2")
Válvula de escoamento metálica para pia de cozinha (americana) (diâmetro de entrada: 3 1/2"/tipo de acabamento: Cromado)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18mm)
090503 | Tanque de louça com coluna (inclui sifão metálico, conjunto de fixação, válvula de escoamento metálica e fita de vedação para tubos e conexões) | UN | 1 |  | 0
Coluna de louça para tanque
Sifão metálico para tanque (tipo de acabamento: Cromado / diâmetro de entrada: 1 1/4" / diâmetro de saida: 1 1/2")
Tanque de louça para coluna (volume: 22 l)
Conjunto de fixação para tanque
Válvula de escoamento metálica para tanque / mictório (diâmetro de entrada: 1 1/4")
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18mm)
090504 | Ralo seco de PVC c/ grelha simples 100x40mm | UN | 2 |  | 0
090505 | Tanque de aço inox AISI 304 60x60x40 ,assentado em bancada inclusive válvula e sifão cromados | UN |  | 505.47 | 0
090506 | Tanque de aço inoxidável (completo) 0,80x0,70x0,40m , assentado em bancada inclusive válvula e sifão cromados | UN |  | 850 | 0
090507 | Cuba de aço inoxidável, retangular, dupla, 400x340x125cm, com sifão metálico cromado, válvula metálica cromada D 3 1/2" completa | UN |  | 282.62 | 0
Cuba de aço inoxidável, retangular, dupla, (comprimento: 730mm / largura: 400mm / altura: 125mm)
Sifão metálico para pia americana (tipo de acabamento: cromado / diâmetro de entrada: 1 1/2"/diâmetro de saída: 2")
Válvula de escoamento metálica para pia de cozinha (americana) (diâmetro de entrada: 3 1/2"/tipo de acabamento: cromado)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18mm)
090508 | Cuba de aço inoxidável, retangular, dupla, 73 x 40 x12,5cm com sifão metálico cromado, válvula metálica cromada D 3 1/2" completa | UN |  | 476.56 | 0
Cuba de aço inoxidável, retangular, dupla (comprimento: 730mm / largura: 400mm / altura: 125mm)
Sifão metálico para pia americana (tipo de acabamento: cromado / diâmetro de entrada: 1 1/2"/diâmetro de saída: 2")
Válvula de escoamento metálica para pia de cozinha (americana) (diâmetro de entrada: 3 1/2"/tipo de acabamento: cromado)
Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis (largura: 18mm)
090600 | Fornecimento,transporte e substituição de tubulação em PVC esgoto, sem conexões:
090601 | Tubo PVC esgoto série normal Ø 40 mm. | M |  | 6.57 | 0
Tubo PB soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmentro da seção 40mm)
Adesivo para tubo de PVC
Solução limpadora para PVC rígido
090602 | Tubo PVC esgoto série normal Ø 50 mm. | M |  | 9.57 | 0
Tubo PB soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmentro da seção 50mm)
Adesivo para tubo de PVC
Pasta lubrificante para tubo de PVC
Anel de borracha para tubo PVC esgoto série normal (diâmetro da seção 50mm)
090603 | Tubo PVC esgoto série normal Ø 75 mm. | M |  | 13.16 | 0
Tubo PB soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmentro da seção 75mm)
Adesivo para tubo de PVC
Pasta lubrificante para tubo de PVC
Anel de borracha para tubo PVC esgoto série normal (diâmetro da seção 75mm)
090604 | Tubo PVC esgoto série normal Ø 100 mm. | M |  | 14.74 | 0
Tubo PB soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmentro da seção 100mm)
Adesivo para tubo de PVC
Pasta lubrificante para tubo de PVC
Anel de borracha para tubo PVC esgoto série normal (diâmetro da seção 100mm)
090605 | Tubo PVC esgoto série normal Ø 150 mm. | M |  | 28.03 | 0
Tubo PB soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmentro da seção 150mm)
Adesivo para tubo de PVC
Pasta lubrificante para tubo de PVC
Anel de borracha para tubo PVC esgoto série normal (diâmetro da seção150mm)
|  | SUB-TOTAL |  |  | 0
100000 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
100100 | Fornecimento, transporte e instalação de lâmpada:
100101 | Incandescente de 60W | UN |  | 2.63 | 0
100102 | Incandescente de 100W | UN | 15 |  | 0
100103 | Fluorescente de 20W compacta | UN |  |  | 0
100104 | Fluorescente de 20W OU 40 W TLDRS | UN | 80 |  | 0
100105 | Vapor de mercúrio 125W | UN |  |  | 0
| Lâmpada vapor de mercúrio (tensão: 220,00V/tipo de rosca: E-40/potência: 125W) | UN |  |  | 0
100106 | Vapor de mercúrio 250W | UN |  |  | 0
Lâmpada vapor de mercúrio (tensão: 220,00V/tipo de rosca: E-40/potência: 250W)
100107 | Vapor de mercúrio 400W (quadra poliesportiva) | UN | 8 |  | 0
Lâmpada vapor de mercúrio (tensão: 220,00V / tipo de rosca: E-40/potência: 400W)
100108 | Lâmpada mista 250W | UN |  |  | 0
100109 | Lâmpada mista 500W | UN |  |  | 0
1001010 | Projetor externo para Lâmpada a vapor de mercúrio 250 W, de iodeto metálico ou de sódio, com ângulo regulável, com alojamento para reator, completo, inclusive a lâmpada | UN |  |  | 0
Projetor externo com ângulo regulável, com alojamento para reator
Lâmpada vapor de mercúrio (potência 250w / tensão 220V / tipo rosca E-4)
Reator para lâmpadas de descarga-vapor de mercúrio
100200 | Remoção e substituição de globo tipo drops:
100201 | Somente o vidro | UN |  |  | 0
Plafonier de alumínio com globo leitoso (diâmetro da boca: 100,00mm)
100202 | Completo (Luminária para teto para lâmpada incandescente tipo Drops com base e globo leitoso e lâmpada de 60 W) | UN |  |  | 0
Plafonier de alumínio com globo leitoso (diâmetro da boca: 100,00mm)
100300 | Fornecimento, transporte e instalação de calha comercial (inclusive montagem de soquet, reatores, lâmpadas e stater para:
100301 | 01 lâmpada fluorescente de 20W | UN |  |  | 0
Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 1 / potência da lâmpada: 40 ou 32W / tipo de luminária: comercial)
100302 | 02 lâmpadas fluorescentes de 20W | UN |  |  | 0
Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 2 / potência da lâmpada: 32w / tipo de luminária: comercial)
100303 | 01 lâmpada fluorescente de 40W | UN |  |  | 0
Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 2/ potência da lâmpada: 40 0u 32w / tipo de luminária: comercial)
100304 | 02 lâmpadas fluorescentes de 40W | UN |  |  | 0
Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 2 / potência da lâmpada: 40 ou 32w / tipo de luminária: comercial)
100305 | 04 lâmpadas fluorescentes de 40W | UN |  |  | 0
Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 4 / potência da lâmpada: 40 ou 32w / tipo de luminária: comercial)
100400 | Fornecimento e instalação de reator de partida rápida:
100401 | P/ luminária com 01 lamp. fluor. de 20W (simples, AFP 1 X 20W / 1X40W - 127V) | UN |  |  | 0
Reator de partida rápida para lâmpada 20W- BFP (número de lâmpadas: 1 /potência: 20W / tensão: 110V)
100402 | P/ luminária com 02 lamp. fluor. de 20W (duplo, AFP 2 X 20W / 2X40W - 127V) | UN |  |  | 0
Reator de partida rápida para lâmpada 20W- BFP (número de lâmpadas: 2 / potência: 20W /tensão: 110V)
100403 | P/ luminária com 01 lamp. fluor. de 40W (simples, AFP 1 X 20W/ 1X40W - 127V) | UN |  |  | 0
Reator de partida rápida para lâmpada 20W- BFP (número de lâmpadas: 1 / potência: 20W / tensão: 110V)
100404 | P/ luminária com 02 lamp. fluor. de 40W (duplo, AFP 2 X 20W/ 2X40W - 127V) | UN |  |  | 0
Reator de partida rápida para lâmpada 20W- BFP (número de lâmpadas: 2/potência: 20W/tensão: 110V)
100405 | P/ luminária com 04 lamp. fluor. de 40W (duplo, AFP 2 X 20W/ 2X40W - 127V) | UN |  |  | 0
Reator de partida rápida para lâmpada 20W- BFP (número de lâmpadas:4/potência: 20W/tensão: 110V)
100500 | Fornecimento e instalação de soquete (troca) para:
100501 | Soquete simples em termoplástico para luminária de uma lâmpada fluorescente | UN |  |  | 0
100502 | Soquete simples em termoplástico para luminária de duas lâmpada fluorescente | UN |  |  | 0
100503 | Soquete simples em termoplástico para luminária de quatro lâmpada fluorescente | UN |  |  | 0
100600 | Fornecimento e instalação de:
100601 | Starter (idem à m.o da lâmpada) | UN | 44 |  | 0
100602 | Aterramento completo, com astes terra Copperweld 5/8"x 2,40m | UN |  |  | 0
100603 | Tomada universal 2 P+T | UN |  |  | 0
Tomada de embutir 2 pólos +terra (corrente elétrica: 20A / tensão: 250V)
100604 | Tomada para telefone 4 pólos,padrão telebras | UN |  |  | 0
Tomada dembutir 4 pólos com placa (padrão: telebras)
100605 | Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 40W, tipo calha de sobrepor | UN |  |  | 0
Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 2/potência da lâmpada: 32w/tipo de luminária: comercial)
Reator de partida rápida para lâmpada 20W- BFP (número de lâmpadas: 1/potência: 20W/tensão: 110V)
Soquete simples em termoplástico para lâmpada fluorescente
Lâmpada fluorescente tubular (potência: 40w)
100606 | Luminária fluorescente completa com 4 lâmpadas de 40W, tipo calha de sobrepor | UN |  |  | 0
Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 4 / potência da lâmpada: 32 w/ tipo de luminária: comercial)
Reator de partida rápida para lâmpada e 40w-AFP (número de lâmpadas: 2 / potência: 40w / tensão: 110w)
Lâmpada fluorescente tubular (potência: 40w)
Soquete simples em termoplástico para lâmpada fluorescente
100607 | Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 20W, tipo calha de sobrepor | UN |  |  | 0
Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 2 / potência da lâmpada: 32 w / tipo de luminária : comercial)
Reator de partida rápida para lâmpada e 20w-AFP (número de lâmpadas: 2 / potência: 20w / tensão: 110w)
Lâmpada fluorescente tubular (potência: 20w)
Soquete simples em termoplástico para lâmpada fluorescente
100608 | Luminária fluorescente completa com 1 lâmpadas de 20W, tipo calha de sobrepor | UN |  |  | 0
Luminária interna para lâmpada fluorescente tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço (número de lâmpadas: 1 / potência da lâmpada: 32 w / tipo de luminária : comercial)
Reator de partida rápida para lâmpada e 20w-AFP (número de lâmpadas: 1 / potência: 20w / tensão: 110w)
Lâmpada fluorescente tubular (potência: 20w)
Soquete simples em termoplástico para lâmpada fluorescente
100609 | Sirene p/ alcance até 500 m | UN |  |  | 0
100700 | Fornecimento e instalação interruptor, inclusive placa:
100701 | 01 tecla (1 mod. - 10A - 250V - R 6110 01 PIAL / similar) | UN |  |  | 0
Interruptor de embutir 1 tecla simples (tensão: 250V / corrente elétrica: 10A)
100702 | 02 teclas simples 10A - 250V | UN |  |  | 0
Interruptor de imbutir 2 teclas simples (tensão: 250V / corrente elétrica: 10A)
100703 | 03 teclas simples 10A - 250V | UN |  |  | 0
Interruptor de embutir 3 teclas simples paralelo (corrente elétrica: 10A / tensão: 250V)
100704 | 01 tecla paralelo e uma tomada dois pólos universal 10A-250V | UN | 4 |  | 0
Interruptor de embutir 1 tecla paralelo e 1 tomada de 2 pólos universal (tensão: 250V / corrente elétrica: 10A)
100800 | Fornecimento e instalação de disjuntor automático:
100801 | Monopolar de 10 a 32 A | UN | 6 |  | 0
100802 | Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu-monopolar (corrente elétrica: 16,00A / tipo de curva característica: C/ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0KA / ICC alta tensão: NBR IEC 60898: 3,0KA)
100803 | Monopolar de 40 a 50 A | UN | 4 |  | 0
100804 | Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu-monopolar (corrente elétrica: 16,00A / tipo de curva característica: C / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0KA/ICC alta tensão: NBR IEC 60898: 3,0KA)
100805 | Bipolar de 10 a 50 A | UN | 4 |  | 0
100806 | Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu-monopolar (corrente elétrica: 16,00A / tipo de curva característica: C/ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0KA / ICC alta tensão: NBR IEC 60898: 3,0KA)
100807 | Tripolar de 10 a 100 A | UN | 2 |  | 0
100808 | Disjuntor para sistemas prediais e comerciais padrão europeu-tripolar (corrente elétrica: 40A / tipo de curva característica: C / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0KA/ICC alta tensão: NBR IEC 60898: 3,0KA)
100809 | Tripolar 10KA,de 120A a 125A | UN |  | 194.37 | 0
100900 | Fornecimento, transporte e instalação de fios:
100901 | Isolado de PVC seção 1,5 mm2 | M |  | 2.03 | 0
Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 1,50 mm² tensão: 750,00V)
100902 | Isolado de PVC seção 2,5 mm2 | M | 150 |  | 0
Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 2,50 mm² / tensão: 750,00V)
100903 | Isolado de PVC seção 4,0 mm2 | M | 300 |  | 0
Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 4,00 mm² / tensão: 750,00V)
100904 | Isolado de PVC seção 6,0 mm2 | M | 150 |  | 0
Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 6,00 mm² / tensão: 750,00V)
101000 | Fornecimento, transporte e instalação de cabos Sintenax:
101001 | Isolado em PVC seção 10 mm2 | M |  |  | 0
Cabo isolado em PVC 0,6 /1 KV - 70º C - unipolar baixa tensão (seção transversal: 10,00 mm² / encordoamento Classe 2)
101002 | Isolado em PVC seção 16 mm2 | M |  |  | 0
Cabo isolado em PVC 0,6 / 1 KV - 70º C - unipolar baixa tensão (seção transversal: 16,00 mm² / encordoamento Classe 2)
101003 | Isolado em PVC seção 25 mm2 | M |  |  | 0
Cabo isolado em PVC 0,6 / 1 KV - 70º C - unipolar baixa tensão (seção transversal: 25,00 mm² / encordoamento Classe 2)
101004 | Isolado em PVC seção 35 mm2 | M |  |  | 0
Cabo isolado em PVC 0,6/1 KV - 70º C - unipolar baixa tensão (seção transversal: 35,00 mm² / encordoamento Classe 2)
tensão (seção transversal: 35,00 mm² / encordoamento: Classe 2)
101005 | Isolado em PVC seção 70 mm² | M |  |  | 0
Cabo isolado em PVC 0,6 / 1 KV - 70º C - unipolar baixa tensão (seção transversal: 35,00 mm² / encordoamento Classe 2)
tensão (seção transversal: 35,00 mm² / encordoamento: Classe 2)
101100 | Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável,com conexões:
101101 | Diâmetro 20mm (1/2") | M |  |  | 0
Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção:1/2")
101102 | Diâmetro 25mm (3/4") | M |  |  | 0
Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção:3/4")
101103 | Diâmetro 32mm (1") | M |  |  | 0
Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção:1")
101104 | Diâmetro 50 mm (1 1/2") | M |  |  | 0
Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 1 1/2")
101105 | Diâmetro 75 mm (2 1/2") | M |  |  | 0
Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 2 1/2")
101200 | Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado:
101201 | Diâmetro 20mm (1/2") | M |  |  | 0
Mangueira de PVC flexível corrugado (diâmetro da seção: 1/2")
101202 | Diâmetro 25mm (3/4") | M |  |  | 0
Mangueira de PVC flexível corrugado (diâmetro da seção: 3/4")
101203 | Diâmetro 32mm (1") | M |  |  | 0
Mangueira de PVC flexível corrugado (diâmetro da seção: 1")
101204 | Diâmetro 50 mm (1 1/2") | M |  |  | 0
Mangueira de PVC flexível corrugado (diâmetro da seção: 1 1/2")
101205 | Diâmetro 75 mm (2 ") | M |  |  | 0
Mangueira de PVC flexível corrugado (diâmetro da seção: 2 ")
101300 | Outros:
101301 | Caixa de passagem 4"x 2" sem placa | UN |  |  | 0
Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível corrugado de embutir (comprimento: 4' / largura : 2' / profundidade: 46mm)
101302 | Caixa de passagem 4"x 4" sem placa | UN |  |  | 0
Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível corrugado de embutir (comprimento: 4' / largura : 4' / profundidade: 46mm)
101303 | Placa (espelho) para caixa 4x2" | UN |  |  | 0
Placa (espelho) para caixa 4x2-3 postos
101304 | Placa (espelho) para caixa 4x4" | UN |  |  | 0
Placa (espelho) para caixa 4x4-2 postos + 2 postos
101305 | Caixa octogonal p/ teto (laje maciça) | UN |  |  | 0
Caixa de ligação de PVC para eletroduto flexível corrugado de embutir (formato da seção transveral: octogonal / comprimento: 4' / largura: 4 / profundidade : 52 mm)
101306 | Caixa octogonal p/ teto (laje pré- fabricada) | UN |  |  | 0
101307 | Projetor externo para lâmpada a vapor de mercúrio, de iodeto ou de sódio, com ângulo regulável, com alojamento para reator, incl. Lâmpada | UN |  |  | 0
Projetor externo com ângulo elevação regulável e alojamento para reator (número de lâmpadas: 1 / potência: até 400W / tipo de rosca: E-40)
Lâmpada vapor de mercúrio (portência:250w / tensão: 220V / tipo de rosca: E-40)
Reator para lâmpadas de descarga - vapor de mercúrio 250w - AFP (portência 250W / tensão: 220V / número de lâmpadas:1)
101308 | Luminária refletora simples p/ iluminação pública p/ lâmpada vapor de mercúrio, sódio e metálica de 250-400W / 220V (sem lâmpada) | UN |  |  | 0
Luminária externa para lâmpada a vapor de mercúrio, sódio e metálico - pública com reator (tipo de rosca E-40 / número de lâmpadas: 1/ Potência: lâmpada vapor mercúrio 250/400w / potência lâmpada vapor sódio 250 / 400w / potência lâmpada vapor metálico 250 / 400w)
101309 | Reator para lâmpada vapor de mercúrio (400w) | UN |  |  | 0
Reator para lâmpadas de descarga - vapor de mercúrio 400w - AFP (portência: 400W / tensão: 220V / número de lâmpadas: 1)
101310 | Poste galv. para edificação particular (115mm, 6m) c/suporte p/ 3 projetores - montado e instalado no local | UN |  |  | 0
Armação secundária com 3 isoladores
Conj. de cabeçote de plástico para entrada de telefone em poste
Alça com isolador de porcelana (padrão:TELESP)
Fita perfurada de aço para poste de chapa n.14 (comprimento: 3,00m / largura: 38,00mm)
Poste de aço para entrada de energia (espessura: 5,00mm / comprimento: 6,00m / diâmetro da seção: 4"/ referência de mercado: eletropaulo / bandeirantes / elektro / cpfl/ Tipo de acabamento: galvanizado a fogo)
Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / tensão: 750,00V / seção transversal: 10,00mm²)
Eletroduto de aço com costura galvanizada (tipo de galvanização: a fogo / diâmetro da seção: 1")
Eletroduto de aço com costura galvanizada (tipo de galvanização: a fogo / diâmetro da seção: 3/4")
Curva 90° de aço para eletroduto (diâmetro da seção: 1" / tipo: roscável / tipo de galvanização: a fogo / médio)
Curva 90° de aço para eletroduto (diâmetro da seção: 3/4" / tipo: roscável / tipo de galvanização: a fogo / médio)
Pedra britada 2
Cimento CP II- E-32
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira, elétrica, potência 2HP (1,5 KW), capacidade 400 I-vida útil 10.000h
101311 | Luminária tipo tartaruga para lâmpada incandecente de 60w. Ou fluorescente compacta, sem a lâmpada | UN |  |  | 0
1013112 | Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir, até 8 divisões modulares, dimensões externas 160/240/89mm | UN |  |  | 0
Ajudante de eletricista
Eletricista
Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir 6 disjuntores padrão europeu / 8 disjuntores padrão americano (largura: 160mm / comprimento: 240mm / profundidade: 89mm)
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo terra
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo principal
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo neutro
101313 | Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir, até 16 divisões modulares, dimensões externas 260 / 310 / 85mm | UN |  |  | 0
Ajudante de eletricista
Eletriscista
Quadro de distribuição de luz em PVC de embutir 12 disjuntores padrão europeu / 16 disjuntores padrão americano (largura: 260mm / comprimento: 310mm / profundidade: 85mm)
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo terra
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo principal
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo neutro
101314 | Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 16 divisões modulares, dimensões externas 312 / 405 / 95 mm | UN |  |  | 0
Ajudante de eletricista
Eletriscista
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo terra
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo principal
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo neutro
Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor para 16 disjuntores-padrão europeu (largura: 312mm / comprimento: 405mm / profundidade: 95mm)
101315 | Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor, até 32 divisões modulares, dimensões externas 447/405/95 mm | UN |  |  | 0
Ajudante de eletricista
Eletriscista
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo terra
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo principal
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo neutro
Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor para 32 disjuntores-padrão europeu (largura: 405mm / comprimento: 447mm / profundidade: 95mm)
101316 | Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 28 divisões modulares, dimensões externas 522/360/100mm | UN |  |  | 0
Ajudante de eletricista
Eletricista
Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, para 28 disjuntores padrão europeu / 8 disjuntores padrão americano (largura: 522mm / comprimento: 360mm / profundidade: 100mm)
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo terra
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo principal
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo neutro
101317 | Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 39 divisões modulares, dimensões externas 573 / 36 0/ 100mm | UN |  |  | 0
Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, para 28 disjuntores padrão europeu / 8 disjuntores padrão americano (largura: 573mm / comprimento: 360mm / profundidade: 100mm)
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo terra
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo principal
Barramento para quadro de luz padrão europeu tipo neutro
Ajudante de eletricista
Eletricista
101318 | Tomada c/ fio inst. (já inclui fiação e chumbamento) | UN | 30 |  | 0
Luva PVC rígido roscável para eletroduto (diâmetro da seção: 3/4")
Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / seção transversal: 2,50mm²/tensão: 750,00V
Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 3/4")
Curva 90° de PVC rígido roscável para eletroduto (diâmetro da seção: 3/4")
Tomada de embutir 2P+T (corrente elétrica: 10,00A / tensão: 250,00V)
Caixa estampada em chapa de aço esmaltada de embutir 4x2" (formato da seção transversal: retangular / chapa: 18)
101319 | Ponto de interruptor com eletrodutos de PVC rígido roscável, diâmetro de 3/4" | UN | 11 |  | 0
Luva de PVC rígido roscável para eletroduto (diâmetro da seção: 3/4")
Interrupitor de embutir 1 tecla simples com placa (corrente elétrica: 10 A / tensão: 250 V)
Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1/ seção transversal: 1,50mm² / tensão: 750,00 V)
Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 3/4")
Curva 90° de PVC rígido roscável para eletroduto (diâmetro da seção: 3/4")
Caixa estampada em chapa de aço esmaltada de embutir 4x2" (formato da seção transversal: retangular / chapa: 18)
101400 | Padrão cemig aéreo trifásico:
101401 | Padrão cemig aéreo tipo d1, demanda até 15Kva, trifásico (serve como base, aproximadamente uma escola Tipo Escola Rural - escolas pequenas até 4 salas de aula) | CJ |  | 783.91 | 0
101402 | Padrão cemig aéreo tipo d4, 27,1 <= demanda <= 38 kva, trifásico (serve como base, aproximadamente escolas entre 5 e 9 salas de aula + administração+área de alimentação) | CJ |  | 1487.63 | 0
101403 | Padrão cemig aéreo tipo d8, 66,1 <= demanda <= 75 kva, trifásico (serve como base, aproximadamente escolas a partir de 10 salas de aula+ administração+área de alimentação) | CJ |  | 2944.81 | 0
101500 | Abertura e fechamento de rasgos:
101501 | Rasgos alvenaria para passagem de eletroduto d = 15 mm | M |  | 2.15 | 0
101502 | Rasgos alvenaria para passagem de eletroduto d = 32 mm a 50 mm | M |  | 3.35 | 0
101503 | Rasgos alvenaria para passagem de eletroduto d = 65 mm a 100 mm | M |  | 5.88 | 0
101504 | Rasgo concreto para tubulação d = 15 a 25 mm (1/2" a 1") | M |  | 5.49 | 0
101505 | Rasgo concreto para tubulação d = 32 a 50 mm (1 1/4" a 2") | M |  | 8.58 | 0
101506 | Rasgo concreto para tubulação d = 65 a 100 mm (1 1/2" a 4") | M |  | 12.05 | 0
101507 | Enchimento de rasgos alvenaria ou concreto traço 1:4, d = 15 mm a 25 mm | M |  | 1.8 | 0
101508 | Enchimento de rasgos alvenaria ou concreto traço 1:4, d = 32 mm a 50 mm | M |  | 2.51 | 0
101509 | Enchimento de rasgos alvenaria ou concreto traço 1:4, d = 65 mm a 100mm | M |  | 4.04 | 0
101510 | Caixa em chapa de aço p/ entrada de energia, 50x 60x 27 cm, potência de 25 à 30 KW (completa, exceto os medidores ) | UN |  | 700.81 | 0
Caixa em chapa de aço de entrada de energia para 4 medidores externos tipo L (largura: 600mm / altura: 500mm / profundidade: 270mm /padrão: ELETROPAULO)
Chave geral tipo faca reforçada com porta fusível cartucho- tripolar (corrente elétrica: 200,00 A/tensão:250V)
Cabo de cobre nu (seção transversal: 25,00 mm²)
Haste de aterramento Copperweld (bitola: 3/4"/comprimento: 3,048m)
Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da seção: 1/2")
Cabo isolado em PVC 450/750V-70°C-baixa tensão (encordoamento: classe 2 / seção transversal: 35,00 mm²)
Bucha em zamak para eletroduto (diâmetro da seção: 2")
Arruela em zamak (diâmetro da seção: 2")
Conector de aço para haste terra (bitola: 3/4" / tipo de acabamento: cromado)
|  | SUB-TOTAL |  |  | 0
110000 | ESQUADRIAS DE MADEIRA
110100 | Remoção e substituição de folha de porta, M.O. total de acabamento, com encabeçamento, tipo:
110101 | Prancheta - 0,60 x 2,10m inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova | UN |  |  | 0
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2" / altura:3")
Porta lisa de madeira encabeçada espessura: 35mm / largura: 0,60m / altura: 2,10m / tipo de madeira: IMBUIA)
110102 | Prancheta - 0,70 x 2,10m inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova | UN |  |  | 0
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/ altura: 3")
Porta lisa de madeira encabeçada espessura: 35mm / largura: 0,70m / altura: 2,10m / tipo de madeira: IMBUIA)
110103 | Prancheta - 0,80 x 2,10m inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova | UN |  |  | 0
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/altura:3")
Porta lisa de madeira encabeçada espessura:35mm/largura:0,80m/altura:2,10m/tipo de madeira: IMBUIA)
110104 | Prancheta - 0,90 x 2,10m inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova | UN |  |  | 0
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/altura: 3")
Porta lisa de madeira encabeçada espessura: 35mm / largura: 0,90m / altura: 2,10m / tipo de madeira: IMBUIA)
110105 | Externa / Almofadada - 0,80 x 2,10m (em angelim) inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova (somente 3 são usadas outras da ampliação) | UN | 6 |  | 0
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/ altura: 3")
Porta almofadada de madeira 2 faces -trabalhada (tipo de madeira: angelim / espessura: 35mm / largura: 0,80m / altura: 2,10m)
110106 | Externa / Almofadada - 0,90 x 2,10m (em angelim) inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova | UN |  |  | 0
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/altura: 3")
Porta almofadada de madeira 2 faces -trabalhada (tipo de madeira: angelim / espessura: 35mm / largura: 0,90m / altura: 2,10m)
110107 | Externa / Almofadada - 1,29 x 2,10m (em angelim), duas folhas, feita sob medida, inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova (ampliação-auditorio) | UN |  |  | 0
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto com bola (largura: 2 1/2"/altura: 3")
Porta almofadada de madeira 2 faces, 2 folhas -trabalhada (tipo de madeira: angelim / cedro arana, espessura: 35mm / largura: 1,29 m / altura: 2,10m)
110108 | Sanitária - 0,60 x 1,50m, inclusive dobradiças e M.O. de retirar a antiga e colocação da nova | UN | 1 |  | 0
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto com bola (largura: 3 1/2"/altura:3")
Porta de sanitário lisa para receber pintura (espessura: 35,00mm / largura: 0,60 /altura: 1,50m)
110200 | Remoção e substituição de:
110201 | Marco de porta (em angelim) inclusive M.O. de retirar o antigo e colocação do novo | UN |  |  | 0
Taco de madeira p/ instalação de portas e janelas (espessura: 15,00mm / largura: 50,00mm / altura: 60,00mm / tipo de madeira: peroba)
Batente de madeira p/ porta de 1 folha -vão de até 090x2,10m (espessura: 35,00mm / largura: 140,00mm / tipode madeira: PEROBA / perímetro: 5,40m)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 m/diâmetro da cabeça:2,7mm)
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
110202 | Alisar de porta (em angelim) 0,05m de largura inclusive M.O. de retirar o antigo e colocação do novo (somente nas portas novas) | CJ | 5 |  | 0
Guarnição de madeira p/ porta 1 folha - vão de até 0,90x2,10m (tipo de madeira: peroba / largura: 50,00mm / espessura: 10,00mm)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 m/diâmetro da cabeça: 2,7mm)
110203 | Janela de madeira tipo de abrir com batente e caixilhos para vidro (sem folha veneziana) inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova | M2 |  | 364.2 | 0
Janela de madeira de abrir com batente e caixilhos para vidro
Prego 18x27 com cabeça (diâmetro da cabeça: 3,4mm / comprimento: 62,1mm) )
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
110204 | Janela de madeira de lei, de abrir, caixilhos para vidro, com folhas venezianas e ferragens, 1,40 / 1,20 m inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova | UN |  | 676.17 | 0
Janela de madeira de correr com batente com 2 caixilhos para vidro e 2 folhas venezianas (altura: 1,20m / largura: 1,40m / tipo de madeira: IMBUIA)
Dobradiça de latão tipo palmela p/ janela (largura: 3 1/2"/altura: 3 1/2")
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples - zincado branco (comprimento: 90 mm/diâmetro nominal: 6,10mm)
Taco de madeira p/ instalação de portas e janelas (espessura: 15,00mm/largura: 50,00mm / altura: 60,00mm / tipo de madeira: peroba)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 m / diâmetro da cabeça:2,7mm)
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
110205 | Janela de madeira, tipo de correr com duas folhas fixas, duas venezianas, duas de vidro, batente, guarnição e ferragem, dimensões 1,60 x 1,20m inclusive M.O. de retirar a antiga e colocação da nova | UN |  | 755.82 | 0
Guarnição de madeira p/ janela vão de até 1,60x1,120m (tipo de madeira: PEROBA / espessura: 10,00 / largura: 50,00mm)
Janela de madeira de correr com batente com 2 caixilhos para vidro e 2 folhas venezianas (altura: 1,20m / largura: 1,60m / tipo de madeira: IMBUIA)
Dobradiça de latão tipo palmela p/ janela (largura: 3 1/2"/altura:3 1/2")
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples - zincado branco (comprimento: 90 mm / diâmetro nominal: 6,10mm)
Taco de madeira p/ instalação de portas e janelas (espessura: 15,00mm / largura: 50,00mm / altura: 60,00mm / tipo de madeira: peroba)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 m / diâmetro da cabeça: 2,7mm)
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Cal hidratada CH III
Areia lavada tipo média
110300 | Serviços de fixação de:
110301 | Portas (completa) | UN | 5 |  | 0
110302 | Janelas de madeira (completa) | UN |  |  | 0
110400 | Fornecimento e colocação de régua de proteção:
110401 | De carteiras e/ou cartazes, de 10x1,7cm c/ canto boleado em Ipê, Peroba ou similar, resinado ou pintado | M | 180 |  | 0
110500 | Outros (Fornecimento, transporte e assentamento):
110501 | Porta interna de madeira de uma folha com batente, guarnição e ferragem 0,90x2,10 m (porta completa) | UN |  | 433.42 | 0
Porta lisa de madeira encabeçada (espessura: 35mm / largura: 0,90m / altura: 2,10m / tipo de madeira: IMBUIA
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples-zincado branco (comprimento: 90mm / diâmetro nominal: 6,10mm)
Fechadura completa p/ porta interna em latão (encaixe: 40mm / extremidades testa e contra testas: retas / tipo de fechadura: gorge / tipo de guarnição: espelho / tipo de maçaneta: alavanca)
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/altura:3")
Taco de madeira p/ instalação de portas e janelas (espessura: 15,00mm / largura: 50,00mm / altura: 60,00mm / tipo de madeira: peroba)
Batente de madeira p/ porta de 1 folha -vão de até 090x2,10m (espessura: 35,00mm / largura: 140,00mm / tipode madeira: PEROBA /perímetro :5,40m)
Guarnição de madeira p/ porta 1 folha - vão de até 0,90x2,10m (tipo de madeira: peroba / largura: 50,00mm / espessura: 10,00mm)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 m/diâmetro da cabeça: 2,7mm)
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Cal hidratada CH III
Areia lavada média
110502 | Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,80x2,10m (porta completa) | UN |  | 403.02 | 0
Porta lisa de madeira encabeçada (espessura: 35mm / largura: 0,80m / altura: 2,10m / tipo de madeira: IMBUIA)
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples-zincado branco (comprimento: 90mm / diâmetro nominal: 6,10mm)
Fechadura completa p/ porta interna em latão (encaixe: 40mm /extremidades testa e contra testas: retas / tipo de fechadura: gorge / tipo de guarnição: espelho / tipo de maçaneta: alavanca)
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/altura:3")
Taco de madeira p/ instalação de portas e janelas (espessura: 15,00mm / largura: 50,00mm / altura: 60,00mm / tipo de madeira: peroba)
Batente de madeira p/ porta de 1 folha -vão de até 090x2,10m (espessura: 35,00mm / largura: 140,00mm /tipode madeira: PEROBA / perímetro: 5,40m)
Guarnição de madeira p/ porta 1 folha - vão de até 0,90x2,10m (tipo de madeira: peroba / largura: 50,00mm / espessura: 10,00mm)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 m / diâmetro da cabeça: 2,7mm)
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Cal hidratada CH III
Areia lavada média
110503 | Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,70x2,10m (porta completa) | UN |  | 396.76 | 0
Porta lisa de madeira encabeçada (espessura: 35mm / largura: 0,70m / altura: 2,10m / tipo de madeira: IMBUIA)
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples-zincado branco (comprimento: 90mm / diâmetro nominal: 6,10mm)
Fechadura completa p/ porta interna em latão (encaixe: 40mm / extremidades testa e contra testas: retas / tipo de fechadura: gorge / tipo de guarnição: espelho / tipo de maçaneta: alavanca)
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/altura:3")
Taco de madeira p/ instalação de portas e janelas (espessura: 15,00mm / largura: 50,00mm / altura: 60,00mm / tipo de madeira: peroba)
Batente de madeira p/ porta de 1 folha -vão de até 090x2,10m (espessura: 35,00mm / largura: 140,00mm / tipode madeira: PEROBA / perímetro: 5,40m)
Guarnição de madeira p/ porta 1 folha - vão de até 0,90x2,10m (tipo de madeira: peroba / largura: 50,00mm / espessura: 10,00mm)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 m/diâmetro da cabeça:2,7mm)
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Cal hidratada CH III
Areia lavada média
110504 | Porta interna de madeira, colocação e acabamento, de uma folha com batente, guarnição e ferragem, 0,60x2,10m (porta completa) | UN |  | 390.99 | 0
Porta lisa de madeira encabeçada (espessura: 35mm / largura:0,60m / altura:2,10m / tipo de madeira: IMBUIA)
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples- zincado branco (comprimento: 90mm / diâmetro nominal: 6,10mm)
Fechadura completa p/ porta interna em latão (encaixe: 40mm / extremidades testa e contra testas: retas / tipo de fechadura: gorge / tipo de guarnição: espelho / tipo de maçaneta: alavanca)
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/altura:3")
Taco de madeira p/ instalação de portas e janelas (espessura: 15,00mm / largura: 50,00mm / altura: 60,00mm / tipo de madeira: peroba)
Batente de madeira p/ porta de 1 folha - vão de até 090x2,10m (espessura: 35,00mm / largura: 140,00mm / tipode madeira: PEROBA / perímetro: 5,40m)
Guarnição de madeira p/ porta 1 folha - vão de até 0,90x2,10m (tipo de madeira: peroba / largura: 50,00mm / espessura: 10,00mm)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2 m / diâmetro da cabeça: 2,7mm)
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Cal hidratada CH III
Areia lavada média
110505 | Porta de compensado, interna, colocação e acabamento liso à prova d'água, com batente, para sanitário e vestiário, 0,60 x 1,50m | UN |  | 313.68 | 0
Porta de sanitário lisa para receber pintura (espessura: 35,00mm / largura: 0,60 / altura: 1,50m)
Batente de ferro (perímetro: 5,40m)
Fechadura tipo tarjeta livre-ocupado em latão (largura: 0,65m / altura: 0,60m / tipo de acabamento: CROMADO)
110506 | Porta interna de madeira p/ sanitário, conforme norma de acessibilidade, acabamento liso à prova d'água, com marco de ferro ou batente, puxador horizontal interno, D: 1 1/2", C=40cm, a 90cm do piso, maçaneta tipo alavanca, proteção na parte inferior, interna e externa, em chapa galvanizada com pintura eletrostática L=40cm, completa com ferragens 0,90x2,10m, com acabamento final, inclusive pintura em esmalte | UN |  | 585 | 0
OBS.: É obrigatório o uso de portas externas nas passagens para as circulações abertas e áreas externas
|  | SUB-TOTAL |  |  | 0
120000 | ESQUADRIAS METÁLICAS
120100 | Remoção e substituição de:
120101 | Portão de ferro, completo | M2 |  | 247.34 | 0
Porta de ferro sob encomenda de abrir, em chapa simples, uma folha de chapa n°18 e batente chapa n°16, completa, inclusive ferragens
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
120102 | Janela de ferro, colocação e acabamento de correr | M2 |  | 335.74 | 0
Caixilho de ferro de correr,sob encomenda
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
120103 | Janela de ferro, colocação e acabamento basculante | M2 |  | 289.97 | 0
Caixilho de ferro de basculante, sob encomenda
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
120200 | Fornecimento, transporte e colocação de:
120201 | Grade de proteção de ferro (colocação e acabamento) | M2 | 39.68 |  | 0
Grade de ferro de proteção requadro em ferro chato e reforços centrais em ferro redondo(tipo de acabamento:fundo oxidante a base de zarcão / largura do perfil do requadro: 1/4"/ espessura do perfil do requadro: 1"/ diâmetro do reforço central
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
120300 | Recuperação de:
120301 | Portão de ferro | UN | 1 |  | 0
120400 | Recuperação de janela tipo:
120401 | De correr | UN | 4 |  | 0
120402 | Basculante | UN | 3 |  | 0
120500 | Outros:
120501 | Fixação de grade de proteção (inclui apenas o serviço de fixação-só M.O) | M2 | 5 |  | 0
Grade de ferro de proteção requadro em ferro chato e reforços centrais em ferro redondo (tipo de acabamento: fundo oxidante a base de zarcão / largura do perfil do requadro: 1/4" / espessura do perfil do requadro: 1" / diâmetro do reforço central)
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
120502 | Serviço de fixação de janelas de aço (completa) | UN |  | 26.08 | 0
120503 | Fornecimento e assentamento de porta de aço de enrolar, chapa 24, raiada larga e fechadura | M2 |  | 234.02 | 0
120504 | Grelha reta de ferro fundido e = 200 mm | M |  | 47.02 | 0
120505 | Grelha em cantoneira de aço 5/8' / 5/8' / 1/8' e ferro de 1/2' espaçados de 4 cm, L=30 cm | M |  | 78.3 | 0
OBS.: O espaçamento máximo dos vãos dos gradis ou guarda-corpo devem ter, pelo menos, uma das dimensões igual ou inferior a 12cm. Lembrando que, quando já existir algum modelo, deve-se seguir o mesmo padrão existente.
Manter o modelo existente das esquadrias metálicas, em caso de novas construções, sem outros prédios anexos, adotar: 1) Seção quadrada: dimensão máxima de 20x20cm; 2) Seção retangular: lador menor comprimento máximo de 17cm e lado maior comprimento máximo de 1,0m.
|  | SUB-TOTAL |  |  | 0
130000 | FERRAGENS
130100 | Fornecimento e colocação de:
130101 | Fechaduras para porta interna | UN | 8 |  | 0
Fechadura completa para porta interna em latão (encaixe: 40mm / extremidades testa e contra testa: retas / tipo de fechadura: gorge / tipo de guarnição: espelho / tipo de maçaneta: alavanca)
130102 | Fechaduras para porta externa | UN | 12 |  | 0
Fechadura coompleta para porta externa em latão (encaixe: 40mm / extremidades testa e contra testa: reta /tipo de fechadura: cilindro / tipo de guarnição: espelho / tipo de maçaneta: alavanca)
130103 | Dobradiça de 3" x 2 1/2" , cromada | UN | 57 |  | 0
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples (zincado branco, comprimento: 90mm / diâmetro nominal: 6,10mm)
Dobradiça de ferro para porta - leve pino solto (largura: 2 1/2"/altura: 3")
130104 | Trinco de porta, tipo tarjeta livre-ocupado em latão | UN |  |  | 0
Fechadura tipo tarjeta livre-ocupado em latão (largura: 0,65m / altura: 0,60m / tipo de acabamento: cromado)
130105 | Trinco de janela, tipo borboleta em latão | UN |  |  | 0
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples (zincado branco, comprimento: 90mm / diâmetro nominal: 6,10mm)
Borboleta em latão para janela (tipo de acabamento cromado)
130106 | Cremona de latão com vara de ferro | UN |  |  | 0
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples (zincado branco, comprimento: 90mm / diâmetro nominal: 6,10mm)
Cremona de latão (tipo: castanha)
130107 | Vara de cremona, em latão | UN |  |  | 0
Vara de ferro para cremona (comprimento: 1,20m / tipo de acabamento: polido)
130200 | Fornecimento e colocação de:
130201 | Alavanca de latão cromado (Basculante) | UN | 15 |  | 0
130202 | Puxador de punho, de centro (Janela ) | UN | 5 |  | 0
130300 | Outros: (fornecimento e execução):
130301 | Barra apoio deficiente tubo metálico D=1 1/2" / Pintura em base anticorrosiva | UN |  | 204.22 | 0
Barra de apoio para portadores de necessidades especias, reta, em aço galvanizado (diâmetro: 1 1/4" / comprimento: 900mm)
Bucha de nylon com parafuso auto-atarrachante cabeça panela, fenda simples (comprimento: 50,00mm / diâmetro nominal do parafuso: 4,80mm / diâmetro nominal da bucha: 8,00mm)
130302 | Corrimão simples em tubo de aço galvanizado pintado a esmalte após proteção com zarcão d = 1 1/2"- fixado em alvenaria | M |  | 54.62 | 0
Tubo de aço inox sem costura (diâmetro da seção: 2" / schedule: 80)
130303 | Corrimão simples em tubo de aço galvanizado pintado a esmalte após proteção com zarcão d = 1 1/2" - fixado em piso | M |  | 50.27 | 0
Tubo de aço inox sem costura ( diâmetro da seção: 2" / schedule: 80)
130304 | Corrimão duplo em tubo de aço galvanizado pintado a esmalte após proteção com zarcão d = 1 1/2" - fixado em alvenaria | M |  | 100.8 | 0
Tubo de aço inox sem costura (diâmetro da seção: 2" / schedule: 80)
130305 | Guarda-corpo em aço galvanizado d=1 1/2", com subdivisões em tubo de aço d= 1/2", h = 1,05 m com corrimão simples de tubo de aço d = 1 1/2" pintado a esmalte após proteção com zarcão (em toda passarela superior inclusive escada) | M |  | 293.51 | 0
Tubo de aço inox sem costura ( diâmetro da seção: 2" / schedule: 80)
130306 | Guarda-corpo em aço galvanizado d = 1 1/2", com subdivisões em tubo de aço d = 1/2", h = 1,05 m, com corrimão duplo de tubo de aço d = 1 1/2" pintado a esmalte após proteção com zarcão | M |  | 333.51 | 0
Tubo de aço inox sem costura ( diâmetro da seção: 2" / schedule: 80)
130307 | Guarda-corpo em aço inox d = 1 1/2", com subdivisões em tubo de aço inox d = 1/2", h = 1,05 m, com corrimão duplo de tubo de aço inox d = 1 1/2" pintado a esmalte | M |  | 583.51 | 0
Tubo de aço inox sem costura ( diâmetro da seção: 2" / schedule: 80)
|  | SUB-TOTAL |  |  | 0
140000 | REVESTIMENTO
140100 | Execução de:
140101 | Reboco com argamassa 1:2:9 cimento, cal e areia lavada média peneirada,com aditivo impermeabilizante, para paredes revestidas com tinta, e = 20mm | M² |  | 17.59 | 0
Areia lavada tipo média peneirada
Aditivo impermeabilizante e plastificante em pó para argamassas
Cimento Portland CP II-E-32
Cal hidratada CH II
140102 | Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia | M² | 203.39 |  | 0
Areia lavada tipo média peneirada
Cimento Portland CP II-E-32
Cal hidratada CH II
140103 | Revestimento camada única 1:3, cimento e areia | M² |  |  | 0
Areia lavada tipo média peneirada
Cimento Portland CP II-E-32
140104 | Emboço/ massa única para parede interna com argamassa de cimento e areia sem peineirar traço 1:6, e=20mm | M² |  |  | 0
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
140105 | Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | M² | 203.39 |  | 0
140106 | Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a peneira | M² |  |  | 0
140107 | Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e pedrisco traço 1:4, e=7mm para aderência de revestimento traço 1:4, e= 7mm | M² |  |  | 0
140108 | Azulejo assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:8, juntas em amarração, inclusive rejuntamento | M² |  |  | 0
Areia lavada tipo média
Cimento Portland CP II-E-32
Cal hidratada CH II
Azulejo cerâmico tipo extra, esmaltado, liso (comprimento: 150mm / largura: 150mm)
Rejuntamento de azulejos externos e internos, argamassa pré-fabricada, junta até 3 mm ou cimento branco
140109 | Azulejo extra assentado internamente com argamassa pré-fabridada de cimento colante (com M. O. empreitada), inclusive c/ reajuntamento | M² |  |  | 0
Azulejo cerâmico esmaltado liso (comprimento: 150 mm / largura: 150 mm)
Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de peças cerâmicas
Rejuntamento de azulejos externos e internos, argamassa pré-fabricada, junta até 3 mm ou cimento branco
140110 | Azulejo extra assentado externamente com argamassa pré-fabricada AC II ou AC III de cimento colante (com M. O. empreitada, sem rejuntamento) | M² | 97.49 |  | 0
Azulejo cerâmico esmaltado liso (comprimento: 150 mm / largura: 150 mm)
Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de peças cerâmicas
140111 | Rejuntamento de azulejos externos e internos, argamassa pré-fabricada, junta até 3 mm | M² | 97.49 |  | 0
Argamassa pré-fabricada para rejuntamento cerâmico de juntas finas
140200 | Outros:
140201 | Entelamento corretivo de superfície com trinca por retração ou dilatação, revestida com argamassa de cal hidratada e areia sem peneirar, traço 1:3, largura da tela 15cm | M |  |  | 0
140202 | Enchimento de junta com mastique e = 3 mm | M | 45 |  | 0
140203 | Tratamento de junta de dilatação de lajes de transição, com isopor e espessura de 2 cm | M |  | 4.03 | 0
|  | SUB-TOTAL |  |  | 0
150000 | PISOS E RODAPÉS
150100 | Fornecimento e assentamento de pisos, em:
150101 | Taco de madeira ipê ou similar, assentado c/ argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:4, inclusive desbastamento da superfície de base | M2 |  | 67.45 | 0
Areia lavada tipo média
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Taco de madeira (espesura: 20,00mm / comprimento: 400,00mm / largura: 100,00mm / tipo de madeira: ipê)
150102 | Tábua corrida (Assoalho de madeira ipê ou similar , largura 10 ou 20cm, fixada sobre barrotes trapezoidais de madeira 5x3x2cm com espaçamento de 35cm, assentado em argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5) | M2 |  | 143.74 | 0
Cimento CP II-E-32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
Assoalho de madeira com encaixe tipo macho -fêmea (espessura: 20,00mm / largura: 150,00mm / tipo de madeira: ipê)
Caibro (largura: 50,00mm / altura de 60,00mm / tipo de madeira: peroba rosa)
Prego 18x27 com cabeça (comprimento: 62,1 m/diâmetro da cabeça:3,4mm)
150103 | Ardósia em placas 30x30cm e=8mm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, inclusive rejunte com juntas de 5mm | M2 |  | 32.99 | 0
Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de ardósia
Placa de pedra ardósia (espessura: 8,00mm/comprimento: 300,00mm/largura: 300,00mm/cor: verde)
Argamassa pré-fabricada de cimento colante p/ assentamento de ardósia
150104 | Piso cerâmico esmaltado (30x30cm), assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, incluindo rejuntamento com cimento branco e juntas e=6mm | M2 |  | 40.45 | 0
Piso cerâmico esmaltado não derrapante (resistência a abrasão: 5 / espessura: 8mm / largura: 300mm / comprimento: 300 mm)
Argamassa pré-fabricada de cimento colante p/ assentamento de peças cerâmicas
Argamassa pré-fabricada para rejuntamento cerâmico
150105 | Ladrilho hidraúlico (20x20cm, na cor natural) assentado com argamassa pré-fabricada com cimento colante | M2 |  | 39.7 | 0
Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de peças cerâmicas em áreas de grande trânsito
Ladrilho hidráulico 64 dados (comprimento: 200,00 mm / espessura: 20,00 mm / largura: 200,00 mm)
150106 | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:3, com impermeabilizante, e=1,5cm (laje interna ) | M2 |  | 20.13 | 0
Aditivo impermeabilizante e plastificante em pó para argamassas
Cimento Portland CP II-E-32
Areia lavada tipo média
150107 | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4, e=1,5cm sem impermeabilizante (área externa) | M² |  | 17.13 | 0
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
Aditivo impermeabilizante e plastificante em pó para argamassas
150200 | Fornecimento e assentamento de rodapé, em:
150201 | Madeira h=7cm, fixado sobre tacos embutidos na parede, espaçados de 50cm | M |  | 12.4 | 0
Rodapé de madeira (espessura: 20,00mm / altura: 70,00mm / tipo de madeira: ipê)
Prego 16x24 com cabeça (comprimento: 55,2mm / diâmetro da cabeça: 2,7mm)
Taco de madeira para instalação de portas e janelas (peroba)
150202 | Argamassa H=7cm ( traço 1:3) | M |  | 5.88 | 0
Areia lavada média
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
150203 | Cerâmica H = 10cm | M |  | 14.11 | 0
Argamassa pré-fabricada
Cerâmica
150204 | Ardósia de 10cm de altura, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante | M |  | 11.89 | 0
Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de ardósia
Placa de pedra ardósia (espessura: 8,00mm/comprimento: 300,00mm/largura: 300,00mm/cor: verde)
150300 | Execução de contra-piso, em:
150301 | Concreto e=5cm (lastro de concreto regularizado para piso incluindo preparo de caixa, e=5cm sem impermeabilizante) | M2 |  | 16.92 | 0
Pedra britada 2
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira,elétrica, potência 2 HP (1,5KW), capacidade 400I- vida útil 10000 horas
150302 | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3cm | M² |  | 10.23 | 0
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
150400 | Barroteamento para piso, em:
150401 | Madeira de lei | M2 |  | 34.43 | 0
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
Caibro (largura: 50,00mm / altura de 60,00mm / tipo de madeira: peroba rosa)
Prego 18x27 com cabeça (comprimento: 62,1 m/diâmetro da cabeça: 3,4mm)
150500 | Outros (fornecimento e assentamento):
150501 | Piso em marmorite cimento branco, ou granilite incluindo junta plástica em 1,0x 1,0 m | M2 |  | 37.2 | 0
150502 | Piso em marmorite cimento comum (cinza), ou granilite incluindo junta plástica em 1,0x 1,0 m | M2 |  | 44.64 | 0
150503 | Pavimentação externa (piso em concreto FCK 13,5 Mpa, controle tipo "C", incluindo preparo de caixa e=7cm e revestimento em piso cimentado)- área externa ao prédio, onde o cimentado esta se "descolando do mesmo" | M2 | 53.22 |  | 0
Pedra britada 2
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Ripa
Betoneira, elétrica, potência 2 HP (1,5KW), capacidade 400I- vida útil 10000 horas
150504 | Paralepípedo assentado sobre coxim de areia | M2 |  |  | 0
Paralepípedo assentado sobre coxim de areia
Areia lavada tipo grossa
150505 | Paralelepípedo assentado sobre lastro de concreto não estrutural e rejuntamento com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, sem preparo de caixa | M2 |  |  | 0
Pedra britada 2
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Paralelepípedo assentado sobre coxim de areia
Betoneira, elétrica, potência 2 HP (1,5KW), capacidade 400I- vida útil 10000 horas
150506 | Fita antiderrapante adesiva para degrau de escada (rolo 20 metros) | M |  |  | 0
150507 | Meio fio em concreto FCK >=18 MPA tipo A (12x16,7x 35cm) | M |  |  | 0
150508 | Pavimentação intertravada em peças pré-moldadas de concreto sobre colchão de areia de e=6,0cm (e=6,0 cm, Fck das pçs. De concreto = 35 Mpa) | M2 |  |  | 0
150509 | Grama batatais em placas de 40x40cm | M2 |  |  | 0
Grama batatais em placas de 40x40cm
Fosfato de rochas
Calcário dolomítico
Adubo orgânico curtido-esterco
Adubo mineral 10-10-10 NPK
|  | SUB-TOTAL |  |  | 0
160000 | VIDROS
160100 | Fornecimento, transporte e instalação de vidro, tipo:
160101 | Cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e=4mm | M2 |  |  | 0
Vidro cristal comum liso (espessura: 4,00mm / cor: incolor / tipo de acabamento: cortado)
Massa para vidro comum
160102 | Comum fantasia , colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e=4mm | M2 |  |  | 0
Vidro cristal comum fantasia (espessura: 4,00mm / cor: incolor / tipo de acabamento: cortado)
Massa para vidro comum
160103 | Canelado | M2 |  |  | 0
Vidro cristal comum fantasia (espessura: 4,00mm / cor: incolor /tipo de acabamento: cortado)
Massa para vidro comum
160104 | Espelho cristal para sanitário, e=4mm | M² |  |  | 0
Espelho cristal comum (espessur: 4 mm), lapidado
160105 | Espelho 90 x 60cm, e=4mm, c/ moldura em aluminio | UN | 3 |  | 0
Espelho cristal comum (espessura: 4 mm), lapidado
|  | SUB-TOTAL |  |  | 0
170000 | PINTURA
170100 | Pintura:
170101 | Caiação em parede externa com 03 demãos | M2 |  | 4.24 | 0
Cal em pó para pintura
Óleo de linhaça
Pigmento para tinta (pó)
170103 | Látex PVA em parede interna com emassamento à base de PVA (2 demãos), com fundo preparador / selador | M2 |  | 17.74 | 0
170104 | Latex PVA em parede interna,sem emassamento (duas demãos) inclusive selador | M2 | 1695.97 |  | 0
Selador base PVA para pintura latex
Tinta latex PVA (tipo de acabamento: fosco)
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
170105 | Barrado à óleo, com emassamento e líquido preparador (Tinta à óleo interna com duas demãos) | M2 | 526.5 |  | 0
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Massa corrida base óleo
Tinta óleo brilhante
Liquido preparador de superfície lata 18 L
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Aguarrás mineral
170106 | Barrado à óleo, sem emassamento (Tinta à óleo externa com duas demãos), inclusive selador h = 1,5 m em todo perimetro externo | M2 | 453.98 |  | 0
Tinta óleo brilhante
Liquido preparador de superfície lata 18 L
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Aguarrás mineral
170107 | Esmalte / óleo em esquadrias de ferro com duas demãos inclusive zarcão e aplicação de lixa | M2 |  |  | 0
Esmalte sintético para madeiras e metais (tipo de acabamento: acetinado)
Zarcão
Aguarrás mineral
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
170108 | Esmalte em esquadrias de ferro com duas demãos sem aplicação de zarcão (utilizar somente em casos de pintura direta sobre a tinta antiga, nas reformas) | M2 | 320 |  | 0
Esmalte sintético para madeiras e metais (tipo de acabamento: acetinado)
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Aguarrás mineral
170109 | Óleo em esquadrias de madeira com duas demãos, sem massa corrida, com fundo nivelador p/ madeira | M2 |  |  | 0
Tinta óleo brilhante
Fundo nevelador para madeira (cor: branco fosco)
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Aguarrás mineral
170110 | Verniz em esquadrias de madeira com três demãos | M2 | 157.61 |  | 0
Selador para madeira
Solvente para produtos a base de nitroxcelulose
Verniz sintético
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Aguarrás mineral
170111 | Emassamento de parede interna com massa corrida à base de PVA com duas demãos, para pintura látex | M2 |  | 8.36 | 0
Massa corrida base PVA
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
170112 | Emassamento de parede interna com massa corrida com duas demãos, p/ pintura óleo | M2 |  | 10.27 | 0
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Massa corrida base óleo
170113 | Tinta latex acrílica em parede externa, sem emassamento (duas demãos), Coral ou similar, acabamento fosco | M2 | 1390.98 |  | 0
Líquido preparador de superfície lata 18 L
Tinta latex acrílica (tipo de acabamento: fosco)
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
170200 | Outros:
170201 | Pintura de quadros de sala de aula, incluindo emassamento e fundo preparador p/ pintura | M2 | 82.5 |  | 0
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Massa corrida base óleo
Tinta específica para pintura de quadros
Líquido preparador de superfície lata 18 L
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Aguarrás mineral
170202 | Verniz acrílico, 2 demãos; sobre alvenaria ou concreto | M2 | 516 |  | 0
170203 | Novacor - (tinta acrílica em piso de concreto 2 demãos aplicado com rolo de lã), acabamento liso / rugoso | M2 | 805 |  | 0
Líquido preparador de superfície lata 18 L
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Tinta latex acrílica (tipo de acabamento: fosco)
Aguarrás mineral
170206 | Aplicação de fundo anticorrosivo (zarcão) em esquadrias metálicas | M² |  | 4.86 | 0
170207 | Demarcação de quadra (tinta acrílica em piso para faixas de demarcação, com faixas de 5cm de largura, aplicada com trincha) | M | 253.3 |  | 0
Tinta a base de emulsão acrílica para piso-acabamento liso / rugoso
170208 | Pintura com tinta cerâmica em parede, com 2 demãos, sem massa corrida | M2 |  |  | 0
Líquido preparador de superfície lata 18 L
Lixa para superfície madeira / massa grana 100
Tinta latex acrílica cor cerâmica (tipo de acabamento: fosco)
170209 | Pintura texturizada com desempenadeira de aço, lixamento do emboço e fundo selador | M² |  |  | 0
170210 | Verniz em réguas de afixar cartazes e proteção de carteiras, 2 demãos, fosco | M |  |  | 0
170211 | Limpeza total e tratamento de superfície de concreto aparente ou tijolinho laminado, incluindo remoção de tinta antiga, raspagem, estucagem e polimento,antes da pintura com resina ou verniz acrílico em duas demãos( inclusive pintura ) | M² | 50 |  | 0
|  | SUB-TOTAL |  |  | 0
180000 | BANCADAS E PRATELEIRAS
180100 | Execução de:
180101 | Banco interno em concreto e alvenaria, acabamento em verniz, e = 8 cm, l = 40 cm | M |  | 85.38 | 0
180102 | Banco de jardim em concreto tipo 1, 130 x 40 cm, h = 45 cm | PÇ |  | 220.69 | 0
180103 | Conjunto de mesa e bancos de concreto para jogos (02 bancos em arco com d interno = 130 cm e h = 43 cm e mesa com d = 80 cm, e = 8 cm , h = 75 cm) | CJ |  | 353.6 | 0
180104 | Conjunto de mesa e bancos de ardósia (consultar caderno de detalhes do deop) | CJ | 6 |  | 0
180105 | Bancada de laboratório completa, com tampo de granito cinza andorinha l=60cm e c=265cm, testeira de 5cm, rodabanca de granito cinza andorinha h= 10 cm, base em alvenaria h=10cm armário em compensado 20mm com portas revestida em laminado melamínico branco nas duas faces h=75cm, puxadores de metal cromado, prateleiras do mesmo material das portas, cuba de aço inox aisi 304 60x60x40cm completa com torneira e acessórios (consultar caderno de detalhes do deop) | CJ |  |  | 0
180106 | Prateleira em concreto, para despensa apoiada em console de metalon, seção 20 x 30 mm | M2 |  |  | 0
108107 | Prateleira de ardósia e=2 cm apoiada em alvenaria | M2 |  |  | 0
180108 | Prateleira de ardósia e=2 cm, apoiada em console de metalon 20x30 cm | M2 |  |  | 0
180109 | Prateleira de granito cinza andorinha, e = 2 cm, apoiada sobre alvenaria | M² |  |  | 0
180110 | Prateleira de granito cinza andorinha, e = 2 cm, apoiada em console de metalon 20 x 30 mm | M² |  |  | 0
180200 | Recomposição em concreto de:
180201 | Bancada de pia | M | 8 |  | 0
180202 | Bancada de tanque | M | 4 |  | 0
180204 | Soleira de ardósia e=2cm | M2 |  | 37.86 | 0
180205 | Soleira de granito cinza andorinha e=2cm | M² |  | 237.26 | 0
180206 | Peitoril de granito cinza andorinha e=2cm | M² |  | 237.26 | 0
180300 | Outros (fornecimento e execução):
180301 | Bancada p/ lavatório em ardósia com furo nº 1, filete e colagem de cuba, e= 3cm e L = 55cm | M2 |  | 138.41 | 0
180302 | Bancada de ardósia p/ pia de cozinha apoiada em alvenaria | M2 |  | 137.98 | 0
180303 | Bancada de granito (e = 3cm , larg. 60 cm) | M2 |  | 205.77 | 0
Tampo de granito para lavatório (espessura: 30,00mm / largura: 0,60m / cor: cinza andorinha)
cimento cp ii - e - 32 (resistência: 32,00 mpa)
Areia lavada tipo média
Tijolo cerâmico
Cimento Portland
Cal hidratada CH II
180304 | Divisória sanitária de granito cinza andorinha (incluindo todas as ferragens em latão cromado), e = 3cm | M² |  | 332.91 | 0
180305 | Divisória para banheiro em ardósia polida (incluindo todas as ferragens em latão cromado), e = 3cm c/ perfis chapa 18 | M² |  | 144.72 | 0
180306 | Cuba de aço inoxidável, retangular, dupla, 73 x 40 cm, c/ sifão, válvula completa | UN |  | 465.36 | 0
|  | SUB-TOTAL |  |  | 0
190000 | DIVERSOS
190100 | Fornecimento, transporte e colocação de:
190101 | Quadro de cartazes (1,20x1,20)m, forrado com feltro preso a chapa de MDF, emoldurados com réguas de madeira (peroba rosa) sem porta de vidro e=4cm | UN | 12 |  | 0
190102 | Quadro de cartazes (1,25x1,25)m, construído com chapisco, emboço, azulejos, emoldurados com réguas de madeira (peroba rosa) L=4cm envernizados | UN |  |  | 0
190103 | Quadro para pincel atômico (branco), em chapa resinada (310 x 125 cm), completo (estrutura em OSB MDF e chapa em Louza quadriculada) | UN |  |  | 0
190104 | Quadro para giz de laminado melamínico colocado 557 x 125 cm com porta giz e moldura, com 2 quadros para cartaz de 125x125cm (estrutura em OSB ou MDF e chapa em lousa quadriculada) | UN |  |  | 0
190105 | Quadro para giz de laminado melamínico colocado 557 x 125 cm com porta giz e moldura, sem quadros para cartazes (estrutura em OSB ou MDF e chapa em lousa quadriculada) | UN | 1 |  | 0
190106 | Quadro de aviso completo, com porta de vidro 3 x 50 x 80 x 8 cm | UN |  |  | 0
190107 | Quadro de chave de madeira 70 ganchos - porta com vidro, 40 x 60 cm | UN | 1 |  | 0
190108 | Tela mosquiteiro | M² | 35 |  | 0
190200 | Recuperação de:
190201 | Quadro negro, em argamassa | M² |  |  | 0
190202 | Alambrado em tela de aço, sem a cinta de fundação | M2 |  |  | 0
Mourão concreto armado reto com furos (formato da seçãotransversal: triângular grande / altura: 2,20m / lados do triâng: 140x140x140mm)
Tela de aço soldada(tipo da malha: retângular / dimensões da trama: 150x150mm / diâmetro do fio; 3,00mm)
Arame galvanizado (bitola: 14BWG)
Pedra britada 2
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
190203 | Cerca de arame farpado, com 5 fios, e mourões | M |  |  | 0
190300 | Execução de:
190301 | Alambrado em tela soldada galvanizada, fixada em mourões de concreto armado reto, altura livre 2,0m, com a cinta de fundação | M |  |  | 0
Mourão concreto armado reto com furos (formato da seçãotransversal: triângular grande / altura: 2,20m / lados do triâng: 140x140x140mm)
Tela de aço soldada (tipo da malha: retângular / dimensões da trama: 150x150mm / diâmetro do fio; 3,00mm)
Arame galvanizado (bitola: 14BWG)
Pedra britada 2
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
190302 | Cerca com mourão pré-fabricado de concreto armado, com 12 furos e arame, altura livre 1,70m | M |  |  | 0
Mourão concreto armado reto com furos (formato da seçãotransversal: triângular grande / altura: 2,20m / lados do triâng: 140x140x140mm)
Arame farpado (dimensões da trama: 100 x 100mm / bitola: 16BWG)
190400 | Sinalização para acessibilidade / NBR: 9050 (em pintura): símbolo internacional de acesso (escadas, vagas de estacionamento de veículos, áreas acessíveis de embarque e desembarque, sanitários, saídas de emergência, áreas reservadas p/ pessoas em cadeiras de rodas), símbolo internacional de pessoas com deficiência visual e deficiência auditiva, símbolo internacional de sanitários acessíveis, símbolos de circulação (rampas/escadas), símbolos de comunicação (sinalização dos equipamentos ou serviços de comunicação):
190401 | Placa em chapa de aço escovado 25x12 cm | UN |  |  | 0
190402 | Placa de inauguração em alumínio fundido 60x40cm | UN |  |  | 0
190403 | Placa de inauguração em alumínio fundido 85x50cm | UN |  |  | 0
190404 | Placa de alumínio fundido com denominação dos cômdos 20x5cm | UN |  |  | 0
190405 | Placa de alumínio fundido com numeração de portas 5x5cm | UN | 20 |  | 0
190406 | Placa em alumínio 15x15cm, com pictograma em película adesiva | UN |  |  | 0
190407 | Placa de alumínio anodizado 25x25cm para identificação | UN |  |  | 0
190408 | Placa 120x90cm, com moldura de tubo D=50mm | UN |  |  | 0
190500 | Casa de gás em alvenaria para (inclui os cilindros de gás, conforme desenho ilustrativo apresentado pela DPRF / SEE - MG):
190501 | 2 botijões de gás 13 Kg | VB |  |  | 0
190502 | 2 botijões de gás 45 Kg | VB |  |  | 0
190503 | 4 botijões de gás 13 Kg | VB |  |  | 0
190504 | 4 botijões de gás 45 Kg | VB | 1 |  | 0
190505 | Teste de estanquiedade com laudo e ART por profissional habilitado. | VB |  | 330 | 0
|  | SUB-TOTAL |  |  | 0
200000 | QUADRA
200100 | Execução de:
200101 | Locação de obra: execução de gabarito | M2 |  | 3.31 | 0
200102 | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30kg | M2 |  | 7.8 | 0
200103 | Contra-piso e=5cm (lastro de concreto regularizado para piso, incluindo preparo de caixa, e=5cm) | M2 |  | 16.92 | 0
200104 | Piso cimentado com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4, e=1,5cm | M2 |  | 17.13 | 0
Cimento CP II - E - 32 (resistência: 32,00 Mpa)
Areia lavada tipo média
Aditivo impermeabilizante e plastificante em pó para argamassas
200105 | Demarcação de quadra (tinta acrílica em piso para faixas de demarcação, com faixas de 5cm de largura, aplicada com trincha) | M |  | 10.24 | 0
200106 | Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado ou PVC, fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, h=1m | M |  | 121.28 | 0
Tubo de aço galvanizado com costura água / gás / fluídos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 2")
Tela de arame galvanizado para alambrado zincado pesado (dimensões da trama: 2x2" / tipo da malha: quadrângular / n° do fio: 14)
Arame galvanizado (bitola: 14BWG)
Arame galvanizado (bitola: 10BWG)
200107 | Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado ou PVC , fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, h=2m | M |  | 160 | 0
Tubo de aço galvanizado com costura água / gás / fluídos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 2")
Tela de arame galvanizado para alambrado zincado pesado (dimensões da trama: 2x2" / tipo da malha: quadrângular / n° do fio: 14)
Arame galvanizado (bitola: 14BWG)
Arame galvanizado (bitola: 10BWG)
200108 | Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado ou PVC , fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, h=4m | M |  | 228.35 | 0
Tubo de aço galvanizado com costura água / gás / fuídos não corrosivos ao aço e zinco (diâmetro da seção: 2")
Tela de arame galvanizado para alambrado zincado pesado (dimensões da trama: 2x2" / tipo da malha: quadrângular / n° do fio: 14)
Arame galvanizado (bitola: 14BWG)
Arame galvanizado (bitola: 10BWG)
200109 | Equipamentos (volley, futebol de salão, basquete) todos juntos | VB |  | 4000 | 0
traves de gol em tubo galvanizado para quadra
rede de vôlei com pedestal para juiz
rede de peteca com mastros em tubo aço galvanizado d = 76 mm
tabela de basquete em poste metálico e suporte de piso
200110 | Colchão de brita (lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de 30kg) | M³ |  | 79.61 | 0
Pedra britada 4
Pedra de mão (rachão)
200111 | Novacor - (tinta acrílica em piso de concreto 2 demãos aplicado com rolo de lã) acabamento liso | M2 |  | 13.33 | 0
200112 | Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:5, e=3cm | M2 |  | 12.53 | 0
200113 | Armadura de tela de aço CA 60B (tela de aço CA 60 soldada com trama de 100x100mm D=4,20mm do fio e arrame recozido) OBS: 2,20KG/M2 | KG |  | 6.3 | 0
Tela de aço CA-60 soldada tipo Q138 (diâmetro do fio: 4,20mm / dimensões da trama: 100x100mm / tipo da malha: quadrangular)
Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25mm / bitola: 18 BWG)
200114 | Concreto fck=20mpa, e=8cm lançado em piso de quadra, executado em etapa única, para polimento mecânico, inclusive com juntas ou cortes em placas não maiores que 4,0 m2 e polimento mecânico superficial | M³ |  | 380 | 0
Vibrador de imersão, elétrico, potência 1 HP (0,75KW) - vida útil 20.000 h
Concreto estrutural virado em obra,controle "A", consistência para vibração, brita 1, fck 20 mpa
Cimento CP II-E (resistência: 32,00mpa)
Pedra britada 1
Areia lavada tipo média
Betoneira,elétrica, potência 2 HP (1,5KW), capacidade 400I- vida útil 10.000 horas
200115 | Polimento mecânico de concreto para piso de quadra | M² |  | 6 | 0
200116 | Fundação em tubulões para a cobertura em estrutura metálica, com tubulões (inclui escavação, aço, concreto ciclópico) | VB |  | 7175.38 | 0
14 Tubulões com: H=2,50m; D=60 cm;
Volume de escavação = volume de concreto ciclópico =11,00m3
Total da armação para arranque=500Kg
200117 | Fundação para a cobertura em estrutura metálica: cintas e blocos de fundação incluindo escavação, aço, forma e concreto 15Mpa) | VB |  | 13243.98 | 0
14 blocos de concreto 0,60x0,60x0,60m / 121,0m de cinta de 20x40cm em concreto armado=13,00m3 de concreto /escavação;
121x0,20x0,40=9,68m3 / 10,00x50Kg/m3=500,00Kg de aço/cintas/15 Kg de aço/bloco/ 14x15 = 210,00Kg de aço.
Total de aço = 710,00Kg.
121,0m de forma de madeira maciça e=12mm / 121x(0,20+0,40+0,20)
125,0m2 de forma (incluindo forma dos blocos de coroamento)
200200 | Cobertura:
200201 | Estrutura de aço para cobertura em arco, espaçamento entre arcos de 5,0 m, vão de 20,0 m, em aço A 36, inclusive montagem | M2 |  | 101.25 | 0
Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem
Cobertura em telhas de galvanizado, onduladas
200202 | Estrutura de aço para cobertura em arco, espaçamento entre arcos de 6,0 m, vão de 25,0 m, em aço A 36, inclusive montagem | M2 |  | 108.13 | 0
Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive montagem
200203 | Estrutura de aço para cobertura em duas águas,sem lanternin, espaçamento entre tesouras de 5,0 m, vão de 25,0 m, em aço A 36, inclusive montagem | M2 |  | 124.84 | 0
Estrutura para cobertura em aço A36,inclusive montagem
200204 | Cobertura em telhas de alumínio galvanizada ou pintada perifl ondulado, e=0,7mm faces: (peso: 2,70Kg/m² / espessura:0,70mm / largura nominal útil:1216mm/largura útil: 10% / vão livre: 2,00m) | M² |  | 50.16 | 0
Gancho de alumínio (conjunto) com porca, arruela côncava de ferro, arruela lisa ou em PVC flexível (diâmetro nominal: 1/4" / comprimento: 300,00mm)
200205 | Tela de nylon (malha 12 x 12 cm) | M² |  | 5.32 | 0
200300 | Iluminação:
200301 | Iluminação de quadra descoberta incluindo 04 postes de 7 metros de altura com: 12 projetores retangulares de alumínio fundido esmaltado para lâmpada V W 40w com junta e vidro boro silicato, completo, "Tecnowatt PL400MA" ou similar; Haste de aterramento, comprimento 2500mm, com parafuso de aperto (03 projetores para cada poste); Terminal para aterramento, com parafuso de aperto, estanhado; Caixa de passagem em concreto, 50x50x60cm, FcK=13,5MPa, forma e ferragem, tampa de concreto, escavação e reaterro apiloado; Quadro elétrico para 10 circuitos com barramento; Eletroduto pvc rosca ER010046 1.1/4"; Cabo de cobre seção 4.0mm2, isolação; Cabo de cobre nu, seção 10mm2; Cabo sintenax isolamento de 1KV 16mm2; Conector para cabo 16mm2 bimetálico; Disjuntor trif.10-30 A C "Eletromar" ou similar; Disjuntor trif. 40 A "Eletromar" ou similar; Lâmpada V W E40 HPLN 400w; Reator VM AF 400w/220v - A11426 "Helf" ou similar | VB |  | 10534.58 | 0
200302 | Iluminação de quadra coberta incluindo 12 projetores retangulares de alumínio fundido esmaltado para lâmpada VM 40w com junta e vidro boro silicato, completo, "Tecnowatt PL400MA" ou similar, fixados em cada um dos pilares da estrutura metálica, h=6,00 m; Haste de aterramento, comprimento 2500mm, com parafuso de aperto; Terminal para aterramento, com parafuso de aperto, estanhado; Caixa de passagem em concreto, 50x50x60 cm, FcK=13,50 MPa, forma e ferragem, tampa de concreto, escavação e reaterro apiloado; Quadro elétrico para 10 circuitos com barramento; Eletroduto PVC rosca ER10046 1.1/4"; Cabo de cobre seção 4,0 mm², isolação; Cabo de cobre nu, seção 10 mm², isolação 1000v; Cabo sintenax isolamento de 1 KV 16 mm²; Conector para cabo 16 mm² bimetálico; Disjuntor trifásico 10-30 A C "Eletromar" ou similar; Disjuntor trifásico 40A "Eletromar" ou similar; Lâmpada VM E40 HPLN 400w; Reator VM AF 400w/220v-A11426 "Helf" ou similar | VB |  | 7579 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 0
210000 | POÇO ARTESIANO
210100 | Execução de poço artesiano h=100,00m, 60,00m da cx. d'água de 5000 lts com os respectivos itens e quantitativos descritos abaixo (se o poço for diferente do citado, obedecer aos itens abaixo): | VB |  | 25513.34 | 0
| perfuração de poço Ø6" | M. |  | 80 | 0
| filtro Ø 6" geo mecânico | UN |  | 631.92 | 0
| bomba submersa 4 BPS 3-23 3 CV | UN |  | 2354.26 | 0
| laje circular em concreto armado para boca do poço, D= 1,20m | UN |  | 157.3 | 0
| manilha de concreto armado D= 1,20m | UN |  | 243.26 | 0
| locação geológica DOPE | VB |  | 350 | 0
| revestimento em tb. Geométrico Ø 6" | M. |  | 90 | 0
| adutora Ø 1" pvc branco de rosca, inclusive conexões | M. |  | 14.61 | 0
| instalação elétrica (fiação, painel, poste metálico) | VB |  | 1000 | 0
| cx. D'água em poliuretano ou fibra de vidro, cap. 5000,00lts | UN |  | 1000 | 0
| construção em concreto e alvenaria para base da caixa d'água 3,00x3,00m | VB |  | 600 | 0
| mobilização e desmobilização de equipamentos, construção de barracão provisório de obra | VB |  | 400 | 0
| teste de vazão | VB |  | 700 | 0
| análise química e bacteriológica da água | VB |  | 200 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 0
220000 | CISTERNA
220101 | Cisterna 2800 L (profundidade de 10,00m, D= 120cm) inclusive limpeza local, com os respectivos itens e quantitativos descritos abaixo (se a cisterna for diferente da citada, obedecer aos itens abaixo): | VB |  | 4820.18 | 0
220102 | Limpeza do local, capina e queima | M² |  | 1.5 | 0
220103 | Escavação da cisterna com profundidade de 10,00m e D= 120cm | M |  | 68.06 | 0
220104 | Manilha de concreto armado para cisterna D = 120cm para profundidade de 10,00m | UN |  | 252.06 | 0
220105 | Brita 1 e 2 para o fundo a cisterna | M³ |  | 79.92 | 0
220106 | Tubulação para água D=25mm | M |  | 9.13 | 0
220107 | Tampa de concreto pre-moldada para cisterna, diâmetro 120cm | UN |  | 150 | 0
220108 | Bomba submersa indicada para cisterna e poço com diâmetro a partir de 8 polegadas. Atinge a altura manométrica de 65 metros com vazão mínima de 300 litros / hora Potência 300 Watts com rede de energia | UN |  | 480 | 0
220109 | caixa d'água 100lts | UN |  | 536.42 | 0
220110 | retirada de entulho após execução dos serviços e limpeza final da área | VB |  | 200 | 0
220200 | Cisterna de captação de água pluvial - (Inclui caixa de Inspeção) Padrão IDENE conforme manoal construtivo fornecido pela DPRF / SEE- MG | VB |  | 1958 | 0
|  | SUB-TOTAL = |  |  | 0
230000 | LIMPEZA
230100 | Limpeza:
230101 | Raspagem, calafetação e aplicação de cera em piso de madeira | M² |  | 12.99 | 0
230102 | Limpeza Geral da edificação | M² | 1580.23 |  | 0
230200 | Retirada de entulho:
230201 | Transporte horizontal manual de material a granel (ou demolição) até a caçamba distância até 30m | M³ | 685.77 |  | 0
230202 | Transporte horizontal manual de material demolido até a caçamba distância até 30m e dela até o bota fora (DIST = 5km) | M³ |  | 24.53 | 0
230203 | Transporte horizontal material a granel até 100m | M³ |  | 21.31 | 0
230204 | Transporte horizontal de material demolido até a caçamba distância até 60m | M³ |  | 16.11 | 0
230205 | Transporte horizontal de material demolido até a caçamba distância até 60m e dela até o bota fora (DIST. = 5 km) | M³ |  | 27.65 | 0
230207 | Transporte vertical manual de material a granel, do terreno até a 2ª laje | M³ |  | 22.35 | 0
230208 | Carga manual de material a granel em caminhão basculante (empréstimo) | M³ |  | 10.22 | 0
230209 | Carga de material a granel em caminhão basculante, utilizando pá carregadeira sobre pneus | M³ |  | 0.89 | 0
230210 | Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6m³ até diatância de 1 Km (retirada de entulho e terra de empréstimo) | M³ |  | 3.95 | 0
230211 | Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6m³ até diatância de 5 Km (retirada de entulho e terra de empréstimo) | M³ |  | 11.54 | 0
230212 | Transporte e descarga de terra em caminhão basculante de 6m³ até diatância de 10 Km (retirada de entulho e terra de empréstimo) | M³ |  | 17.13 | 0
|  | SUB-TOTAL |  |  | 0
240000 | OUTROS
| Plataforma vertical pra transporte de pessoa com mobilidade reduzida Implantação de Plataforma vertical pra transporte de pessoa com mobilidade reduzida, conforme proposta e relatório fotografico em anexo: - Capacidade 275 Kg - Velocidade=6 m/minuto - Motor eletrico 2cv, 1720 rpm, 60hz, trifasio (220x380V) - Comando manual de atuação constante com parada automática nos pavimentos. Chave na cabina. - Acionamento: fuso de aço com rosca trapezoidal e bucha auto lubrificante. - Construção: modulada em chapas e perfis de aço com ligações parafusadas com parafusos de alta resistencia. - Guarda copro de seguança em laterias sem acesso. - Barreira de proteção: braço tipo basculante. - Segurança: chaves de fim de curso, microrutores de interferencia no percusro, acoplamento por embreagem conica automatica. - Auto-safe: sistema de resgaste automatico em caso de falta de energia. - Norma: equipmaento projetado e fabricado de acordo com ABNT 15655-1. - Modelo: PL-237. - Classe: público semi-cabinada-275 Kg. - Acesso: mesmo lado. Largura: 90 cm. - Profundidade: 140 cm. - Numero de paradas: 2. - Percurso: 350 cm. - Acabamento: em pintura eletrostática na cor branca. - Portão embarque: 2,00m. - Numero de portões:2 | unid | 1 |  | 0
|  | SUB-TOTAL |  |  | 0
| TOTAL GERAL | VALOR ANALISADO |  |  | 0