## Plan1 (hidden)
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de planejamento e Orçamento
Empreendimento : CONJUNTO HABITACIONAL JARDIM ESPERANÇA II
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Material + Mão de Obra
SERVIÇOS A EXECUTAR
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR DOS | PESO | EXECUTADO | MÊS - 1 |  | MÊS - 2 |  | MÊS - 3 |  | MÊS - |  | MÊS - |  | MÊS -
| DE SERVIÇOS | SERVIÇOS (R$) | % | % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. % | SIMPL.% | ACUM. %
1 | SERV. PRELIMINARES | #REF! | #REF! |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
2 | INFRA-ESTRUTURA | #REF! | #REF! |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
3 | SUPRA-ESTRUTURA | #REF! | #REF! |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
4 | ALVENARIA | #REF! | #REF! |  | 80 | 80 | 20 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
5 | COBERTURA | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
6 | ESQUADRIAS | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
7 | REVESTIMENTO DE PAREDES | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
8 | PISOS E RODAPÉS | #REF! | #REF! |  | 32 | 32 | 68 | 100
9 | VIDROS | #REF! | #REF! |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
10 | PINTURA | #REF! | #REF! | [5 empty] | 100 | 100
11 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
11.1 | REDE DE ÁGUA | #REF! | #REF! |  |  |  | 100 | 100
11.2 | REDE DE ESGOTO | #REF! | #REF! |  | 50 | 50 | 50 | 100
11.3 | LOUÇAS E METAIS | #REF! | #REF! |  | 10 | 10 | 70 | 80 | 20 | 100
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #REF! | #REF! |  |  |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
13 | DIVERSOS | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Parcelas |  |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
Note on C5: Entre com o nome do Empreendimento
Note on C6: Entre com o nome do Proponente
Note on D8: Entre com o nome do Responsável Técnico
Note on L8: Entre com o número do CREA

## ORÇAMENTO SETOP
A N E X O I I - MODELO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA: PATOS DE MINAS |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS. |  |  |  |  | DATA: 18/06/2012
LOCAL: ENTRE OS DISTRITOS DE MAJOR PORTO E BOM SUCESSO DE PATOS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: PLANILHA SETOP - TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA MARÇO 2012 |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( x ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MESES | [5 empty] | LDI % | 25.52%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  | Serviços Preliminares
1.1 | mob-des-020 | Mobilização e Desmobilização de obras até o valor de R$ 1.000.000,00 | % | 0.5 | 175489.72 | 220274.6965 | 1101.3735
1.2 | iio-pla-005 | Placa de obra (3,00x1,50 m) em chapa galvanizada 0,26 afixada com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga U 2" enrijecida com metalon20x20, suporte de eucalipto autoclavado pintada na frente e no versos c/ fundo anticorrosivo e tinta automotiva, conforme manual de identificação visual do governo de Minas | un | 1 | 694.45 | 871.6736 | 871.6736
|  | Total Serviços Preliminares |  |  |  |  | 1973.0471
2 |  | Terraplenagem
| obr-via-005 | Desmatamento, destocamento e limpeza de árvores, arbusto e vegetação rasteira E=30 cm | m2 | 33600 | 0.24 | 0.30125 | 10121.9328
2.1 | obr-via-296 | Conformação do leito estradal, inclusive umidecimento | m2 | 100800 | 0.0418 | 0.052467 | 5288.7099
2.2 | obr-via-325 | Transporte de material de jazida para conservação DMT de 10 a 20 km | m3 x km | 80640 | 0.62 | 0.77822 | 62755.9834
2.3 | obr-via-295 | Execução de encascalhamento, incluindo escavação, carga e descarga, umedecimento e espalhamento de material, exclusive fornecimento e transporte de material | m3 | 8064 | 5.37 | 6.7404 | 54354.7791
2.4 | ter-esc-055 | Escavação mecanica de valas com descarga lateral <=1,50 m (Drenagem ao longo da estrada)* | m3 | 3360 | 3.55 | 4.456 | 14972.0256
2.5 |  | Aquisição de cascalho | m3 | 8064 | 6 | 7.5312 | 60731.5968
|  | Total Terraplenagem |  |  |  |  | 208225.0276
Bacias de Captação
3.1 | ter-esc-055 | Escavação mecanica de valas com descarga lateral <=1,50 m (Drenagem da estrada para as bacias de captação)* | m3 | 140 | 3.55 | 4.456 | 623.8344
3.2 |  | Bacias de Acumulação - Execução com Pá Carregadeira - 2 Horas Máquina/Bacia | un | 70 | 130.04 | 163.2262 | 11425.8346
|  | Total Bacias de Captação |  |  |  |  | 12049.669
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 222247.7437
*Valetas - 0,5 m de altura em V talude medido de 1:1 com uso de motoniveladora com lâmina inclinada
| ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - |  |  | CREA
ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Agricultura Pecuaria e Abastecimento

## BDI
PREFEITURA DE PATOS DE MINAS
Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Economico
COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)
OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS.
LOCAL: ENTRE OS DISTRITOS DE MAJOR PORTO E BOM SUCESSO DE PATOS
PROF. RESP.: WHALER EUSTÁQUIO DIAS |  |  |  |  | CREA: MG-33.693/D |  |  |  | DATA: 18/06/2012
1) DESPESAS FINANCEIRAS - ( 0,00% a 1,2%)
1%
|  |  |  | Riscos, administ. Central, administ., Garantia |  |  | 1+X | 1.0915
2) RISCOS - ( 0,00% A 2,05%) |  |  |  | Despesas financeiras |  |  | 1+Y | 1.01
|  |  |  | Bonificação/lucro |  |  | 1+Z | 1.0743
| 2% |  |  | COFINS/PIS/ISS/IR/CONTRIBUIÇÃO |  |  | 1-I | 0.9435
3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - ( 0,11% a 8,03%)
6.75%
4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - ( 3,83% a 9,96%)
7.43%
5) GARANTIA - ( 0,00% a 0,42%)
0.4%
7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento, ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3%
Intervalo total admissível (6,03% a 9,03%)
| COFINS= | 3% | PIS= | 0.65% | ISS= | 2%
| CPMF= | 0%
|  | BDI= | 25.52%

## CRONOGRAMA
A N E X O I I I - MODELO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PATOS DE MINAS |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: R$ 200.000,00 |  |  |  | DATA: 18/06/2012
OBRA: Recuperação Estradas Vicinais |  |  | LOCAL: ENTRE OS DISTRITOS DE MAJOR PORTO E BOM SUCESSO DE PATOS
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 |  | Serviços preliminares | Físico % | 0.8878% | 100%
|  |  | Financeiro | 1973.0471 | 1973.0471
2 |  | Terraplenagem | Físico % | 93.69% | 100%
|  |  | Financeiro | 208225.0276 | 208225.0276
3 |  | Bacias de captação | Físico % | 5.422% | 100%
|  |  | Financeiro | 12049.669 | 12049.669
TOTAL |  |  | Físico % | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  |  | Financeiro | 222247.7437 | 222247.7437 | 0 | 0 | 0
Observações:
| Engenheiro Responsável - |  |  | CREA
ESTADO DE MINAS GERAIS Secretaria de Estado de Agricultura Pecuaria e Abastecimento.